## Anexo I.4
Anexo I.4 – Planilhas de Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro
Anexo I.4.1 - Planilha de Custos Unitários
Anexo I.4.2 - Cronograma Físico-Financeiro
Anexo I.4.3 - Planilha de Composição de Custos Unitários
Anexo I.4.4 - Planilha de Composição de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
Anexo I.4.5 - Planilha de Composição Encargos Sociais
IMPORTANTE
De modo a evitar divergências entre o valor da proposta apresentada no sistema - Compras Governamentais e a planilha orçamentária apresentada, preencher o BDI e a célula do desconto ANTES de registrar a proposta no sistema. No sistema, deverá ser preenchido o valor da célula "M5" do Anexo I.3.1.

## Anexo I.4.1
ANEXO I-4.1 - PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | [9 empty] | Insira o valor percentual do desconto sobre o preço estimado de cada item | DESCONTO TOTAL (VALOR A SER LANÇADO NO COMPRASNET)
Objeto: | OBRA DE EXECUÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE CAMPO DO CAMPUS BARBACENA
Campus: | BARBACENA
Data-base: | JUNHO/2020 | [9 empty] | 0%
Item | Código do Sistema de Referência |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL COM DESCONTO
1 |  |  | PROJETOS
1.1 | 00000013 | Próprio | ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS AS BUILT, COM DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | M | 4767 | 0.57 | 0.57 | 2717.19 | 2717.19
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 2717.19 | 2717.19
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 314.8 | 314.8 | 1416.6 | 1416.6
2.2 | 00000001 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,01 | UNIDADE | 1 | 233.94 | 233.94 | 233.94 | 233.94
2.3 | 0101000210 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 402.34 | 402.34 | 1207.02 | 1207.02
2.4 | 0101000220 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 592.68 | 592.68 | 1778.04 | 1778.04
2.5 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 2 | 400 | 400 | 800 | 800
2.6 | 01.09.11 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 400 | 400 | 800 | 800
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 6235.6 | 6235.6
3 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES
3.1.1 | 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO E INSTALACAO). AF_11/2019 | UN | 8 | 1116.31 | 1116.31 | 8930.48 | 8930.48
3.1.2 | TER-ESC-040 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M | m³ | 1.53 | 59.53 | 59.53 | 91.0809 | 91.0809
3.2 |  |  | EQUIPAMENTOS DE POSTES
3.2.1 | 00000203 | Próprio | POSTES DE PASSAGEM | UN | 45 | 31.09 | 31.09 | 1399.05 | 1399.05
3.2.2 | 00000205 | Próprio | POSTES DE ANCORAGEM | UN | 56 | 71.01 | 71.01 | 3976.56 | 3976.56
3.2.3 | 00000206 | Próprio | RESERVA TÉCNICA | UN | 7 | 98.1 | 98.1 | 686.7 | 686.7
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 15083.8709 | 15083.8709
4 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA
4.1 |  |  | INSTALAÇÃO DO BACKBONE (CABO TRONCO)
4.1.1 | 059434 | SBC | CABO ÓPTICO MONOMODO AUTOSSUSTENTADO CFOA-SM-AS-200G 06F | M | 4767 | 15.18 | 15.18 | 72363.06 | 72363.06
4.1.2 | 00000207 | Próprio | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO AS-200G 06F | UN | 1 | 47.03 | 47.03 | 47.03 | 47.03
4.1.3 | 00000208 | Próprio | TERMINADOR ÓPTICO PARA 04/06 EMENDAS ÓPTICAS | UN | 1 | 157.99 | 157.99 | 157.99 | 157.99
4.1.4 | 00000209 | Próprio | FUSÃO NO TERMINADOR (PROTETOR DE EMENDA) | UN | 6 | 136.15 | 136.15 | 816.9 | 816.9
4.1.5 | 00000210 | Próprio | CAIXA DE EMENDA DE FIBRA ÓPTICA 12/24F | UN | 7 | 1747.5 | 1747.5 | 12232.5 | 12232.5
4.1.6 | 00000211 | Próprio | IDENTIFICAÇÃO DO CABO ÓPTICO | UN | 82 | 6.9 | 6.9 | 565.8 | 565.8
4.2 |  |  | INSTALAÇÃO DAS ABORDAGENS (CABOS DROP)
4.2.1 | 11.82.07 | SUDECAP | CABO ÓPTICO MONOMODO AUTOSSUSTENTADO CFOAC-AS-UT 04F | M | 3990 | 15.22 | 15.22 | 60727.8 | 60727.8
4.2.2 | 00000212 | Próprio | ESTICADOR PLÁSTICO TIPO 8 PARA CABO DROP OU FE | UN | 130 | 7.16 | 7.16 | 930.8 | 930.8
4.2.3 | 00000213 | Próprio | FIXAÇÃO DO CABO DROP NO POSTE | UN | 46 | 8.24 | 8.24 | 379.04 | 379.04
4.2.4 | 00000214 | Próprio | PITÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA E BUCHA | UN | 22 | 8.01 | 8.01 | 176.22 | 176.22
4.2.5 | 00000215 | Próprio | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABO ÓPTICO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO | UN | 106 | 6.9 | 6.9 | 731.4 | 731.4
4.2.6 | 00000216 | Próprio | RACK DE PAREDE 19 POLEGADAS 12U (A=0,56M X L=0,53M X P=0,67M) | UN | 22 | 1021.01 | 1021.01 | 22462.22 | 22462.22
4.2.7 | 00000217 | Próprio | TERMINADOR ÓPTICO PARA 04 EMENDAS ÓPTICAS | UN | 22 | 157.99 | 157.99 | 3475.78 | 3475.78
4.2.8 | 00000218 | Próprio | FUSÃO NO TERMINADOR (PROTETOR DE EMENDA) | UN | 22 | 136.15 | 136.15 | 2995.3 | 2995.3
4.3 |  |  | EQUIPAMENTOS / ATIVOS DE REDE |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 | 00000199 | Próprio | SWITCH ÓPTICO 10/100/1000 MBPS 24P + 04P SFP L2 GERENCIÁVEL | UN | 22 | 2994.74 | 2994.74 | 65884.28 | 65884.28
4.3.2 | 00000200 | Próprio | ONU – OPTICAL NETWORK UNIT | UN | 22 | 225.72 | 225.72 | 4965.84 | 4965.84
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 248911.96 | 248911.96
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  |  | TESTES
5.1.1 | 00000189 | Próprio | TESTE DE FIBRA INATIVA EM REDE ÓPTICA | UN | 5 | 27.37 | 27.37 | 136.85 | 136.85
5.1.2 | 00000190 | Próprio | TESTE DE ENLACE DE SITE COM OTDR DE AB E BA | UN | 22 | 22.18 | 22.18 | 487.96 | 487.96
5.1.3 | 00000191 | Próprio | EXECUÇÃO DE EMENDA EM FIBRA ÓPTICA SEM MONITORAMENTO | UN | 10 | 135.19 | 135.19 | 1351.9 | 1351.9
5.1.4 | 00000192 | Próprio | TESTE DE CABO ÓPTICO EM BOBINA COM OTDR - AMOSTRAGEM POR GRUPO | UN | 10 | 23.31 | 23.31 | 233.1 | 233.1
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 2209.81 | 2209.81
6 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1 | 11448.28 | 11448.28 | 11448.28 | 11448.28
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 11448.28 | 11448.28
|  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 286606.7109 | 286606.7109
|  |  | VALOR DO B.D.I. |  |  |  |  | 81254.2996 | 81254.2996
|  |  | TOTAL GERAL (TOTAL PARCIAL + BDI) |  |  |  |  | 367861.0105 | 367861.0105
BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 170285/D
CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA MG-69272/D

## Anexo I.4.2
ANEXO I43.2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS COM DESCONTO | ETAPAS/ SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 03
1 | PROJETOS | 0.9481% | 0.9481% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1
|  | 3487.5257 | 3487.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3487.5257 | 3487.5257
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.176% | 2.176% | 55.26% | 55.26% | 15.96% | 15.96% | 28.79% | 28.79% | 1
|  | 8003.4208 | 8003.4208 | 4422.3919 | 4422.3919 | 1277.1127 | 1277.1127 | 2303.9163 | 2303.9163
7 | INFRAESTRUTURA | 5.263% | 5.263% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 19360.2166 | 19360.2166 | 19360.2166 | 19360.2166 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA | 86.85% | 86.85% | 29.5% | 29.5% | 51% | 51% | 19.5% | 19.5% | 1
|  | 319479.6271 | 319479.6271 | 94246.49 | 94246.49 | 162934.6098 | 162934.6098 | 62298.5273 | 62298.5273
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.771% | 0.771% | 21% | 21% | 21% | 21% | 58% | 58% | 1
|  | 2836.3011 | 2836.3011 | 595.6232 | 595.6232 | 595.6232 | 595.6232 | 1645.0547 | 1645.0547
18 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 3.994% | 3.994% | 33.59% | 33.59% | 46.67% | 46.67% | 19.75% | 19.75% | 1
|  | 14693.9192 | 14693.9192 | 4935.5167 | 4935.5167 | 6856.9974 | 6856.9974 | 2901.4051 | 2901.4051
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 367861.0105
VALOR TOTAL DA OBRA COM DESCONTO |  |  |  | 367861.0105
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  |  | 123560.2383 | 123560.2383 | 171664.3431 | 171664.3431 | 72636.429 | 72636.429
TOTAL SIMPLES - % |  |  |  | 33.59% | 33.59% | 46.67% | 46.67% | 19.75% | 19.75%
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 123560.2383 | 123560.2383 | 295224.5815 | 295224.5815 | 367861.0105 | 367861.0105
TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  | 33.59% | 33.59% | 80.25% | 80.25% | 100% | 100%
|  |  |  | 33.59% |  | 46.67% |  | 19.75%
|  | BDI IF | BDI EMPRESA
|  | 1.2835 | 1.2835
BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 170285/D
CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA MG-69272/D

## Anexo I.4.3
ANEXO I.4.3 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1 |  |  | PROJETOS | [5 empty] | 2717.19
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000013 | Próprio | ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS AS BUILT, COM DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 0.57 | 0.57
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 77.47 | 0.38
Composição Auxiliar | 90773 | SINAPI | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 38.04 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.57
[6 empty] | Quant. => | 4767 | Preço Total => | 2717.19
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 6235.6
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 314.8 | 314.8
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 235.13 | 2.35
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.32 | 18.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 13.23 | 26.46
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 247.5 | 247.5
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 3.32 | 13.28
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.78 | 1.18
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 5.71 | 5.71
|  |  |  | MO sem LS => | 34.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 314.8
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 1416.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000001 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,01 | Taxas |  | UNIDADE | 1 | 233.94 | 233.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 233.94
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 233.94
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0101000210 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 1 |  | MES | 1 | 402.34 | 402.34
Insumo | 3497 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (SINAPI 10776) | Material |  | MES | 1 | 402.34 | 402.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 402.34
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1207.02
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0101000220 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | 1 |  | MES | 1 | 592.68 | 592.68
Insumo | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | Equipamento |  | MES | 1 | 592.68 | 592.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 592.68
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1778.04
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO DE CONTAINER | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  | UN | 1 | 400 | 400
Insumo | 89.50.20 | SUDECAP | MOBILIZAÇAO DE CONTAINER | Material |  | UN | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 400
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 800
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.09.11 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  | UN | 1 | 400 | 400
Insumo | 89.50.21 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | Material |  | UN | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 400
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 800
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 15083.87
3.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES | [5 empty] | 9021.56
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO E INSTALACAO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1116.31 | 1116.31
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.078 | 132.49 | 10.33
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.82 | 235.13 | 192.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.679 | 14.15 | 37.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.707 | 18.64 | 162.29
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 10 | 16.28 | 162.8
Insumo | 00012366 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) | Material |  | UN | 1 | 550.19 | 550.19
|  |  |  | MO sem LS => | 197.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 197.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1116.31
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 8930.48
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TER-ESC-040 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M |  |  | m³ | 1 | 59.53 | 59.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.5 | 13.23 | 59.53
|  |  |  | MO sem LS => | 44.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 59.53
[6 empty] | Quant. => | 1.53 | Preço Total => | 91.08
3.2 |  |  | EQUIPAMENTOS DE POSTES | [5 empty] | 6062.31
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000203 | Próprio | POSTES DE PASSAGEM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.09 | 31.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 14.15 | 3.53
Insumo | IFSEMG-077 | Próprio | ABRAÇADEIRA BAP COM PARAFUSO J | Material |  | UN | 1 | 13.37 | 13.37
Insumo | IFSEMG-086 | Próprio | KIT COM SUPORTE DIELÉTRICO PARA CABO AS-200G-06F COM SUPORTE REFORÇADO PARA BAP E PARAFUSO M12 | Material |  | CJ | 1 | 14.19 | 14.19
|  |  |  | MO sem LS => | 2.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 31.09
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 1399.05
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000205 | Próprio | POSTES DE ANCORAGEM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 71.01 | 71.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 14.15 | 4.66
Insumo | IFSEMG-076 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12-40 | Material |  | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | IFSEMG-077 | Próprio | ABRAÇADEIRA BAP COM PARAFUSO J | Material |  | UN | 1 | 13.37 | 13.37
Insumo | IFSEMG-081 | Próprio | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO AS-200G 06F | Material |  | UN | 1 | 27 | 27
Insumo | IFSEMG-083 | Próprio | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA A FOGO | Material |  | UN | 1 | 14.5 | 14.5
Insumo | IFSEMG-087 | Próprio | OLHAL RETO DE ALUMÍNIO PARA ANCORAGEM COM ROSCA M12 E SUPORTE REFORÇADO PARA BAP | Material |  | UN | 1 | 8.33 | 8.33
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 71.01
[6 empty] | Quant. => | 56 | Preço Total => | 3976.56
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000206 | Próprio | RESERVA TÉCNICA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 98.1 | 98.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 14.15 | 7.07
Insumo | IFSEMG-075 | Próprio | PARAFUSO M12-40 PARA FIXAÇÃO DE CRUZETA | Material |  | UN | 2 | 3.15 | 6.3
Insumo | IFSEMG-077 | Próprio | ABRAÇADEIRA BAP COM PARAFUSO J | Material |  | UN | 2 | 13.37 | 26.74
Insumo | IFSEMG-079 | Próprio | SUPORTE REFORÇADO PARA BAP (FIXAÇÃO DE CRUZETA) | Material |  | UN | 2 | 6.46 | 12.92
Insumo | IFSEMG-080 | Próprio | SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DE RESERVA TÉCNICA CRUZETA – 550 MM | Material |  | UN | 1 | 45.07 | 45.07
|  |  |  | MO sem LS => | 5.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 98.1
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 686.7
4 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFÔNICA | [5 empty] | 248911.96
4.1 |  |  | INSTALAÇÃO DO BACKBONE (CABO TRONCO) | [5 empty] | 86183.28
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059434 | SBC | CABO ÓPTICO MONOMODO AUTOSSUSTENTADO CFOA-SM-AS-200G 06F | 59 |  | M | 1 | 15.18 | 15.18
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 16.04 | 0.49
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 20.76 | 0.64
Insumo | 072256 | SBC | FIBRA OPTICA - CABO OPTICO MONOMODO AUTOSUSTENTADO SM 9/125 TIGHT SEMI GELEADO ASU80 EXTERNO 12 Fo | Material |  | M | 1 | 14.05 | 14.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.18
[6 empty] | Quant. => | 4767 | Preço Total => | 72363.06
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000207 | Próprio | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO AS-200G 06F | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 47.03 | 47.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 14.15 | 7.07
Insumo | IFSEMG-081 | Próprio | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO AS-200G 06F | Material |  | UN | 1 | 27 | 27
Insumo | IFSEMG-082 | Próprio | ISOLADOR DE PORCELANA COM ARMAÇÃO SECUNDÁRIA (FIXAÇÃO DO CABO) | Material |  | UN | 1 | 12.96 | 12.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 47.03
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 47.03
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000208 | Próprio | TERMINADOR ÓPTICO PARA 04/06 EMENDAS ÓPTICAS | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 157.99 | 157.99
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 20.76 | 3.32
Insumo | IFSEMG-065 | Próprio | TERMINADOR ÓPTICO PARA 04 EMENDAS ÓPTICAS | Material |  | U | 1 | 105.77 | 105.77
Insumo | IFSEMG-064 | Próprio | EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX SM 2,5M | Material |  | UN | 1 | 48.9 | 48.9
|  |  |  | MO sem LS => | 2.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 157.99
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 157.99
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000209 | Próprio | FUSÃO NO TERMINADOR (PROTETOR DE EMENDA) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 136.15 | 136.15
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.76 | 5.19
Insumo | IFSEMG-066 | Próprio | PROTETOR DE EMENDA | Material |  | U | 1 | 0.96 | 0.96
Insumo | IFSEMG-088 | Próprio | FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA | Mão de Obra |  | UN | 1 | 130 | 130
|  |  |  | MO sem LS => | 134.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 134.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 136.15
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 816.9
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000210 | Próprio | CAIXA DE EMENDA DE FIBRA ÓPTICA 12/24F | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 1747.5 | 1747.5
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 20.76 | 62.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 14.15 | 42.45
Insumo | IFSEMG-062 | Próprio | CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 12F/24F | Material |  | UN | 1 | 304.5 | 304.5
Insumo | IFSEMG-071 | Próprio | FITA FUSIMEC EM AÇO GALVANIZADO A FOGO | Material |  | M | 2 | 2.26 | 4.52
Insumo | IFSEMG-072 | Próprio | FECHO DENTADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO | Material |  | UN | 2 | 1.32 | 2.64
Insumo | IFSEMG-066 | Próprio | PROTETOR DE EMENDA | Material |  | U | 7 | 0.96 | 6.72
Insumo | IFSEMG-078 | Próprio | KIT DERIVAÇÃO PARA CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA (TUBO TERMOCONTRÁTIL) | Material |  | UN | 3.15 | 36 | 113.4
Insumo | IFSEMG-073 | Próprio | SPLITER BALANCEADO 1/8 | Material |  | UN | 1 | 106.72 | 106.72
Insumo | IFSEMG-074 | Próprio | SPLITER DESBALANCEADO 5-95 1/2 | Material |  | UN | 1 | 103.27 | 103.27
Insumo | IFSEMG-084 | Próprio | FUSÃO NO SPLIT 1/2 – PROTETOR DE EMENDA | Material |  | UN | 7 | 143 | 1001
|  |  |  | MO sem LS => | 83.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1747.5
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 12232.5
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000211 | Próprio | IDENTIFICAÇÃO DO CABO ÓPTICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 6.9 | 6.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 14.15 | 2.4
Insumo | IFSEMG-068 | Próprio | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABO ÓPTICO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO | Material |  | UN | 1 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.9
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 565.8
4.2 |  |  | INSTALAÇÃO DAS ABORDAGENS (CABOS DROP) | [5 empty] | 91878.56
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.82.07 | SUDECAP | CABO ÓPTICO MONOMODO AUTOSSUSTENTADO CFOAC-AS-UT 04F | ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA |  | M | 1 | 15.22 | 15.22
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 12.21 | 0.97
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 16.98 | 1.35
Insumo | 74.19.36 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS OU EQUIVALENTE | Material |  | M | 1 | 12.9 | 12.9
|  |  |  | MO sem LS => | 2.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.22
[6 empty] | Quant. => | 3990 | Preço Total => | 60727.8
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000212 | Próprio | ESTICADOR PLÁSTICO TIPO 8 PARA CABO DROP OU FE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.16 | 7.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 14.15 | 4.66
Insumo | IFSEMG-070 | Próprio | ESTICADOR PLÁSTICO TIPO 8 PARA CABO DROP OU FE | Material |  | UN | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.16
[6 empty] | Quant. => | 130 | Preço Total => | 930.8
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000213 | Próprio | FIXAÇÃO DO CABO DROP NO POSTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.24 | 8.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 14.15 | 4.66
Insumo | IFSEMG-071 | Próprio | FITA FUSIMEC EM AÇO GALVANIZADO A FOGO | Material |  | M | 1 | 2.26 | 2.26
Insumo | IFSEMG-072 | Próprio | FECHO DENTADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO | Material |  | UN | 1 | 1.32 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.24
[6 empty] | Quant. => | 46 | Preço Total => | 379.04
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000214 | Próprio | PITÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA E BUCHA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 8.01 | 8.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 14.15 | 1.17
Insumo | IFSEMG-069 | Próprio | PITÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA E BUCHA | Material |  | UN | 1 | 6.84 | 6.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.01
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 176.22
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000215 | Próprio | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABO ÓPTICO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 6.9 | 6.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 14.15 | 2.4
Insumo | IFSEMG-068 | Próprio | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABO ÓPTICO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO | Material |  | UN | 1 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.9
[6 empty] | Quant. => | 106 | Preço Total => | 731.4
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000216 | Próprio | RACK DE PAREDE 19 POLEGADAS 12U (A=0,56M X L=0,53M X P=0,67M) | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 1021.01 | 1021.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.15 | 14.15
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.76 | 20.76
Insumo | IFSEMG-067 | Próprio | RACK DE PAREDE 19 POLEGADAS 12U (A=0,56M X L=0,53M X P=0,67M) | Material |  | UN | 1 | 985.1 | 985.1
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.25 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 27.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1021.01
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 22462.22
4.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000217 | Próprio | TERMINADOR ÓPTICO PARA 04 EMENDAS ÓPTICAS | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 157.99 | 157.99
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 20.76 | 3.32
Insumo | IFSEMG-065 | Próprio | TERMINADOR ÓPTICO PARA 04 EMENDAS ÓPTICAS | Material |  | U | 1 | 105.77 | 105.77
Insumo | IFSEMG-064 | Próprio | EXTENSÃO ÓPTICA SIMPLEX SM 2,5M | Material |  | UN | 1 | 48.9 | 48.9
|  |  |  | MO sem LS => | 2.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 157.99
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 3475.78
4.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000218 | Próprio | FUSÃO NO TERMINADOR (PROTETOR DE EMENDA) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 136.15 | 136.15
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.76 | 5.19
Insumo | IFSEMG-066 | Próprio | PROTETOR DE EMENDA | Material |  | U | 1 | 0.96 | 0.96
Insumo | IFSEMG-088 | Próprio | FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA | Mão de Obra |  | UN | 1 | 130 | 130
|  |  |  | MO sem LS => | 134.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 134.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 136.15
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 2995.3
4.3 |  |  | EQUIPAMENTOS / ATIVOS DE REDE | [5 empty] | 70850.12
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000199 | Próprio | SWITCH ÓPTICO 10/100/1000 MBPS 24P + 04P SFP L2 GERENCIÁVEL | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 2994.74 | 2994.74
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 24.77 | 12.38
Insumo | IFSEMG-059 | Próprio | SWITCH ÓPTICO 10/100/1000 MBPS 24P + 04P SFP L2 GERENCIÁVEL | Equipamento |  | UN | 1 | 2982.36 | 2982.36
|  |  |  | MO sem LS => | 12.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2994.74
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 65884.28
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000200 | Próprio | ONU – OPTICAL NETWORK UNIT | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 225.72 | 225.72
Insumo | IFSEMG-060 | Próprio | ONU – OPTICAL NETWORK UNIT | Equipamento |  | UN | 1 | 213.34 | 213.34
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 24.77 | 12.38
|  |  |  | MO sem LS => | 12.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 225.72
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 4965.84
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2209.81
5.1 |  |  | TESTES | [5 empty] | 2209.81
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000189 | Próprio | TESTE DE FIBRA INATIVA EM REDE ÓPTICA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 27.37 | 27.37
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75 | 20.76 | 15.57
Insumo | IFSEMG-057 | Próprio | OTDR - OPTICAL TIME-DOMAIN REFLECTOMETER | Equipamento |  | UN | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 12.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.37
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 136.85
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000190 | Próprio | TESTE DE ENLACE DE SITE COM OTDR DE AB E BA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 22.18 | 22.18
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.76 | 10.38
Insumo | IFSEMG-057 | Próprio | OTDR - OPTICAL TIME-DOMAIN REFLECTOMETER | Equipamento |  | UN | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 8.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.18
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 487.96
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000191 | Próprio | EXECUÇÃO DE EMENDA EM FIBRA ÓPTICA SEM MONITORAMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 135.19 | 135.19
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.76 | 5.19
Insumo | IFSEMG-088 | Próprio | FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA | Mão de Obra |  | UN | 1 | 130 | 130
|  |  |  | MO sem LS => | 134.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 134.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 135.19
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1351.9
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000192 | Próprio | TESTE DE CABO ÓPTICO EM BOBINA COM OTDR - AMOSTRAGEM POR GRUPO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 23.31 | 23.31
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 20.76 | 6.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 14.15 | 4.66
Insumo | IFSEMG-057 | Próprio | OTDR - OPTICAL TIME-DOMAIN REFLECTOMETER | Equipamento |  | UN | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 9.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.31
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 233.1
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 15573.34
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 77.47 | 77.47
Composição Auxiliar | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.75 | 1.75
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 74.72 | 74.72
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 76.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 77.47
[6 empty] | Quant. => | 132 | Preço Total => | 10226.04
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 76.39 | 76.39
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 74.63 | 74.63
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 75.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 76.39
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 1222.24
BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 170285/D
CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA MG-69272/D

## Anexo I.4.4
ANEXO I.4.4 - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Grupo | A | Despesas Indiretas da Sede
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Seguro + Garantia | 0.8%
| A.3 | Risco | 1.27%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Despesas Financeiras (F)
| B.1 | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo B | 1.23%
Grupo | C | Bonificação
| C.1 | Lucro | 8%
|  | Total do grupo C | 8%
Grupo | D | Impostos
| D.1 | PIS | 0.65%
| D.2 | COFINS | 3%
| D.3 | ISSQN (Prefeitura de Juiz de Fora) | 1.5%
| D.4 | CPRB | 4.5%
|  | Total do grupo D | 9.65%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = (1+A)(1+B)(1+C) - 1
(1- D)
BDI = |  |  | 28.35%
_____________________________________________________

## Anexo I-4.4.O
ANEXO I.4.4 - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Grupo | A | Despesas Indiretas da Sede
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Seguro + Garantia | 0.8%
| A.3 | Risco | 1.27%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Despesas Financeiras (F)
| B.1 | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo B | 1.23%
Grupo | C | Bonificação
| C.1 | Lucro | 8%
|  | Total do grupo C | 8%
Grupo | D | Impostos
| D.1 | PIS | 0.65%
| D.2 | COFINS | 3%
| D.3 | ISSQN (Prefeitura de Juiz de Fora) | 1.5%
| D.4 | CPRB | 4.5%
|  | Total do grupo D | 9.65%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = (1+A)(1+B)(1+C) - 1
(1- D)
BDI = |  |  | 28.35%
BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 170285/D
CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA MG-69272/D

## Anexo I.4.5
ANEXO I.4.5 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1.2 | 1.2
A | TOTAL DE ENCARGOS BÁSICOS | 18 | 18
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.76 | Não incide
B2 | Feriados | 3.68 | Não incide
B3 | Auxilio-enfermidade | 0.9 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.87 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuvas | 1.06 | Não incide
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias gozadas | 10.58 | 8.12
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 45.78 | 17.88
CRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | 6.07 | 4.66
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.14 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 2.73 | 2.09
C4 | Depósito Rescisão sem justa causa | 4.54 | 3.48
C5 | Indenização Adicional | 0.51 | 0.39
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS que não recebem as incidências globais de A | 13.99 | 10.73
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.24 | 3.22
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51 | 0.39
D | Total da Taxas de incidências e reincidências | 8.75 | 3.61
| TOTAL (A+B+C+D) | 86.52 | 50.22
BRUNO CÁSSIO RODRIGUES BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 170285/D
CARLOS MÁRIO DELBEN DA CRUZ MACHADO
ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA MG-69272/D