## Anexo I.4
Anexo I.4 – Planilhas de Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro
Anexo I.4.1 - Planilha de Custos Unitários
Anexo I.4.2 - Cronograma Físico-Financeiro
Anexo I.4.3 - Planilha de Composição de Custos Unitários
Anexo I.4.4 - Planilha de Composição de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
Anexo I.4.5 - Planilha de Composição Encargos Sociais
IMPORTANTE
De modo a evitar divergências entre o valor da proposta apresentada no sistema - Compras Governamentais e a planilha orçamentária apresentada, preencher o BDI e a célula do desconto ANTES de registrar a proposta no sistema. No sistema, deverá ser preenchido o valor da célula "M5" do Anexo I.4.1.

## Anexo I.4.1
ANEXO I-4.1 - PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | [9 empty] | Insira o valor percentual do desconto sobre o preço estimado de cada item | DESCONTO TOTAL (VALOR A SER LANÇADO NO COMPRASNET)
Objeto: | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS RIO POMBA
Campus: | RIO POMBA
Data-base: | ABRIL/2020 | [8 empty] | 0% | 0%
Item | Código do Sistema de Referência |  | ETAPAS/ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL COM DESCONTO
1 |  |  | PROJETOS
1.1 | 00000014 | Próprio | ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS AS BUILT, ATÉ 10.000 M2, COM DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | m² | 9357.6 | 0.73 | 0.73 | 6831.048 | 6831.048
1.2 | ED-4019 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÕES - ESTACAS | PR A1 | 2 | 921.26 | 921.26 | 1842.52 | 1842.52
1.3 | 00000153 | Próprio | PROJETO SANITÁRIO - EXECUTIVO - TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBICO | m² | 680 | 1.5 | 1.5 | 1020 | 1020
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 9693.568 | 9693.568
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 448.8 | 49.59 | 49.59 | 22255.992 | 22255.992
2.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4.5 | 330.29 | 330.29 | 1486.305 | 1486.305
2.3 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 680 | 3.69 | 3.69 | 2509.2 | 2509.2
2.4 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 19.5 | 374.88 | 374.88 | 7310.16 | 7310.16
2.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 10 | 667.55 | 667.55 | 6675.5 | 6675.5
2.6 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 7.5 | 748.79 | 748.79 | 5615.925 | 5615.925
2.7 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 12 | 589.96 | 589.96 | 7079.52 | 7079.52
2.8 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 493.19 | 11.01 | 11.01 | 5430.0219 | 5430.0219
2.9 | 00000001 | Próprio | EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UNIDADE | 3 | 233.94 | 233.94 | 701.82 | 701.82
2.10 | SON-SPT-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | VB | 1 | 700 | 700 | 700 | 700
2.11 | ED-4118 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO | M | 72 | 75.62 | 75.62 | 5444.64 | 5444.64
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 65209.0839 | 65209.0839
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2316.7 | 1.14 | 1.14 | 2641.038 | 2641.038
3.2 | 050407 | EMBASA | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETEMANUAL - DMT=20KM | m3 | 463.34 | 33.38 | 33.38 | 15466.2892 | 15466.2892
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 18107.3272 | 18107.3272
4 |  |  | FUNDAÇÕES
4.1 |  |  | ESTACAS
4.1.1 | FUN-HEL-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM | VB | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
4.1.2 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 1169.6 | 57.61 | 57.61 | 67380.656 | 67380.656
4.1.3 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | 985.32 | 11.69 | 11.69 | 11518.3908 | 11518.3908
4.1.4 | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | 7318.16 | 6 | 6 | 43908.96 | 43908.96
4.2 |  |  | BLOCOS
4.2.1 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 481 | 12.29 | 12.29 | 5911.49 | 5911.49
4.2.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 907.2 | 8.37 | 8.37 | 7593.264 | 7593.264
4.2.3 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1283.6 | 6.95 | 6.95 | 8921.02 | 8921.02
4.2.4 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1752.57 | 6.37 | 6.37 | 11163.8709 | 11163.8709
4.2.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 46.5 | 362.58 | 362.58 | 16859.97 | 16859.97
4.2.6 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 141 | 61.51 | 61.51 | 8672.91 | 8672.91
4.3 |  |  | CINTAS
4.3.1 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 343.73 | 10.83 | 10.83 | 3722.5959 | 3722.5959
4.3.2 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 834.17 | 6.95 | 6.95 | 5797.4815 | 5797.4815
4.3.3 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 19.5 | 362.58 | 362.58 | 7070.31 | 7070.31
4.3.4 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 205 | 52.62 | 52.62 | 10787.1 | 10787.1
4.3.5 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 11.81 | 29.39 | 29.39 | 347.0959 | 347.0959
4.4 |  |  | PISO
4.4.1 | 06.04.03 | SUDECAP | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196 | KG | 2993.76 | 9 | 9 | 26943.84 | 26943.84
4.4.2 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 37 | 368.81 | 368.81 | 13645.97 | 13645.97
4.5 |  |  | FOSSO DO ELEVADOR
4.5.1 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 190.78 | 8.99 | 8.99 | 1715.1122 | 1715.1122
4.5.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.84 | 7.81 | 7.81 | 84.6604 | 84.6604
4.5.3 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 214.75 | 6.47 | 6.47 | 1389.4325 | 1389.4325
4.5.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 8.77 | 362.58 | 362.58 | 3179.8266 | 3179.8266
4.5.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 25.65 | 61.51 | 61.51 | 1577.7315 | 1577.7315
4.5.6 | TER-ESC-050 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m³ | 12.05 | 36.72 | 36.72 | 442.476 | 442.476
4.5.7 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 168.68 | 1.14 | 1.14 | 192.2952 | 192.2952
4.5.8 |  |  | CONTENÇÃO RAMPA DE ACESSO
4.5.8.1 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1.54 | 1348.23 | 1348.23 | 2076.2742 | 2076.2742
4.5.8.2 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.86 | 11.22 | 11.22 | 54.5292 | 54.5292
4.5.8.3 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 190.98 | 8.99 | 8.99 | 1716.9102 | 1716.9102
4.5.8.4 | 91815 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | m² | 14.7 | 49.08 | 49.08 | 721.476 | 721.476
4.5.8.5 | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 16.5 | 387 | 387 | 6385.5 | 6385.5
4.5.8.6 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 16.5 | 28.87 | 28.87 | 476.355 | 476.355
4.5.8.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.5 | 10.86 | 10.86 | 179.19 | 179.19
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 279436.694 | 279436.694
5 |  |  | SUPERESTRUTURA
5.1 |  |  | PILARES
5.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 481.02 | 10.05 | 10.05 | 4834.251 | 4834.251
5.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.69 | 9.11 | 9.11 | 97.3859 | 97.3859
5.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2985.95 | 6.1 | 6.1 | 18214.295 | 18214.295
5.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 144.31 | 5.7 | 5.7 | 822.567 | 822.567
5.1.5 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 117.98 | 6.33 | 6.33 | 746.8134 | 746.8134
5.1.6 | 00000015 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 25 | 410.03 | 410.03 | 10250.75 | 10250.75
5.1.7 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 360 | 43.49 | 43.49 | 15656.4 | 15656.4
5.2 |  |  | VIGAS
5.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 717 | 10.05 | 10.05 | 7205.85 | 7205.85
5.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 253 | 9.11 | 9.11 | 2304.83 | 2304.83
5.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1969 | 8.32 | 8.32 | 16382.08 | 16382.08
5.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 228 | 7.32 | 7.32 | 1668.96 | 1668.96
5.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1827 | 6.1 | 6.1 | 11144.7 | 11144.7
5.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1398 | 5.7 | 5.7 | 7968.6 | 7968.6
5.2.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 774 | 6.33 | 6.33 | 4899.42 | 4899.42
5.2.8 | 00000016 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 58 | 408.43 | 408.43 | 23688.94 | 23688.94
5.2.9 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 557 | 70.91 | 70.91 | 39496.87 | 39496.87
5.3 |  |  | LAJES, ESCADA E PAREDE DE BLOCO ESTRUTURAL
5.3.1 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17 | 8.85 | 8.85 | 150.45 | 150.45
5.3.2 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 775 | 8.22 | 8.22 | 6370.5 | 6370.5
5.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4419 | 7.65 | 7.65 | 33805.35 | 33805.35
5.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1722 | 6.78 | 6.78 | 11675.16 | 11675.16
5.3.5 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 808 | 5.43 | 5.43 | 4387.44 | 4387.44
5.3.6 | 00000016 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 133.5 | 408.43 | 408.43 | 54525.405 | 54525.405
5.3.7 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 892 | 34.22 | 34.22 | 30524.24 | 30524.24
5.3.8 | PIS-JUN-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | M | 72.01 | 21.67 | 21.67 | 1560.4567 | 1560.4567
5.3.9 | 68328 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | m² | 6.99 | 13.81 | 13.81 | 96.5319 | 96.5319
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 308478.2459 | 308478.2459
6 |  |  | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
6.1 | 87522 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 714.2 | 58.41 | 58.41 | 41716.422 | 41716.422
6.2 | 87491 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 726.25 | 49.32 | 49.32 | 35818.65 | 35818.65
6.3 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 2.56 | 96.38 | 96.38 | 246.7328 | 246.7328
6.4 | 89471 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 345.7 | 57.91 | 57.91 | 20019.487 | 20019.487
6.5 | DIV-PED-015 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 33.52 | 573.29 | 573.29 | 19216.6808 | 19216.6808
6.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 31.25 | 44.99 | 44.99 | 1405.9375 | 1405.9375
6.7 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.45 | 55.33 | 55.33 | 301.5485 | 301.5485
6.8 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 104.42 | 55.09 | 55.09 | 5752.4978 | 5752.4978
6.9 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 24.1 | 47.39 | 47.39 | 1142.099 | 1142.099
6.10 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 37.4 | 52.57 | 52.57 | 1966.118 | 1966.118
6.11 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 310.18 | 2.17 | 2.17 | 673.0906 | 673.0906
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 128259.264 | 128259.264
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.52 | 368.38 | 368.38 | 4243.7376 | 4243.7376
7.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.1 | 368.38 | 368.38 | 773.598 | 773.598
7.3 | 00000017 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 22 | 678.18 | 678.18 | 14919.96 | 14919.96
7.4 | SEDS-ESQ-035 | SETOP | JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS | m² | 0.6 | 516.55 | 516.55 | 309.93 | 309.93
7.5 | 00000018 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 3373.45 | 3373.45 | 3373.45 | 3373.45
7.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 368.38 | 368.38 | 618.8784 | 618.8784
7.7 | SOL-GRA-005 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 5.16 | 215.11 | 215.11 | 1109.9676 | 1109.9676
7.8 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 25 | 70.86 | 70.86 | 1771.5 | 1771.5
7.9 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 65.3 | 65.3 | 783.6 | 783.6
7.10 | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | m² | 1.92 | 545.47 | 545.47 | 1047.3024 | 1047.3024
7.11 | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | m² | 6.22 | 545.47 | 545.47 | 3392.8234 | 3392.8234
7.12 | 00000020 | Próprio | ESTRUTURA ALUMINIO PARA FACHADA/CORTINA PARA VIDRO 8mm FIXO, INCLUSO VIDRO | m² | 4.8 | 606.96 | 606.96 | 2913.408 | 2913.408
7.13 | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | m² | 18 | 545.47 | 545.47 | 9818.46 | 9818.46
7.14 | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | m² | 15 | 545.47 | 545.47 | 8182.05 | 8182.05
7.15 | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | m² | 9 | 545.47 | 545.47 | 4909.23 | 4909.23
7.16 | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | m² | 36.75 | 545.47 | 545.47 | 20046.0225 | 20046.0225
7.17 | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | m² | 36 | 545.47 | 545.47 | 19636.92 | 19636.92
7.18 | 84889 | SINAPI | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 37 | 16.92 | 16.92 | 626.04 | 626.04
7.19 | SER-ALÇ-010 | SETOP | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | U | 2 | 229.81 | 229.81 | 459.62 | 459.62
7.20 | PEI-GRA-010 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 22.05 | 250.87 | 250.87 | 5531.6835 | 5531.6835
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 104468.1814 | 104468.1814
8 |  |  | COBERTURA
8.1 | MATED- 11026 | SETOP | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHA METALICA | KG | 2095 | 8.45 | 8.45 | 17702.75 | 17702.75
8.2 | PIN-EPO-010 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, APLICAÇÃO MECÂNICA | m² | 180.27 | 13.2 | 13.2 | 2379.564 | 2379.564
8.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 300 | 41.56 | 41.56 | 12468 | 12468
8.4 | COB-CUM-015 | SETOP | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 37.75 | 32.64 | 32.64 | 1232.16 | 1232.16
8.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 66 | 55.2 | 55.2 | 3643.2 | 3643.2
8.6 | 71623 | SINAPI | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 149.33 | 25.94 | 25.94 | 3873.6202 | 3873.6202
8.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.73 | 32.39 | 32.39 | 1189.6847 | 1189.6847
8.8 | PLU-RUF-005 | SETOP | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM | M | 66 | 28.74 | 28.74 | 1896.84 | 1896.84
8.9 | 87508 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.68 | 59.51 | 59.51 | 397.5268 | 397.5268
8.10 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 213 | 41.68 | 41.68 | 8877.84 | 8877.84
8.11 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 27.86 | 50.44 | 50.44 | 1405.2584 | 1405.2584
8.12 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 35 | 18.04 | 18.04 | 631.4 | 631.4
8.13 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 10 | 19.22 | 19.22 | 192.2 | 192.2
8.14 | 89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.56 | 8.56 | 17.12 | 17.12
8.15 | 89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.57 | 7.57 | 15.14 | 15.14
8.16 | HID-RAL-025 | SETOP | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | U | 10 | 38.33 | 38.33 | 383.3 | 383.3
8.17 | HID-RAL-013 | SETOP | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | U | 4 | 28.23 | 28.23 | 112.92 | 112.92
8.18 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 25 | 23.79 | 23.79 | 594.75 | 594.75
8.19 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 24.99 | 4.22 | 4.22 | 105.4578 | 105.4578
8.20 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.78 | 237.15 | 237.15 | 422.127 | 422.127
8.21 | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 32.48 | 11.3 | 11.3 | 367.024 | 367.024
8.22 | 141111 | IOPES | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 8 | 572.66 | 572.66 | 4581.28 | 4581.28
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 62489.1629 | 62489.1629
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 |  |  | QUADROS
9.1.1 | 00000062 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-01, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1562.65 | 1562.65 | 1562.65 | 1562.65
9.1.2 | 00000063 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-02, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2202.84 | 2202.84 | 2202.84 | 2202.84
9.1.3 | 00000064 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-LAB01, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1614.2 | 1614.2 | 1614.2 | 1614.2
9.1.4 | 00000065 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-LAB02, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1641.28 | 1641.28 | 1641.28 | 1641.28
9.1.5 | 00000066 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-LAB03, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1607.34 | 1607.34 | 1607.34 | 1607.34
9.1.6 | 00000067 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-ARC01, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1904.37 | 1904.37 | 1904.37 | 1904.37
9.1.7 | 00000068 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-ARC02, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2051.24 | 2051.24 | 2051.24 | 2051.24
9.1.8 | 00000069 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-CPD, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1922.74 | 1922.74 | 1922.74 | 1922.74
9.1.9 | 00000070 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDGT, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5210.35 | 5210.35 | 5210.35 | 5210.35
9.1.10 | 00000072 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-PCI, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 983.02 | 983.02 | 983.02 | 983.02
9.1.11 | 00000073 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QA-NOBREAK, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 573.68 | 573.68 | 573.68 | 573.68
9.2 |  |  | LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS
9.2.1 | 00000030 | Próprio | LUMINÁRIA EMBUTIR, REFERÊNCIA LUMICENTER CAA02-E, COM LÂMPADAS LED TUBULAR T8 120 cm 2X20W 6500K REF. TASCHIBRA 1850 lm, 7897079059380, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 227 | 187.03 | 187.03 | 42455.81 | 42455.81
9.2.2 | 00000032 | Próprio | LUMINÁRIA SOBREPOR, REFERÊNCIA LUMICENTER CAA02-S OU EQUIVALENTE, COM LÂMPADAS TUBULAR T8 120 cm 2X20W 6500K 1850 lm, REF. Taschibra 7897079059380, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 187.34 | 187.34 | 749.36 | 749.36
9.2.3 | 00000033 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM 1 LÂMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3 | 52.69 | 52.69 | 158.07 | 158.07
9.2.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 78 | 27.43 | 27.43 | 2139.54 | 2139.54
9.2.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 18.59 | 18.59 | 204.49 | 204.49
9.2.6 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 29.37 | 29.37 | 58.74 | 58.74
9.2.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 40.16 | 40.16 | 481.92 | 481.92
9.2.8 | ELE-TOM-015 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | UN | 215 | 23.29 | 23.29 | 5007.35 | 5007.35
9.2.9 | ELE-TOM-025 | SETOP | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | UN | 2 | 24.02 | 24.02 | 48.04 | 48.04
9.2.10 | 00000100 | Próprio | TOMADA SIMPLES ATERRADA COMPLETA 2P+T de 20 A - COM CAIXA, PARA CANALETA APARENTE BRANCA 110X20MM, SISTEMA X, REF. PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 11.04 | 11.04 | 121.44 | 121.44
9.2.11 | 00000101 | Próprio | TOMADA DUPLA ATERRADA COMPLETA 2P+T de 20 A - COM CAIXA, PARA CANALETA APARENTE BRANCA 110X20MM, SISTEMA X, REF. PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 83 | 18.42 | 18.42 | 1528.86 | 1528.86
9.3 |  |  | PERFILADOS E ACESSÓRIOS
9.3.1 | 9669 | ORSE | PERFILADO PRE-ZINCADO PERFURADO 38 x 38 x 6000mm | UN | 101 | 41.37 | 41.37 | 4178.37 | 4178.37
9.3.2 | ELE-PER-060 | SETOP | SUPORTE PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO CURTO, PARA PERFILADO | U | 8 | 6.85 | 6.85 | 54.8 | 54.8
9.3.3 | 00000088 | Próprio | TIRANTE DE AÇO ROSQUEADO 3/8"" | UN | 303 | 12.33 | 12.33 | 3735.99 | 3735.99
9.3.4 | ELE-PER-070 | SETOP | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | U | 303 | 8.56 | 8.56 | 2593.68 | 2593.68
9.3.5 | ELE-PER-085 | SETOP | CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL PARA PERFILADO | U | 231 | 32.54 | 32.54 | 7516.74 | 7516.74
9.3.6 | 11405 | ORSE | JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, 38X38 MM - Nº18 | UN | 2 | 8.52 | 8.52 | 17.04 | 17.04
9.3.7 | 00000087 | Próprio | JUNÇÃO INTERNA "T" PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, 38X38 MM - N°18 | UN | 24 | 7.36 | 7.36 | 176.64 | 176.64
9.3.8 | 9667 | ORSE | JUNÇÃO INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, 38X38 MM - Nº18 | UN | 53 | 8.73 | 8.73 | 462.69 | 462.69
9.3.9 | 9668 | ORSE | SAPATA 4 FUROS PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, 38X38 MM - Nº18 | UN | 123 | 9.95 | 9.95 | 1223.85 | 1223.85
9.3.10 | 072327 | AGETOP CIVIL | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | UN | 42 | 4.26 | 4.26 | 178.92 | 178.92
9.3.11 | 063756 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | UN | 96 | 9.83 | 9.83 | 943.68 | 943.68
9.4 |  |  | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
9.4.1 | ELE-CAL-010 | SETOP | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 69.36 | 105.9 | 105.9 | 7345.224 | 7345.224
9.4.2 | 00000092 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA LISA DOBRADA EM "U", UTILIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EM INSTALAÇÕESELÉTRICAS, FORNECIDA COM TAMPA DE ENCAIXE EM CHAPA DE AÇO E PARARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA MESMA, DOBRADA COM ABASLATERAIS, DE AÇO GALVANIZADA A FOGO, CONFORME NORMA ABNT MB 25. LARGURA 150MM - ABA 50MM - CHAPA #18 | UN | 10 | 51.48 | 51.48 | 514.8 | 514.8
9.4.3 | 11.11.23 | SUDECAP | CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PAPA ELETROCALHA 150X50 MM | UN | 7 | 26.71 | 26.71 | 186.97 | 186.97
9.5 |  |  | CONDUTORES E ACESSÓRIOS
9.5.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6952.2 | 2.42 | 2.42 | 16824.324 | 16824.324
9.5.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1387.7 | 3.83 | 3.83 | 5314.891 | 5314.891
9.5.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 132.7 | 5.2 | 5.2 | 690.04 | 690.04
9.5.4 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 126.65 | 8.94 | 8.94 | 1132.251 | 1132.251
9.5.5 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 277.4 | 8.58 | 8.58 | 2380.092 | 2380.092
9.5.6 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.5 | 14.53 | 14.53 | 50.855 | 50.855
9.5.7 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.6 | 19.47 | 19.47 | 887.832 | 887.832
9.5.8 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14 | 27.12 | 27.12 | 379.68 | 379.68
9.5.9 | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 20.86 | 20.86 | 166.88 | 166.88
9.5.10 | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16 | 15.52 | 15.52 | 248.32 | 248.32
9.5.11 | 72261 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 15.44 | 15.44 | 30.88 | 30.88
9.5.12 | 7933 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 28.79 | 28.79 | 460.64 | 460.64
9.5.13 | 7930 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 8.91 | 8.91 | 35.64 | 35.64
9.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
9.6.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 521.38 | 7.22 | 7.22 | 3764.3636 | 3764.3636
9.6.2 | 090215 | SIURB | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 2" | M | 26.21 | 53.87 | 53.87 | 1411.9327 | 1411.9327
9.6.3 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 8 | 36.63 | 36.63 | 293.04 | 293.04
9.6.4 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67 | 6.24 | 6.24 | 418.08 | 418.08
9.6.5 | ELE-CXS-375 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | U | 7 | 29.05 | 29.05 | 203.35 | 203.35
9.6.6 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 129 | 28.28 | 28.28 | 3648.12 | 3648.12
9.6.7 | ELE-CON-125 | SETOP | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2" | U | 10 | 57.81 | 57.81 | 578.1 | 578.1
9.6.8 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 224 | 7.68 | 7.68 | 1720.32 | 1720.32
9.6.9 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 121.15 | 20.54 | 20.54 | 2488.421 | 2488.421
9.6.10 | 171415 | SEDOP | UNIDUT Ø 3/4" | UN | 129 | 3.22 | 3.22 | 415.38 | 415.38
9.6.11 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29 | 7.97 | 7.97 | 231.13 | 231.13
9.6.12 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 36 | 11.13 | 11.13 | 400.68 | 400.68
9.7 |  |  | CANALETAS E ACESSÓRIOS
9.7.1 | 00000077 | Próprio | CANALETA PVC, ANTICHAMA, 110X20MM, FIXAÇÃO POR PARAFUSO - BRANCA - REF. PIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 42 | 121.68 | 121.68 | 5110.56 | 5110.56
9.7.2 | 00000106 | Próprio | CURVA EXTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm, BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 13 | 14.41 | 14.41 | 187.33 | 187.33
9.7.3 | 00000107 | Próprio | CURVA INTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm, BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 13 | 14.51 | 14.51 | 188.63 | 188.63
9.8 |  |  | SUBESTAÇÃO E ALIMENTADORES
9.8.1 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 50 | 19.64 | 19.64 | 982 | 982
9.8.2 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 62.89 | 62.89 | 7546.8 | 7546.8
9.8.3 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 124.28 | 124.28 | 29827.2 | 29827.2
9.8.4 | 100302 | EMBASA | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,70 X 0,70m, h<=0,80 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 1 | 563.83 | 563.83 | 563.83 | 563.83
9.8.5 | 061071 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100MM 4"" | M | 6 | 166.65 | 166.65 | 999.9 | 999.9
9.9 |  |  | SPDA
9.9.1 |  |  | SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.9.1.1 | 10090 | ORSE | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, 35MM² a 50MM² | UN | 233 | 1.81 | 1.81 | 421.73 | 421.73
9.9.1.2 | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52 | 15.52 | 15.52 | 807.04 | 807.04
9.9.1.3 | 8795 | ORSE | TERMINAL AÉREO GALVANIZADO 3/8" x 50CM | UN | 52 | 23.95 | 23.95 | 1245.4 | 1245.4
9.9.1.4 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 233.19 | 23.55 | 23.55 | 5491.6245 | 5491.6245
9.9.1.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 109.75 | 109.75 | 109.75 | 109.75
9.9.1.6 | 42.03.080 | CPOS | ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2", REFORÇADO COM 2 DESCIDAS | UN | 1 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78
9.9.1.7 | SPDA-APA-010 | SETOP | APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE DUAS (2) LÂMPADAS LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE DE TOPO PARA MASTRO, EXCLUSIVE MASTRO | U | 1 | 210.62 | 210.62 | 210.62 | 210.62
9.9.1.8 | 098355 | SIURB | BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS | UN | 1 | 202.85 | 202.85 | 202.85 | 202.85
9.9.1.9 | 00000098 | Próprio | MASTRO TELESCÓPICO 4 METROS (3Mx2" + 1Mx1.1/2") REF. TEL 472 TERMOTÉCNICA | UNID | 1 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68
9.9.1.10 | 00000102 | Próprio | ATERRINSERT PARA CONEXÃO COM RE-BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 32 | 3.68 | 3.68 | 117.76 | 117.76
9.9.2 |  |  | SUBSISTEMA DE DESCIDA |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.9.2.1 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 12.87 | 12.87 | 321.75 | 321.75
9.9.2.2 | SPDA-BAR-020 | SETOP | RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | U | 39 | 22.22 | 22.22 | 866.58 | 866.58
9.9.2.3 | 160332 | IOPES | FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO 20MM x 0,8MM | M | 7.2 | 26.14 | 26.14 | 188.208 | 188.208
9.9.2.4 | SPDA-TER-016 | SETOP | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2 | U | 19 | 11.79 | 11.79 | 224.01 | 224.01
9.9.3 |  |  | SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.9.3.1 | SPDA-BAR-025 | SETOP | RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | U | 62 | 23.51 | 23.51 | 1457.62 | 1457.62
9.9.3.2 | 9051 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 20x20x10CM DE SOBREPOR PARA 11 TERMINAIS | UN | 1 | 254.55 | 254.55 | 254.55 | 254.55
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 204883.1688 | 204883.1688
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFÔNICA
10.1 |  |  | TOMADAS
10.1.1 | 00000044 | Próprio | TOMADA 1xRJ45, INSTALADA EM CONDULETE GALVANIZADO 4X2'' | UN | 16 | 82.25 | 82.25 | 1316 | 1316
10.1.2 | 11214 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIR - CAT.6 | UN | 5 | 55.87 | 55.87 | 279.35 | 279.35
10.1.3 | 7792 | ORSE | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIR - CAT.6 | UN | 12 | 108.64 | 108.64 | 1303.68 | 1303.68
10.1.4 | 00000075 | Próprio | TOMADA 1xRJ45, INSTALADA EM CANALETA DE PVC 110X20MM | UN | 92 | 82.25 | 82.25 | 7567 | 7567
10.2 |  |  | ELETROCALHA, CANALETA, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.2.1 | 00000076 | Próprio | ELETROCALHA LISA (TIPO U) COM VIROLA, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, 75X75MM- CHAPA 14, COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80.46 | 42.35 | 42.35 | 3407.481 | 3407.481
10.2.2 | 00000077 | Próprio | CANALETA PVC, ANTICHAMA, 110X20MM, FIXAÇÃO POR PARAFUSO - BRANCA - REF. PIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70.18 | 121.68 | 121.68 | 8539.5024 | 8539.5024
10.2.3 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 95 | 19.26 | 19.26 | 1829.7 | 1829.7
10.2.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.3 | 14.51 | 14.51 | 178.473 | 178.473
10.2.5 | 00000078 | Próprio | CURVA 45º PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1" | UN | 29 | 26.99 | 26.99 | 782.71 | 782.71
10.2.6 | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 31 | 6.76 | 6.76 | 209.56 | 209.56
10.2.7 | 070711 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1) | UN | 1 | 174.55 | 174.55 | 174.55 | 174.55
10.2.8 | 84798 | SINAPI | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 210.78 | 210.78 | 210.78 | 210.78
10.2.9 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 18 | 31.44 | 31.44 | 565.92 | 565.92
10.2.10 | 724 | ORSE | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | UN | 27 | 5.74 | 5.74 | 154.98 | 154.98
10.2.11 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 9.75 | 9.75 | 214.5 | 214.5
10.2.12 | 00000080 | Próprio | EMENDA EXTERNA PARA ELETROCALHA LISA 75X75 MM, ''U'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27 | 9.66 | 9.66 | 260.82 | 260.82
10.2.13 | 00000081 | Próprio | EMENDA TIPO ''TE'' PARA ELETROCALHA LISA, 75X75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 9.66 | 9.66 | 28.98 | 28.98
10.2.14 | 00000082 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 90º, 75X75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 50.76 | 50.76 | 253.8 | 253.8
10.2.15 | 00000106 | Próprio | CURVA EXTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm, BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 7 | 14.41 | 14.41 | 100.87 | 100.87
10.2.16 | 00000107 | Próprio | CURVA INTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm, BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 9 | 14.51 | 14.51 | 130.59 | 130.59
10.3 |  |  | RACKS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.3.1 | 00000085 | Próprio | RACK METÁLICO DE PISO, 22U, 19", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1862.76 | 1862.76 | 1862.76 | 1862.76
10.3.2 | 00000086 | Próprio | RACK METÁLICO DE PAREDE, 10U, 19", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 654.99 | 654.99 | 1964.97 | 1964.97
10.3.3 | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 15 | 23.17 | 23.17 | 347.55 | 347.55
10.3.4 | CAB-RACK-015 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | CJ | 4 | 366.84 | 366.84 | 1467.36 | 1467.36
10.3.5 | 00000093 | Próprio | DISTRIBUIDOR ÓTICO (DIO-6) - ATÉ 24 FIBRAS | UNID | 1 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 73.68
10.3.6 | CAB-RACK-010 | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 7 | 68.91 | 68.91 | 482.37 | 482.37
10.3.7 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 467.55 | 467.55 | 4675.5 | 4675.5
10.3.8 | ELE-CXS-136 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM Nº 4 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (60 X 60 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | U | 1 | 238.43 | 238.43 | 238.43 | 238.43
10.3.9 | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | UN | 137 | 23.63 | 23.63 | 3237.31 | 3237.31
10.4 |  |  | CABOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS
10.4.1 | CAB-CAB-015 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 2318.24 | 5.35 | 5.35 | 12402.584 | 12402.584
10.4.2 | 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30 | 15.92 | 15.92 | 477.6 | 477.6
10.4.3 | 69.20.220 | CPOS | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, 19" x 800MM | UN | 1 | 156.22 | 156.22 | 156.22 | 156.22
10.4.4 | CAB-RACK-025 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | UN | 13 | 9.58 | 9.58 | 124.54 | 124.54
10.4.5 | C3753 | SEINFRA | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES | M | 35 | 8.2 | 8.2 | 287 | 287
10.4.6 | 00000099 | Próprio | BLOCO DE PROTEÇÃO 100 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 312.91 | 312.91 | 312.91 | 312.91
10.4.7 | 69.20.140 | CPOS | BLOCO DE LIGAÇÃO COM ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES, BER-10 | UN | 1 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 55652.4704 | 55652.4704
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
11.1 | 00000024 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X130CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 3 | 423.73 | 423.73 | 1271.19 | 1271.19
11.2 | 00000025 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,60 X 0,90m, h<=1,30 m | UNIDADE | 1 | 773.47 | 773.47 | 773.47 | 773.47
11.3 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 200.78 | 200.78 | 200.78 | 200.78
11.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 112 | 39.13 | 39.13 | 4382.56 | 4382.56
11.5 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 11.52 | 11.52 | 115.2 | 115.2
11.6 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 11.55 | 11.55 | 231 | 231
11.7 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 19.88 | 19.88 | 218.68 | 218.68
11.8 | 00000026 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 19.47 | 19.47 | 350.46 | 350.46
11.9 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 12.45 | 12.45 | 74.7 | 74.7
11.10 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.42 | 12.42 | 24.84 | 24.84
11.11 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 95.83 | 20.12 | 20.12 | 1928.0996 | 1928.0996
11.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 40 | 7.41 | 7.41 | 296.4 | 296.4
11.13 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 4.54 | 4.54 | 68.1 | 68.1
11.14 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 8.86 | 8.86 | 141.76 | 141.76
11.15 | HID-SIF-005 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | U | 10 | 62.12 | 62.12 | 621.2 | 621.2
11.16 | HID-SIF-030 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM | U | 2 | 63.85 | 63.85 | 127.7 | 127.7
11.17 | 10.35.31 | SUDECAP | RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM | UN | 12 | 27.79 | 27.79 | 333.48 | 333.48
11.18 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60 | 7.44 | 7.44 | 446.4 | 446.4
11.19 | 170528 | IOPES | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 3 | 2693.01 | 2693.01 | 8079.03 | 8079.03
11.20 | 85195 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | 3 | 70.64 | 70.64 | 211.92 | 211.92
11.21 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 55 | 6.57 | 6.57 | 361.35 | 361.35
11.22 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 4.8 | 4.8 | 28.8 | 28.8
11.23 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 4.3 | 4.3 | 38.7 | 38.7
11.24 | 89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.23 | 6.23 | 12.46 | 12.46
11.25 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 9.1 | 9.1 | 81.9 | 81.9
11.26 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 62.92 | 62.92 | 188.76 | 188.76
11.27 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 170 | 16.01 | 16.01 | 2721.7 | 2721.7
11.28 | HID-REG-080 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UN | 15 | 71.53 | 71.53 | 1072.95 | 1072.95
11.29 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 82 | 3.2 | 3.2 | 262.4 | 262.4
11.30 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35 | 4.56 | 4.56 | 159.6 | 159.6
11.31 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 6.98 | 6.98 | 34.9 | 34.9
11.32 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 3.2 | 3.2 | 38.4 | 38.4
11.33 | MET-DUC-005 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | U | 4 | 143.13 | 143.13 | 572.52 | 572.52
11.34 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 23 | 117.74 | 117.74 | 2708.02 | 2708.02
11.35 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 407.33 | 407.33 | 4887.96 | 4887.96
11.36 | ACE-ASS-005 | SETOP | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U | 12 | 26.36 | 26.36 | 316.32 | 316.32
11.37 | 101305 | SIURB | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 4 | 591.72 | 591.72 | 2366.88 | 2366.88
11.38 | ACE-ASS-015 | SETOP | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 4 | 106.9 | 106.9 | 427.6 | 427.6
11.39 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 111.3 | 111.3 | 445.2 | 445.2
11.40 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 114.97 | 114.97 | 1379.64 | 1379.64
11.41 | 00000042 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO | UNIDADE | 12 | 127.19 | 127.19 | 1526.28 | 1526.28
11.42 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 138.27 | 138.27 | 138.27 | 138.27
11.43 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 74.87 | 74.87 | 74.87 | 74.87
11.44 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 695.96 | 695.96 | 695.96 | 695.96
11.45 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 483.37 | 483.37 | 3866.96 | 3866.96
11.46 | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 39.35 | 8.8 | 8.8 | 346.28 | 346.28
11.47 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 3.99 | 210.8 | 210.8 | 841.092 | 841.092
11.48 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 35.96 | 23.24 | 23.24 | 835.7104 | 835.7104
11.49 | 98056 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L | UN | 1 | 3321.16 | 3321.16 | 3321.16 | 3321.16
11.50 | 1749 | ORSE | Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 2,85 x2,85 x 1,80 m | un | 1 | 16502.51 | 16502.51 | 16502.51 | 16502.51
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 66152.122 | 66152.122
12 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
12.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 256.25 | 8.33 | 8.33 | 2134.5625 | 2134.5625
12.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 324.07 | 74.76 | 74.76 | 24227.4732 | 24227.4732
12.3 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 1053.93 | 30.53 | 30.53 | 32176.4829 | 32176.4829
12.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 437.03 | 19.24 | 19.24 | 8408.4572 | 8408.4572
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 66946.9758 | 66946.9758
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO
13.1 | 00000035 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 110.89 | 110.89 | 665.34 | 665.34
13.2 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 445.93 | 445.93 | 3121.51 | 3121.51
13.3 | 72283 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 775.18 | 775.18 | 1550.36 | 1550.36
13.4 | INC-HID-005 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | U | 1 | 631.48 | 631.48 | 631.48 | 631.48
13.5 | 091054 | SIURB | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 2 | 144.95 | 144.95 | 289.9 | 289.9
13.6 | 10.90.87 | SUDECAP | AVISADOR SONORO E VISUAL | UN | 2 | 109.68 | 109.68 | 219.36 | 219.36
13.7 | INC-ACI-005 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 2 | 112.55 | 112.55 | 225.1 | 225.1
13.8 | 160673 | IOPES | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1 | 1981.36 | 1981.36 | 1981.36 | 1981.36
13.9 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 79 | 27.43 | 27.43 | 2166.97 | 2166.97
13.10 | INC-PLA-025 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) | U | 1 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51
13.11 | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 21 | 19.51 | 19.51 | 409.71 | 409.71
13.12 | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 6 | 19.51 | 19.51 | 117.06 | 117.06
13.13 | INC-PLA-010 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM | U | 2 | 19 | 19 | 38 | 38
13.14 | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 7 | 19 | 19 | 133 | 133
13.15 | 00000036 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE PAVIMENTO 14x14cm | UNIDADE | 2 | 28.81 | 28.81 | 57.62 | 57.62
13.16 | 00000037 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO" | UNIDADE | 2 | 36.81 | 36.81 | 73.62 | 73.62
13.17 | 00000038 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE 300 X 300 MM (ALARME SONORO) | UNIDADE | 2 | 27.54 | 27.54 | 55.08 | 55.08
13.18 | 00000039 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE - 300 X 300 MM (ALARME DE INCÊNDIO) | UNIDADE | 2 | 27.54 | 27.54 | 55.08 | 55.08
13.19 | 00000040 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE - 300 X 300 MM (BOMBA DE INCÊNDIO) | UNIDADE | 2 | 27.54 | 27.54 | 55.08 | 55.08
13.20 | 00000041 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" (INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO) | UNIDADE | 1 | 69.86 | 69.86 | 69.86 | 69.86
13.21 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65.8 | 65.81 | 65.81 | 4330.298 | 4330.298
13.22 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 98.6 | 98.6 | 1479 | 1479
13.23 | 92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
13.24 | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 264.75 | 264.75 | 2118 | 2118
13.25 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 3 | 374.87 | 374.87 | 1124.61 | 1124.61
13.26 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 2.82 | 8.33 | 8.33 | 23.4906 | 23.4906
13.27 | INC-BOM-015 | SETOP | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | U | 1 | 928.43 | 928.43 | 928.43 | 928.43
13.28 | 055053 | SBC | CONJUNTO PRESSURIZACAO PARA REDE DE INCENDIO | UN | 1 | 837.33 | 837.33 | 837.33 | 837.33
13.29 | 85120 | SINAPI | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 111.54 | 111.54 | 111.54 | 111.54
13.30 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 204.33 | 204.33 | 1021.65 | 1021.65
13.31 | 4081 | ORSE | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | un | 2 | 3852.88 | 3852.88 | 7705.76 | 7705.76
13.32 | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 4.14 | 8.8 | 8.8 | 36.432 | 36.432
13.33 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0.55 | 210.8 | 210.8 | 115.94 | 115.94
13.34 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 5.38 | 23.24 | 23.24 | 125.0312 | 125.0312
13.35 | SER-COR-011 | SETOP | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 14.3 | 522.91 | 522.91 | 7477.613 | 7477.613
13.36 | SER-COR-007 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 21.65 | 112 | 112 | 2424.8 | 2424.8
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 41900.0248 | 41900.0248
15 |  |  | REVESTIMENTOS
14.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 1050.93 | 5.59 | 5.59 | 5874.6987 | 5874.6987
14.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 2726.33 | 2.82 | 2.82 | 7688.2506 | 7688.2506
14.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1050.93 | 40.53 | 40.53 | 42594.1929 | 42594.1929
14.4 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 226.9 | 21.37 | 21.37 | 4848.853 | 4848.853
14.5 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 2252.33 | 25.43 | 25.43 | 57276.7519 | 57276.7519
14.6 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2252.33 | 11.86 | 11.86 | 26712.6338 | 26712.6338
14.7 | 121056 | SBC | REVESTIMENTO 32X56 ESMALDADO PEI2 - 32530 INCEFRA | m² | 307.94 | 63.72 | 63.72 | 19621.9368 | 19621.9368
14.8 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 394.37 | 24.66 | 24.66 | 9725.1642 | 9725.1642
14.9 | 87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | m² | 813.35 | 19.27 | 19.27 | 15673.2545 | 15673.2545
14.10 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 394.37 | 3.39 | 3.39 | 1336.9143 | 1336.9143
14.11 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 1017.86 | 8.03 | 8.03 | 8173.4158 | 8173.4158
14.12 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MES | 1017.86 | 3.75 | 3.75 | 3816.975 | 3816.975
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 203343.0415 | 203343.0415
15 |  |  | PINTURA
15.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2252.33 | 2.92 | 2.92 | 6576.8036 | 6576.8036
15.2 | 88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 813.35 | 3.16 | 3.16 | 2570.186 | 2570.186
15.3 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 146.73 | 11.25 | 11.25 | 1650.7125 | 1650.7125
15.4 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 789.21 | 11.39 | 11.39 | 8989.1019 | 8989.1019
15.5 | 95623 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 272.88 | 8.62 | 8.62 | 2352.2256 | 2352.2256
15.6 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1015.44 | 8.52 | 8.52 | 8651.5488 | 8651.5488
15.7 | PIN-OLE-005 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 558.77 | 18.85 | 18.85 | 10532.8145 | 10532.8145
15.8 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 813.35 | 9.61 | 9.61 | 7816.2935 | 7816.2935
15.9 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 138.12 | 16.84 | 16.84 | 2325.9408 | 2325.9408
15.10 | 84657 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | m² | 138.12 | 8.99 | 8.99 | 1241.6988 | 1241.6988
15.11 | 111231 | SBC | LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. | m² | 1.53 | 394.75 | 394.75 | 603.9675 | 603.9675
15.12 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 1017.86 | 8.03 | 8.03 | 8173.4158 | 8173.4158
15.13 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2/MES | 1017.86 | 3.75 | 3.75 | 3816.975 | 3816.975
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 65301.6843 | 65301.6843
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 |  |  | SANITÁRIOS
16.1.1 | BAN-GRA-005 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 5.27 | 337.47 | 337.47 | 1778.4669 | 1778.4669
16.1.2 | REV-GRA-005 | SETOP | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 2.98 | 217.04 | 217.04 | 646.7792 | 646.7792
16.1.3 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 45.38 | 45.38 | 272.28 | 272.28
16.1.4 | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 8 | 42.14 | 42.14 | 337.12 | 337.12
16.1.5 | ACE-PAP-010 | SETOP | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 4 | 149.45 | 149.45 | 597.8 | 597.8
16.1.6 | ACE-BAR-005 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 | 219.24 | 219.24 | 438.48 | 438.48
16.1.7 | ACE-BAR-020 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 8 | 102.94 | 102.94 | 823.52 | 823.52
16.1.8 | ACE-BAR-010 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 4 | 228.63 | 228.63 | 914.52 | 914.52
16.1.9 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 4.5 | 407.76 | 407.76 | 1834.92 | 1834.92
16.2 |  |  | ACESSIBILIDADE
16.2.1 | PIS-TAT-006 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 14.06 | 128.82 | 128.82 | 1811.2092 | 1811.2092
16.2.2 | 30.04.060 | CPOS | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 4 | 319.56 | 319.56 | 1278.24 | 1278.24
16.2.3 | 00000043 | Próprio | Mapa tátil em acrílico medindo 1.20 X 0.34m, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m | un | 1 | 5088.91 | 5088.91 | 5088.91 | 5088.91
16.2.4 | 170593 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE | UN | 4 | 40.85 | 40.85 | 163.4 | 163.4
16.2.5 | 170594 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | UN | 8 | 74.44 | 74.44 | 595.52 | 595.52
16.2.6 | 170595 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | UN | 8 | 17.02 | 17.02 | 136.16 | 136.16
16.2.7 | 170596 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO | UN | 2 | 18.65 | 18.65 | 37.3 | 37.3
16.2.8 | 200589 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE 20X8CM | UN | 26 | 59.51 | 59.51 | 1547.26 | 1547.26
16.2.9 | PIS-FAI-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 33.6 | 17.86 | 17.86 | 600.096 | 600.096
16.2.10 | 18.06.31 | SUDECAP | FAIXA P/ DEGRAUS REFLETIVA 3X20 CM | UN | 42 | 4.52 | 4.52 | 189.84 | 189.84
16.2.11 | PIS-TAT-015 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 15.5 | 128.82 | 128.82 | 1996.71 | 1996.71
16.3 |  |  | GERAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.3.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 935.76 | 2.33 | 2.33 | 2180.3208 | 2180.3208
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 23268.8521 | 23268.8521
17 |  |  | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO
17.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 5.49 | 402.99 | 402.99 | 2212.4151 | 2212.4151
17.2 | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 54.89 | 71.07 | 71.07 | 3901.0323 | 3901.0323
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 6113.4474 | 6113.4474
18 |  |  | EQUIPAMENTOS
1.1 | 00000198 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR UNIFAMILIAR DE USO RESTRITO - ELH3: MOD 2913/ 225Kg / 3 PASSAGEIROS / CABINA 900 X 1300 MM / 21M/MIN / ACABAMENTO AÇO INOX ESCOVADO / ABNT NBR 12.892 | UNID | 1 | 78969.5 | 78969.5 | 78969.5 | 78969.5
1.2 |  |  | EXAUSTÃO
1.2.1 | 070837 | SBC | EXAUSTÃO POR DUTO E GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ALETAS HORIZ.500X400MM | UN | 1 | 439.7233 | 439.7233 | 439.7233 | 439.7233
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 79409.2232 | 79409.2232
19 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS
19.1 | 00000022 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1 | 171652.78 | 171652.78 | 171652.78 | 171652.78
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 171652.78 | 171652.78
20 |  |  | FORRO
20.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 840.9 | 34.1 | 34.1 | 28674.69 | 28674.69
20.2 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 662.76 | 2.65 | 2.65 | 1756.314 | 1756.314
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 30431.004 | 30431.004
21 |  |  | AR CONDICIONADO
21.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
21.1.1 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 48.02 | 48.02 | 2401 | 2401
21.1.2 | 00000227 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9 | 49.7 | 49.7 | 447.3 | 447.3
21.1.3 | 00000226 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 230 | 39.93 | 39.93 | 9183.9 | 9183.9
21.1.4 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 31.76 | 31.76 | 7940 | 7940
21.1.5 | 00000228 | Próprio | FIXAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TUBOS HORIZONTAIS DE AR CONDICIONADO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA TIPO GOTA | M | 50 | 4.7 | 4.7 | 235 | 235
21.2 |  |  | DRENAGEM
21.2.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 150 | 9.47 | 9.47 | 1420.5 | 1420.5
21.3 |  |  | RENOVAÇÃO DE AR
21.3.1 | 00000164 | Próprio | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR COM TOMADA DE AR EXTERNO E CAIXA DE VENTILAÇÃO/FILTRAGEM INTERLIGADA POR DUTOS COM ACIONAMENTO CONJUGADO COM O AR CONDICIONADO | UNID | 10 | 1914.72 | 1914.72 | 19147.2 | 19147.2
Subtotal: | [7 empty] | 40774.9 | 40774.9
22 |  |  | PISO
22.1 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 493.19 | 5.22 | 5.22 | 2574.4518 | 2574.4518
22.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 493.19 | 20.13 | 20.13 | 9927.9147 | 9927.9147
22.3 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 833.13 | 28.21 | 28.21 | 23502.5973 | 23502.5973
22.4 | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 264.11 | 36.67 | 36.67 | 9684.9137 | 9684.9137
22.5 | PIS-MIT-005 | SETOP | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 761.34 | 74.99 | 74.99 | 57092.8866 | 57092.8866
22.6 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 12.8 | 56.52 | 56.52 | 723.456 | 723.456
22.7 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 9.39 | 46.7 | 46.7 | 438.513 | 438.513
22.8 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 257.71 | 40.29 | 40.29 | 10383.1359 | 10383.1359
22.9 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | m² | 23.67 | 331.89 | 331.89 | 7855.8363 | 7855.8363
22.10 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | M | 583.41 | 60.58 | 60.58 | 35342.9778 | 35342.9778
22.11 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 176 | 6.71 | 6.71 | 1180.96 | 1180.96
22.12 | SOL-GRA-005 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 4.06 | 215.11 | 215.11 | 873.3466 | 873.3466
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 159580.9897 | 159580.9897
|  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 2191552.2113 | 2191552.2113
|  |  | VALOR DO B.D.I. |  |  |  |  | 463392.9466 | 463392.9466
|  |  | TOTAL GERAL (TOTAL PARCIAL + BDI) |  |  |  |  | 2654945.1579 | 2654945.1579

## Anexo I.4.2
ANEXO I.4.2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS COM DESCONTO | SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 13
1 | PROJETOS | 0.4423% | 0.4423% | 19.01% | 19.01% | 0% | 0% | 10.52% | 10.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.47% | 70.47% | 1
|  | 11743.2253 | 11743.2253 | 2232.1118 | 2232.1118 | 0 | 0 | 1235.674 | 1235.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8275.4395 | 8275.4395
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.975% | 2.975% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 78997.2243 | 78997.2243 | 78997.2243 | 78997.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.8262% | 0.8262% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 21936.0326 | 21936.0326 | 21936.0326 | 21936.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÕES | 12.75% | 12.75% | 0% | 0% | 56.49% | 56.49% | 24.83% | 24.83% | 0% | 0% | 14.53% | 14.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.155% | 4.155% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 338522.2099 | 338522.2099 | 0 | 0 | 191241.3129 | 191241.3129 | 84043.4094 | 84043.4094 | 0 | 0 | 49172.3259 | 49172.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14065.1617 | 14065.1617 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SUPERESTRUTURA | 14.08% | 14.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.81% | 26.81% | 23.19% | 23.19% | 26.81% | 26.81% | 23.19% | 23.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 373704.4552 | 373704.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100176.0371 | 100176.0371 | 86676.1905 | 86676.1905 | 100176.0371 | 100176.0371 | 86676.1905 | 86676.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 5.852% | 5.852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.45% | 25.45% | 16.96% | 16.96% | 42.41% | 42.41% | 0.1924% | 0.1924% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.98% | 14.98% | 0% | 0% | 1
|  | 155379.0552 | 155379.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39540.0595 | 39540.0595 | 26360.0397 | 26360.0397 | 65900.0992 | 65900.0992 | 298.9032 | 298.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23279.9535 | 23279.9535 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | 4.767% | 4.767% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 50% | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 1
|  | 126557.465 | 126557.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50622.986 | 50622.986 | 63278.7325 | 63278.7325 | 12655.7465 | 12655.7465 | 0 | 0
8 | COBERTURA | 2.851% | 2.851% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.77% | 32.77% | 67.23% | 67.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 75702.1893 | 75702.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24810.2025 | 24810.2025 | 50891.9868 | 50891.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.349% | 9.349% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7114% | 0.7114% | 0.2115% | 0.2115% | 0% | 0% | 0.2115% | 0.2115% | 3.189% | 3.189% | 9.315% | 9.315% | 11.99% | 11.99% | 11.19% | 11.19% | 50.25% | 50.25% | 12.92% | 12.92% | 0% | 0% | 1
|  | 248204.7081 | 248204.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765.8266 | 1765.8266 | 524.907 | 524.907 | 0 | 0 | 524.907 | 524.907 | 7916.2771 | 7916.2771 | 23119.0591 | 23119.0591 | 29765.6768 | 29765.6768 | 27782.5511 | 27782.5511 | 124730.3019 | 124730.3019 | 32075.2014 | 32075.2014 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA / TELEFÔNICA | 2.539% | 2.539% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.31% | 15.31% | 15.31% | 15.31% | 25.78% | 25.78% | 43.59% | 43.59% | 0% | 0% | 1
|  | 67419.9118 | 67419.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10323.4604 | 10323.4604 | 10323.4604 | 10323.4604 | 17384.1522 | 17384.1522 | 29388.8389 | 29388.8389 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 3.019% | 3.019% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.06% | 15.06% | 25.64% | 25.64% | 29.97% | 29.97% | 0% | 0% | 29.34% | 29.34% | 1
|  | 80139.6631 | 80139.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12065.455 | 12065.455 | 20549.0357 | 20549.0357 | 24015.2876 | 24015.2876 | 0 | 0 | 23509.8848 | 23509.8848
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3.055% | 3.055% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.188% | 3.188% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.19% | 36.19% | 60.62% | 60.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 81102.5849 | 81102.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.9053 | 2585.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29350.2534 | 29350.2534 | 49166.4263 | 49166.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | 1.912% | 1.912% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.88% | 47.88% | 23.63% | 23.63% | 28.48% | 28.48% | 1
|  | 50759.5792 | 50759.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24304.7525 | 24304.7525 | 11996.2296 | 11996.2296 | 14458.5971 | 14458.5971
14 | REVESTIMENTOS | 9.278% | 9.278% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.85% | 20.85% | 27.8% | 27.8% | 36.1% | 36.1% | 15.25% | 15.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 246338.9285 | 246338.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51365.956 | 51365.956 | 68487.9414 | 68487.9414 | 88925.4935 | 88925.4935 | 37559.5375 | 37559.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA | 2.98% | 2.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.65% | 28.65% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 28.65% | 28.65% | 3.562% | 3.562% | 0.9249% | 0.9249% | 1
|  | 79109.4046 | 79109.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22667.9945 | 22667.9945 | 15111.9963 | 15111.9963 | 15111.9963 | 15111.9963 | 22667.9945 | 22667.9945 | 2817.7496 | 2817.7496 | 731.6735 | 731.6735
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.062% | 1.062% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.42% | 10.42% | 89.58% | 89.58% | 1
|  | 28188.9365 | 28188.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2938.0525 | 2938.0525 | 25250.8841 | 25250.8841
17 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 0.279% | 0.279% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1
|  | 7406.1058 | 7406.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7406.1058 | 7406.1058 | 0 | 0
18 | EQUIPAMENTOS | 3.623% | 3.623% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.5% | 99.5% | 0% | 0% | 1 | 0
|  | 96199.9133 | 96199.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.9996 | 480.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95718.9138 | 95718.9138 | 0 | 0
19 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 7.832% | 7.832% | 4.216% | 4.216% | 7.815% | 7.815% | 3.663% | 3.663% | 4.115% | 4.115% | 5.679% | 5.679% | 6.223% | 6.223% | 7.062% | 7.062% | 14.22% | 14.22% | 14.2% | 14.2% | 7.566% | 7.566% | 12.62% | 12.62% | 9.673% | 9.673% | 2.952% | 2.952% | 1 | 1
|  | 207947.9169 | 207947.9169 | 8767.0812 | 8767.0812 | 16251.8502 | 16251.8502 | 7616.9033 | 7616.9033 | 8557.6523 | 8557.6523 | 11809.5619 | 11809.5619 | 12939.8756 | 12939.8756 | 14684.646 | 14684.646 | 29564.8716 | 29564.8716 | 29518.7148 | 29518.7148 | 15734.3011 | 15734.3011 | 26248.8123 | 26248.8123 | 20115.7787 | 20115.7787 | 6137.8679 | 6137.8679
20 | FORRO | 1.389% | 1.389% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 1
|  | 36865.4903 | 36865.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18432.7451 | 18432.7451 | 18432.7451 | 18432.7451 | 0 | 0
21 | AR CONDICIONADO | 1.861% | 1.861% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.55% | 49.55% | 3.48% | 3.48% | 46.97% | 46.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 49396.5523 | 49396.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24475.9916 | 24475.9916 | 1719 | 1719 | 23201.5606 | 23201.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PISO | 7.282% | 7.282% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.613% | 1.613% | 6.221% | 6.221% | 0% | 0% | 46.08% | 46.08% | 46.08% | 46.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | 193323.6058 | 193323.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.807 | 3118.807 | 12027.1235 | 12027.1235 | 0 | 0 | 89088.8377 | 89088.8377 | 89088.8377 | 89088.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 2654945.1579
VALOR TOTAL DA OBRA COM DESCONTO |  |  |  | 2654945.1579
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  |  | 111932.4498 | 111932.4498 | 207493.1631 | 207493.1631 | 97247.7185 | 97247.7185 | 109258.5964 | 109258.5964 | 150776.8853 | 150776.8853 | 165208.0027 | 165208.0027 | 187484.1089 | 187484.1089 | 377465.251 | 377465.251 | 376875.9509 | 376875.9509 | 200885.4287 | 200885.4287 | 335127.9402 | 335127.9402 | 256825.3153 | 256825.3153 | 78364.3469 | 78364.3469
TOTAL SIMPLES - % |  |  |  | 4.216% | 4.216% | 7.815% | 7.815% | 3.663% | 3.663% | 4.115% | 4.115% | 5.679% | 5.679% | 6.223% | 6.223% | 7.062% | 7.062% | 14.22% | 14.22% | 14.2% | 14.2% | 7.566% | 7.566% | 12.62% | 12.62% | 9.673% | 9.673% | 2.952% | 2.952%
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 111932.4498 | 111932.4498 | 319425.613 | 319425.613 | 416673.3315 | 416673.3315 | 525931.928 | 525931.928 | 676708.8133 | 676708.8133 | 841916.816 | 841916.816 | 1029400.9249 | 1029400.9249 | 1406866.1758 | 1406866.1758 | 1783742.1268 | 1783742.1268 | 1984627.5555 | 1984627.5555 | 2319755.4957 | 2319755.4957 | 2576580.811 | 2576580.811 | 2654945.1579 | 2654945.1579
TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  | 4.216% | 4.216% | 12.03% | 12.03% | 15.69% | 15.69% | 19.81% | 19.81% | 25.49% | 25.49% | 31.71% | 31.71% | 38.77% | 38.77% | 52.99% | 52.99% | 67.19% | 67.19% | 74.75% | 74.75% | 87.37% | 87.37% | 97.05% | 97.05% | 100% | 100%
|  |  |  | 4.216% | 4.216% | 7.815% | 7.815% | 3.663% | 3.663% | 4.115% | 4.115% | 5.679% | 5.679% | 6.223% | 6.223% | 7.062% | 7.062% | 14.22% | 14.22% | 14.2% | 14.2% | 7.566% | 7.566% | 12.62% | 12.62% | 9.673% | 9.673% | 2.952% | 2.952% | 1
|  |  |  | 4.216% | 4.216% | 7.815% | 7.815% | 3.663% | 3.663% | 4.115% | 4.115% | 5.679% | 5.679% | 6.223% | 6.223% | 7.062% | 7.062% | 14.22% | 14.22% | 14.2% | 14.2% | 7.566% | 7.566% | 12.62% | 12.62% | 9.673% | 9.673% | 2.952% | 2.952%
|  | BDI IF | BDI EMPRESA
|  | 1.2114 | 1.2114

## Anexo I.4.3
ANEXO I.4.3 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1 |  |  | PROJETOS | [5 empty] | 9693.56
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000014 | Próprio | ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS AS BUILT, ATÉ 10.000 M2, COM DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.73 | 0.73
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 88.09 | 0.37
Composição Auxiliar | 90773 | SINAPI | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00427 | 42.69 | 0.18
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00284 | 58.05 | 0.16
Composição Auxiliar | 00000001 | Próprio | EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UNIDADE | 0.0001 | 233.94 | 0.02
Insumo | 94.12.04 | SUDECAP | PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 | Material |  | UN | 0.00036 | 3.2 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.73
[6 empty] | Quant. => | 9357.6 | Preço Total => | 6831.04
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-4019 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÕES - ESTACAS |  |  | PR A1 | 1 | 921.26 | 921.26
Insumo | MOED- 4332 | SETOP | ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO | Mão de Obra |  | H | 2 | 97.15 | 194.3
Insumo | MOED- 4370 | SETOP | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | Mão de Obra |  | H | 4 | 109.84 | 439.36
Insumo | MOED- 4714 | SETOP | PROJETISTA CADISTA - PROJETO | Mão de Obra |  | H | 6 | 42.04 | 252.24
Insumo | MATED- 4735 | SETOP | DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1 | Material |  | un | 1 | 6.43 | 6.43
Insumo | MATED- 4736 | SETOP | ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/ CROMICOTE, C/ESPIRAL | Material |  | un | 0.1 | 3.48 | 0.34
Insumo | MATED- 4737 | SETOP | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 | Material |  | un | 2 | 8.8 | 17.6
Insumo | MATED- 4738 | SETOP | PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 | Material |  | un | 3 | 3.03 | 9.09
Insumo | MATED- 4739 | SETOP | XEROX SIMPLES OPACO - FORMATO A4 | Material |  | un | 10 | 0.19 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 885.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 885.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 921.26
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1842.52
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000153 | Próprio | PROJETO SANITÁRIO - EXECUTIVO - TANQUE SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBICO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | IFSEMG-014 | Próprio | PROJETO HIDROSSANITÁRIO - EXECUTIVO - ÁREA ATÉ 6.000 M2 | Equipamento |  | m² | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.5
[6 empty] | Quant. => | 680 | Preço Total => | 1020
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 65209.07
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 49.59 | 49.59
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 20.66 | 16.52
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.91 | 6.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.95 | 14.76 | 14.02
Insumo | 00001351 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | Material |  | UN | 0.22727 | 21.2 | 4.81
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 0.6 | 0.64 | 0.38
Insumo | 00005333 | SINAPI | OLEO DE LINHACA | Material |  | L | 0.022 | 21.03 | 0.46
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.58 | 3.32 | 5.24
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.15 | 10.6 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 29.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 49.59
[6 empty] | Quant. => | 448.8 | Preço Total => | 22255.99
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 330.29 | 330.29
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 239.79 | 2.39
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.66 | 20.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 14.76 | 29.52
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 257.5 | 257.5
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 3.32 | 13.28
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.78 | 1.18
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 5.76 | 5.76
|  |  |  | MO sem LS => | 40.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 330.29
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 1486.3
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.69 | 3.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 14.76 | 3.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.69
[6 empty] | Quant. => | 680 | Preço Total => | 2509.2
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 374.88 | 374.88
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1449 | 102.36 | 14.83
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1668 | 104.92 | 17.5
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.2264 | 122.91 | 27.82
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1765 | 158.08 | 27.9
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.451 | 17.51 | 25.4
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.451 | 32.16 | 46.66
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0268 | 260.76 | 6.98
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.009 | 12.07 | 0.1
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.451 | 20.13 | 29.2
Composição Auxiliar | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.04 | 291.78 | 11.67
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3221 | 6.2 | 1.99
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.5369 | 7.53 | 4.04
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1074 | 10.21 | 1.09
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.8591 | 1.71 | 1.46
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.5503 | 2.42 | 6.17
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1611 | 8.86 | 1.42
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1879 | 19.33 | 3.63
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 12.81 | 0.34
Composição Auxiliar | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1074 | 15.12 | 1.62
Composição Auxiliar | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 71.65 | 1.92
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 19.61 | 0.52
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1342 | 31.38 | 4.21
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0268 | 33.05 | 0.88
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1611 | 75.72 | 12.19
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0886 | 14.01 | 1.24
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1423 | 39.13 | 5.56
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0537 | 6.59 | 0.35
Composição Auxiliar | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 183.23 | 4.91
Composição Auxiliar | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 58.31 | 1.56
Composição Auxiliar | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 246.15 | 6.59
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0268 | 171.67 | 4.6
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0537 | 103.82 | 5.57
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.3221 | 1.88 | 0.6
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.5369 | 0.95 | 0.51
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.039 | 58.39 | 2.27
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.01 | 35.4 | 0.35
Composição Auxiliar | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.4293 | 8.52 | 12.17
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1155 | 20.66 | 23.04
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0268 | 126.87 | 3.4
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0268 | 122.69 | 3.28
Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 0.0268 | 37.9 | 1.01
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 1 | 45.73 | 45.73
Insumo | 00037525 | SINAPI | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | Equipamento |  | M | 1.2782 | 2.04 | 2.6
|  |  |  | MO sem LS => | 98.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 98.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 374.88
[6 empty] | Quant. => | 19.5 | Preço Total => | 7310.16
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 667.55 | 667.55
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.2612 | 102.36 | 26.73
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3007 | 104.92 | 31.54
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.083 | 89.31 | 7.41
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0956 | 91.13 | 8.71
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4081 | 122.91 | 50.15
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3182 | 158.08 | 50.3
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1297 | 104.82 | 13.59
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1011 | 132.12 | 13.35
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3566 | 17.51 | 23.75
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3566 | 32.16 | 43.62
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0348 | 260.76 | 9.07
Composição Auxiliar | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0522 | 48.3 | 2.52
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0905 | 588.94 | 53.29
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0064 | 12.07 | 0.07
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.3328 | 20.13 | 26.82
Composição Auxiliar | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0286 | 291.78 | 8.34
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.3307 | 6.2 | 2.05
Composição Auxiliar | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1305 | 7.3 | 0.95
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1566 | 7.53 | 1.17
Composição Auxiliar | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.0261 | 8.66 | 0.22
Composição Auxiliar | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0348 | 4.94 | 0.17
Composição Auxiliar | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0348 | 5.94 | 0.2
Composição Auxiliar | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 8.22 | 0.14
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0696 | 10.21 | 0.71
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.253 | 1.71 | 2.14
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.4699 | 2.42 | 1.13
Composição Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.0442 | 3.83 | 3.99
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2611 | 7.94 | 2.07
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1392 | 8.86 | 1.23
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 19.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0522 | 12.81 | 0.66
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0522 | 120.02 | 6.26
Composição Auxiliar | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1044 | 15.12 | 1.57
Composição Auxiliar | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 71.65 | 1.24
Composição Auxiliar | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 29.37 | 0.51
Composição Auxiliar | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0174 | 40.16 | 0.69
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0348 | 19.61 | 0.68
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1392 | 75.72 | 10.54
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0522 | 42 | 2.19
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1631 | 14.01 | 2.28
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2235 | 20.12 | 4.49
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.047 | 39.13 | 1.83
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.174 | 6.59 | 1.14
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0174 | 7.41 | 0.12
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0522 | 23.97 | 1.25
Composição Auxiliar | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0174 | 12.78 | 0.22
Composição Auxiliar | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0348 | 183.23 | 6.37
Composição Auxiliar | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0696 | 8.49 | 0.59
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0522 | 375.66 | 19.6
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0522 | 171.67 | 8.96
Composição Auxiliar | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0696 | 66.96 | 4.66
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.174 | 103.82 | 18.06
Composição Auxiliar | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0696 | 35.2 | 2.44
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0722 | 10.22 | 0.73
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0722 | 9.96 | 0.71
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4612 | 1.88 | 0.86
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1827 | 0.95 | 0.17
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0279 | 58.39 | 1.62
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0072 | 35.4 | 0.25
Composição Auxiliar | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.4675 | 63.62 | 29.74
Composição Auxiliar | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 2.4442 | 8.52 | 20.82
Composição Auxiliar | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0.4628 | 41.77 | 19.33
Composição Auxiliar | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | PISO - PISOS |  | m² | 0.5134 | 23.62 | 12.12
Composição Auxiliar | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.7679 | 6.47 | 4.96
Composição Auxiliar | 87903 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.1681 | 8.57 | 1.44
Composição Auxiliar | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.1894 | 18.2 | 3.44
Composição Auxiliar | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.1681 | 43.01 | 7.22
Composição Auxiliar | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.7679 | 25.43 | 19.52
Insumo | 00011367 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | Material |  | m² | 0.0564 | 78.36 | 4.41
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 0.0348 | 25 | 0.87
Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 0.0348 | 37.9 | 1.31
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 0.9762 | 45.73 | 44.64
Insumo | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 0.0174 | 9.24 | 0.16
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 0.0348 | 12.29 | 0.42
Insumo | 00011697 | SINAPI | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | Material |  | UN | 0.0174 | 448.69 | 7.8
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 0.0174 | 166.7 | 2.9
|  |  |  | MO sem LS => | 168.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 168.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 667.55
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 6675.5
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 748.79 | 748.79
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.2979 | 102.36 | 30.49
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3429 | 104.92 | 35.97
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1581 | 89.31 | 14.11
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.182 | 91.13 | 16.58
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4654 | 122.91 | 57.2
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3629 | 158.08 | 57.36
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.247 | 104.82 | 25.89
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1926 | 132.12 | 25.44
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3621 | 17.51 | 23.85
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.3621 | 32.16 | 43.8
Composição Auxiliar | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0385 | 240.86 | 9.27
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.0578 | 260.76 | 15.07
Composição Auxiliar | 100665 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0964 | 702.32 | 67.7
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0289 | 588.94 | 17.02
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0324 | 368.38 | 11.93
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0054 | 12.07 | 0.06
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.3559 | 20.13 | 27.29
Composição Auxiliar | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0239 | 291.78 | 6.97
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.53 | 6.2 | 3.28
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.7344 | 7.53 | 13.06
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1927 | 10.21 | 1.96
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.4165 | 1.71 | 2.42
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 3.4689 | 2.42 | 8.39
Composição Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.0235 | 3.83 | 7.75
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1927 | 7.94 | 1.53
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1734 | 8.86 | 1.53
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.2891 | 19.33 | 5.58
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1349 | 12.81 | 1.72
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0385 | 120.02 | 4.62
Composição Auxiliar | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1734 | 15.12 | 2.62
Composição Auxiliar | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0193 | 276.17 | 5.33
Composição Auxiliar | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0578 | 6.84 | 0.39
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0771 | 19.61 | 1.51
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1542 | 31.38 | 4.83
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1349 | 33.05 | 4.45
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1156 | 75.72 | 8.75
Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0771 | 75.93 | 5.85
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0385 | 20.41 | 0.78
Composição Auxiliar | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0385 | 22.24 | 0.85
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0385 | 42 | 1.61
Composição Auxiliar | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 0.6167 | 6.64 | 4.09
Composição Auxiliar | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 0.0193 | 25.47 | 0.49
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1388 | 14.01 | 1.94
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1253 | 20.12 | 2.52
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1472 | 39.13 | 5.75
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0771 | 6.59 | 0.5
Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0578 | 5.1 | 0.29
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0193 | 7.41 | 0.14
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0578 | 23.97 | 1.38
Composição Auxiliar | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0578 | 12.78 | 0.73
Composição Auxiliar | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 25.95 | 0.99
Composição Auxiliar | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0193 | 183.23 | 3.53
Composição Auxiliar | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 18.23 | 0.7
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 375.66 | 14.46
Composição Auxiliar | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0193 | 246.15 | 4.75
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 171.67 | 6.6
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0964 | 103.82 | 10
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1002 | 10.22 | 1.02
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1002 | 9.96 | 0.99
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.53 | 1.88 | 0.99
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1.7344 | 0.95 | 1.64
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0233 | 58.39 | 1.36
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.006 | 35.4 | 0.21
Composição Auxiliar | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.1023 | 63.62 | 6.5
Composição Auxiliar | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.4976 | 8.52 | 38.31
Composição Auxiliar | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0.0806 | 41.77 | 3.36
Composição Auxiliar | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.2047 | 6.47 | 1.32
Composição Auxiliar | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.0385 | 18.2 | 0.7
Composição Auxiliar | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.2047 | 25.43 | 5.2
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0193 | 126.87 | 2.44
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0193 | 122.69 | 2.36
Insumo | 00003097 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 0.0385 | 28.36 | 1.09
Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 0.0578 | 37.9 | 2.19
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 0.9938 | 45.73 | 45.44
|  |  |  | MO sem LS => | 162.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 162.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 748.79
[6 empty] | Quant. => | 7.5 | Preço Total => | 5615.92
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 589.96 | 589.96
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3517 | 102.36 | 36
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4048 | 104.92 | 42.47
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0281 | 89.31 | 2.5
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0323 | 91.13 | 2.94
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5495 | 122.91 | 67.53
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.4284 | 158.08 | 67.72
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0439 | 104.82 | 4.6
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.0342 | 132.12 | 4.51
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 17.51 | 25.2
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.4396 | 32.16 | 46.29
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0755 | 588.94 | 44.46
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0634 | 368.38 | 23.35
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.006 | 12.07 | 0.07
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.4396 | 20.13 | 28.97
Composição Auxiliar | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0269 | 291.78 | 7.84
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2518 | 6.2 | 1.56
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.2266 | 7.53 | 1.7
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0755 | 10.21 | 0.77
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6219 | 1.71 | 1.06
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6798 | 2.42 | 1.64
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1259 | 8.86 | 1.11
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 19.33 | 0.97
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 12.81 | 0.32
Composição Auxiliar | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 15.12 | 0.76
Composição Auxiliar | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 71.65 | 1.8
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0504 | 19.61 | 0.98
Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 47.54 | 1.19
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1007 | 75.72 | 7.62
Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 75.93 | 1.91
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0252 | 20.41 | 0.51
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2518 | 1.88 | 0.47
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2266 | 0.95 | 0.21
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0262 | 58.39 | 1.52
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0067 | 35.4 | 0.23
Composição Auxiliar | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.7457 | 8.52 | 31.91
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9794 | 20.66 | 20.23
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 3.4844 | 2.9 | 10.1
Insumo | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material |  | UN | 0.0252 | 126.87 | 3.19
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 0.0252 | 122.69 | 3.09
Insumo | 00011455 | SINAPI | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | Material |  | UN | 0.0252 | 7.97 | 0.2
Insumo | 00011587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 1 | 45.73 | 45.73
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 3.9174 | 11.42 | 44.73
|  |  |  | MO sem LS => | 118.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 118.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 589.96
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 7079.52
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 11.01 | 11.01
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 20.66 | 2.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 14.76 | 1.91
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.25 | 3.32 | 0.83
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.01 | 10.6 | 0.1
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.317 | 16.69 | 5.29
Insumo | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 10 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.01
[6 empty] | Quant. => | 493.19 | Preço Total => | 5430.02
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000001 | Próprio | EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UNIDADE | 1 | 233.94 | 233.94
Insumo | 00000001 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,01 | Taxas |  | UNIDADE | 1 | 233.94 | 233.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 233.94
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 701.82
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SON-SPT-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" |  |  | VB | 1 | 700 | 700
Insumo | MATED- 11072 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | Material |  | m | 1 | 700 | 700
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 700
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 700
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-4118 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO |  |  | M | 1 | 75.62 | 75.62
Insumo | MATED- 11073 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | Material |  | m | 1 | 75.62 | 75.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 75.62
[6 empty] | Quant. => | 72 | Preço Total => | 5444.64
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 18107.31
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 1.14 | 1.14
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01042 | 101.78 | 1.06
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0026 | 33.59 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.14
[6 empty] | Quant. => | 2316.7 | Preço Total => | 2641.03
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050407 | EMBASA | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETEMANUAL - DMT=20KM | 504 |  | m3 | 1 | 33.38 | 33.38
Composição Auxiliar | 060104 | EMBASA | CARGA E DESCARGA DE SOLO | 601 |  | m3 | 1.1 | 1.15 | 1.26
Composição Auxiliar | 060204 | EMBASA | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | 602 |  | m3xkm | 22 | 0.47 | 10.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1268 | 14.76 | 1.87
Insumo | D020000030 | EMBASA | SOLO PARA ATERRO | Material |  | m³ | 1.34 | 14.54 | 19.48
Insumo | H020000522 | EMBASA | COMPACTADOR PLACA DYNAPAC CM-13D,4HP | Material |  | HP | 0.0634 | 2.43 | 0.15
Insumo | H020000511 | EMBASA | CAMINHAO IRRIGADOR MB-L2013,6000L,145HP | Material |  | H | 0.0025 | 48.67 | 0.12
Insumo | H020000512 | EMBASA | CAMINHAO IRRIGADOR MB-L2013,6000L,145HP | Material |  | HI | 0.01 | 16.98 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 33.38
[6 empty] | Quant. => | 463.34 | Preço Total => | 15466.28
4 |  |  | INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAÇÃO SIMPLES | [5 empty] | 279436.62
4.1 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 131808
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FUN-HEL-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM |  |  | VB | 1 | 9000 | 9000
Insumo | MATED- 11036 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM | Material |  | vb | 1 | 9000 | 9000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9000
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 9000
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 57.61 | 57.61
Composição Auxiliar | 90674 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0241 | 345.04 | 8.31
Composição Auxiliar | 90675 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0226 | 143.01 | 3.23
Composição Auxiliar | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0883 | 1.41 | 0.12
Composição Auxiliar | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 0.0467 | 139.72 | 6.52
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.0265 | 1.22 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1401 | 14.76 | 2.06
Insumo | 00038464 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.1046 | 357 | 37.34
|  |  |  | MO sem LS => | 8.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 57.61
[6 empty] | Quant. => | 1169.6 | Preço Total => | 67380.65
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.69 | 11.69
Composição Auxiliar | 95445 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.23 | 5.23
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 15.48 | 0.47
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.279 | 20.68 | 5.76
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 11.76 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.69
[6 empty] | Quant. => | 985.32 | Preço Total => | 11518.39
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6 | 6
Composição Auxiliar | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 15.48 | 0.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.044 | 20.68 | 0.9
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 11.76 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6
[6 empty] | Quant. => | 7318.16 | Preço Total => | 43908.96
4.2 |  |  | BLOCOS | [5 empty] | 59122.52
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.29 | 12.29
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.73 | 6.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 15.48 | 0.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 20.68 | 4.02
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.9665 | 0.14 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
[6 empty] | Quant. => | 481 | Preço Total => | 5911.49
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.37 | 8.37
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.74 | 5.74
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 15.48 | 0.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.68 | 1.84
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.4655 | 0.14 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.37
[6 empty] | Quant. => | 907.2 | Preço Total => | 7593.26
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.95 | 6.95
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.88 | 4.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 15.48 | 0.34
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 20.68 | 1.4
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.306 | 0.14 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.95
[6 empty] | Quant. => | 1283.6 | Preço Total => | 8921.02
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.37 | 6.37
Composição Auxiliar | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.016 | 15.48 | 0.24
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0495 | 20.68 | 1.02
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.1975 | 0.14 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.37
[6 empty] | Quant. => | 1752.57 | Preço Total => | 11163.87
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 362.58 | 362.58
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 1.7 | 0.14
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0.32 | 0.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 20.81 | 7.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 14.76 | 8.02
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 301.61 | 346.85
|  |  |  | MO sem LS => | 12.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 362.58
[6 empty] | Quant. => | 46.5 | Preço Total => | 16859.97
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 61.51 | 61.51
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.018 | 23.18 | 0.41
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 20.2 | 0.28
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.589 | 17.03 | 10.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.413 | 20.66 | 29.19
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 4.08 | 0.06
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.625 | 3.32 | 2.07
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.044 | 13.31 | 0.58
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.011 | 12.08 | 0.13
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.924 | 1.19 | 1.09
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.059 | 16.69 | 17.67
|  |  |  | MO sem LS => | 32.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 61.51
[6 empty] | Quant. => | 141 | Preço Total => | 8672.91
4.3 |  |  | CINTAS | [5 empty] | 27724.57
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.83 | 10.83
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.51 | 6.51
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 15.48 | 0.75
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 20.68 | 3.12
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.14 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 3.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.83
[6 empty] | Quant. => | 343.73 | Preço Total => | 3722.59
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.95 | 6.95
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.88 | 4.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 15.48 | 0.34
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 20.68 | 1.4
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.306 | 0.14 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.95
[6 empty] | Quant. => | 834.17 | Preço Total => | 5797.48
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 362.58 | 362.58
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 1.7 | 0.14
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0.32 | 0.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 20.81 | 7.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 14.76 | 8.02
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 301.61 | 346.85
|  |  |  | MO sem LS => | 12.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 362.58
[6 empty] | Quant. => | 19.5 | Preço Total => | 7070.31
4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 52.62 | 52.62
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 23.18 | 0.39
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 20.2 | 0.28
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 17.03 | 8.02
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.145 | 20.66 | 23.65
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 4.08 | 0.06
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.605 | 3.32 | 2
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 13.31 | 0.45
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 10.99 | 0.28
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.567 | 1.19 | 0.67
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.008 | 16.69 | 16.82
|  |  |  | MO sem LS => | 26.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 52.62
[6 empty] | Quant. => | 205 | Preço Total => | 10787.1
4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 29.39 | 29.39
Composição Auxiliar | 96245 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.304 | 69.37 | 21.08
Composição Auxiliar | 96246 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.125 | 40.51 | 5.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.104 | 20.81 | 2.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.074 | 14.76 | 1.09
|  |  |  | MO sem LS => | 11.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 29.39
[6 empty] | Quant. => | 11.81 | Preço Total => | 347.09
4.4 |  |  | PISO | [5 empty] | 40589.81
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06.04.03 | SUDECAP | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196 | TELA SOLDADA |  | KG | 1 | 9 | 9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 14.76 | 0.59
Insumo | 55.10.35 | SUDECAP | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 19.38 | 0.77
Insumo | 60.33.02 | SUDECAP | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | KG | 1.05 | 7.19 | 7.54
Insumo | 60.35.44 | SUDECAP | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.01 | 10 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9
[6 empty] | Quant. => | 2993.76 | Preço Total => | 26943.84
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 368.81 | 368.81
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.066 | 1.7 | 0.11
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.066 | 0.32 | 0.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 20.81 | 10.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.504 | 14.76 | 7.43
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.163 | 301.61 | 350.77
|  |  |  | MO sem LS => | 14.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 368.81
[6 empty] | Quant. => | 37 | Preço Total => | 13645.97
4.5 |  |  | FOSSO DO ELEVADOR | [5 empty] | 20191.72
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.99 | 8.99
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.3 | 6.3
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0162 | 15.48 | 0.25
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0993 | 20.68 | 2.05
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.14 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.99
[6 empty] | Quant. => | 190.78 | Preço Total => | 1715.11
4.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.81 | 7.81
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.74 | 5.74
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0121 | 15.48 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0743 | 20.68 | 1.53
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.14 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.81
[6 empty] | Quant. => | 10.84 | Preço Total => | 84.66
4.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.47 | 6.47
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.88 | 4.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0089 | 15.48 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0542 | 20.68 | 1.12
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.14 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.47
[6 empty] | Quant. => | 214.75 | Preço Total => | 1389.43
4.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 362.58 | 362.58
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 1.7 | 0.14
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0.32 | 0.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 20.81 | 7.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 14.76 | 8.02
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.15 | 301.61 | 346.85
|  |  |  | MO sem LS => | 12.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 362.58
[6 empty] | Quant. => | 8.77 | Preço Total => | 3179.82
4.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 61.51 | 61.51
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.018 | 23.18 | 0.41
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 20.2 | 0.28
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.589 | 17.03 | 10.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.413 | 20.66 | 29.19
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 4.08 | 0.06
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.625 | 3.32 | 2.07
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.044 | 13.31 | 0.58
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.011 | 12.08 | 0.13
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.924 | 1.19 | 1.09
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.059 | 16.69 | 17.67
|  |  |  | MO sem LS => | 32.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 61.51
[6 empty] | Quant. => | 25.65 | Preço Total => | 1577.73
4.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TER-ESC-050 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) |  |  | m³ | 1 | 36.72 | 36.72
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2 | 18.36 | 36.72
|  |  |  | MO sem LS => | 22.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.72
[6 empty] | Quant. => | 12.05 | Preço Total => | 442.47
4.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 1.14 | 1.14
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01042 | 101.78 | 1.06
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0026 | 33.59 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.14
[6 empty] | Quant. => | 168.68 | Preço Total => | 192.29
4.5.8 |  |  | CONTENÇÃO RAMPA DE ACESSO | [5 empty] | 11610.21
4.5.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1348.23 | 1348.23
Composição Auxiliar | 92426 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 2.74 | 43.93 | 120.36
Composição Auxiliar | 92463 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.87 | 65.93 | 123.28
Composição Auxiliar | 92414 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.84 | 90.78 | 76.25
Composição Auxiliar | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.57 | 105.5 | 60.13
Composição Auxiliar | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.85 | 5.7 | 21.94
Composição Auxiliar | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.33 | 75.07 | 24.77
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 7.13 | 10.05 | 71.65
Composição Auxiliar | 95941 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.21 | 99.82 | 20.96
Composição Auxiliar | 92521 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.61 | 19.75 | 31.79
Composição Auxiliar | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.83 | 9.11 | 53.11
Composição Auxiliar | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.43 | 6.33 | 2.72
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.09 | 8.32 | 0.74
Composição Auxiliar | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 10.53 | 6.1 | 64.23
Composição Auxiliar | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 16.49 | 7.32 | 120.7
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.23 | 12.29 | 2.82
Composição Auxiliar | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.82 | 6.13 | 5.02
Composição Auxiliar | 92509 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.47 | 36.13 | 16.98
Composição Auxiliar | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 25.99 | 25.99
Composição Auxiliar | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.51 | 13.52 | 6.89
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.83 | 8.85 | 7.34
Composição Auxiliar | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 10.78 | 7.65 | 82.46
Composição Auxiliar | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.47 | 8.22 | 69.62
Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.16 | 10.83 | 1.73
Composição Auxiliar | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.62 | 10.57 | 6.55
Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.37 | 8.37
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 291.78 | 321.83
|  |  |  | MO sem LS => | 358.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 358.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1348.23
[6 empty] | Quant. => | 1.54 | Preço Total => | 2076.27
4.5.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.22 | 11.22
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.73 | 6.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0285 | 15.48 | 0.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1743 | 20.68 | 3.6
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.14 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.22
[6 empty] | Quant. => | 4.86 | Preço Total => | 54.52
4.5.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.99 | 8.99
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.3 | 6.3
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0162 | 15.48 | 0.25
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0993 | 20.68 | 2.05
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.14 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.99
[6 empty] | Quant. => | 190.98 | Preço Total => | 1716.91
4.5.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91815 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 49.08 | 49.08
Composição Auxiliar | 89454 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.3265 | 46.46 | 15.16
Composição Auxiliar | 89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.2775 | 49.22 | 13.65
Composição Auxiliar | 89458 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.1358 | 48.42 | 6.57
Composição Auxiliar | 89457 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.2602 | 52.69 | 13.7
|  |  |  | MO sem LS => | 13.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 49.08
[6 empty] | Quant. => | 14.7 | Preço Total => | 721.47
4.5.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 387 | 387
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.02 | 14.76 | 162.65
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.94 | 63.34 | 59.53
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 422.63 | 0.39 | 164.82
|  |  |  | MO sem LS => | 124.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 387
[6 empty] | Quant. => | 16.5 | Preço Total => | 6385.5
4.5.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 28.87 | 28.87
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0293 | 424.43 | 12.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 14.76 | 5.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.81 | 8.32
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1581 | 14.08 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 15.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28.87
[6 empty] | Quant. => | 16.5 | Preço Total => | 476.35
4.5.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.86 | 10.86
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 21.91 | 4.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 14.76 | 1.01
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 17.47 | 5.76
|  |  |  | MO sem LS => | 4 | LS => | 0 | MO com LS => | 4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.86
[6 empty] | Quant. => | 16.5 | Preço Total => | 179.19
5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 308478.21
5.1 |  |  | PILARES | [5 empty] | 50622.44
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.05 | 10.05
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.73 | 6.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0203 | 15.48 | 0.31
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1241 | 20.68 | 2.56
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.14 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 3.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.05
[6 empty] | Quant. => | 481.02 | Preço Total => | 4834.25
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.11 | 9.11
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.51 | 6.51
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0155 | 15.48 | 0.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0947 | 20.68 | 1.95
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.14 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 2.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.11
[6 empty] | Quant. => | 10.69 | Preço Total => | 97.38
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.1 | 6.1
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.88 | 4.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0063 | 15.48 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0386 | 20.68 | 0.79
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.14 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.1
[6 empty] | Quant. => | 2985.95 | Preço Total => | 18214.29
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.7 | 5.7
Composição Auxiliar | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0043 | 15.48 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0261 | 20.68 | 0.53
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.14 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.7
[6 empty] | Quant. => | 144.31 | Preço Total => | 822.56
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.33 | 6.33
Composição Auxiliar | 92797 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.64 | 5.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 15.48 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0172 | 20.68 | 0.35
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.113 | 0.14 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.33
[6 empty] | Quant. => | 117.98 | Preço Total => | 746.81
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000015 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 410.03 | 410.03
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.056 | 1.7 | 0.09
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.118 | 0.32 | 0.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 20.66 | 3.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 20.81 | 3.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.045 | 14.76 | 15.42
Insumo | 00038409 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 351.12 | 387.28
|  |  |  | MO sem LS => | 17.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 410.03
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 10250.75
5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 43.49 | 43.49
Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.188 | 89.09 | 16.74
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.138 | 17.03 | 2.35
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.752 | 20.66 | 15.53
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 4.08 | 0.04
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | MES | 0.196 | 7.8 | 1.52
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 3 | 2.35
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0.393 | 12 | 4.71
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 13.31 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 20.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 43.49
[6 empty] | Quant. => | 360 | Preço Total => | 15656.4
5.2 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 114760.25
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.05 | 10.05
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.73 | 6.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0203 | 15.48 | 0.31
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1241 | 20.68 | 2.56
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.14 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 3.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.05
[6 empty] | Quant. => | 717 | Preço Total => | 7205.85
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.11 | 9.11
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.51 | 6.51
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0155 | 15.48 | 0.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0947 | 20.68 | 1.95
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.14 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 2.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.11
[6 empty] | Quant. => | 253 | Preço Total => | 2304.83
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.32 | 8.32
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.3 | 6.3
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0115 | 15.48 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0707 | 20.68 | 1.46
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.14 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.32
[6 empty] | Quant. => | 1969 | Preço Total => | 16382.08
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.32 | 7.32
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.74 | 5.74
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0086 | 15.48 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0529 | 20.68 | 1.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.14 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.32
[6 empty] | Quant. => | 228 | Preço Total => | 1668.96
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.1 | 6.1
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.88 | 4.88
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0063 | 15.48 | 0.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0386 | 20.68 | 0.79
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.14 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.1
[6 empty] | Quant. => | 1827 | Preço Total => | 11144.7
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.7 | 5.7
Composição Auxiliar | 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0043 | 15.48 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0261 | 20.68 | 0.53
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.14 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.7
[6 empty] | Quant. => | 1398 | Preço Total => | 7968.6
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.33 | 6.33
Composição Auxiliar | 92797 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.64 | 5.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 15.48 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0172 | 20.68 | 0.35
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.113 | 0.14 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.33
[6 empty] | Quant. => | 774 | Preço Total => | 4899.42
5.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000016 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 408.43 | 408.43
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.044 | 1.7 | 0.07
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.127 | 0.32 | 0.04
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 20.66 | 1.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.512 | 20.81 | 10.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.586 | 14.76 | 8.64
Insumo | 00038409 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 351.12 | 387.28
|  |  |  | MO sem LS => | 16.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 408.43
[6 empty] | Quant. => | 58 | Preço Total => | 23688.94
5.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 70.91 | 70.91
Composição Auxiliar | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.297 | 69.81 | 20.73
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 17.03 | 4.71
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.511 | 20.66 | 31.21
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 4.08 | 0.04
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 3 | 1.42
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento |  | MES | 1.186 | 3 | 3.55
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | MES | 1.186 | 5.49 | 6.51
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0.0905 | 12 | 1.08
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.372 | 3.32 | 1.23
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 13.31 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 37.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 70.91
[6 empty] | Quant. => | 557 | Preço Total => | 39496.87
5.3 |  |  | LAJES, ESCADA E PAREDE DE BLOCO ESTRUTURAL | [5 empty] | 143095.52
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.85 | 8.85
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.3 | 6.3
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 15.48 | 0.21
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0855 | 20.68 | 1.76
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.14 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.85
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 150.45
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.22 | 8.22
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.26 | 6.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0105 | 15.48 | 0.16
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0646 | 20.68 | 1.33
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.14 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.22
[6 empty] | Quant. => | 775 | Preço Total => | 6370.5
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.65 | 7.65
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.16 | 6.16
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0078 | 15.48 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0475 | 20.68 | 0.98
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.14 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.65
[6 empty] | Quant. => | 4419 | Preço Total => | 33805.35
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.78 | 6.78
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.66 | 5.66
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0057 | 15.48 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0348 | 20.68 | 0.71
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.14 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.78
[6 empty] | Quant. => | 1722 | Preço Total => | 11675.16
5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5.43 | 5.43
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 4.78 | 4.78
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0026 | 15.48 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0158 | 20.68 | 0.32
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 11.76 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.43
[6 empty] | Quant. => | 808 | Preço Total => | 4387.44
5.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000016 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 408.43 | 408.43
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.044 | 1.7 | 0.07
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.127 | 0.32 | 0.04
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 20.66 | 1.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.512 | 20.81 | 10.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.586 | 14.76 | 8.64
Insumo | 00038409 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 351.12 | 387.28
|  |  |  | MO sem LS => | 16.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 408.43
[6 empty] | Quant. => | 133.5 | Preço Total => | 54525.4
5.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 34.22 | 34.22
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.577 | 24.64 | 14.21
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.126 | 17.03 | 2.14
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.687 | 20.66 | 14.19
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 4.08 | 0.04
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | MES | 0.397 | 5.49 | 2.17
Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.03 | 49.28 | 1.47
|  |  |  | MO sem LS => | 13.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.22
[6 empty] | Quant. => | 892 | Preço Total => | 30524.24
5.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-JUN-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE |  |  | M | 1 | 21.67 | 21.67
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 24.55 | 4.91
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.1 | 18.36 | 1.83
Insumo | MATED- 8151 | SETOP | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - 310ML | Material |  | un | 0.66667 | 22.41 | 14.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.67
[6 empty] | Quant. => | 72.01 | Preço Total => | 1560.45
5.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 68328 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 13.81 | 13.81
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0563 | 21.91 | 1.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0558 | 14.76 | 0.82
Insumo | 00011849 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | L | 0.6242 | 15.96 | 9.96
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.1 | 0.59 | 0.05
Insumo | 00011615 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | Material |  | m² | 1.05 | 1.67 | 1.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.81
[6 empty] | Quant. => | 6.99 | Preço Total => | 96.53
6 |  |  | ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | [5 empty] | 128259.21
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87522 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 58.41 | 58.41
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0125 | 424.43 | 5.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.29 | 20.81 | 26.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.645 | 14.76 | 9.52
Insumo | 00038783 | SINAPI | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 28.31 | 0.54 | 15.28
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 44.29 | 0.44
Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.47 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 31.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 58.41
[6 empty] | Quant. => | 714.2 | Preço Total => | 41716.42
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87491 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 49.32 | 49.32
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0118 | 345.45 | 4.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.86 | 20.81 | 17.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 14.76 | 6.34
Insumo | 00037593 | SINAPI | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 13.6 | 1.42 | 19.31
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 44.29 | 0.44
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.04 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 20.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 49.32
[6 empty] | Quant. => | 726.25 | Preço Total => | 35818.65
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 96.38 | 96.38
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0048 | 350.95 | 1.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.85 | 20.81 | 17.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.85 | 14.76 | 12.54
Insumo | 00000665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | Material |  | UN | 4 | 16.12 | 64.48
|  |  |  | MO sem LS => | 24.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 96.38
[6 empty] | Quant. => | 2.56 | Preço Total => | 246.73
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89471 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 57.91 | 57.91
Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0164 | 326.8 | 5.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.76 | 20.81 | 15.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.57 | 14.76 | 8.41
Insumo | 00038591 | SINAPI | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 0.7 | 2 | 1.4
Insumo | 00025070 | SINAPI | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 11.21 | 2.02 | 22.64
Insumo | 00038597 | SINAPI | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 0.93 | 2.26 | 2.1
Insumo | 00038595 | SINAPI | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 0.12 | 1.22 | 0.14
Insumo | 00038589 | SINAPI | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 0.7 | 1.23 | 0.86
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.395 | 3.04 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 20.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 57.91
[6 empty] | Quant. => | 345.7 | Preço Total => | 20019.48
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DIV-PED-015 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO |  |  | m² | 1 | 573.29 | 573.29
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.4 | 24.55 | 58.92
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 4.8 | 18.36 | 88.12
Insumo | MATED- 11969 | SETOP | CANTONEIRA DE LATAO | Material |  | U | 3.72 | 25 | 93
Insumo | MATED- 11966 | SETOP | CHAPA SUPORTE DE LATAO CROMADO | Material |  | U | 1.53 | 20 | 30.6
Insumo | MATED- 12432 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO ( COR: CINZA ANDORINHA/ TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | Material |  | m² | 1 | 261.5 | 261.5
Insumo | MATED- 12405 | SETOP | MASSA PLÁSTICA | Material |  | U | 0.003 | 16.24 | 0.04
Insumo | MATED- 11970 | SETOP | PARAFUSO CASTELO COM ARRELA E BUCHA DE NYLON (NÚMERO: 8) | Material |  | U | 2.55 | 1.24 | 3.16
Insumo | MATED- 11968 | SETOP | PARAFUSO EM LATAO TORNEADO CROMADO | Material |  | U | 2.67 | 3.74 | 9.98
Insumo | MATED- 11967 | SETOP | SUPORTE DE LATAO | Material |  | U | 0.27 | 103.6 | 27.97
|  |  |  | MO sem LS => | 95.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 95.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 573.29
[6 empty] | Quant. => | 33.52 | Preço Total => | 19216.68
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 44.99 | 44.99
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.3 | 79.53 | 23.85
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.308 | 6.73 | 2.07
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.012 | 274.42 | 3.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.386 | 20.81 | 8.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.193 | 14.76 | 2.84
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.005 | 4.08 | 0.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.14 | 0.84
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.222 | 3.32 | 4.05
|  |  |  | MO sem LS => | 12.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 44.99
[6 empty] | Quant. => | 31.25 | Preço Total => | 1405.93
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 55.33 | 55.33
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.4 | 79.53 | 31.81
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 6.3 | 4.97
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 274.42 | 6.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 20.81 | 7.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.175 | 14.76 | 2.58
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 4.08 | 0.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.14 | 0.84
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.379 | 3.32 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 13.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 55.33
[6 empty] | Quant. => | 5.45 | Preço Total => | 301.54
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 55.09 | 55.09
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.4 | 79.53 | 31.81
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 6.3 | 4.97
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 274.42 | 6.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 20.81 | 7.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 14.76 | 2.65
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 4.08 | 0.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.14 | 0.84
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.22 | 3.32 | 0.73
|  |  |  | MO sem LS => | 13.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 55.09
[6 empty] | Quant. => | 104.42 | Preço Total => | 5752.49
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 47.39 | 47.39
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.35 | 79.53 | 27.83
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 6.51 | 3.18
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.018 | 274.42 | 4.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 20.81 | 7.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 14.76 | 2.77
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 4.08 | 0.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.14 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 13.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 47.39
[6 empty] | Quant. => | 24.1 | Preço Total => | 1142.09
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 52.57 | 52.57
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.4 | 79.53 | 31.81
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 6.51 | 3.18
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 274.42 | 6.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.36 | 20.81 | 7.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 14.76 | 2.65
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 4.08 | 0.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.14 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 13.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 52.57
[6 empty] | Quant. => | 37.4 | Preço Total => | 1966.11
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 2.17 | 2.17
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0035 | 329.73 | 1.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.043 | 20.81 | 0.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 14.76 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.17
[6 empty] | Quant. => | 310.18 | Preço Total => | 673.09
7 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 104468.13
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 368.38 | 368.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 20.81 | 7.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 14.76 | 2.81
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.36 | 1.73
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 6.2 | 42.47
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.5473 | 539.78 | 295.42
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 20.38 | 17.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 368.38
[6 empty] | Quant. => | 11.52 | Preço Total => | 4243.73
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 368.38 | 368.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 20.81 | 7.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 14.76 | 2.81
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.36 | 1.73
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 6.2 | 42.47
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.5473 | 539.78 | 295.42
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 20.38 | 17.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 368.38
[6 empty] | Quant. => | 2.1 | Preço Total => | 773.59
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000017 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UNIDADE | 1 | 678.18 | 678.18
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.229 | 386.17 | 88.43
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.285 | 18.62 | 79.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.951 | 14.76 | 43.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.617 | 20.81 | 33.64
Insumo | 00004982 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 176.53 | 176.53
Insumo | 00000183 | SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 2 | 109 | 218
Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 10.4 | 3.3 | 34.32
Insumo | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.03 | 12.12 | 0.36
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.2 | 10.6 | 2.12
Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.1737 | 6.09 | 1.05
Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.0108 | 14.2 | 0.15
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.0235 | 10.78 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 148.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 678.18
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 14919.96
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEDS-ESQ-035 | SETOP | JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS |  |  | m² | 1 | 516.55 | 516.55
Composição Auxiliar | SEDS-COL-005 | SETOP | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO E CHAPA |  |  | m² | 1 | 129.98 | 129.98
Insumo | MATED- 12889 | SETOP | JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS | Material |  | m² | 1 | 386.57 | 386.57
|  |  |  | MO sem LS => | 85.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 85.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 516.55
[6 empty] | Quant. => | 0.6 | Preço Total => | 309.93
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000018 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 3373.45 | 3373.45
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 17.49 | 10.49
Insumo | 00003104 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | Material |  | CJ | 2 | 320.35 | 640.7
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 4.2 | 187.22 | 786.32
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | Material |  | UN | 2 | 955.98 | 1911.96
Insumo | 00011523 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | Material |  | UN | 2 | 11.99 | 23.98
|  |  |  | MO sem LS => | 8.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3373.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3373.45
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 368.38 | 368.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 20.81 | 7.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 14.76 | 2.81
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.36 | 1.73
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 6.2 | 42.47
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.5473 | 539.78 | 295.42
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 20.38 | 17.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 368.38
[6 empty] | Quant. => | 1.68 | Preço Total => | 618.87
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOL-GRA-005 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM |  |  | m² | 1 | 215.11 | 215.11
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA |  |  | m² | 1 | 4.58 | 4.58
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.5 | 24.55 | 36.82
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 18.36 | 18.36
Insumo | MATED- 12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Material |  | Kg | 5 | 1.04 | 5.2
Insumo | MATED- 12936 | SETOP | PEITORIL/SOLIEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 3CM) | Material |  | m² | 1.05 | 143 | 150.15
|  |  |  | MO sem LS => | 40 | LS => | 0 | MO com LS => | 40
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 215.11
[6 empty] | Quant. => | 5.16 | Preço Total => | 1109.96
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 70.86 | 70.86
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.767 | 18.62 | 14.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 14.76 | 5.66
Insumo | 00003093 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 1 | 50.92 | 50.92
|  |  |  | MO sem LS => | 15.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 70.86
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 1771.5
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 65.3 | 65.3
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.767 | 18.62 | 14.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.384 | 14.76 | 5.66
Insumo | 00003099 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | Material |  | CJ | 1 | 45.36 | 45.36
|  |  |  | MO sem LS => | 15.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 65.3
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 783.6
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 545.47 | 545.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 20.81 | 10.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 14.76 | 3.82
Composição Auxiliar | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.9 | 169.22 | 152.29
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.11 | 1.01
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 13.46 | 8.38
Insumo | 99901.1.63 | SETOP | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS | Material |  | m² | 1 | 369.17 | 369.17
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 545.47
[6 empty] | Quant. => | 1.92 | Preço Total => | 1047.3
7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 545.47 | 545.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 20.81 | 10.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 14.76 | 3.82
Composição Auxiliar | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.9 | 169.22 | 152.29
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.11 | 1.01
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 13.46 | 8.38
Insumo | 99901.1.63 | SETOP | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS | Material |  | m² | 1 | 369.17 | 369.17
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 545.47
[6 empty] | Quant. => | 6.22 | Preço Total => | 3392.82
7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000020 | Próprio | ESTRUTURA ALUMINIO PARA FACHADA/CORTINA PARA VIDRO 8mm FIXO, INCLUSO VIDRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 606.96 | 606.96
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.907 | 20.7 | 39.47
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.907 | 16.35 | 31.17
Composição Auxiliar | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 169.22 | 169.22
Insumo | 003462 | SBC | CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL | Material |  | m² | 1.1 | 333.73 | 367.1
|  |  |  | MO sem LS => | 69.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 606.96
[6 empty] | Quant. => | 4.8 | Preço Total => | 2913.4
7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 545.47 | 545.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 20.81 | 10.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 14.76 | 3.82
Composição Auxiliar | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.9 | 169.22 | 152.29
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.11 | 1.01
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 13.46 | 8.38
Insumo | 99901.1.63 | SETOP | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS | Material |  | m² | 1 | 369.17 | 369.17
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 545.47
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 9818.46
7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 545.47 | 545.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 20.81 | 10.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 14.76 | 3.82
Composição Auxiliar | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.9 | 169.22 | 152.29
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.11 | 1.01
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 13.46 | 8.38
Insumo | 99901.1.63 | SETOP | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS | Material |  | m² | 1 | 369.17 | 369.17
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 545.47
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 8182.05
7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 545.47 | 545.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 20.81 | 10.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 14.76 | 3.82
Composição Auxiliar | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.9 | 169.22 | 152.29
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.11 | 1.01
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 13.46 | 8.38
Insumo | 99901.1.63 | SETOP | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS | Material |  | m² | 1 | 369.17 | 369.17
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 545.47
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 4909.23
7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 545.47 | 545.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 20.81 | 10.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 14.76 | 3.82
Composição Auxiliar | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.9 | 169.22 | 152.29
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.11 | 1.01
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 13.46 | 8.38
Insumo | 99901.1.63 | SETOP | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS | Material |  | m² | 1 | 369.17 | 369.17
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 545.47
[6 empty] | Quant. => | 36.75 | Preço Total => | 20046.02
7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000019 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 545.47 | 545.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 20.81 | 10.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 14.76 | 3.82
Composição Auxiliar | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.9 | 169.22 | 152.29
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.11 | 1.01
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.6233 | 13.46 | 8.38
Insumo | 99901.1.63 | SETOP | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS | Material |  | m² | 1 | 369.17 | 369.17
|  |  |  | MO sem LS => | 23.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 545.47
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 19636.92
7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 84889 | SINAPI | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 16.92 | 16.92
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.62 | 3.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 14.76 | 2.95
Insumo | 00005080 | SINAPI | PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100* MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 10.25 | 10.25
|  |  |  | MO sem LS => | 5.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.92
[6 empty] | Quant. => | 37 | Preço Total => | 626.04
7.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-ALÇ-010 | SETOP | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T |  |  | U | 1 | 229.81 | 229.81
Composição Auxiliar | SER-COL-020 | SETOP | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS |  |  | m² | 0.64 | 56.13 | 35.92
Insumo | MATED- 12342 | SETOP | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | Material |  | pc | 1 | 172.57 | 172.57
Insumo | MATED- 12451 | SETOP | CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50 MM/COR: DOURADO/ HASTE: AÇO CEMENTADO/ Nº CHAVES: 2) | Material |  | un | 1 | 21.32 | 21.32
|  |  |  | MO sem LS => | 22.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 229.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 459.62
7.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PEI-GRA-010 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM |  |  | m² | 1 | 250.87 | 250.87
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA |  |  | m² | 1 | 4.58 | 4.58
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 24.55 | 24.55
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.5 | 18.36 | 27.54
Insumo | MATED- 12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Material |  | Kg | 5 | 1.04 | 5.2
Insumo | MATED- 12937 | SETOP | PEITORIL/SOLEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 3CM) | Material |  | m² | 1.05 | 180 | 189
|  |  |  | MO sem LS => | 37.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 250.87
[6 empty] | Quant. => | 22.05 | Preço Total => | 5531.68
8 |  |  | COBERTURA E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 44786.37
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-EPO-010 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, APLICAÇÃO MECÂNICA |  |  | m² | 1 | 13.2 | 13.2
Composição Auxiliar | MAO-AJD-030 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.065 | 20.69 | 1.34
Composição Auxiliar | MAO-OFC-080 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.13 | 26.75 | 3.47
Insumo | MATED- 11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRANA: 100/DIMENSÃO: 225x275MM) | Material |  | un | 0.25 | 1.55 | 0.38
Insumo | MATED- 11457 | SETOP | TINTA EPÓXI BASE ÁGUA ( TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: BRILHANTE) | Material |  | l | 0.16 | 50.11 | 8.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.2
[6 empty] | Quant. => | 180.27 | Preço Total => | 2379.56
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 41.56 | 41.56
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 20.58 | 0.01
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 19.57 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 14.76 | 1.43
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 22.74 | 2.06
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.17 | 4.85
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 1.166 | 28.47 | 33.19
|  |  |  | MO sem LS => | 2.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 41.56
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 12468
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COB-CUM-015 | SETOP | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES |  |  | M | 1 | 32.64 | 32.64
Composição Auxiliar | MAO-AJD-025 | SETOP | AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 17.03 | 3.4
Composição Auxiliar | MAO-OFC-105 | SETOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 26.35 | 5.27
Insumo | MATED- 11377 | SETOP | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM) | Material |  | U | 1.5 | 0.12 | 0.18
Insumo | MATED- 12561 | SETOP | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL SIMPLES | Material |  | m | 1.02 | 20.45 | 20.85
Insumo | MATED- 11379 | SETOP | GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ( COMPRIMENTO: 100MM) | Material |  | U | 3 | 0.98 | 2.94
|  |  |  | MO sem LS => | 6.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 32.64
[6 empty] | Quant. => | 37.75 | Preço Total => | 1232.16
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 55.2 | 55.2
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 20.58 | 0.27
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 19.57 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.371 | 14.76 | 5.47
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 22.74 | 6.29
Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material |  | M | 1.05 | 27.37 | 28.73
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 10.6 | 0.13
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 63.07 | 0.15
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 20.38 | 1.65
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 135.19 | 12.16
|  |  |  | MO sem LS => | 10.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 55.2
[6 empty] | Quant. => | 66 | Preço Total => | 3643.2
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 71623 | SINAPI | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 25.94 | 25.94
Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.014 | 256.92 | 3.59
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 20.66 | 2.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.81 | 6.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 14.76 | 6.64
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 11.76 | 0.12
Insumo | 00001346 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | Material |  | m² | 0.2 | 17.85 | 3.57
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.02 | 10.78 | 0.21
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.18 | 4.09 | 0.73
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.13 | 16.69 | 2.16
|  |  |  | MO sem LS => | 13.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.94
[6 empty] | Quant. => | 149.33 | Preço Total => | 3873.62
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 32.39 | 32.39
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 20.58 | 0.27
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 19.57 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.207 | 14.76 | 3.05
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112 | 22.74 | 2.54
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 10.6 | 0.06
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 63.07 | 0.07
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 15.19 | 15.94
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 20.38 | 4.03
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 135.19 | 6.08
|  |  |  | MO sem LS => | 5 | LS => | 0 | MO com LS => | 5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 32.39
[6 empty] | Quant. => | 36.73 | Preço Total => | 1189.68
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLU-RUF-005 | SETOP | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 15 CM |  |  | M | 1 | 28.74 | 28.74
Composição Auxiliar | AUX-ARG-015 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |  |  | m³ | 0.002 | 305.47 | 0.61
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 24.55 | 12.27
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 18.36 | 9.18
Insumo | MATED- 12523 | SETOP | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 15 CM | Material |  | m | 1.1 | 6.08 | 6.68
|  |  |  | MO sem LS => | 14.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28.74
[6 empty] | Quant. => | 66 | Preço Total => | 1896.84
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87508 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 59.51 | 59.51
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0106 | 424.43 | 4.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.506 | 20.81 | 31.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 14.76 | 11.11
Insumo | 00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | Material |  | UN | 37.24 | 0.3 | 11.17
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0069 | 44.29 | 0.3
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.58 | 1.92 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 35.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 59.51
[6 empty] | Quant. => | 6.68 | Preço Total => | 397.52
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 41.68 | 41.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.445 | 15.34 | 6.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.445 | 20.39 | 9.07
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0429 | 40.65 | 1.74
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1485 | 1.72 | 0.25
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0701 | 35.3 | 2.47
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.04 | 20.51 | 21.33
|  |  |  | MO sem LS => | 13.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 41.68
[6 empty] | Quant. => | 213 | Preço Total => | 8877.84
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 50.44 | 50.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 15.34 | 2.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 20.39 | 3.67
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0062 | 40.65 | 0.25
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 1.72 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0102 | 35.3 | 0.36
Insumo | 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.04 | 41.68 | 43.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 50.44
[6 empty] | Quant. => | 27.86 | Preço Total => | 1405.25
8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 18.04 | 18.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 15.34 | 3.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 20.39 | 4.28
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0128 | 40.65 | 0.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 1.72 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0193 | 35.3 | 0.68
Insumo | 00020068 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.04 | 8.93 | 9.28
|  |  |  | MO sem LS => | 6.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.04
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 631.4
8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.22 | 19.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.34 | 1.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.39 | 2.03
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.87 | 1.87
Insumo | 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.11 | 13.11
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 14.88 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 2.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.22
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 192.2
8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.56 | 8.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 15.34 | 0.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 20.39 | 1.32
Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00020155 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.02 | 5.02
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 14.88 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 1.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.56
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 17.12
8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.57 | 7.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 15.34 | 0.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.065 | 20.39 | 1.32
Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00020149 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.03 | 4.03
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 14.88 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 1.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.57
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 15.14
8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-RAL-025 | SETOP | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM |  |  | U | 1 | 38.33 | 38.33
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 18.59 | 9.29
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 23.71 | 11.85
Insumo | MATED- 11613 | SETOP | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Material |  | Kg | 0.01 | 43.05 | 0.43
Insumo | MATED- 12518 | SETOP | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | Material |  | pc | 1 | 16.68 | 16.68
Insumo | MATED- 11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | Material |  | l | 0.003 | 29.49 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 14.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 38.33
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 383.3
8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-RAL-013 | SETOP | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA |  |  | U | 1 | 28.23 | 28.23
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 18.59 | 9.29
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 23.71 | 11.85
Insumo | MATED- 11613 | SETOP | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Material |  | Kg | 0.01 | 43.05 | 0.43
Insumo | MATED- 11718 | SETOP | Ralo seco de PVC conico com grelha de PVC branco ( formato da seção transversal: QUADRADA / altura: 50,00 mm / diâmetro de entrada: 40, 00 mm / lados do quadrado: 100,00 mm) | Material |  | U | 1 | 6.58 | 6.58
Insumo | MATED- 11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | Material |  | l | 0.003 | 29.49 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 14.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28.23
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 112.92
8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.79 | 23.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.34 | 1.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.39 | 2.03
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.87 | 1.87
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.68 | 17.68
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 14.88 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 2.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.79
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 594.75
8.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 4.22 | 4.22
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0213 | 114.31 | 2.43
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0231 | 49.37 | 1.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0443 | 14.76 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.22
[6 empty] | Quant. => | 24.99 | Preço Total => | 105.45
8.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 237.15 | 237.15
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.69 | 4.23 | 2.91
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.65 | 1.04 | 0.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.11 | 14.76 | 31.14
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.33 | 17.28 | 22.98
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.832 | 66.67 | 55.46
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 213.45 | 0.39 | 83.24
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.582 | 70.02 | 40.75
|  |  |  | MO sem LS => | 43.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 237.15
[6 empty] | Quant. => | 1.78 | Preço Total => | 422.12
8.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93361 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 11.3 | 11.3
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.038 | 114.31 | 4.34
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 26.04 | 1.58
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.049 | 49.37 | 2.41
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 20.85 | 1.18
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.23 | 1.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.038 | 14.76 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.3
[6 empty] | Quant. => | 32.48 | Preço Total => | 367.02
8.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141111 | IOPES | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  | und | 1 | 572.66 | 572.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.2192 | 20.81 | 108.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13.9112 | 14.76 | 205.32
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.078 | 18.62 | 1.45
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1896 | 15.53 | 2.94
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1116 | 20.68 | 2.3
Insumo | 020985 | IOPES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | Material |  | M | 0.03 | 5.35 | 0.16
Insumo | 026569 | IOPES | PREGO 18X27 (LABOR) | Material |  | KG | 0.009 | 7.35 | 0.06
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.14842 | 63.75 | 9.46
Insumo | 020505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | Material |  | KG | 4.3424 | 0.68 | 2.95
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 41.4011 | 0.32 | 13.24
Insumo | 020517 | IOPES | BRITA 1 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.016253 | 83.3 | 1.35
Insumo | 020518 | IOPES | BRITA 2 (LABOR) | Material |  | m³ | 0.042301 | 83.3 | 3.52
Insumo | 021517 | IOPES | ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) | Material |  | KG | 1.6202 | 3.86 | 6.25
Insumo | 022502 | IOPES | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR) | Material |  | UN | 36.764 | 1.69 | 62.13
Insumo | 024015 | IOPES | SIKA 1 (LABOR) | Material |  | KG | 1.2 | 5.28 | 6.33
Insumo | 027010 | IOPES | ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) | Material |  | KG | 0.0279 | 8.09 | 0.22
Insumo | 028008 | IOPES | DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) | Material |  | L | 0.024 | 11.37 | 0.27
Insumo | 080125 | IOPES | BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | Equipamento |  | H | 0.046838 | 29.22 | 1.36
Insumo | 020988 | IOPES | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) | Material |  | M | 0.06 | 6.72 | 0.4
Insumo | 071894 | IOPES | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 144.34 | 144.34
|  |  |  | MO sem LS => | 253.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 253.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 572.66
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 4581.28
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 207995.83
9.1 |  |  | QUADROS | [5 empty] | 21273.71
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000062 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-01, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1562.65 | 1562.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 15.82 | 47.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 21.02 | 63.06
Insumo | 00000022 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-01 CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 1452.13 | 1452.13
|  |  |  | MO sem LS => | 89.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1562.65
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1562.65
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000063 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-02, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2202.84 | 2202.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 15.82 | 94.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 21.02 | 126.12
Insumo | 00000023 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-02 CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 1981.8 | 1981.8
|  |  |  | MO sem LS => | 178.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 178.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2202.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2202.84
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000064 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-LAB01, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1614.2 | 1614.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 15.82 | 59.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 21.02 | 78.82
Insumo | 00000024 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-LAB01 CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 1476.06 | 1476.06
|  |  |  | MO sem LS => | 111.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1614.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1614.2
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000065 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-LAB02, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1641.28 | 1641.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 15.82 | 59.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 21.02 | 78.82
Insumo | 00000025 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-LAB02 CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 1503.14 | 1503.14
|  |  |  | MO sem LS => | 111.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1641.28
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1641.28
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000066 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-LAB03, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1607.34 | 1607.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 15.82 | 59.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 21.02 | 78.82
Insumo | 00000026 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-LAB03 CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 1469.2 | 1469.2
|  |  |  | MO sem LS => | 111.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1607.34
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1607.34
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000067 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-ARC01, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1904.37 | 1904.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 15.82 | 59.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 21.02 | 78.82
Insumo | 00000027 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-ARC01 CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 1766.23 | 1766.23
|  |  |  | MO sem LS => | 111.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1904.37
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1904.37
9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000068 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-ARC02, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2051.24 | 2051.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 15.82 | 59.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 21.02 | 78.82
Insumo | 00000028 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-ARC02 CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 1913.1 | 1913.1
|  |  |  | MO sem LS => | 111.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2051.24
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2051.24
9.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000069 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-CPD, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1922.74 | 1922.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 15.82 | 59.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.75 | 21.02 | 78.82
Insumo | 00000029 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-CPD CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 1784.6 | 1784.6
|  |  |  | MO sem LS => | 111.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1922.74
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1922.74
9.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000070 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDGT, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5210.35 | 5210.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.2 | 15.82 | 113.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.2 | 21.02 | 151.34
Insumo | 00000030 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDGT CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 4945.11 | 4945.11
|  |  |  | MO sem LS => | 214.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5210.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5210.35
9.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000072 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-PCI, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 983.02 | 983.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 15.82 | 47.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 21.02 | 63.06
Insumo | 00000032 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD-PCI CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 872.5 | 872.5
|  |  |  | MO sem LS => | 89.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 983.02
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 983.02
9.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000073 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QA-NOBREAK, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 573.68 | 573.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.82 | 31.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.02 | 42.04
Insumo | 00000033 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QA-NOBREAK CONFORME PROJETO | Equipamento |  | UNID | 1 | 500 | 500
|  |  |  | MO sem LS => | 59.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 573.68
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 573.68
9.2 |  |  | LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 53544.64
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000030 | Próprio | LUMINÁRIA EMBUTIR, REFERÊNCIA LUMICENTER CAA02-E, COM LÂMPADAS LED TUBULAR T8 120 cm 2X20W 6500K REF. TASCHIBRA 1850 lm, 7897079059380, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 187.03 | 187.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1289 | 15.82 | 2.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3094 | 21.02 | 6.5
Insumo | P.14.000.046623 | CPOS | Lâmpada LED tubular T8, base G13 - 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mínima 25.000 horas, garantia mínima de 3 anos pelo fabricante, ref. ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 840/865 da Philips, TUBO LED T8 20 W/4000/5000/6500 1200 mm da Osram ou equivalente | Material |  | un | 2 | 33.12 | 66.24
Insumo | S.04.000.034078 | CPOS | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, ref. 2050 da Itaim ou equivalente | Material |  | un | 1 | 112.26 | 112.26
|  |  |  | MO sem LS => | 6.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 187.03
[6 empty] | Quant. => | 227 | Preço Total => | 42455.81
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000032 | Próprio | LUMINÁRIA SOBREPOR, REFERÊNCIA LUMICENTER CAA02-S OU EQUIVALENTE, COM LÂMPADAS TUBULAR T8 120 cm 2X20W 6500K 1850 lm, REF. Taschibra 7897079059380, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 187.34 | 187.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1963 | 15.82 | 3.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 21.02 | 9.9
Insumo | P.14.000.046623 | CPOS | Lâmpada LED tubular T8, base G13 - 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mínima 25.000 horas, garantia mínima de 3 anos pelo fabricante, ref. ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 840/865 da Philips, TUBO LED T8 20 W/4000/5000/6500 1200 mm da Osram ou equivalente | Material |  | un | 2 | 33.12 | 66.24
Insumo | P.15.000.034104 | CPOS | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes 28/54W, ref. 3005 da Itaim ou equivalente | Material |  | un | 1 | 108.1 | 108.1
|  |  |  | MO sem LS => | 10.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 187.34
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 749.36
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000033 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM 1 LÂMPADA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 52.69 | 52.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1972 | 15.82 | 3.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4732 | 21.02 | 9.94
Insumo | 00038769 | SINAPI | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 30.69 | 30.69
Insumo | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 8.95 | 8.95
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 52.69
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 158.07
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.43 | 27.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 15.82 | 1.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 21.02 | 3.77
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 22.48 | 22.48
|  |  |  | MO sem LS => | 4.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.43
[6 empty] | Quant. => | 78 | Preço Total => | 2139.54
9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.59 | 18.59
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5.62 | 5.62
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.97 | 12.97
|  |  |  | MO sem LS => | 8.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.59
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 204.49
9.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.37 | 29.37
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5.62 | 5.62
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.75 | 23.75
|  |  |  | MO sem LS => | 13.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 29.37
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 58.74
9.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.16 | 40.16
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 5.62 | 5.62
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.54 | 34.54
|  |  |  | MO sem LS => | 18.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 40.16
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 481.92
9.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-TOM-015 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA |  |  | UN | 1 | 26.01 | 26.01
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.35 | 19.64 | 6.87
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.35 | 24.97 | 8.73
Insumo | MATED- 12388 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | Material |  | U | 1 | 10.41 | 10.41
|  |  |  | MO sem LS => | 10.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.01
[6 empty] | Quant. => | 215 | Preço Total => | 5592.15
9.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-TOM-025 | SETOP | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA |  |  | UN | 1 | 27.13 | 27.13
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.4 | 19.64 | 7.85
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.4 | 24.97 | 9.98
Insumo | MATED- 12490 | SETOP | TOMADA DUPLA - 2P + T - 10A COM PLACA | Material |  | U | 1 | 9.3 | 9.3
|  |  |  | MO sem LS => | 11.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.13
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 54.26
9.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000100 | Próprio | TOMADA SIMPLES ATERRADA COMPLETA 2P+T de 20 A - COM CAIXA, PARA CANALETA APARENTE BRANCA 110X20MM, SISTEMA X, REF. PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.07 |  | UN | 1 | 11.04 | 11.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.02 | 6.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 15.82 | 4.74
|  |  |  | MO sem LS => | 8.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.04
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 121.44
9.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000101 | Próprio | TOMADA DUPLA ATERRADA COMPLETA 2P+T de 20 A - COM CAIXA, PARA CANALETA APARENTE BRANCA 110X20MM, SISTEMA X, REF. PIAL LEGRAND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.07 |  | UN | 1 | 18.42 | 18.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.02 | 10.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 15.82 | 7.91
|  |  |  | MO sem LS => | 14.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.42
[6 empty] | Quant. => | 83 | Preço Total => | 1528.86
9.3 |  |  | PERFILADOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 22755.18
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9669 | ORSE | PERFILADO PRE-ZINCADO PERFURADO 38 x 38 x 6000mm | Pontos de Suprimento de Lógica |  | UN | 1 | 41.37 | 41.37
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 2.9 | 1.45
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 2.78 | 1.39
Insumo | 10047 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm | Material |  | un | 1 | 24.42 | 24.42
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 17.07 | 8.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 11.16 | 5.58
|  |  |  | MO sem LS => | 14.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 41.37
[6 empty] | Quant. => | 101 | Preço Total => | 4178.37
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-PER-060 | SETOP | SUPORTE PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO CURTO, PARA PERFILADO |  |  | U | 1 | 8.01 | 8.01
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.15 | 19.64 | 2.94
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.15 | 24.97 | 3.74
Insumo | MATED- 11886 | SETOP | Suporte para luminária em chapa de aço curto para perfilado (comprimento: 100, 00 mm) | Material |  | U | 1 | 1.33 | 1.33
|  |  |  | MO sem LS => | 4.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.01
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 64.08
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000088 | Próprio | TIRANTE DE AÇO ROSQUEADO 3/8"" | 55 |  | UN | 1 | 12.33 | 12.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0638 | 15.82 | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0638 | 21.02 | 1.34
Insumo | 003549 | SBC | TIRANTE ACO ROSQUEADO 3/8" x 1,00m | Material |  | UN | 1 | 9.99 | 9.99
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.33
[6 empty] | Quant. => | 303 | Preço Total => | 3735.99
9.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-PER-070 | SETOP | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO |  |  | U | 1 | 10.11 | 10.11
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 19.64 | 3.92
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 24.97 | 4.99
Insumo | MATED- 11885 | SETOP | Suporte para perfilado em chapa de aço (comprimento: 100,00 mm) | Material |  | U | 1 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.11
[6 empty] | Quant. => | 303 | Preço Total => | 3063.33
9.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-PER-085 | SETOP | CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL PARA PERFILADO |  |  | U | 1 | 37.59 | 37.59
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.65 | 19.64 | 12.76
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.65 | 24.97 | 16.23
Insumo | MATED- 11877 | SETOP | Caixa para tomada com tampa fixo perfil para perfilado | Material |  | U | 1 | 2.2 | 2.2
Insumo | MATED- 12387 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA | Material |  | U | 1 | 6.4 | 6.4
|  |  |  | MO sem LS => | 19.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 37.59
[6 empty] | Quant. => | 231 | Preço Total => | 8683.29
9.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11405 | ORSE | JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, 38X38 MM - Nº18 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | UN | 1 | 8.52 | 8.52
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 2.9 | 0.58
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 2.78 | 0.55
Insumo | 12352 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 1.75 | 1.75
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 17.07 | 3.41
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.16 | 2.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.52
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 17.04
9.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000087 | Próprio | JUNÇÃO INTERNA "T" PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, 38X38 MM - N°18 | 89 |  | UN | 1 | 7.36 | 7.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.82 | 3.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.02 | 4.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.36
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 176.64
9.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9667 | ORSE | JUNÇÃO INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, 38X38 MM - Nº18 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | UN | 1 | 8.73 | 8.73
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 2.9 | 0.58
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 2.78 | 0.55
Insumo | 10045 | ORSE | Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar | Material |  | un | 1 | 1.96 | 1.96
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 17.07 | 3.41
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.16 | 2.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.73
[6 empty] | Quant. => | 53 | Preço Total => | 462.69
9.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9668 | ORSE | SAPATA 4 FUROS PARA PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, 38X38 MM - Nº18 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | UN | 1 | 9.95 | 9.95
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 2.9 | 0.58
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 2.78 | 0.55
Insumo | 10046 | ORSE | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | Material |  | un | 1 | 3.18 | 3.18
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 17.07 | 3.41
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.16 | 2.23
|  |  |  | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.95
[6 empty] | Quant. => | 123 | Preço Total => | 1223.85
9.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072327 | AGETOP CIVIL | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | 7 |  | UN | 1 | 4.91 | 4.91
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 15.53 | 1.86
Insumo | 3807 | AGETOP CIVIL | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" | Material |  | un | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 16.16 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.91
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 206.22
9.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063756 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | 63 |  | UN | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 15.82 | 2.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 21.02 | 3.17
Insumo | 037518 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | Material |  | UN | 1 | 4.28 | 4.28
|  |  |  | MO sem LS => | 4.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.83
[6 empty] | Quant. => | 96 | Preço Total => | 943.68
9.4 |  |  | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 8693.42
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CAL-010 | SETOP | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO |  |  | M | 1 | 115.22 | 115.22
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.2 | 19.64 | 23.56
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.2 | 24.97 | 29.96
Insumo | MATED- 11404 | SETOP | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 50 MM | Material |  | m | 1.25 | 22.47 | 28.08
Insumo | MATED- 11402 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 MM | Material |  | m | 1.25 | 26.9 | 33.62
|  |  |  | MO sem LS => | 35.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 115.22
[6 empty] | Quant. => | 69.36 | Preço Total => | 7991.65
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000092 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA LISA DOBRADA EM "U", UTILIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS EM INSTALAÇÕESELÉTRICAS, FORNECIDA COM TAMPA DE ENCAIXE EM CHAPA DE AÇO E PARARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA MESMA, DOBRADA COM ABASLATERAIS, DE AÇO GALVANIZADA A FOGO, CONFORME NORMA ABNT MB 25. LARGURA 150MM - ABA 50MM - CHAPA #18 | 63 |  | UN | 1 | 51.48 | 51.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.541 | 21.02 | 11.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.541 | 15.82 | 8.55
Insumo | 047571 | SBC | ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x50 CHAPA 20 | Material |  | UN | 1 | 31.56 | 31.56
|  |  |  | MO sem LS => | 16.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 51.48
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 514.8
9.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.11.23 | SUDECAP | CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA PAPA ELETROCALHA 150X50 MM | ELETROCALHA |  | UN | 1 | 26.71 | 26.71
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.82 | 1.79
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 19.38 | 2.51
Insumo | 74.04.14 | SUDECAP | TAMPA P/ CURVA HORIXZONTAL 90° P/ ELETROC. 150X50 MM | Material |  | UN | 1 | 7.76 | 7.76
Insumo | 74.04.43 | SUDECAP | CURVA HORIZONTAL 90° GALV. P/ ELETROC. 150X50 MM | Material |  | UN | 1 | 13.05 | 13.05
Insumo | 74.05.30 | SUDECAP | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2" | Material |  | UN | 4 | 0.23 | 0.92
Insumo | 74.05.31 | SUDECAP | ARRUELA LISA 5/16" | Material |  | UN | 4 | 0.04 | 0.16
Insumo | 74.05.32 | SUDECAP | PORCA SEXTAVADA 5/16" | Material |  | UN | 4 | 0.13 | 0.52
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.71
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 186.97
9.5 |  |  | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 28602.31
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2.42 | 2.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 15.82 | 0.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 21.02 | 0.63
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 1.1 | 1.3
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.42
[6 empty] | Quant. => | 6952.2 | Preço Total => | 16824.32
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.83 | 3.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 15.82 | 0.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.02 | 0.84
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 1.97 | 2.34
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.83
[6 empty] | Quant. => | 1387.7 | Preço Total => | 5314.89
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5.2 | 5.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 15.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 21.02 | 1.09
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.75 | 3.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.2
[6 empty] | Quant. => | 132.7 | Preço Total => | 690.04
9.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.94 | 8.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.077 | 15.82 | 1.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.077 | 21.02 | 1.61
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 5.13 | 6.1
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.94
[6 empty] | Quant. => | 126.65 | Preço Total => | 1132.25
9.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8.58 | 8.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 15.82 | 0.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 21.02 | 0.27
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 7.88 | 8.09
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.58
[6 empty] | Quant. => | 277.4 | Preço Total => | 2380.09
9.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 14.53 | 14.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 15.82 | 1.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 21.02 | 1.34
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 11.99 | 12.16
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.53
[6 empty] | Quant. => | 3.5 | Preço Total => | 50.85
9.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 19.47 | 19.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 15.82 | 1.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 21.02 | 1.53
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 16.53 | 16.77
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.47
[6 empty] | Quant. => | 45.6 | Preço Total => | 887.83
9.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.12 | 27.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.087 | 15.82 | 1.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.087 | 21.02 | 1.82
Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 23.56 | 23.91
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.12
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 379.68
9.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.86 | 20.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 15.82 | 6.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.02 | 8.4
Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 6.14 | 6.14
|  |  |  | MO sem LS => | 11.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.86
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 166.88
9.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.52 | 15.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 15.82 | 4.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.02 | 6.3
Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 4.48 | 4.48
|  |  |  | MO sem LS => | 8.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.52
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 248.32
9.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72261 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.44 | 15.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 15.82 | 4.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.02 | 6.3
Insumo | 00001586 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 4.4 | 4.4
|  |  |  | MO sem LS => | 8.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.44
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 30.88
9.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7933 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | UN | 1 | 28.79 | 28.79
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.07 | 2.78 | 0.19
Insumo | 3446 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 | Material |  | Un | 1 | 26.1 | 26.1
Insumo | 7881 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 150mm2 a 300mm2 | Serviços |  | h | 0.248 | 5.31 | 1.31
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.07 | 17.07 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28.79
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 460.64
9.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7930 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | UN | 1 | 8.91 | 8.91
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.06 | 2.78 | 0.16
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.11 | 2.14 | 0.23
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 17.07 | 1.02
Insumo | 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 1 | 7.5 | 7.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.91
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 35.64
9.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 15504.29
9.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.22 | 7.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 15.82 | 2.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 21.02 | 3.02
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 1.9 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.22
[6 empty] | Quant. => | 521.38 | Preço Total => | 3764.36
9.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090215 | SIURB | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 2" | Edificações |  | M | 1 | 48.04 | 48.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75 | 21.02 | 15.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75 | 15.82 | 11.86
Insumo | 51635 | SIURB | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 2" | Material |  | M | 1.05 | 19.45 | 20.42
|  |  |  | MO sem LS => | 22.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 48.04
[6 empty] | Quant. => | 26.21 | Preço Total => | 1259.12
9.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.63 | 36.63
Composição Auxiliar | 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 11.71 | 3.9
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 0.95 | 1.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 15.82 | 3.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 21.02 | 5.19
Insumo | 00021135 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | Material |  | M | 1.05 | 20.71 | 21.74
|  |  |  | MO sem LS => | 10.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.63
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 293.04
9.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.24 | 6.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 15.82 | 1.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 21.02 | 2.24
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 11.76 | 0.02
Insumo | 00040401 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | Material |  | M | 1.1 | 2.09 | 2.29
|  |  |  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.24
[6 empty] | Quant. => | 67 | Preço Total => | 418.08
9.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CXS-375 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA |  |  | U | 1 | 33.32 | 33.32
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.55 | 19.64 | 10.8
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.55 | 24.97 | 13.73
Insumo | MATED- 12455 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM 20 x 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | Material |  | U | 1 | 8.79 | 8.79
|  |  |  | MO sem LS => | 16.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 33.32
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 233.24
9.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.28 | 28.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4967 | 15.82 | 7.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4967 | 21.02 | 10.44
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.12 | 0.24
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 9.75 | 9.75
|  |  |  | MO sem LS => | 14.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28.28
[6 empty] | Quant. => | 129 | Preço Total => | 3648.12
9.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CON-125 | SETOP | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2" |  |  | U | 1 | 63.24 | 63.24
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.7 | 19.64 | 13.74
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.7 | 24.97 | 17.47
Insumo | MATED- 12504 | SETOP | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2" | Material |  | U | 1 | 32.03 | 32.03
|  |  |  | MO sem LS => | 20.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 63.24
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 632.4
9.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.68 | 7.68
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 386.17 | 0.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 15.82 | 2.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 21.02 | 3.04
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.68
[6 empty] | Quant. => | 224 | Preço Total => | 1720.32
9.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 20.54 | 20.54
Composição Auxiliar | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 8.26 | 2.75
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 0.95 | 1.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 15.82 | 3.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 21.02 | 4.08
Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 8.33 | 8.74
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.54
[6 empty] | Quant. => | 121.15 | Preço Total => | 2488.42
9.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171415 | SEDOP | UNIDUT Ø 3/4" |  |  | UN | 1 | 3.22 | 3.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 15.82 | 0.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.02 | 1.05
Insumo | E00756 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | Material |  | UN | 1 | 1.78 | 1.78
|  |  |  | MO sem LS => | 1.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.22
[6 empty] | Quant. => | 129 | Preço Total => | 415.38
9.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.97 | 7.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 15.82 | 1.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 21.02 | 2.24
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 11.76 | 0.02
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 3.66 | 4.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.97
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 231.13
9.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.13 | 11.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 15.82 | 3.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 21.02 | 5.02
Insumo | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 2.33 | 2.33
|  |  |  | MO sem LS => | 7.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.13
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 400.68
9.7 |  |  | CANALETAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 5486.52
9.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000077 | Próprio | CANALETA PVC, ANTICHAMA, 110X20MM, FIXAÇÃO POR PARAFUSO - BRANCA - REF. PIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.07 |  | M | 1 | 121.68 | 121.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 15.82 | 4.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.02 | 6.3
Insumo | 00000036 | Próprio | CANALETA PVC, ANTICHAMA, 110X20MM, 2 M, FIXAÇÃO POR PARAFUSO - BRANCA - REF. PIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | Equipamento |  | UNID | 1 | 110.64 | 110.64
|  |  |  | MO sem LS => | 8.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 121.68
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 5110.56
9.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000106 | Próprio | CURVA EXTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm, BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 1 | 14.41 | 14.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.02 | 1.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 15.82 | 0.79
Insumo | 00000046 | Próprio | CURVA EXTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm | Equipamento |  | UNID | 1 | 12.57 | 12.57
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.41
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 187.33
9.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000107 | Próprio | CURVA INTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm, BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 1 | 14.51 | 14.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.02 | 1.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 15.82 | 0.79
Insumo | 00000047 | Próprio | CURVA INTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm | Equipamento |  | UNID | 1 | 12.67 | 12.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.51
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 188.63
9.8 |  |  | SUBESTAÇÃO E ALIMENTADORES | [5 empty] | 39955.09
9.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 19.64 | 19.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.23 | 15.82 | 3.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.23 | 21.02 | 4.83
Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 10.17 | 11.18
|  |  |  | MO sem LS => | 6.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.64
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 982
9.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 62.89 | 62.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 15.82 | 2.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 21.02 | 3.19
Insumo | 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 56.44 | 57.28
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 62.89
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 7546.8
9.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 124.28 | 124.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.263 | 15.82 | 4.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.263 | 21.02 | 5.52
Insumo | 00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 112.89 | 114.58
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 7.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 124.28
[6 empty] | Quant. => | 240 | Preço Total => | 29827.2
9.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100302 | EMBASA | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,70 X 0,70m, h<=0,80 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | 1003 |  | UN | 1 | 599.19 | 599.19
Composição Auxiliar | 050401 | EMBASA | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICOOU SOQUETE MANUAL | 504 |  | m3 | 0.562 | 15.19 | 8.53
Composição Auxiliar | 050301 | EMBASA | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | 503 |  | m3 | 1.21 | 26.56 | 32.13
Composição Auxiliar | 090101 | EMBASA | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | 901 |  | m3 | 0.0567 | 385 | 21.82
Composição Auxiliar | 150401 | EMBASA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 1504 |  | m2 | 4.48 | 5.63 | 25.22
Composição Auxiliar | 150411 | EMBASA | MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) | 1504 |  | m2 | 2.24 | 44.47 | 99.61
Composição Auxiliar | 150125 | EMBASA | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM), EM VOLUME | 1501 |  | m3 | 0.384 | 521.62 | 200.3
Composição Auxiliar | 503122 | EMBASA | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=15 CM | 5031 |  | m2 | 0.81 | 148.71 | 120.45
Composição Auxiliar | 505203 | EMBASA | BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5 KM/ ESPALHAMENTO) | 5052 |  | m3 | 0.7776 | 8.03 | 6.24
Composição Auxiliar | 502601 | EMBASA | CONCRETO ARMADO P/CX/P.V.(ACO=40KG,FORMA=15M2) | 5026 |  | m3 | 0.0648 | 1310.05 | 84.89
|  |  |  | MO sem LS => | 271.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 271.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 599.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 599.19
9.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061071 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 100MM 4"" | 61 |  | M | 1 | 166.65 | 166.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.937 | 15.82 | 14.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.937 | 21.02 | 19.69
Insumo | 000515 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5598 100mm 4" (11,185kg/m) | Material |  | M | 1.05 | 125.85 | 132.14
|  |  |  | MO sem LS => | 27.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 166.65
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 999.9
9.9 |  |  | SPDA | [5 empty] | 12180.67
9.9.1 |  |  | SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO | [5 empty] | 8625.18
9.9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10090 | ORSE | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, 35MM² a 50MM² | Diversos |  | UN | 1 | 1.81 | 1.81
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.01 | 2.79 | 0.02
Insumo | 9711 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 17.07 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.81
[6 empty] | Quant. => | 233 | Preço Total => | 421.73
9.9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.52 | 15.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 15.82 | 4.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.02 | 6.3
Insumo | 00001587 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 4.48 | 4.48
|  |  |  | MO sem LS => | 8.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.52
[6 empty] | Quant. => | 52 | Preço Total => | 807.04
9.9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8795 | ORSE | TERMINAL AÉREO GALVANIZADO 3/8" x 50CM | Pára-raios |  | UN | 1 | 23.95 | 23.95
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 2.9 | 1.45
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 2.78 | 1.39
Insumo | 9086 | ORSE | Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar | Material |  | un | 1 | 7 | 7
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 17.07 | 8.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 11.16 | 5.58
|  |  |  | MO sem LS => | 14.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.95
[6 empty] | Quant. => | 52 | Preço Total => | 1245.4
9.9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 23.55 | 23.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 15.82 | 3.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 21.02 | 4.41
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.02 | 15.51 | 15.82
|  |  |  | MO sem LS => | 6.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.55
[6 empty] | Quant. => | 233.19 | Preço Total => | 5491.62
9.9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 109.75 | 109.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 15.82 | 1.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1264 | 21.02 | 2.65
Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material |  | UN | 1 | 105.11 | 105.11
|  |  |  | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 109.75
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 109.75
9.9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42.03.080 | CPOS | ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2", REFORÇADO COM 2 DESCIDAS | 42.03 |  | UN | 1 | 21.78 | 21.78
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 22.97 | 5.74
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 15.76 | 3.94
Insumo | P.19.000.042234 | CPOS | Isolador galv.reforçado p/mastro 2´, com 2 descida | Material |  | un | 1 | 12.1 | 12.1
|  |  |  | MO sem LS => | 9.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 21.78
9.9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPDA-APA-010 | SETOP | APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE DUAS (2) LÂMPADAS LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE DE TOPO PARA MASTRO, EXCLUSIVE MASTRO |  |  | U | 1 | 215.22 | 215.22
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.30556 | 19.64 | 6
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.61111 | 24.97 | 15.25
Composição Auxiliar | ED-13342 | SETOP | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA |  |  | UN | 2 | 12.51 | 25.02
Insumo | MATED- 11988 | SETOP | SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS AÉROS DE TOPO (TIPO: DUBLO/ ACABAMENTO: ALUMÍNIO FUNDIDO/COR GLOBO: VERMELHO/GLOBO: POLICARBONATO PRISMÁTICO/POTÊNCIA MÁXIMA: 60W/SOQUETE: BASE E-27/SUPORTE PARA MASTRO: INCLUSO/ LÂMPADAS: NÃO INCLUSO) | Material |  | un | 1 | 168.95 | 168.95
|  |  |  | MO sem LS => | 17.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 215.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 215.22
9.9.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 098355 | SIURB | BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS | Edificações |  | UN | 1 | 191.2 | 191.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 21.02 | 31.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 15.82 | 23.73
Insumo | 57210 | SIURB | BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS | Material |  | CJ | 1 | 135.94 | 135.94
|  |  |  | MO sem LS => | 44.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 191.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 191.2
9.9.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000098 | Próprio | MASTRO TELESCÓPICO 4 METROS (3Mx2" + 1Mx1.1/2") REF. TEL 472 TERMOTÉCNICA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNID | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.02 | 2.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.82 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.68
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3.68
9.9.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000102 | Próprio | ATERRINSERT PARA CONEXÃO COM RE-BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UNID | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.82 | 1.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.02 | 2.1
|  |  |  | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.68
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 117.76
9.9.2 |  |  | SUBSISTEMA DE DESCIDA | [5 empty] | 1722.42
9.9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.87 | 12.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 15.82 | 1.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 21.02 | 2.41
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 7.26 | 8.63
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.87
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 321.75
9.9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPDA-BAR-020 | SETOP | RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM |  |  | U | 1 | 24.17 | 24.17
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.25 | 19.64 | 4.91
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.25 | 24.97 | 6.24
Insumo | MATED- 11998 | SETOP | RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8- 10MM | Material |  | U | 1 | 13.02 | 13.02
|  |  |  | MO sem LS => | 7.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 24.17
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 942.63
9.9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160332 | IOPES | FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO 20MM x 0,8MM | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  | M | 1 | 26.33 | 26.33
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.53 | 3.1
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 17.29 | 3.45
Insumo | 026877 | IOPES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 0.3 | 0.6
Insumo | 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) | Material |  | UN | 2 | 0.11 | 0.22
Insumo | 072455 | IOPES | FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F (LABOR) | Material |  | UN | 0.33333 | 56.9 | 18.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.33
[6 empty] | Quant. => | 7.2 | Preço Total => | 189.57
9.9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPDA-TER-016 | SETOP | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2 |  |  | U | 1 | 14.13 | 14.13
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.3 | 19.64 | 5.89
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.3 | 24.97 | 7.49
Insumo | MATED- 12129 | SETOP | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2 | Material |  | U | 1 | 0.75 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 8.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.13
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 268.47
9.9.3 |  |  | SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO | [5 empty] | 1833.07
9.9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPDA-BAR-025 | SETOP | RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM |  |  | U | 1 | 25.46 | 25.46
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.25 | 19.64 | 4.91
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.25 | 24.97 | 6.24
Insumo | MATED- 12000 | SETOP | RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8- 10MM | Material |  | U | 1 | 14.31 | 14.31
|  |  |  | MO sem LS => | 7.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.46
[6 empty] | Quant. => | 62 | Preço Total => | 1578.52
9.9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9051 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 20x20x10CM DE SOBREPOR PARA 11 TERMINAIS | Pára-raios |  | UN | 1 | 254.55 | 254.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 2.9 | 0.87
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 2.78 | 0.83
Insumo | 9326 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio) | Material |  | un | 1 | 244.39 | 244.39
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 17.07 | 5.12
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 11.16 | 3.34
|  |  |  | MO sem LS => | 8.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 254.55
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 254.55
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA/ TELEFONIA | [5 empty] | 57825.31
10.1 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 10466.03
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000044 | Próprio | TOMADA 1xRJ45, INSTALADA EM CONDULETE GALVANIZADO 4X2'' | Edificações |  | UN | 1 | 82.25 | 82.25
Composição Auxiliar | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.28 | 28.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.82 | 3.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 21.02 | 5.25
Insumo | 55269 | SIURB | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | Material |  | Un | 1 | 44.77 | 44.77
|  |  |  | MO sem LS => | 22.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 82.25
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 1316
10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11214 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIR - CAT.6 | Tomadas para Lógica |  | UN | 1 | 55.87 | 55.87
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 2.9 | 2.03
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 2.78 | 1.94
Insumo | 12099 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 | Material |  | un | 1 | 30.14 | 30.14
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.01 | 2.01
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 17.07 | 11.94
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 11.16 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 19.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 55.87
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 279.35
10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7792 | ORSE | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIR - CAT.6 | Tomadas para Lógica |  | UN | 1 | 108.64 | 108.64
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 2.9 | 2.03
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 2.78 | 1.94
Insumo | 7485 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa | Material |  | un | 1 | 84.92 | 84.92
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 17.07 | 11.94
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 11.16 | 7.81
|  |  |  | MO sem LS => | 19.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 108.64
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1303.68
10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000075 | Próprio | TOMADA 1xRJ45, INSTALADA EM CANALETA DE PVC 110X20MM | Edificações |  | UN | 1 | 82.25 | 82.25
Composição Auxiliar | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.28 | 28.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.82 | 3.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 21.02 | 5.25
Insumo | 55269 | SIURB | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | Material |  | Un | 1 | 44.77 | 44.77
|  |  |  | MO sem LS => | 22.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 82.25
[6 empty] | Quant. => | 92 | Preço Total => | 7567
10.2 |  |  | ELETROCALHA, CANALETA, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 17083.59
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000076 | Próprio | ELETROCALHA LISA (TIPO U) COM VIROLA, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, 75X75MM- CHAPA 14, COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO: |  | M | 1 | 42.35 | 42.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.82 | 15.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.02 | 21.02
Insumo | 09132.1.25 | SETOP | TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 MM | Material |  | M | 1.25 | 4.41 | 5.51
|  |  |  | MO sem LS => | 29.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 42.35
[6 empty] | Quant. => | 80.46 | Preço Total => | 3407.48
10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000077 | Próprio | CANALETA PVC, ANTICHAMA, 110X20MM, FIXAÇÃO POR PARAFUSO - BRANCA - REF. PIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.07 |  | M | 1 | 121.68 | 121.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 15.82 | 4.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 21.02 | 6.3
Insumo | 00000036 | Próprio | CANALETA PVC, ANTICHAMA, 110X20MM, 2 M, FIXAÇÃO POR PARAFUSO - BRANCA - REF. PIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | Equipamento |  | UNID | 1 | 110.64 | 110.64
|  |  |  | MO sem LS => | 8.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 121.68
[6 empty] | Quant. => | 70.18 | Preço Total => | 8539.5
10.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 19.26 | 19.26
Composição Auxiliar | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 6.76 | 2.25
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 1.88 | 1.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1044 | 15.82 | 1.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1044 | 21.02 | 2.19
Insumo | 00021136 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 10.76 | 11.29
|  |  |  | MO sem LS => | 5.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.26
[6 empty] | Quant. => | 95 | Preço Total => | 1829.7
10.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 14.51 | 14.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 15.82 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 21.02 | 2.71
Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 8.88 | 9.76
|  |  |  | MO sem LS => | 3.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.51
[6 empty] | Quant. => | 12.3 | Preço Total => | 178.47
10.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000078 | Próprio | CURVA 45º PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 1" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 26.99 | 26.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 15.82 | 2.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 21.02 | 3.65
Insumo | 00040423 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | Material |  | UN | 1 | 20.59 | 20.59
|  |  |  | MO sem LS => | 5.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.99
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 782.71
10.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.76 | 6.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1354 | 15.82 | 2.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1354 | 21.02 | 2.84
Insumo | 00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material |  | UN | 1 | 1.78 | 1.78
|  |  |  | MO sem LS => | 4.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.76
[6 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total => | 209.56
10.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070711 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1) | 7 |  | UN | 1 | 214.93 | 214.93
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 15.53 | 1.83
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 20.68 | 1.94
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0229 | 18.62 | 0.42
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0943 | 17.28 | 1.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2408 | 20.81 | 67.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.1315 | 14.76 | 75.74
Insumo | 2438 | AGETOP CIVIL | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Material |  | Kg | 0.1123 | 4.1 | 0.46
Insumo | 2448 | AGETOP CIVIL | ACO CA-60 B - 5,0 MM | Material |  | Kg | 1.3495 | 4.45 | 6
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 | Material |  | Kg | 0.0266 | 6.75 | 0.17
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.014 | 90 | 1.26
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.0715 | 82.85 | 5.92
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA No. 01 | Material |  | m³ | 0.0172 | 85.36 | 1.46
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA No.02 | Material |  | m³ | 0.0244 | 74.9 | 1.82
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 10.7039 | 0.54 | 5.78
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 | Material |  | Kg | 24.9513 | 0.39 | 9.73
Insumo | 1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 | Material |  | m² | 0.0741 | 15.7 | 1.16
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.0043 | 5.99 | 0.02
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA(30CM) | Material |  | m | 0.0874 | 5.63 | 0.49
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 105 | 0.3 | 31.5
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | h | 0.0111 | 16.16 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 119.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 119.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 214.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 214.93
10.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 84798 | SINAPI | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 210.78 | 210.78
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0045 | 281.37 | 1.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 20.81 | 31.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 14.76 | 22.14
Insumo | 00014112 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | Material |  | UN | 1 | 156.17 | 156.17
|  |  |  | MO sem LS => | 43.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 210.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 210.78
10.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.44 | 31.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5385 | 15.82 | 8.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5385 | 21.02 | 11.31
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.12 | 0.24
Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 11.38 | 11.38
|  |  |  | MO sem LS => | 16.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 31.44
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 565.92
10.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 724 | ORSE | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | Pontos de Suprimento de Lógica |  | UN | 1 | 5.74 | 5.74
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 2.9 | 0.34
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.12 | 2.78 | 0.33
Insumo | 2001 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material |  | un | 1 | 1.7 | 1.7
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 17.07 | 2.04
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 11.16 | 1.33
|  |  |  | MO sem LS => | 3.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.74
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 154.98
10.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.75 | 9.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 15.82 | 2.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 21.02 | 3.44
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 3.66 | 3.72
|  |  |  | MO sem LS => | 4.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.75
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 214.5
10.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000080 | Próprio | EMENDA EXTERNA PARA ELETROCALHA LISA 75X75 MM, ''U'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89 |  | UN | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.02 | 4.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.82 | 3.16
Insumo | 4032 | ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 2.3 | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 5.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.66
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 260.82
10.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000081 | Próprio | EMENDA TIPO ''TE'' PARA ELETROCALHA LISA, 75X75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89 |  | UN | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.02 | 4.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.82 | 3.16
Insumo | 4032 | ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 2.3 | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 5.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.66
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 28.98
10.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000082 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 90º, 75X75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89 |  | UN | 1 | 50.76 | 50.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.02 | 4.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.82 | 3.16
Insumo | 4011 | ORSE | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 43.4 | 43.4
|  |  |  | MO sem LS => | 5.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 50.76
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 253.8
10.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000106 | Próprio | CURVA EXTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm, BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 1 | 14.41 | 14.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.02 | 1.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 15.82 | 0.79
Insumo | 00000046 | Próprio | CURVA EXTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm | Equipamento |  | UNID | 1 | 12.57 | 12.57
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.41
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 100.87
10.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000107 | Próprio | CURVA INTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm, BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 1 | 14.51 | 14.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.02 | 1.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 15.82 | 0.79
Insumo | 00000047 | Próprio | CURVA INTERNA CANALETA EM PLÁSTICO PVC, 110X20mm | Equipamento |  | UNID | 1 | 12.67 | 12.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.51
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 130.59
10.3 |  |  | RACKS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | [5 empty] | 14501.89
10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000085 | Próprio | RACK METÁLICO DE PISO, 22U, 19", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90 |  | UN | 1 | 1862.76 | 1862.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.02 | 42.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.82 | 31.64
Insumo | 8944 | ORSE | Rack fechado piso 19" x 24u x 700mm | Material |  | un | 1 | 1789.08 | 1789.08
|  |  |  | MO sem LS => | 59.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1862.76
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1862.76
10.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000086 | Próprio | RACK METÁLICO DE PAREDE, 10U, 19", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90 |  | UN | 1 | 654.99 | 654.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.02 | 42.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.82 | 31.64
Insumo | 8782 | ORSE | Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm | Material |  | un | 1 | 581.31 | 581.31
|  |  |  | MO sem LS => | 59.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 654.99
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1964.97
10.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | 59 |  | UN | 1 | 23.17 | 23.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.201 | 15.82 | 3.17
Insumo | 041898 | SBC | RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" | Material |  | UN | 1 | 20 | 20
|  |  |  | MO sem LS => | 2.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.17
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 347.55
10.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAB-RACK-015 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" |  |  | CJ | 1 | 374.61 | 374.61
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 19.64 | 19.64
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 24.97 | 24.97
Insumo | MATED- 12109 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | Material |  | U | 1 | 330 | 330
|  |  |  | MO sem LS => | 29.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 374.61
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1498.44
10.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000093 | Próprio | DISTRIBUIDOR ÓTICO (DIO-6) - ATÉ 24 FIBRAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNID | 1 | 73.68 | 73.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.82 | 31.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.02 | 42.04
|  |  |  | MO sem LS => | 59.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 73.68
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 73.68
10.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAB-RACK-010 | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) |  |  | UN | 1 | 69.98 | 69.98
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.091667 | 19.64 | 1.8
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.18333 | 24.97 | 4.57
Insumo | MATED- 12107 | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS ( 2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) - 10A 110/ 220V | Material |  | U | 1 | 63.61 | 63.61
|  |  |  | MO sem LS => | 4.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 69.98
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 489.86
10.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 467.55 | 467.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 15.82 | 98.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 21.02 | 130.33
Insumo | 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 239.13 | 239.13
|  |  |  | MO sem LS => | 184.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 184.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 467.55
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 4675.5
10.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CXS-136 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM Nº 4 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (60 X 60 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | U | 1 | 255.92 | 255.92
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.25 | 19.64 | 44.19
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.25 | 24.97 | 56.18
Insumo | MATED- 11919 | SETOP | Caixa telefônica - de embutir ( largura: 600,00 mm / altura: 600,00 mm / profundidade: 120,00 mm / padrão: TELEBRÁS ) | Material |  | U | 1 | 155.55 | 155.55
|  |  |  | MO sem LS => | 67.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 67.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 255.92
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 255.92
10.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | 7 |  | UN | 1 | 24.33 | 24.33
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 15.53 | 2.01
Insumo | 3910 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6 | Material |  | un | 1 | 20.22 | 20.22
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 16.16 | 2.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 24.33
[6 empty] | Quant. => | 137 | Preço Total => | 3333.21
10.4 |  |  | CABOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 15773.8
10.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAB-CAB-015 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA |  |  | M | 1 | 6.2 | 6.2
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.11 | 19.64 | 2.16
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.11 | 24.97 | 2.74
Insumo | MATED- 12099 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | Material |  | m | 1 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.2
[6 empty] | Quant. => | 2318.24 | Preço Total => | 14373.08
10.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 15.92 | 15.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1143 | 15.82 | 1.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1143 | 21.02 | 2.4
Insumo | 00011918 | SINAPI | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | Material |  | M | 1.05 | 11.17 | 11.72
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.92
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 477.6
10.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.20.220 | CPOS | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, 19" x 800MM | 69.2 |  | UN | 1 | 156.22 | 156.22
Insumo | B.01.000.010198 | CPOS | Técnico equipamentos informática | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 28.65 | 5.73
Insumo | P.17.000.030525 | CPOS | Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm | Material |  | un | 1 | 150.49 | 150.49
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 156.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 156.22
10.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAB-RACK-025 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" |  |  | UN | 1 | 10.35 | 10.35
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.1 | 19.64 | 1.96
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.1 | 24.97 | 2.49
Insumo | MATED- 12111 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | Material |  | U | 1 | 5.9 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.35
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 134.55
10.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C3753 | SEINFRA | CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  | M | 1 | 8.2 | 8.2
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 16.28 | 1.3
Insumo | I6819 | SEINFRA | CABO DE FIBRA ÓTICA, 04 PARES | Material |  | M | 1.02 | 5.18 | 5.28
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 20.34 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.2
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 287
10.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000099 | Próprio | BLOCO DE PROTEÇÃO 100 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE |  | UN | 1 | 312.91 | 312.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 21.02 | 5.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.82 | 3.95
Insumo | I8446 | SEINFRA | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" | Material |  | UN | 1 | 303.71 | 303.71
|  |  |  | MO sem LS => | 7.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 312.91
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 312.91
10.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.20.140 | CPOS | BLOCO DE LIGAÇÃO COM ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES, BER-10 | 69.2 |  | UN | 1 | 32.44 | 32.44
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 22.97 | 5.74
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 15.76 | 7.88
Insumo | P.17.000.067301 | CPOS | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares com suporte BER-10 | Material |  | un | 1 | 18.82 | 18.82
|  |  |  | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 32.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 32.44
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 66152.11
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000024 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X130CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 423.73 | 423.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.63 | 20.81 | 75.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11 | 14.76 | 162.36
Composição Auxiliar | 6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.43 | 21.43
Insumo | 00000031 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 4.06 | 4.27 | 17.33
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.4 | 66.67 | 26.66
Insumo | 00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | Material |  | 50KG | 2.89 | 19.17 | 55.4
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.21 | 70.02 | 14.7
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | Material |  | UN | 117 | 0.43 | 50.31
|  |  |  | MO sem LS => | 193.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 193.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 423.73
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1271.19
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000025 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,60 X 0,90m, h<=1,30 m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNIDADE | 1 | 773.47 | 773.47
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.3 | 58.39 | 75.9
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 286.73 | 12.84
Composição Auxiliar | 72131 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 3.9 | 109.02 | 425.17
Composição Auxiliar | 87310 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0195 | 257.34 | 5.01
Composição Auxiliar | 87289 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.117 | 338.38 | 39.59
Composição Auxiliar | AUX-TAM-005 | SETOP | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM |  |  | m² | 0.54 | 118.14 | 63.79
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.25 | 20.81 | 88.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.25 | 14.76 | 62.73
|  |  |  | MO sem LS => | 404.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 404.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 773.47
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 773.47
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 200.78 | 200.78
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0223 | 274.42 | 6.11
Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0132 | 2339.75 | 30.88
Composição Auxiliar | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.35 | 4.59 | 1.6
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0011 | 281.37 | 0.3
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0606 | 411.08 | 24.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.1503 | 14.76 | 46.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.1503 | 20.81 | 65.55
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 17.4456 | 1.43 | 24.94
|  |  |  | MO sem LS => | 114.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 114.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 200.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 200.78
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 39.13 | 39.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 15.34 | 11.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 20.39 | 15.08
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0363 | 40.65 | 1.47
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.247 | 1.72 | 0.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0593 | 35.3 | 2.09
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 8.31 | 8.72
|  |  |  | MO sem LS => | 21.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 39.13
[6 empty] | Quant. => | 112 | Preço Total => | 4382.56
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.52 | 11.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 15.34 | 1.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 20.39 | 2.44
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.87 | 1.87
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.69 | 4.69
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 14.88 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.52
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 115.2
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.55 | 11.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 15.34 | 1.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 20.39 | 2.44
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.87 | 1.87
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.72 | 4.72
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 14.88 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.55
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 231
11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.88 | 19.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 15.34 | 2.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 20.39 | 3.26
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.87 | 3.74
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.092 | 14.88 | 1.36
Insumo | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.07 | 9.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.88
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 218.68
11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000026 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.47 | 19.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 15.34 | 2.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 20.39 | 3.26
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.87 | 3.74
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.092 | 14.88 | 1.36
Insumo | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.66 | 8.66
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.47
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 350.46
11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 12.45 | 12.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 15.34 | 1.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 20.39 | 2.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.008 | 40.65 | 0.32
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 1.72 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0124 | 35.3 | 0.43
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 7.36 | 7.72
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.45
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 74.7
11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.42 | 12.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19 | 15.34 | 2.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19 | 20.39 | 3.87
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.49 | 1.49
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.71 | 3.71
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.03 | 14.88 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.42
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 24.84
11.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 20.12 | 20.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 15.34 | 5.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 20.39 | 7.74
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0108 | 40.65 | 0.43
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.127 | 1.72 | 0.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0163 | 35.3 | 0.57
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 5.1 | 5.35
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.12
[6 empty] | Quant. => | 95.83 | Preço Total => | 1928.09
11.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.41 | 7.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 15.34 | 1.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 20.39 | 2.65
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 14.88 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 3.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.41
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 296.4
11.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 15.34 | 0.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 20.39 | 0.81
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.78 | 1.78
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 14.88 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 1.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.54
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 68.1
11.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 15.34 | 0.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 20.39 | 1.22
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.05 | 2.1
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.04 | 14.88 | 0.59
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.03 | 4.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.86
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 141.76
11.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-SIF-005 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM |  |  | U | 1 | 62.12 | 62.12
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 18.59 | 18.59
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 23.71 | 23.71
Insumo | MATED- 11613 | SETOP | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Material |  | Kg | 0.01 | 43.05 | 0.43
Insumo | MATED- 11714 | SETOP | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO ( ALTURA: 150MM/DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM/ DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM /DIÂMETRO DA CAIXA: 150MM/FORMATO DA GRELHA: QUADRADA/ NÚMERO DE ENTRADAS: 7/ GRELHA: INCLUSA) | Material |  | un | 1 | 19.31 | 19.31
Insumo | MATED- 11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | Material |  | l | 0.003 | 29.49 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 29.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 62.12
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 621.2
11.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-SIF-030 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM |  |  | U | 1 | 63.85 | 63.85
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 23.71 | 23.71
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 18.36 | 18.36
Insumo | MATED- 11613 | SETOP | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Material |  | Kg | 0.01 | 43.05 | 0.43
Insumo | MATED- 12513 | SETOP | CORPO CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 150MM/DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM/ DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM /DIÂMETRO DA CAIXA: 150MM/NÚMERO DE ENTRADAS: 3/GRELHA: NÃO INCLUSA) | Material |  | un | 1 | 21.27 | 21.27
Insumo | MATED- 11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | Material |  | l | 0.003 | 29.49 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 28.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 63.85
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 127.7
11.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.35.31 | SUDECAP | RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM | CAIXA E RALO |  | UN | 1 | 27.79 | 27.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.39 | 10.19
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 13.82 | 6.91
Insumo | 73.57.15 | SUDECAP | RALO SIF.PVC ALTURA REGULAVEL SAIDA 40MM, 100x40MM | Material |  | UN | 1 | 10.69 | 10.69
|  |  |  | MO sem LS => | 15.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.79
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 333.48
11.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.44 | 7.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 15.34 | 0.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20.39 | 1.01
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0035 | 40.65 | 0.14
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.017 | 1.72 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0048 | 35.3 | 0.16
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 5.1 | 5.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.44
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 446.4
11.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170528 | IOPES | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | OUTROS APARELHOS |  | und | 1 | 2693.01 | 2693.01
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.68 | 15.53 | 26.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.68 | 20.39 | 34.25
Insumo | 021111 | IOPES | PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) | Material |  | M | 7.98 | 49.47 | 394.77
Insumo | 065005 | IOPES | RESERVATORIO DE POLIETILENO 5.000 L C/ TAMPA (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 2237.9 | 2237.9
|  |  |  | MO sem LS => | 49.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2693.01
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 8079.03
11.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85195 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 70.64 | 70.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 15.82 | 12.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 21.02 | 16.81
Insumo | 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material |  | UN | 1 | 40.7 | 40.7
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.15 | 3.2 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 23.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 70.64
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 211.92
11.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 6.57 | 6.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 15.34 | 0.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 20.39 | 0.4
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.061 | 5.54 | 5.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.57
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 361.35
11.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 15.34 | 1.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 20.39 | 1.48
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.009 | 40.65 | 0.36
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.45 | 1.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.017 | 1.72 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 35.3 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.8
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 28.8
11.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.3 | 4.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 15.34 | 1.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 20.39 | 1.83
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 40.65 | 0.28
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.03 | 1.72 | 0.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 35.3 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 2.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.3
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 38.7
11.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.23 | 6.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 15.34 | 1.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 20.39 | 1.48
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.009 | 40.65 | 0.36
Insumo | 00003501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.88 | 2.88
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.017 | 1.72 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 35.3 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.23
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 12.46
11.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.1 | 9.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 15.34 | 2.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 20.39 | 2.91
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.014 | 40.65 | 0.56
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.053 | 1.72 | 0.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.017 | 35.3 | 0.6
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 2.75 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 4.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.1
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 81.9
11.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 62.92 | 62.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 15.34 | 11.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7745 | 20.39 | 15.79
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0095 | 11.8 | 0.11
Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 35.14 | 35.14
|  |  |  | MO sem LS => | 22.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 62.92
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 188.76
11.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 16.01 | 16.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.369 | 15.34 | 5.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.369 | 20.39 | 7.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.123 | 1.72 | 0.21
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.061 | 2.47 | 2.62
|  |  |  | MO sem LS => | 10.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.01
[6 empty] | Quant. => | 170 | Preço Total => | 2721.7
11.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-REG-080 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS |  |  | UN | 1 | 71.53 | 71.53
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5641 | 18.59 | 10.48
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5641 | 23.71 | 13.37
Insumo | MATED- 11624 | SETOP | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | Material |  | m | 1.0053 | 0.19 | 0.19
Insumo | MATED- 11503 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1"/DIÂMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDÁVEL: 32MM/TIPO DE ACABAMENTO: COM CANOPLA/PADRÃO: MÉDIO) | Material |  | un | 1 | 47.49 | 47.49
|  |  |  | MO sem LS => | 16.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 71.53
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1072.95
11.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.2 | 3.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 15.34 | 0.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 20.39 | 1.22
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 40.65 | 0.28
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.013 | 1.72 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 35.3 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 1.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.2
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 262.4
11.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.56 | 4.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 20.39 | 1.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 15.34 | 1.22
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.011 | 40.65 | 0.44
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.02 | 1.72 | 0.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 35.3 | 0.42
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0.82 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 2.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.56
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 159.6
11.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.98 | 6.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 15.34 | 2.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.39 | 3.05
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 40.65 | 0.28
Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.99 | 0.99
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.05 | 1.72 | 0.08
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 35.3 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 4.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.98
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 34.9
11.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.2 | 3.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 15.34 | 0.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 20.39 | 1.22
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 40.65 | 0.28
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.013 | 1.72 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 35.3 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 1.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.2
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 38.4
11.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MET-DUC-005 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" |  |  | U | 1 | 143.13 | 143.13
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.4 | 18.59 | 7.43
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.4 | 23.71 | 9.48
Insumo | MATED- 12564 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | Material |  | U | 1 | 126.13 | 126.13
Insumo | MATED- 11624 | SETOP | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | Material |  | m | 0.5 | 0.19 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 11.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 143.13
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 572.52
11.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 117.74 | 117.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 20.39 | 5.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0862 | 14.76 | 1.27
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.2 | 0.1
Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1 | 110.8 | 110.8
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 117.74
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 2708.02
11.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 407.33 | 407.33
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 31.67 | 31.67
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 375.66 | 375.66
|  |  |  | MO sem LS => | 21.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 407.33
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 4887.96
11.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-ASS-005 | SETOP | ASSENTO BRANCO PARA VASO |  |  | U | 1 | 26.36 | 26.36
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 24.55 | 4.91
Insumo | MATED- 11732 | SETOP | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA (COR: BANCO/ PADRÃO: POPULAR) | Material |  | U | 1 | 21.45 | 21.45
|  |  |  | MO sem LS => | 3.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.36
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 316.32
11.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101305 | SIURB | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | Edificações |  | UN | 1 | 591.72 | 591.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 20.81 | 1.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 20.39 | 61.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 15.34 | 46.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 14.76 | 2.5
Insumo | 17044 | SIURB | CONJUNTO DE FIXAÇÃO NIQUELADO PARA BACIA DE LOUÇA (BUCHA 8 E ARRUELA PLÁSTICA) | Material |  | Un | 2 | 4.93 | 9.86
Insumo | 39050 | SIURB | MASSA DE VIDRACEIRO | Material |  | Kg | 0.25 | 2.55 | 0.63
Insumo | 76402 | SIURB | BACIA SANITÁRIA ALTEADA | Material |  | Un | 1 | 404.48 | 404.48
Insumo | 79608 | SIURB | ANEL DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA | Material |  | Un | 1 | 13.8 | 13.8
Insumo | 79617 | SIURB | BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SANITÁRIA | Material |  | Un | 1 | 4.6 | 4.6
Insumo | 79668 | SIURB | TAMPO E ASSENTO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL | Material |  | Un | 1 | 25.55 | 25.55
Insumo | 79683 | SIURB | TUBO ABS CROMADA - LIGAÇÃO P/ BACIA | Material |  | Un | 1 | 21.45 | 21.45
|  |  |  | MO sem LS => | 91.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 91.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 591.72
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2366.88
11.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-ASS-015 | SETOP | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) |  |  | U | 1 | 106.9 | 106.9
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 24.55 | 12.27
Insumo | MATED- 12149 | SETOP | Assento para vaso Vogue Plus cód. 50.17 - PNE | Material |  | U | 1 | 94.63 | 94.63
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 106.9
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 427.6
11.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 111.3 | 111.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.387 | 20.39 | 7.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1886 | 14.76 | 2.78
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material |  | UN | 1 | 78.24 | 78.24
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 10.63 | 21.26
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | Material |  | KG | 0.0304 | 37.21 | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 8.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 111.3
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 445.2
11.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 114.97 | 114.97
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 21.11 | 17.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 14.76 | 3.93
Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | Material |  | UN | 1 | 76.91 | 76.91
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 30.9 | 16.28
|  |  |  | MO sem LS => | 17.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 114.97
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1379.64
11.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000042 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNIDADE | 1 | 127.19 | 127.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.39 | 10.19
Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | Material |  | UN | 1 | 117 | 117
|  |  |  | MO sem LS => | 8.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 127.19
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1526.28
11.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 138.27 | 138.27
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4774 | 21.11 | 10.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1504 | 14.76 | 2.21
Insumo | 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 116.81 | 116.81
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.2974 | 30.9 | 9.18
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 138.27
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 138.27
11.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 74.87 | 74.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1667 | 20.39 | 3.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0525 | 14.76 | 0.77
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.2 | 0.06
Insumo | 00011772 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | Material |  | UN | 1 | 70.65 | 70.65
|  |  |  | MO sem LS => | 3.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 74.87
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 74.87
11.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 695.96 | 695.96
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 20.32 | 20.32
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.74 | 9.74
Composição Auxiliar | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 636.44 | 636.44
Composição Auxiliar | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 29.46 | 29.46
|  |  |  | MO sem LS => | 47.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 695.96
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 695.96
11.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 483.37 | 483.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2 | 15.34 | 49.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2 | 20.39 | 65.24
Insumo | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 25.41 | 25.41
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.076 | 3.2 | 0.24
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1 | 272.58 | 272.58
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 10.63 | 21.26
Insumo | 00006021 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | Material |  | UN | 1 | 49.56 | 49.56
|  |  |  | MO sem LS => | 94.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 94.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 483.37
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 3866.96
11.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 8.8 | 8.8
Composição Auxiliar | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0625 | 111.46 | 6.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 14.76 | 1.84
|  |  |  | MO sem LS => | 2.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.8
[6 empty] | Quant. => | 39.35 | Preço Total => | 346.28
11.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 210.8 | 210.8
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.069 | 26.04 | 1.79
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.064 | 20.85 | 1.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.546 | 20.81 | 52.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.819 | 14.76 | 56.36
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 89.4 | 98.34
|  |  |  | MO sem LS => | 89.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 210.8
[6 empty] | Quant. => | 3.99 | Preço Total => | 841.09
11.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.24 | 23.24
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 26.04 | 7.13
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 20.85 | 5.29
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.23 | 1.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 14.76 | 9.59
|  |  |  | MO sem LS => | 16.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.24
[6 empty] | Quant. => | 35.96 | Preço Total => | 835.71
11.49 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98056 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3321.16 | 3321.16
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7257 | 85.62 | 62.13
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.4411 | 38.66 | 94.37
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.3814 | 1287.97 | 491.23
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0154 | 2992.92 | 46.09
Composição Auxiliar | 94116 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.5641 | 147.48 | 83.19
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.5164 | 411.08 | 212.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.9999 | 14.76 | 103.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.9999 | 20.81 | 145.66
Insumo | 00012567 | SINAPI | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M | Material |  | UN | 6 | 347.15 | 2082.9
|  |  |  | MO sem LS => | 520.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 520.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3321.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3321.16
11.50 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1749 | ORSE | Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 2,85 x2,85 x 1,80 m | Filtros e Sumidouros |  | un | 1 | 16502.51 | 16502.51
Composição Auxiliar | 110 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | Formas |  | m² | 52 | 132.63 | 6896.76
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 6.21 | 310.77 | 1929.88
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 435 | 8.44 | 3671.4
Composição Auxiliar | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 11.8 | 28.12 | 331.81
Composição Auxiliar | 1556 | ORSE | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 3 | 18.42 | 55.26
Composição Auxiliar | 2498 | ORSE | Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 40.61 | 63.27 | 2569.39
Composição Auxiliar | 2643 | ORSE | Colocação de brita 04 em filtro | Colocação de Materiais para Filtragem |  | m³ | 12.18 | 84.79 | 1032.74
Composição Auxiliar | 2661 | ORSE | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm | Assentamento de Tubos de PVC Junta Elástica para Redes de Esgotos Sanitários, Ponta e Bolsa |  | m | 4.7 | 3.25 | 15.27
|  |  |  | MO sem LS => | 6375.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 6375.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16502.51
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16502.51
12 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [5 empty] | 66946.96
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 8.33 | 8.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 14.76 | 5.9
Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.4 | 6.09 | 2.43
|  |  |  | MO sem LS => | 4.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.33
[6 empty] | Quant. => | 256.25 | Preço Total => | 2134.56
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 74.76 | 74.76
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.192 | 18.02 | 3.45
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 20.79 | 19.7
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.26 | 5.45 | 1.41
Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.125 | 36.13 | 40.64
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.615 | 15.55 | 9.56
|  |  |  | MO sem LS => | 19.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 74.76
[6 empty] | Quant. => | 324.07 | Preço Total => | 24227.47
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 30.53 | 30.53
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.578 | 20.79 | 12.01
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.117 | 18.02 | 2.1
Insumo | 00043147 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | Material |  | KG | 1.2 | 13.69 | 16.42
|  |  |  | MO sem LS => | 11.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 30.53
[6 empty] | Quant. => | 1053.93 | Preço Total => | 32176.48
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 19.24 | 19.24
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.532 | 20.79 | 11.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.108 | 18.02 | 1.94
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material |  | KG | 3.2 | 1.95 | 6.24
|  |  |  | MO sem LS => | 10.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.24
[6 empty] | Quant. => | 437.03 | Preço Total => | 8408.45
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 41900.01
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000035 | Próprio | EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 110.89 | 110.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.39 | 6.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 14.76 | 4.42
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 73.55.33 | SUDECAP | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP. 2-A: 20-B: C | Material |  | UN | 1 | 99.96 | 99.96
|  |  |  | MO sem LS => | 8.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 110.89
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 665.34
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 445.93 | 445.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.39 | 6.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 14.76 | 4.42
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 435 | 435
|  |  |  | MO sem LS => | 8.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 445.93
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 3121.51
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72283 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 775.18 | 775.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 20.39 | 71.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 14.76 | 51.66
Insumo | 00010899 | SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 45.99 | 45.99
Insumo | 00010521 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material |  | UN | 1 | 164.65 | 164.65
Insumo | 00010902 | SINAPI | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 37.63 | 37.63
Insumo | 00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 1 | 223.9 | 223.9
Insumo | 00020972 | SINAPI | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 74.99 | 74.99
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1 | 105 | 105
|  |  |  | MO sem LS => | 100.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 100.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 775.18
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1550.36
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-HID-005 | SETOP | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA |  |  | U | 1 | 631.48 | 631.48
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.15 | 18.59 | 21.37
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.15 | 23.71 | 27.26
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 3 | 24.55 | 73.65
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 5.2 | 18.36 | 95.47
Insumo | MATED- 12071 | SETOP | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1 /2" | Material |  | U | 1 | 42.95 | 42.95
Insumo | MATED- 11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | Material |  | m³ | 0.08 | 64.9 | 5.19
Insumo | MATED- 11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CH- III) | Material |  | Kg | 4.91 | 0.58 | 2.84
Insumo | MATED- 11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | Material |  | Kg | 22.3 | 0.36 | 8.02
Insumo | MATED- 11624 | SETOP | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | Material |  | m | 1.41 | 0.19 | 0.26
Insumo | MATED- 11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2/ GRANULOMETRIA: 19-38 MM) | Material |  | m³ | 0.0211 | 62.5 | 1.31
Insumo | MATED- 11485 | SETOP | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES¦DIÂMETRO: 2.1/ 2" [63 MM]¦ÂNGULO: 45°¦ MATERIAL: BRONZE¦ ACABAMENTO: EM LATÃO COM VOLANTE¦ EXTREMIDADE: ROSCADA) | Material |  | un | 1 | 120 | 120
Insumo | MATED- 12540 | SETOP | TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDRANTE DE RECALQUE | Material |  | U | 1 | 146.91 | 146.91
Insumo | MATED- 11486 | SETOP | Tampão cego com corrente para hidrante em latão ( diâmetro da seção: 2 1/2 ") | Material |  | U | 1 | 62.85 | 62.85
Insumo | MATED- 11315 | SETOP | TIJOLO COMUM MACIÇO 5, 7X9X19CM (COMPRIMENTO : 190,00MM / LARGURA: 90, 00MM / ALTURA: 57,00MM) | Material |  | U | 90 | 0.26 | 23.4
|  |  |  | MO sem LS => | 144.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 144.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 631.48
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 631.48
13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091054 | SIURB | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | Edificações |  | UN | 1 | 144.95 | 144.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.02 | 42.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.82 | 31.64
Insumo | 56559 | SIURB | ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO | Material |  | Un | 1 | 71.27 | 71.27
|  |  |  | MO sem LS => | 59.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 144.95
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 289.9
13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.90.87 | SUDECAP | AVISADOR SONORO E VISUAL | PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO |  | UN | 1 | 109.68 | 109.68
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.82 | 13.82
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.38 | 19.38
Insumo | 73.55.85 | SUDECAP | AVISADOR SONORO E VISUAL MW CONVENCIONAL OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 76.48 | 76.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 109.68
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 219.36
13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-ACI-005 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  | UN | 1 | 112.55 | 112.55
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.29 | 19.64 | 5.69
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.29 | 24.97 | 7.24
Insumo | MATED- 11480 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ( ALTURA: 89MM/LARGURA: 93MM/PROFUNDIDADE: 26,5 MM/TENSÃO: 17-28 V) | Material |  | U | 1 | 99.62 | 99.62
|  |  |  | MO sem LS => | 8.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 112.55
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 225.1
13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160673 | IOPES | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  | und | 1 | 1981.36 | 1981.36
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.53 | 31.06
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 2 | 17.29 | 34.58
Insumo | 049170 | IOPES | CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 4 LACOS ATE 256 ENDERECOS (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 1915.72 | 1915.72
|  |  |  | MO sem LS => | 58.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1981.36
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1981.36
13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.43 | 27.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 15.82 | 1.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 21.02 | 3.77
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 22.48 | 22.48
|  |  |  | MO sem LS => | 4.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.43
[6 empty] | Quant. => | 79 | Preço Total => | 2166.97
13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-025 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) |  |  | U | 1 | 19.51 | 19.51
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 24.55 | 12.27
Insumo | MATED- 12921 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESC. DESCE) | Material |  | U | 1 | 7.24 | 7.24
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.51
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 19.51
13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-035 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) |  |  | U | 1 | 19.51 | 19.51
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 24.55 | 12.27
Insumo | MATED- 12923 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | Material |  | U | 1 | 7.24 | 7.24
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.51
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 409.71
13.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-015 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) |  |  | U | 1 | 19.51 | 19.51
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 24.55 | 12.27
Insumo | MATED- 12919 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM ( SAÍDA - DIREITA) | Material |  | U | 1 | 7.24 | 7.24
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.51
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 117.06
13.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-010 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM |  |  | U | 1 | 19 | 19
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 24.55 | 12.27
Insumo | MATED- 12918 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM (LOCALIZ. MANGUEIRA) | Material |  | U | 1 | 6.73 | 6.73
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 38
13.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-005 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM |  |  | U | 1 | 19 | 19
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5 | 24.55 | 12.27
Insumo | MATED- 12917 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM (EXTINTOR) | Material |  | U | 1 | 6.73 | 6.73
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 133
13.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000036 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE PAVIMENTO 14x14cm | COMPOSIÇÃO: |  | UNIDADE | 1 | 28.81 | 28.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.81 | 20.81
Insumo | 00000006 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE PAVIMENTO 14x14cm | Material |  | UNIDADE | 1 | 8 | 8
|  |  |  | MO sem LS => | 17.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 57.62
13.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000037 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO" | COMPOSIÇÃO: |  | UNIDADE | 1 | 36.81 | 36.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.81 | 20.81
Insumo | 00000007 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE NAO UTILIZE ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO | Material |  | UNIDADE | 1 | 16 | 16
|  |  |  | MO sem LS => | 17.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 73.62
13.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000038 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE 300 X 300 MM (ALARME SONORO) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNIDADE | 1 | 27.54 | 27.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.81 | 20.81
Insumo | 00000008 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE 300 X 300 MM (ALARME SONORO) | Material |  | UNIDADE | 1 | 6.73 | 6.73
|  |  |  | MO sem LS => | 17.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 55.08
13.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000039 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE - 300 X 300 MM (ALARME DE INCÊNDIO) | COMPOSIÇÃO: |  | UNIDADE | 1 | 27.54 | 27.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.81 | 20.81
Insumo | 00000009 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE - 300 X 300 MM (ALARME DE INCÊNDIO) | Material |  | UNIDADE | 1 | 6.73 | 6.73
|  |  |  | MO sem LS => | 17.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 55.08
13.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000040 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE - 300 X 300 MM (BOMBA DE INCÊNDIO) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNIDADE | 1 | 27.54 | 27.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.81 | 20.81
Insumo | 00000010 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE - 300 X 300 MM | Material |  | UNIDADE | 1 | 6.73 | 6.73
|  |  |  | MO sem LS => | 17.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 55.08
13.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000041 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" (INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNIDADE | 1 | 69.86 | 69.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.81 | 20.81
Insumo | 00000011 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" (INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO) | Material |  | UNIDADE | 1 | 49.05 | 49.05
|  |  |  | MO sem LS => | 17.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 69.86
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 69.86
13.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 65.81 | 65.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.245 | 15.34 | 3.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.245 | 20.39 | 4.99
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 54.93 | 57.07
|  |  |  | MO sem LS => | 7.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 65.81
[6 empty] | Quant. => | 65.8 | Preço Total => | 4330.29
13.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 98.6 | 98.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.104 | 15.34 | 16.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.104 | 20.39 | 22.51
Insumo | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 58.62 | 58.62
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.03 | 11.8 | 0.35
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007 | 27.44 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 32.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 98.6
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1479
13.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 105.1 | 105.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.104 | 15.34 | 16.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.104 | 20.39 | 22.51
Insumo | 00012402 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 65.12 | 65.12
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.03 | 11.8 | 0.35
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007 | 27.44 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 32.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 105.1
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 105.1
13.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97495 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 264.75 | 264.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.781 | 15.34 | 11.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.781 | 20.39 | 15.92
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.781 | 21.44 | 16.74
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.101 | 26.67 | 2.69
Insumo | 00040398 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 217.42 | 217.42
|  |  |  | MO sem LS => | 36.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 264.75
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 2118
13.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 374.87 | 374.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.818 | 15.34 | 12.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.818 | 20.39 | 16.67
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.038 | 11.8 | 0.44
Insumo | 00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 345.22 | 345.22
|  |  |  | MO sem LS => | 24.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 374.87
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1124.61
13.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 8.33 | 8.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 14.76 | 5.9
Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.4 | 6.09 | 2.43
|  |  |  | MO sem LS => | 4.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.33
[6 empty] | Quant. => | 2.82 | Preço Total => | 23.49
13.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-BOM-015 | SETOP | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI |  |  | U | 1 | 928.43 | 928.43
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 4 | 19.64 | 78.56
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 4 | 24.97 | 99.88
Insumo | MATED- 13047 | SETOP | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | Material |  | U | 1 | 749.99 | 749.99
|  |  |  | MO sem LS => | 119.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 119.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 928.43
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 928.43
13.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 055053 | SBC | CONJUNTO PRESSURIZACAO PARA REDE DE INCENDIO | 55 |  | UN | 1 | 837.33 | 837.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.343 | 15.34 | 66.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.723 | 20.39 | 75.91
Insumo | 006180 | SBC | MANOMETRO 0/60 PSI | Material |  | UN | 1 | 63 | 63
Insumo | 070248 | SBC | TANQUE PRESSAO TAP35 LITROS SCHNEIDER | Material |  | UN | 1 | 631.8 | 631.8
|  |  |  | MO sem LS => | 117.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 117.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 837.33
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 837.33
13.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85120 | SINAPI | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 111.54 | 111.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 15.34 | 9.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 20.39 | 13.25
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.02 | 3.2 | 0.06
Insumo | 00012899 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | Material |  | UN | 1 | 88.26 | 88.26
|  |  |  | MO sem LS => | 19.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 111.54
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 111.54
13.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 204.33 | 204.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.818 | 15.34 | 12.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.818 | 20.39 | 16.67
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.038 | 11.8 | 0.44
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 174.68 | 174.68
|  |  |  | MO sem LS => | 24.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 204.33
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1021.65
13.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4081 | ORSE | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos |  | un | 1 | 3852.88 | 3852.88
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 4 | 2.9 | 11.6
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2 | 2.78 | 5.56
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 2 | 2.83 | 5.66
Insumo | 3211 | ORSE | Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R2, motor 7,5 cv, trifásico 220V, hm = 14 a 24 m, q = 46,5 a 79,6 m3/h | Material |  | un | 1 | 3717.14 | 3717.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 17.07 | 34.14
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 2 | 17.07 | 34.14
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 4 | 11.16 | 44.64
|  |  |  | MO sem LS => | 112.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 112.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3852.88
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 7705.76
13.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 8.8 | 8.8
Composição Auxiliar | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0625 | 111.46 | 6.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 14.76 | 1.84
|  |  |  | MO sem LS => | 2.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.8
[6 empty] | Quant. => | 4.14 | Preço Total => | 36.43
13.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 210.8 | 210.8
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.069 | 26.04 | 1.79
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.064 | 20.85 | 1.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.546 | 20.81 | 52.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.819 | 14.76 | 56.36
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 | 89.4 | 98.34
|  |  |  | MO sem LS => | 89.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 210.8
[6 empty] | Quant. => | 0.55 | Preço Total => | 115.94
13.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 23.24 | 23.24
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 26.04 | 7.13
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 20.85 | 5.29
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.23 | 1.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 14.76 | 9.59
|  |  |  | MO sem LS => | 16.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.24
[6 empty] | Quant. => | 5.38 | Preço Total => | 125.03
13.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-COR-011 | SETOP | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" |  |  | M | 1 | 522.91 | 522.91
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 24.55 | 24.55
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 18.36 | 18.36
Insumo | MATED- 12715 | SETOP | GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALV. DE 1 1/2" | Material |  | m | 1 | 480 | 480
|  |  |  | MO sem LS => | 28.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 522.91
[6 empty] | Quant. => | 14.3 | Preço Total => | 7477.61
13.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-COR-007 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA |  |  | M | 1 | 112 | 112
Composição Auxiliar | AUX-ARG-010 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |  |  | m³ | 0.01 | 349.03 | 3.49
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.6 | 24.55 | 14.73
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.6 | 18.36 | 11.01
Insumo | MATED- 12474 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1.1/2" | Material |  | m | 1 | 82.77 | 82.77
|  |  |  | MO sem LS => | 17.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 112
[6 empty] | Quant. => | 21.65 | Preço Total => | 2424.8
14 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 203342.99
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 5.59 | 5.59
Composição Auxiliar | 90668 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025 | 16.68 | 0.04
Composição Auxiliar | 90669 | SINAPI | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1307 | 4.19 | 0.54
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0042 | 303.59 | 1.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133 | 20.81 | 2.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.067 | 14.76 | 0.98
|  |  |  | MO sem LS => | 3.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.59
[6 empty] | Quant. => | 1050.93 | Preço Total => | 5874.69
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 2.82 | 2.82
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0042 | 303.59 | 1.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 20.81 | 1.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 14.76 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.82
[6 empty] | Quant. => | 2726.33 | Preço Total => | 7688.25
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 40.53 | 40.53
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0314 | 345.45 | 10.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.78 | 20.81 | 16.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.78 | 14.76 | 11.51
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 14.08 | 1.95
|  |  |  | MO sem LS => | 24.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 40.53
[6 empty] | Quant. => | 1050.93 | Preço Total => | 42594.19
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 21.37 | 21.37
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 345.45 | 12.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.32 | 20.81 | 6.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 14.76 | 1.74
|  |  |  | MO sem LS => | 9.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.37
[6 empty] | Quant. => | 226.9 | Preço Total => | 4848.85
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 25.43 | 25.43
Composição Auxiliar | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.1121 | 28.15 | 3.15
Composição Auxiliar | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.7339 | 25.28 | 18.55
Composição Auxiliar | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.154 | 24.25 | 3.73
|  |  |  | MO sem LS => | 12.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.43
[6 empty] | Quant. => | 2252.33 | Preço Total => | 57276.75
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.86 | 11.86
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.312 | 21.91 | 6.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 14.76 | 1.68
Insumo | 00004051 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material |  | 18L | 0.0489 | 67.65 | 3.3
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.1 | 0.59 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 6.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.86
[6 empty] | Quant. => | 2252.33 | Preço Total => | 26712.63
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 121056 | SBC | REVESTIMENTO 32X56 ESMALDADO PEI2 - 32530 INCEFRA | 121 |  | m² | 1 | 63.72 | 63.72
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.301 | 18.02 | 5.42
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.642 | 22.8 | 14.63
Insumo | 007036 | SBC | ARGAMASSA PRONTA QUARTZOLIT/PASTILHA CERAMICA 6,0kg/m2 | Material |  | KG | 6.5 | 3.29 | 21.38
Insumo | 007038 | SBC | REJUNTE PARA PORCELANATO ACRILICO MARFIM (0,35kg/m2)PORTOKOL | Material |  | KG | 0.35 | 25.19 | 8.81
Insumo | 028159 | SBC | REVESTIMENTO CERAMICO 32x56cm ESMALDADO PEI2 - 32530 INCEFRA | Material |  | m² | 1.1 | 12.26 | 13.48
|  |  |  | MO sem LS => | 16.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 63.72
[6 empty] | Quant. => | 307.94 | Preço Total => | 19621.93
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 24.66 | 24.66
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 345.45 | 7.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.66 | 20.81 | 13.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.243 | 14.76 | 3.58
|  |  |  | MO sem LS => | 15.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 24.66
[6 empty] | Quant. => | 394.37 | Preço Total => | 9725.16
14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 19.27 | 19.27
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 20.68 | 7.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 14.76 | 1.18
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | Material |  | KG | 17.13 | 0.61 | 10.44
|  |  |  | MO sem LS => | 7.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.27
[6 empty] | Quant. => | 813.35 | Preço Total => | 15673.25
14.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 3.39 | 3.39
Composição Auxiliar | 87325 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0015 | 1704.07 | 2.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.038 | 20.81 | 0.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0038 | 14.76 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.39
[6 empty] | Quant. => | 394.37 | Preço Total => | 1336.91
14.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 8.03 | 8.03
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.16731 | 9.03 | 1.51
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2951 | 19.17 | 5.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 14.76 | 0.87
|  |  |  | MO sem LS => | 6.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.03
[6 empty] | Quant. => | 1017.86 | Preço Total => | 8173.41
14.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM |  |  | M2/MES | 1 | 3.75 | 3.75
Insumo | MATED- 9073 | SETOP | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO COM PISO METÁLICO, INCLUINDO SAPATA E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM - LOCAÇÃO (LARGURA: 1, 20M / ALTURA: 2,00M) | Material |  | mes | 1 | 3.75 | 3.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.75
[6 empty] | Quant. => | 1017.86 | Preço Total => | 3816.97
15 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 65301.62
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2.92 | 2.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.027 | 21.91 | 0.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 14.76 | 0.14
Insumo | 00006090 | SINAPI | SELADOR PVA PAREDES INTERNAS | Material |  | L | 0.16 | 13.72 | 2.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.92
[6 empty] | Quant. => | 2252.33 | Preço Total => | 6576.8
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.16 | 3.16
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.036 | 21.91 | 0.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 14.76 | 0.19
Insumo | 00006090 | SINAPI | SELADOR PVA PAREDES INTERNAS | Material |  | L | 0.16 | 13.72 | 2.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.16
[6 empty] | Quant. => | 813.35 | Preço Total => | 2570.18
15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.25 | 11.25
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 21.91 | 4.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 14.76 | 1.01
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.14 | 5.38 | 6.13
|  |  |  | MO sem LS => | 4.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.25
[6 empty] | Quant. => | 146.73 | Preço Total => | 1650.71
15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.39 | 11.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.309 | 21.91 | 6.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.077 | 14.76 | 1.13
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2 | 17.47 | 3.49
|  |  |  | MO sem LS => | 6.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.39
[6 empty] | Quant. => | 789.21 | Preço Total => | 8989.1
15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95623 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.201 | 21.91 | 4.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 14.76 | 0.73
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2 | 17.47 | 3.49
|  |  |  | MO sem LS => | 4.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.62
[6 empty] | Quant. => | 272.88 | Preço Total => | 2352.22
15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 8.52 | 8.52
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 21.91 | 2.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 14.76 | 0.7
Insumo | 00007345 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material |  | L | 0.33 | 15.1 | 4.98
|  |  |  | MO sem LS => | 2.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.52
[6 empty] | Quant. => | 1015.44 | Preço Total => | 8651.54
15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-OLE-005 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  |  | m² | 1 | 18.85 | 18.85
Composição Auxiliar | MAO-AJD-030 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 20.69 | 4.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-080 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.4 | 26.75 | 10.7
Insumo | MATED- 11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRANA: 100/ DIMENSÃO: 225x275MM) | Material |  | U | 0.4 | 1.5 | 0.6
Insumo | MATED- 11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | Material |  | l | 0.05 | 10.8 | 0.54
Insumo | MATED- 11450 | SETOP | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: FOSCO) | Material |  | l | 0.17 | 16.95 | 2.88
|  |  |  | MO sem LS => | 9.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.85
[6 empty] | Quant. => | 558.77 | Preço Total => | 10532.81
15.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.61 | 9.61
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 21.91 | 3.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.062 | 14.76 | 0.91
Insumo | 00007345 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material |  | L | 0.33 | 15.1 | 4.98
|  |  |  | MO sem LS => | 3.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.61
[6 empty] | Quant. => | 813.35 | Preço Total => | 7816.29
15.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.91 | 8.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 14.76 | 2.95
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.4 | 0.59 | 0.23
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.04 | 13.84 | 0.55
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.16 | 27.21 | 4.35
|  |  |  | MO sem LS => | 9.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.84
[6 empty] | Quant. => | 138.12 | Preço Total => | 2325.94
15.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 84657 | SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 8.99 | 8.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 20.81 | 2.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 14.76 | 1.77
Insumo | 00006086 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | Material |  | GL | 0.056 | 66.87 | 3.74
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.4 | 0.59 | 0.23
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.04 | 13.84 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.99
[6 empty] | Quant. => | 138.12 | Preço Total => | 1241.69
15.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 111231 | SBC | LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. | 111 |  | m² | 1 | 394.75 | 394.75
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.518 | 17.03 | 59.91
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.092 | 20.66 | 63.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.502 | 21.91 | 10.99
Composição Auxiliar | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.676 | 21.91 | 168.18
Insumo | 010943 | SBC | CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm (4,00kg/m2) | Material |  | KG | 4 | 7.56 | 30.24
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 3.263 | 16.44 | 53.64
Insumo | 014213 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | Material |  | KG | 0.06 | 12.33 | 0.73
Insumo | 018122 | SBC | PRIMER SOLIDO CINZA 8200 LAZZURIL | Material |  | UN | 0.0064 | 26.37 | 0.16
Insumo | 018118 | SBC | TINTA ESMALTE ACETINADA SEM CHEIRO A BASE D'AGUA - CORAL (3,6 L) | Material |  | L | 0.22 | 31.94 | 7.02
|  |  |  | MO sem LS => | 241.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 241.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 394.75
[6 empty] | Quant. => | 1.53 | Preço Total => | 603.96
15.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 8.03 | 8.03
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.16731 | 9.03 | 1.51
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2951 | 19.17 | 5.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.059 | 14.76 | 0.87
|  |  |  | MO sem LS => | 6.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.03
[6 empty] | Quant. => | 1017.86 | Preço Total => | 8173.41
15.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM |  |  | M2/MES | 1 | 3.75 | 3.75
Insumo | MATED- 9073 | SETOP | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO COM PISO METÁLICO, INCLUINDO SAPATA E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM - LOCAÇÃO (LARGURA: 1, 20M / ALTURA: 2,00M) | Material |  | mes | 1 | 3.75 | 3.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.75
[6 empty] | Quant. => | 1017.86 | Preço Total => | 3816.97
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 23268.82
16.1 |  |  | SANITÁRIOS | [5 empty] | 7643.87
16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BAN-GRA-005 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM |  |  | m² | 1 | 337.47 | 337.47
Composição Auxiliar | AUX-ARG-010 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |  |  | m³ | 0.008 | 349.03 | 2.79
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 24.55 | 61.37
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2.5 | 18.36 | 45.9
Insumo | MATED- 12368 | SETOP | BANCADA EM GRANITO ( COR: CINZA ANDORINHA/ TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | Material |  | m² | 1 | 206.51 | 206.51
Insumo | MATED- 12790 | SETOP | TESTEIRA EM GRANITO ( COR: CINZA ANDORINHA/ TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM/ALTURA: 3CM) | Material |  | m | 2.87 | 2.7 | 7.74
Insumo | MATED- 12746 | SETOP | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 30X20MM/ESPESSURA: 1, 25MM) | Material |  | m | 1.71 | 7.7 | 13.16
|  |  |  | MO sem LS => | 72.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 337.47
[6 empty] | Quant. => | 5.27 | Preço Total => | 1778.46
16.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-GRA-005 | SETOP | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  |  | m² | 1 | 217.04 | 217.04
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA |  |  | m² | 1 | 4.58 | 4.58
Composição Auxiliar | MAO-OFC-055 | SETOP | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.1282 | 24.78 | 27.95
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5641 | 18.36 | 10.35
Insumo | MATED- 12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Material |  | Kg | 8 | 1.04 | 8.32
Insumo | MATED- 12708 | SETOP | REVESTIMENTO EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM) | Material |  | m² | 1.05 | 157.95 | 165.84
|  |  |  | MO sem LS => | 28.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 217.04
[6 empty] | Quant. => | 2.98 | Preço Total => | 646.77
16.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 45.38 | 45.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 20.39 | 6.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 14.76 | 1.47
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 37.47 | 37.47
|  |  |  | MO sem LS => | 6.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 45.38
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 272.28
16.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO |  |  | U | 1 | 42.14 | 42.14
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 24.55 | 24.55
Insumo | MATED- 12043 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | U | 1 | 17.59 | 17.59
|  |  |  | MO sem LS => | 17.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 42.14
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 337.12
16.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-PAP-010 | SETOP | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS |  |  | U | 1 | 149.45 | 149.45
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 24.55 | 24.55
Insumo | MATED- 12346 | SETOP | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | Material |  | U | 1 | 124.9 | 124.9
|  |  |  | MO sem LS => | 17.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 149.45
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 597.8
16.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-BAR-005 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |  |  | UN | 1 | 219.24 | 219.24
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.48889 | 24.55 | 12
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.48889 | 18.36 | 8.97
Insumo | MATED- 12063 | SETOP | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 80CM/ INSTALAÇÃO: PAREDE/ ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material |  | un | 1 | 196.95 | 196.95
Insumo | MATED- 11337 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | Material |  | U | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 13.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 219.24
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 438.48
16.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-BAR-020 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |  |  | UN | 1 | 102.94 | 102.94
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.40741 | 24.55 | 10
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.40741 | 18.36 | 7.47
Insumo | MATED- 12066 | SETOP | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 40CM/ INSTALAÇÃO: PORTA OU PAREDE/ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material |  | un | 1 | 84.99 | 84.99
Insumo | MATED- 13778 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: AUTO ATARRAXANTE/APLICAÇÃO : MADEIRA/CABEÇA: CHATA PHILIPS/MATERIAL: AÇO/ ACABAMENTO: ZINCADO/ COMPRIMENTO: 30MM/ DIÂMETRO: 4MM) | Material |  | un | 6 | 0.08 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 11.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 102.94
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 823.52
16.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-BAR-010 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |  |  | UN | 1 | 228.63 | 228.63
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.48889 | 24.55 | 12
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.48889 | 18.36 | 8.97
Insumo | MATED- 12061 | SETOP | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 100CM/ INSTALAÇÃO: PAREDE/ ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material |  | un | 1 | 206.34 | 206.34
Insumo | MATED- 11337 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | Material |  | U | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 13.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 228.63
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 914.52
16.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 407.76 | 407.76
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 17.03 | 30.65
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 17.49 | 31.48
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.18 | 7.75 | 1.39
Insumo | 00000587 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | Material |  | KG | 1.54 | 33.16 | 51.06
Insumo | 00001360 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | Material |  | m² | 1.05 | 24.41 | 25.63
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1 | 267.55 | 267.55
|  |  |  | MO sem LS => | 49.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 407.76
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 1834.92
16.2 |  |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 13444.63
16.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-TAT-006 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | m² | 1 | 128.82 | 128.82
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5641 | 24.55 | 13.84
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.28205 | 18.36 | 5.17
Insumo | MATED- 11430 | SETOP | COLA ADESIVO DE CONTATO À BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO | Material |  | Kg | 0.4 | 19.8 | 7.92
Insumo | MATED- 11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRANA: 100/ DIMENSÃO: 225x275MM) | Material |  | U | 0.5 | 1.5 | 0.75
Insumo | MATED- 11427 | SETOP | PISO TÁTIL - PODOTÁTIL ( MATERIAL: BORRACHA/ COR: UMA (1) COR/TIPO: DIRECIONAL/ COMPRIMENTO: 25CM/ LARGURA: 25CM/ ESPESSURA: 5MM/ ASSENTAMENTO: COLA) | Material |  | m² | 1.02 | 99.16 | 101.14
|  |  |  | MO sem LS => | 12.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 128.82
[6 empty] | Quant. => | 14.06 | Preço Total => | 1811.2
16.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 30.04.060 | CPOS | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | 30.04 |  | m | 1 | 319.56 | 319.56
Insumo | E.18.000.036519 | CPOS | Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - colocado | Material |  | m² | 0.4 | 798.92 | 319.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 319.56
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1278.24
16.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000043 | Próprio | Mapa tátil em acrílico medindo 1.20 X 0.34m, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m | 168 |  | un | 1 | 5088.91 | 5088.91
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.81 | 10.4
Insumo | 8103 | ORSE | Suporte para Mapa Tátil h=1,00 ref.CSMPF000 em chapa galv. revestida com Alucobond | Material |  | un | 1 | 3381.3 | 3381.3
Insumo | 00000013 | Próprio | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO, DIM. 1,20 X 0,34M | Material |  | UNIDADE | 1 | 1697.21 | 1697.21
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5088.91
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5088.91
16.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170593 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE | Edificações |  | UN | 1 | 40.85 | 40.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 14.76 | 2.95
Insumo | 79803 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DE PAVIMENTO EM BRAILE (10X10CM, EM ALUMÍNIO) | Material |  | Un | 1 | 37.9 | 37.9
|  |  |  | MO sem LS => | 2.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 40.85
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 163.4
16.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170594 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | Edificações |  | UN | 1 | 74.44 | 74.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 14.76 | 2.95
Insumo | 79804 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEMININO OU MASCULINO (21X10CM, EM ALUMÍNIO) | Material |  | Un | 1 | 71.49 | 71.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 74.44
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 595.52
16.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170595 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | Edificações |  | UN | 1 | 17.02 | 17.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 14.76 | 2.95
Insumo | 79805 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO (10X3CM, EM ALUMÍNIO) | Material |  | Un | 1 | 14.07 | 14.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.02
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 136.16
16.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170596 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO | Edificações |  | UN | 1 | 18.65 | 18.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 14.76 | 2.95
Insumo | 79806 | SIURB | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO (3X3CM, EM ALUMÍNIO) | Material |  | Un | 1 | 15.7 | 15.7
|  |  |  | MO sem LS => | 2.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.65
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 37.3
16.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200589 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE 20X8CM | 200 |  | UN | 1 | 59.51 | 59.51
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.193 | 20.81 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.193 | 14.76 | 2.84
Insumo | 025828 | SBC | ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 20x8cm - PARA PORTAS | Material |  | UN | 1 | 49.9 | 49.9
Insumo | 049181 | SBC | COLA CASCOLA 400 gramas 2,8kg/m2 | Material |  | UN | 0.13 | 21.3 | 2.76
|  |  |  | MO sem LS => | 5.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 59.51
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 1547.26
16.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-FAI-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO |  |  | M | 1 | 17.86 | 17.86
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.25 | 18.36 | 4.59
Insumo | MATED- 11975 | SETOP | FITA ANTIDERRAPANTE | Material |  | m | 1 | 13.27 | 13.27
|  |  |  | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.86
[6 empty] | Quant. => | 33.6 | Preço Total => | 600.09
16.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.06.31 | SUDECAP | FAIXA P/ DEGRAUS REFLETIVA 3X20 CM | SINALIZAÇÃO TÁTIL E PLACAS EM BRAILLE |  | UN | 1 | 4.52 | 4.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 20.81 | 3.32
Insumo | 83.17.69 | SUDECAP | FAIXA PARA DEGRAUS EM BORRACHA REFLETIVA 3X20 CM | Material |  | UN | 1 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 2.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.52
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 189.84
16.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-TAT-015 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | m² | 1 | 128.82 | 128.82
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.5641 | 24.55 | 13.84
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.28205 | 18.36 | 5.17
Insumo | MATED- 11430 | SETOP | COLA ADESIVO DE CONTATO À BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO | Material |  | Kg | 0.4 | 19.8 | 7.92
Insumo | MATED- 11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRANA: 100/ DIMENSÃO: 225x275MM) | Material |  | U | 0.5 | 1.5 | 0.75
Insumo | MATED- 11425 | SETOP | PISO TÁTIL - PODOTÁTIL ( MATERIAL: BORRACHA/ COR: UMA (1) COR/TIPO: ALERTA/COMPRIMENTO: 25CM/LARGURA: 25CM/ ESPESSURA: 5MM/ ASSENTAMENTO: COLA) | Material |  | m² | 1.02 | 99.16 | 101.14
|  |  |  | MO sem LS => | 12.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 128.82
[6 empty] | Quant. => | 15.5 | Preço Total => | 1996.71
16.3 |  |  | GERAL | [5 empty] | 2180.32
16.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.33 | 2.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 14.76 | 2.06
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 5.57 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 1.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.33
[6 empty] | Quant. => | 935.76 | Preço Total => | 2180.32
17 |  |  | PAISAGISMO/ URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 6113.44
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 402.99 | 402.99
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.13 | 237.15 | 267.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.437 | 20.81 | 113.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.483 | 14.76 | 21.88
|  |  |  | MO sem LS => | 159.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 159.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 402.99
[6 empty] | Quant. => | 5.49 | Preço Total => | 2212.41
17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 71.07 | 71.07
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2256 | 20.66 | 4.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1594 | 20.81 | 3.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.385 | 14.76 | 5.68
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.1213 | 240.7 | 29.19
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 0.98 | 1.1
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.25 | 10.03 | 2.5
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.2 | 1.19 | 0.23
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 21.74 | 24.4
|  |  |  | MO sem LS => | 10.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 71.07
[6 empty] | Quant. => | 54.89 | Preço Total => | 3901.03
18 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 84645.4
18.1 |  |  | ELEVADOR | [5 empty] | 78969.5
18.1 .1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000198 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR UNIFAMILIAR DE USO RESTRITO - ELH3: MOD 2913/ 225Kg / 3 PASSAGEIROS / CABINA 900 X 1300 MM / 21M/MIN / ACABAMENTO AÇO INOX ESCOVADO / ABNT NBR 12.892 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNID | 1 | 78969.5 | 78969.5
Insumo | IFSEMG-056 | Próprio | ELEVADOR UNIFAMILIAR DE USO RESTRITO ELH3: MOD 2913 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / 225Kg / 3 PASSAGEIROS / CABINA 900 X 1300 MM / 21M/MIN / ACABAMENTO AÇO INOX ESCOVADO / ABNT NBR 12.892 | Equipamento |  | UNID | 1 | 78969.5 | 77969.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 78969.5
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 78969.5
18.2 |  |  | EXAUSTÃO | [5 empty] | 439.7233
18.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070837 | SBC | EXAUSTÃO POR DUTO E GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO ALETAS HORIZ.500X400MM | ASTU |  | UN | 1 | 439.7233 | 439.7233
Insumo | 006301 | SBC | GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FOSCO FIXA ALETAS HORIZONTAIS 500x400mm | Material |  | UN | 2 | 150.5 | 301
Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 3.5 | 4.78 | 16.73
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 10 | 0.83 | 8.3
Composição Auxiliar | 073216 | SBC | DUTO VENTILACAO E EXAUSTAO CHAPA ACO GAL.No.22 - kg/m2 | 73 |  | M | 3 | 21.95 | 65.85
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.165 | 23.05 | 26.8533
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.165 | 18.02 | 20.99
|  |  |  | MO sem LS => | 60.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 439.72
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 439.7233
19 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS | [5 empty] | 171652.78
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000022 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADE | 1 | 171652.78 | 171652.78
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 560 | 88.09 | 49330.4
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 224 | 89.34 | 20012.16
Composição Auxiliar | 00000023 | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 48 | 85.15 | 4087.2
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 14 | 7015.93 | 98223.02
|  |  |  | MO sem LS => | 167028.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 167028.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 171652.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 171652.78
20 |  |  | FORRO | [5 empty] | 30431
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 34.1 | 34.1
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6313 | 20.68 | 13.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3156 | 14.76 | 4.65
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 17.83 | 0.44
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | Material |  | KG | 0.9964 | 0.61 | 0.6
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0308 | 17.42 | 0.53
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.074 | 13.75 | 14.76
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material |  | KG | 0.0078 | 10 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 14.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.1
[6 empty] | Quant. => | 840.9 | Preço Total => | 28674.69
20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 2.65 | 2.65
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0445 | 20.68 | 0.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0223 | 14.76 | 0.32
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | Material |  | KG | 0.5124 | 0.61 | 0.31
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.0762 | 13.75 | 1.04
Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.0015 | 14.2 | 0.02
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material |  | KG | 0.004 | 10 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.65
[6 empty] | Quant. => | 662.76 | Preço Total => | 1756.31
21 |  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0
21 |  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 20207.2
21.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 20207.2
21.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 48.02 | 48.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 20.39 | 1.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 15.34 | 0.98
Insumo | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 29.59 | 30.21
Insumo | 00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 15.21 | 15.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 48.02
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 2401
21.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000227 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 49.7 | 49.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.39 | 1.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 15.34 | 0.87
Insumo | 00039718 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | Material |  | M | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | IFSEMG-089 | Próprio | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 ", 22,22 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 45 | 45.94
|  |  |  | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 49.7
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 447.3
21.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000226 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 39.93 | 39.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.39 | 1.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 15.34 | 0.87
Insumo | 00039666 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 35.79 | 36.54
Insumo | 00039715 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM | Material |  | M | 1.0211 | 1.34 | 1.36
|  |  |  | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 39.93
[6 empty] | Quant. => | 230 | Preço Total => | 9183.9
21.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 31.76 | 31.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 20.39 | 1.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.057 | 15.34 | 0.87
Insumo | 00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material |  | M | 1.0211 | 11.58 | 11.82
Insumo | 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material |  | M | 1.0211 | 17.54 | 17.91
|  |  |  | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 31.76
[6 empty] | Quant. => | 250 | Preço Total => | 7940
21.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000228 | Próprio | FIXAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TUBOS HORIZONTAIS DE AR CONDICIONADO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA TIPO GOTA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 4.7 | 4.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.208 | 20.39 | 4.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 15.34 | 0.44
Insumo | 00039158 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | Material |  | UN | 0.005 | 5.99 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.7
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 235
21.2 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 1420.5
21.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.47 | 9.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19 | 20.39 | 3.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19 | 15.34 | 2.91
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.063 | 1.72 | 0.1
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.05 | 2.47 | 2.59
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.47
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 1420.5
21.3 |  |  | RENOVAÇÃO DE AR | [5 empty] | 19147.2
21.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000164 | Próprio | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR COM TOMADA DE AR EXTERNO E CAIXA DE VENTILAÇÃO/FILTRAGEM INTERLIGADA POR DUTOS COM ACIONAMENTO CONJUGADO COM O AR CONDICIONADO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNID | 1 | 1914.72 | 1914.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.02 | 21.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 15.82 | 15.82
Insumo | IFSEMG-030 | Próprio | DUTO SEMIFLEXÍVEL ALUMÍNIO MULTIVAC SEMIDEC - 3 M / 100 MM | Material |  | UNID | 2 | 89.45 | 178.9
Insumo | IFSEMG-047 | Próprio | GRELHA FIXA COM TELA PARA TOMADA DE AR EXTERNO 100 MM MULTIVAC | Material |  | UNID | 1 | 50.91 | 50.91
Insumo | 068744 | SBC | LUVA DE UNIAO PARA DUTO FLEXIVEL 4" | Material |  | UN | 9 | 7 | 63
Insumo | 003949 | SBC | CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm | Material |  | UN | 1 | 18.9 | 18.9
Insumo | 056325 | SBC | ADAPTADOR REDUTOR DE DUTOS 150mm X 100mm EM ALUMINIO | Material |  | UN | 2 | 21.9 | 43.8
Insumo | IFSEMG-019 | Próprio | VENTIDEC DVK100 - 4”- DIFUSOR DE AR/MULTIVAC – PARA DUTO FLEXÍVEL | Equipamento |  | UNID | 1 | 60 | 60
Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 2 | 4.7 | 9.4
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 15 | 0.76 | 11.4
Insumo | 043639 | SBC | GRELHA CONTINUA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 400x150mm | Material |  | UN | 1 | 79.38 | 79.38
Insumo | IFSEMG-046 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO PARA FORRO - CFM500 / MULTIVAC - 90W / 220V / 0,4A / 44 dBA | Equipamento |  | UNID | 1 | 1362.19 | 1362.19
|  |  |  | MO sem LS => | 29.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1914.72
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 19147.2
22 |  |  | PISO | [5 empty] | 159580.93
22.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 5.22 | 5.22
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.79 | 4.15
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | Material |  | m² | 1.1 | 0.98 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.22
[6 empty] | Quant. => | 493.19 | Preço Total => | 2574.45
22.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 20.13 | 20.13
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0565 | 237.15 | 13.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2718 | 20.81 | 5.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0741 | 14.76 | 1.09
|  |  |  | MO sem LS => | 7.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.13
[6 empty] | Quant. => | 493.19 | Preço Total => | 9927.91
22.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 28.21 | 28.21
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 356.57 | 15.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 20.81 | 6.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.165 | 14.76 | 2.43
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.435 | 7.75 | 3.37
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.39 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28.21
[6 empty] | Quant. => | 833.13 | Preço Total => | 23502.59
22.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87745 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 36.67 | 36.67
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 356.57 | 15.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.63 | 20.81 | 13.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.315 | 14.76 | 4.64
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.435 | 7.75 | 3.37
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.39 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 17.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.67
[6 empty] | Quant. => | 264.11 | Preço Total => | 9684.91
22.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-MIT-005 | SETOP | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO |  |  | m² | 1 | 74.99 | 74.99
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.3 | 18.36 | 5.5
Insumo | MATED- 11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | Material |  | m³ | 0.04 | 64.9 | 2.59
Insumo | MATED- 11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | Material |  | Kg | 18 | 0.36 | 6.48
Insumo | MATED- 11421 | SETOP | JUNTA PLÁSTICA PARA PISO - PERFIL "T" ( LARGURA: 3MM/ALTURA: 27MM) | Material |  | m | 2.2 | 1.1 | 2.42
Insumo | MATED- 11129 | SETOP | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, ESP. 8MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO NO LOCAL, SELANTE E POLIMENTO | Material |  | m² | 1 | 58 | 58
|  |  |  | MO sem LS => | 3.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 74.99
[6 empty] | Quant. => | 761.34 | Preço Total => | 57092.88
22.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 56.52 | 56.52
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.82 | 22.8 | 18.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 14.76 | 4.57
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.42 | 2.57
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.1 | 27.45 | 30.19
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.19 | 2.67 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 19.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 56.52
[6 empty] | Quant. => | 12.8 | Preço Total => | 723.45
22.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 46.7 | 46.7
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.49 | 22.8 | 11.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 14.76 | 3.09
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.42 | 2.57
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 27.45 | 29.37
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.19 | 2.67 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 11.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 46.7
[6 empty] | Quant. => | 9.39 | Preço Total => | 438.51
22.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 40.29 | 40.29
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 22.8 | 5.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 14.76 | 2.21
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.42 | 2.57
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.06 | 27.45 | 29.09
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.19 | 2.67 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 40.29
[6 empty] | Quant. => | 257.71 | Preço Total => | 10383.13
22.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 331.89 | 331.89
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.188 | 21.11 | 25.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.594 | 14.76 | 8.76
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Material |  | KG | 8.62 | 1.28 | 11.03
Insumo | 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | Material |  | m² | 1.16 | 247.16 | 286.7
Insumo | 00034356 | SINAPI | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.14 | 2.4 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 27.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 331.89
[6 empty] | Quant. => | 23.67 | Preço Total => | 7855.83
22.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 60.58 | 60.58
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.299 | 21.11 | 6.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 14.76 | 2.21
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Material |  | KG | 0.8614 | 1.28 | 1.1
Insumo | 00034356 | SINAPI | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.12 | 2.4 | 0.28
Insumo | 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1.04 | 48.74 | 50.68
|  |  |  | MO sem LS => | 6.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 60.58
[6 empty] | Quant. => | 583.41 | Preço Total => | 35342.97
22.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 6.71 | 6.71
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.074 | 22.8 | 1.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 14.76 | 0.45
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.603 | 0.42 | 0.25
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.15 | 27.45 | 4.11
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.084 | 2.67 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.71
[6 empty] | Quant. => | 176 | Preço Total => | 1180.96
22.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SOL-GRA-005 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM |  |  | m² | 1 | 215.11 | 215.11
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA |  |  | m² | 1 | 4.58 | 4.58
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.5 | 24.55 | 36.82
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 18.36 | 18.36
Insumo | MATED- 12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Material |  | Kg | 5 | 1.04 | 5.2
Insumo | MATED- 12936 | SETOP | PEITORIL/SOLIEIRA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 3CM) | Material |  | m² | 1.05 | 143 | 150.15
|  |  |  | MO sem LS => | 40 | LS => | 0 | MO com LS => | 40
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 215.11
[6 empty] | Quant. => | 4.06 | Preço Total => | 873.34

## Anexo I.4.4
ANEXO I.4.4 - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Obra: | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS RIO POMBA
Local: | RIO POMBA
Grupo | A | Despesas Indiretas da Sede
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Seguro + Garantia | 0.8%
| A.3 | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 5.77%
Grupo | B | Despesas Financeiras (F)
| B.1 | Despesas Financeiras (F) | 0.59%
|  | Total do grupo B | 0.59%
Grupo | C | Bonificação
| C.1 | Lucro | 8%
|  | Total do grupo C | 8%
Grupo | D | Impostos
| D.1 | PIS | 0.65%
| D.2 | COFINS | 3%
| D.3 | ISSQN (Prefeitura de Juiz de Fora) | 1.5%
| D.4 | CPRB | 0%
|  | Total do grupo D | 5.15%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = (1+A)(1+B)(1+C) - 1
(1- D)
BDI = |  |  | 21.14%
_____________________________________________________

## Anexo I-4.4.O (hidden)
ANEXO I.4.4 - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Obra: | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS RIO POMBA
Local: | RIO POMBA
Grupo | A | Despesas Indiretas da Sede
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Seguro + Garantia | 0.8%
| A.3 | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 5.77%
Grupo | B | Despesas Financeiras (F)
| B.1 | Despesas Financeiras (F) | 0.59%
|  | Total do grupo B | 0.59%
Grupo | C | Bonificação
| C.1 | Lucro | 8%
|  | Total do grupo C | 8%
Grupo | D | Impostos
| D.1 | PIS | 0.65%
| D.2 | COFINS | 3%
| D.3 | ISSQN (Prefeitura de Juiz de Fora) | 1.5%
| D.4 | CPRB | 0%
|  | Total do grupo D | 5.15%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = (1+A)(1+B)(1+C) - 1
(1- D)
BDI = |  |  | 21.14%
ANA CAROLINA LOPES DUARTE
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 130.266/D
RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA 120.062/D
LUCAS AMARAL BARBOSA
ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 246.685/D

## Anexo I.4.5
ANEXO I.4.5 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1.2 | 1.2
A | TOTAL DE ENCARGOS BÁSICOS | 38 | 38
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.76 | Não incide
B2 | Feriados | 3.68 | Não incide
B3 | Auxilio-enfermidade | 0.9 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.87 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuvas | 1.06 | Não incide
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias gozadas | 10.58 | 8.12
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 45.78 | 17.88
CRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | 6.07 | 4.66
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.14 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 2.73 | 2.09
C4 | Depósito Rescisão sem justa causa | 4.54 | 3.48
C5 | Indenização Adicional | 0.51 | 0.39
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS que não recebem as incidências globais de A | 13.99 | 10.73
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 17.4 | 6.79
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54 | 0.41
D | Total da Taxas de incidências e reincidências | 17.94 | 7.2
| TOTAL (A+B+C+D) | 115.71 | 73.81
ANA CAROLINA LOPES DUARTE
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 130.266/D
RODRIGO AUGUSTO COELHO GUEDES
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA 120.062/D
LUCAS AMARAL BARBOSA
ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 246.685/D