## Anexo I.4 (hidden)
Anexo I.4 – Planilhas de Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro
Anexo I.4.1 - Planilha de Custos Unitários
Anexo I.4.2 - Cronograma Físico-Financeiro
Anexo I.4.3 - Planilha de Composição de Custos Unitários
Anexo I.4.4 - Planilha de Composição de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
Anexo I.4.5 - Planilha de Composição Encargos Sociais
Anexo I.4.6 - Detalhamento do Cronograma Físico-Financeiro
IMPORTANTE
De modo a evitar divergências entre o valor da proposta apresentada no sistema - Compras Governamentais e a planilha orçamentária apresentada, preencher o BDI e a célula do desconto ANTES de registrar a proposta no sistema. No sistema, deverá ser preenchido o valor da célula "BH5" do Anexo I.4.1.
Bruno Cássio Rodrigues Batista
Engenheiro Civil - CREA MG 170.285/D
IF Sudeste MG
Carlos Mario Delben da Cruz Machado
Engenheiro Eletricista - CREA MG 69.272/D
IF Sudeste MG
Lucas Amaral Barbosa
Engenheiro Macânico - CREA MG 246.685/D
IF Sudeste MG

## Anexo I.4.1
ANEXO I-4.1 - PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | [9 empty] | Insira o valor percentual do desconto sobre o preço estimado de cada item | DESCONTO TOTAL (VALOR A SER LANÇADO NO COMPRASNET)
OBJETO: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DO CAMPUS BARBACENA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
LOCAL: | BARBACENA
DATA-BASE: | JULHO/2023 | [8 empty] | 15% | 15%
REF. ORÇAFASCIO | BBC_Ginasio_Versao_FINAL - Reforma do Ginásio do Campus Barbacena - Etapa II (Versão FINAL)
ITEM | SISTEMA DE REFERÊNCIA/ CÓDIGO |  | ETAPAS/ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL COM DESCONTO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | INDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 307.77 | 261.6045 | 1384.965 | 1177.2203
1.2 |  |  | FECHAMENTO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ED-50163 | SETOP | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 140 | 12.83 | 10.9055 | 1796.2 | 1526.77
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.3.1 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 24.25 | 52.1 | 44.285 | 1263.425 | 1073.9113
1.3.1.2 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 492.33 | 3.1 | 2.635 | 1526.223 | 1297.2895
1.3.1.3 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1936.53 | 2.97 | 2.5245 | 5751.4941 | 4888.77
1.3.1.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 315.98 | 12.7 | 10.795 | 4012.946 | 3411.0041
1.3.2 |  |  | PISO
1.3.2.1 | ED-48484 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 153.68 | 21.35 | 18.1475 | 3281.068 | 2788.9078
1.3.2.2 | ED-48479 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 348.95 | 17.53 | 14.9005 | 6117.0935 | 5199.5295
1.3.2.3 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 176.36 | 12.7 | 10.795 | 2239.772 | 1903.8062
1.3.2.4 | ED-48481 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 23.95 | 20.45 | 17.3825 | 489.7775 | 416.3109
1.3.2.5 | ED-48441 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 0.35 | 471.52 | 400.792 | 165.032 | 140.2772
1.3.2.6 | ED-48443 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 3.7 | 241.63 | 205.3855 | 894.031 | 759.9263
1.3.3 |  |  | ESQUADRIAS E GUARDA CORPO
1.3.3.1 | CPU-023 | Próprio | RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO SEM REAPROVEITAMENTO (BASEADO FDE 13.60.015) | M | 58.12 | 4.74 | 4.029 | 275.4888 | 234.1655
1.3.3.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 31.22 | 8.7 | 7.395 | 271.614 | 230.8719
1.3.4 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (INSTALAÇÕES)
1.3.4.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 111 | 1.2 | 1.02 | 133.2 | 113.22
1.3.4.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 105 | 0.62 | 0.527 | 65.1 | 55.335
1.3.4.3 | 96008MOD/SINAPI | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE CONDULETE APARENTE. (CONFORME SIURB 096008) | UN | 105 | 25.07 | 21.3095 | 2632.35 | 2237.4975
1.3.4.4 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1029 | 0.63 | 0.5355 | 648.27 | 551.0295
1.3.4.5 | IFMG-912 | Próprio | REMOÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS / QUADROS DE COMANDOS (BASEADO SIURB 095126) | UN | 10 | 50.14 | 42.619 | 501.4 | 426.19
1.3.4.6 | IFMG-892 | Próprio | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EM POLIETILENO APARENTES SOBRE ALVENARIA. (CONFORME SIURB 095010) | M | 343 | 25.07 | 21.3095 | 8599.01 | 7309.1585
1.3.4.7 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 216 | 0.45 | 0.3825 | 97.2 | 82.62
1.3.4.8 | SNC-603 | Próprio | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE PVC ESGOTO EM GERAL(TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (BASEADO SINAPI 97662) | M | 174 | 0.45 | 0.3825 | 78.3 | 66.555
1.3.4.9 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 23 | 11.49 | 9.7665 | 264.27 | 224.6295
1.3.4.10 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 29 | 8.37 | 7.1145 | 242.73 | 206.3205
1.3.4.11 | ED-48437 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 2.32 | 53.08 | 45.118 | 123.1456 | 104.6738
1.3.5 |  |  | RASGOS E ENCHIMENTOS PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.3.5.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 144 | 6.75 | 5.7375 | 972 | 826.2
1.3.5.2 | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 104.5 | 2.59 | 2.2015 | 270.655 | 230.0567
1.3.5.3 | ED-50705 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 39.5 | 3.36 | 2.856 | 132.72 | 112.812
1.3.5.4 | IFMG-1052 | Próprio | DEMOLIÇÃO PONTUAL DE LAJE PARA PASSAGEM DE TUBO DE DIÂMETRO ATÉ 75 MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO TUBO EM LAJE. (BASEADO SINAPI 90454) | UN | 23 | 10.79 | 9.1715 | 248.17 | 210.9445
1.3.6 |  |  | PASSAGENS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA
1.3.6.1 | IFMG-797 | Próprio | DEMOLIÇÃO PONTUAL DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO / ELETRODUTO PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, TELECOMUNICAÇÃO, SPDA OU RAMIFICAÇÕES E RAMAIS PARA INSTALAÇÕES COM DIÂMETRO ATÉ 100 MM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DA ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO. | UNID | 39 | 7.29 | 6.1965 | 284.31 | 241.6635
1.3.6.2 | 142203 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 35 | 27.59 | 23.4515 | 965.65 | 820.8025
1.4 |  |  | BOTA-FORA
1.4.1 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 187.97 | 7.13 | 6.0605 | 1340.2261 | 1139.1922
1.4.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3759.4 | 2.62 | 2.227 | 9849.628 | 8372.1838
1.4.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 187.97 | 1.32 | 1.122 | 248.1204 | 210.9023
Subtotal | [7 empty] | 57165.585 | 48590.7473
2 |  |  | INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES
2.1 |  |  | CINTAS BALDRAME DOS BANHEIROS PNE
2.1.1 |  |  | CINTAS BALDRAME DOS BANHEIROS PNE INFERIORES |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 4.37 | 121.8 | 103.53 | 532.266 | 452.4261
2.1.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 2.73 | 6.07 | 5.1595 | 16.5711 | 14.0854
2.1.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 13.97 | 96.06 | 81.651 | 1341.9582 | 1140.6645
2.1.1.4 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.14 | 623.45 | 529.9325 | 87.283 | 74.1906
2.1.1.5 | 96555_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.09 | 685.77 | 582.9045 | 747.4893 | 635.3659
2.1.1.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 16.7 | 39.62 | 33.677 | 661.654 | 562.4059
2.1.1.7 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3.14 | 47.39 | 40.2815 | 148.8046 | 126.4839
2.1.1.8 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.6 | 7.13 | 6.0605 | 11.408 | 9.6968
2.1.1.9 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 24 | 2.62 | 2.227 | 62.88 | 53.448
2.1.1.10 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 43.09 | 12.63 | 10.7355 | 544.2267 | 462.5927
2.1.1.11 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.97 | 15.7 | 13.345 | 329.229 | 279.8447
2.1.2 |  |  | CINTAS BALDRAME DOS BANHEIROS PNE SUPERIORES
2.1.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 2.29 | 121.8 | 103.53 | 278.922 | 237.0837
2.1.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.39 | 6.07 | 5.1595 | 8.4373 | 7.1717
2.1.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7.41 | 96.06 | 81.651 | 711.8046 | 605.0339
2.1.2.4 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.07 | 623.45 | 529.9325 | 43.6415 | 37.0953
2.1.2.5 | 96555_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.56 | 685.77 | 582.9045 | 384.0312 | 326.4265
2.1.2.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 8.8 | 39.62 | 33.677 | 348.656 | 296.3576
2.1.2.7 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.67 | 47.39 | 40.2815 | 79.1413 | 67.2701
2.1.2.8 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 0.81 | 7.13 | 6.0605 | 5.7753 | 4.909
2.1.2.9 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12.15 | 2.62 | 2.227 | 31.833 | 27.0581
2.1.2.10 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 22.85 | 12.63 | 10.7355 | 288.5955 | 245.3062
2.1.2.11 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11.05 | 15.7 | 13.345 | 173.485 | 147.4623
2.1.3 |  |  | CINTAS BALDRAME DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE
2.1.3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 1.37 | 121.8 | 103.53 | 166.866 | 141.8361
2.1.3.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.52 | 6.07 | 5.1595 | 9.2264 | 7.8424
2.1.3.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.04 | 96.06 | 81.651 | 292.0224 | 248.219
2.1.3.4 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.08 | 623.45 | 529.9325 | 49.876 | 42.3946
2.1.3.5 | 96555_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.61 | 685.77 | 582.9045 | 418.3197 | 355.5717
2.1.3.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 4.56 | 39.62 | 33.677 | 180.6672 | 153.5671
2.1.3.7 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.68 | 47.39 | 40.2815 | 32.2252 | 27.3914
2.1.3.8 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 0.89 | 7.13 | 6.0605 | 6.3457 | 5.3938
2.1.3.9 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13.35 | 2.62 | 2.227 | 34.977 | 29.7305
2.1.3.10 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 28.14 | 12.63 | 10.7355 | 355.4082 | 302.097
2.1.3.11 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.37 | 15.7 | 13.345 | 162.809 | 138.3877
Subtotal | [7 empty] | 8546.8354 | 7264.8101
3 |  |  | FUNDAÇÕES ESPECIAIS
3.1 |  |  | SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 10.36 | 92.95 | 79.0075 | 962.962 | 818.5177
3.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 15.25 | 6.07 | 5.1595 | 92.5675 | 78.6824
3.1.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 10.67 | 175.81 | 149.4385 | 1875.8927 | 1594.5088
3.1.4 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.76 | 648.89 | 551.5565 | 493.1564 | 419.1829
3.1.5 | 96556_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 7.62 | 771.92 | 656.132 | 5882.0304 | 4999.7258
3.1.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 10.67 | 39.62 | 33.677 | 422.7454 | 359.3336
3.1.7 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 1.97 | 47.39 | 40.2815 | 93.3583 | 79.3546
3.1.8 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10.9 | 7.13 | 6.0605 | 77.717 | 66.0594
3.1.9 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 163.5 | 2.62 | 2.227 | 428.37 | 364.1145
3.1.10 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 266.4 | 10.63 | 9.0355 | 2831.832 | 2407.0572
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO
3.2.1 |  |  | ESTACAS ESCAVADAS D: 40 CM DO RESERVATÓRIO
3.2.1.1 | ED-29801 | SETOP | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 3.02 | 164.85 | 140.1225 | 497.847 | 423.1699
3.2.1.2 | ED-49790 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3.02 | 826.7 | 702.695 | 2496.634 | 2122.1389
3.2.1.3 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 4 | 18.28 | 15.538 | 73.12 | 62.152
3.2.1.4 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.92 | 7.13 | 6.0605 | 27.9496 | 23.7572
3.2.1.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 58.8 | 2.62 | 2.227 | 154.056 | 130.9476
3.2.1.6 | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 172.95 | 8.43 | 7.1655 | 1457.9685 | 1239.2732
3.2.1.7 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 | KG | 32.34 | 13.68 | 11.628 | 442.4112 | 376.0495
3.2.2 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO DO RESERVATÓRIO
3.2.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 26.01 | 92.95 | 79.0075 | 2417.6295 | 2054.9851
3.2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 9 | 6.07 | 5.1595 | 54.63 | 46.4355
3.2.2.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 26.4 | 175.81 | 149.4385 | 4641.384 | 3945.1764
3.2.2.4 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 0.45 | 648.89 | 551.5565 | 292.0005 | 248.2004
3.2.2.5 | 96555_2_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 40 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 19.8 | 789.58 | 671.143 | 15633.684 | 13288.6314
3.2.2.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 5.76 | 47.39 | 40.2815 | 272.9664 | 232.0214
3.2.2.7 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 26.33 | 7.13 | 6.0605 | 187.7329 | 159.573
3.2.2.8 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 394.95 | 2.62 | 2.227 | 1034.769 | 879.5536
3.2.2.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 490.8 | 10.63 | 9.0355 | 5217.204 | 4434.6234
3.2.2.10 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 46.8 | 14.35 | 12.1975 | 671.58 | 570.843
3.2.3 |  |  | NICHOS
3.2.3.1 | 96550 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12.8 | 10.42 | 8.857 | 133.376 | 113.3696
Subtotal | [7 empty] | 48867.5743 | 41537.4382
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | MURO DE ARRIMO
4.1.1 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | 41.65 | 36.03 | 30.6255 | 1500.6495 | 1275.5521
4.1.2 | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 5.62 | 744.67 | 632.9695 | 4185.0454 | 3557.2886
4.1.3 | 100346 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 40.1 | 9.15 | 7.7775 | 366.915 | 311.8777
4.1.4 | 100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 225 | 9.71 | 8.2535 | 2184.75 | 1857.0375
4.1.5 | 100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 99.5 | 13.87 | 11.7895 | 1380.065 | 1173.0552
4.2 |  |  | ATERRO DO MURO DE ARRIMO
4.2.1 | 102278 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 8.65 | 9.72 | 8.262 | 84.078 | 71.4663
4.2.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 168.675 | 8.72 | 7.412 | 1470.846 | 1250.2191
4.2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 10.13 | 34.64 | 29.444 | 350.9032 | 298.2677
4.3 |  |  | PISOS ARMADOS DA PLATAFORMA
4.3.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 0.84 | 34.64 | 29.444 | 29.0976 | 24.733
4.3.2 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.21 | 623.45 | 529.9325 | 130.9245 | 111.2858
4.3.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 4.2 | 2.66 | 2.261 | 11.172 | 9.4962
4.3.4 | 100066 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | KG | 37.25 | 11.63 | 9.8855 | 433.2175 | 368.2349
4.3.5 | 97096_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.42 | 688.83 | 585.5055 | 289.3086 | 245.9123
4.4 |  |  | ESCADAS
4.4.1 | 101980 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 9.85 | 272.43 | 231.5655 | 2683.4355 | 2280.9202
4.4.2 | 103184 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | m³ | 0.87 | 736.82 | 626.297 | 641.0334 | 544.8784
4.4.3 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 57.27 | 15.76 | 13.396 | 902.5752 | 767.1889
4.4.4 | 95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 84.55 | 9.61 | 8.1685 | 812.5255 | 690.6467
4.5 |  |  | LAJES
4.5.1 | 92508 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.61 | 100.96 | 85.816 | 667.3456 | 567.2438
4.5.2 | 103679 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.73 | 848.94 | 721.599 | 619.7262 | 526.7673
4.5.3 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20 | 13.26 | 11.271 | 265.2 | 225.42
4.5.4 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10 | 12.45 | 10.5825 | 124.5 | 105.825
4.5.5 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.09 | 11.68 | 9.928 | 106.1712 | 90.2455
4.5.6 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 22.73 | 10.39 | 8.8315 | 236.1647 | 200.74
4.6 |  |  | BLOCOS DE CONCRETO
4.6.1 | ALV-BLO-045_IF | Próprio | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 9.94 | 95.13 | 80.8605 | 945.5922 | 803.7534
4.6.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 47.48 | 14.35 | 12.1975 | 681.338 | 579.1373
4.6.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 25.51 | 15.7 | 13.345 | 400.507 | 340.4309
4.7 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.7.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.56 | 110.01 | 93.5085 | 831.6756 | 706.9243
4.8 |  |  | BALANCEAMENTO DA ARQUIBANCADA
4.8.1 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 0.11 | 285.77 | 242.9045 | 31.4347 | 26.7195
4.8.2 | 101980 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 122.47 | 272.43 | 231.5655 | 33364.5021 | 28359.8268
4.8.3 | CPU-064 | Próprio | CONCRETO LEVE TRAÇO 1:3 COM ARGILA EXPANDIDA.(BASEADO TJMG CCON031) | m³ | 35.57 | 522.93 | 444.4905 | 18600.6201 | 15810.5271
4.8.4 | CMD-393 | Próprio | PISO EM CONCRETO NIVEL ZERO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE TIPO CAMURÇADO E A APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA, ESP.: 10CM. (BASEADO SETOP PIS-LAJ-020) | m² | 275.44 | 211.64 | 179.894 | 58294.1216 | 49550.0034
4.8.5 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 173.9 | 47.08 | 40.018 | 8187.212 | 6959.1302
Subtotal | [7 empty] | 140812.6529 | 119690.755
5 |  |  | ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA
5.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 82.64 | 55.92 | 47.532 | 4621.2288 | 3928.0445
5.2 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 22.3 | 90.27 | 76.7295 | 2013.021 | 1711.0678
5.3 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 10 | 150.89 | 128.2565 | 1508.9 | 1282.565
Subtotal | [7 empty] | 8143.1498 | 6921.6773
6 |  |  | ESQUADRIA
6.1 |  |  | INSTALAÇOES DE PORTAS
6.1.1 | 91338_IF | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI 0,65M x 1,65M, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, JOGO DE TRANQUETA E ROSETA, PUXADOR TIPO ALCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 27 | 925.04 | 786.284 | 24976.08 | 21229.668
6.1.2 | 100693_IF | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI, MACIÇA SUPERPESADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, PARA P.N.E. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, BATENTE, FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX E BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE 40 CM. | UN | 6 | 3535.95 | 3005.5575 | 21215.7 | 18033.345
6.1.3 | 100693_2_IF | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI, MACIÇA SUPERPESADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, BATENTE, FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX. | UN | 2 | 3398.87 | 2889.0395 | 6797.74 | 5778.079
6.2 |  |  | INSTALAÇOES DOS PORTÕES METÁLICOS DE ACESSO
6.2.1 | IFMG-1298 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE CADEADO EM LATAO 25 MM, PAR DE ROLDANAS CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER E TRILHO DE AÇO 8,0 MM. DIM.: 3,50 X 3,50 M. (BASEADO SETOP SER-POR-070) | UN | 2 | 6512.49 | 5535.6165 | 13024.98 | 11071.233
6.2.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 49 | 50.87 | 43.2395 | 2492.63 | 2118.7355
Subtotal | [7 empty] | 68507.13 | 58231.0605
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
7.1.1 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 21.29 | 18.0965 | 149.03 | 126.6755
7.1.2 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 120 | 49.26 | 41.871 | 5911.2 | 5024.52
7.1.3 | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4 | UN | 10 | 72.41 | 61.5485 | 724.1 | 615.485
7.1.4 | IFMG-983 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2 | UN | 17 | 73.4 | 62.39 | 1247.8 | 1060.63
7.1.5 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 601 | 28.94 | 24.599 | 17392.94 | 14783.999
7.1.6 | ED-49319 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | m | 100 | 43.11 | 36.6435 | 4311 | 3664.35
7.1.7 | ED-49320 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | m | 80 | 48.66 | 41.361 | 3892.8 | 3308.88
7.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR
7.2.1 | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 4 | 37.88 | 32.198 | 151.52 | 128.792
7.2.2 | C1481 | SEINFRA | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 41.24 | 35.054 | 164.96 | 140.216
7.2.3 | IFMG-990 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 65.71 | 55.8535 | 985.65 | 837.8025
7.2.4 | IFMG-989 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 83.44 | 70.924 | 166.88 | 141.848
7.2.5 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47 | 23.67 | 20.1195 | 1112.49 | 945.6165
7.2.6 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 44.23 | 37.5955 | 44.23 | 37.5955
7.2.7 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 25.85 | 21.9725 | 51.7 | 43.945
7.2.8 | 072385 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - PARA 1 POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 57 | 4.64 | 3.944 | 264.48 | 224.808
7.2.9 | 072465 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - PARA 2 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 16 | 7.53 | 6.4005 | 120.48 | 102.408
7.2.10 | 072465 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - PARA 3 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 2 | 7.53 | 6.4005 | 15.06 | 12.801
7.2.11 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, RETANGULAR. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 220 V, 2 LÂMPADAS LED DE 32W, CONFORME INDICADO EM PROJETO, TEMPERATURA DE COR 4000 K | UN | 40 | 117.12 | 99.552 | 4684.8 | 3982.08
7.2.12 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, RETANGULAR. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 220 V, 2 LÂMPADAS LED DE 16W, CONFORME INDICADO EM PROJETO, TEMPERATURA DE COR 4000 K. | UN | 5 | 117.12 | 99.552 | 585.6 | 497.76
7.2.13 | IFMG-1043 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR/REFLETOR LED DE 100W Proteção IP67, VAC 100-240V, vida útil 60.000h (BASEADO ORSE 11626) | un | 18 | 196.19 | 166.7615 | 3531.42 | 3001.707
7.2.14 | IFMG-1042 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR/REFLETOR LED DE 480W Proteção IP67, VAC 100-240V, vida útil 60.000h (BASEADO ORSE 11626) | un | 13 | 676.19 | 574.7615 | 8790.47 | 7471.8995
7.2.15 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 15 | 38.23 | 32.4955 | 573.45 | 487.4325
7.3 |  |  | CABEAMENTO
7.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4644 | 3.74 | 3.179 | 17368.56 | 14763.276
7.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1900 | 5.75 | 4.8875 | 10925 | 9286.25
7.3.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 790 | 8 | 6.8 | 6320 | 5372
7.3.4 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | 9.05 | 7.6925 | 10860 | 9231
7.4 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS
7.4.1 | 37.04.300 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 | 2140.81 | 1819.6885 | 2140.81 | 1819.6885
7.4.2 | ED-49527 | SETOP | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | un | 4 | 325.09 | 276.3265 | 1300.36 | 1105.306
7.4.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 17.38 | 14.773 | 34.76 | 29.546
7.4.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 18.01 | 15.3085 | 180.1 | 153.085
7.4.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 88.1 | 74.885 | 792.9 | 673.965
7.4.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 89.34 | 75.939 | 268.02 | 227.817
7.4.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 95.21 | 80.9285 | 476.05 | 404.6425
7.4.8 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 98.71 | 83.9035 | 98.71 | 83.9035
7.4.9 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 89.34 | 75.939 | 178.68 | 151.878
7.4.10 | IFMG-993 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR 25A 30mA, tipo AC, 220V. | UN | 5 | 577.13 | 490.5605 | 2885.65 | 2452.8025
7.4.11 | ED-15115 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | un | 5 | 131.66 | 111.911 | 658.3 | 559.555
7.4.12 | SEC-055 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 150A - BASEADO SETOP (ELE-DIS-050) | UN | 2 | 337.67 | 287.0195 | 675.34 | 574.039
7.4.12 | ED-49267 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | un | 2 | 339.63 | 288.6855 | 679.26 | 577.371
7.4.13 | ED-49267 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | un | 1 | 339.63 | 288.6855 | 339.63 | 288.6855
7.4.14 | 10.90.86 | SUDECAP | BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA | UN | 4 | 58.73 | 49.9205 | 234.92 | 199.682
7.4.15 | IFMG-1051 | Próprio | LED VERDE PARA SINALIZAÇÃO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | UN | 4 | 25.84 | 21.964 | 103.36 | 87.856
7.4.16 | IFMG-1050 | Próprio | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO SINAPI 72343 | UN | 4 | 224.56 | 190.876 | 898.24 | 763.504
Subtotal | [7 empty] | 112290.71 | 95447.1035
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
8.1 |  |  | ÁGUA FRIA
8.1.1 |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.1.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 18 | 120.45 | 102.3825 | 2168.1 | 1842.885
8.1.1.2 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 155 | 131.75 | 930 | 790.5
8.1.1.3 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 225.26 | 191.471 | 450.52 | 382.942
8.1.1.4 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 213.19 | 181.2115 | 426.38 | 362.423
8.1.1.5 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 13 | 127.06 | 108.001 | 1651.78 | 1404.013
8.1.1.6 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 4 | 343.53 | 292.0005 | 1374.12 | 1168.002
8.2 |  |  | PVC SOLDÁVEL
8.2.1 | 89411 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.03 | 8.5255 | 10.03 | 8.5255
8.2.2 | VSP-009 | Próprio | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 20 MM - 1/2"-PVC MISTO SOLDÁVEL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 89358) | UN | 20 | 9.05 | 7.6925 | 181 | 153.85
8.2.3 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 6.3 | 5.355 | 163.8 | 139.23
8.2.4 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 7.78 | 6.613 | 93.36 | 79.356
8.2.5 | 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.32 | 7.072 | 33.28 | 28.288
8.2.6 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 9.98 | 8.483 | 119.76 | 101.796
8.2.7 | 103947 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 5.99 | 5.0915 | 65.89 | 56.0065
8.2.8 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.48 | 6.358 | 22.44 | 19.074
8.2.9 | 103949 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 8.93 | 7.5905 | 89.3 | 75.905
8.2.10 | 103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.17 | 9.4945 | 55.85 | 47.4725
8.2.11 | 104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.59 | 10.7015 | 25.18 | 21.403
8.2.12 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.83 | 8.3555 | 9.83 | 8.3555
8.2.13 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 16.27 | 13.8295 | 32.54 | 27.659
8.2.14 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 7.6 | 6.46 | 68.4 | 58.14
8.2.15 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32 | 9.02 | 7.667 | 288.64 | 245.344
8.2.16 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 12.53 | 10.6505 | 100.24 | 85.204
8.2.17 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 12.74 | 10.829 | 50.96 | 43.316
8.2.18 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 13.68 | 11.628 | 191.52 | 162.792
8.2.19 | 103950 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 10.49 | 8.9165 | 31.47 | 26.7495
8.2.20 | 103951 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.52 | 12.342 | 14.52 | 12.342
8.2.21 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23 | 19.91 | 16.9235 | 457.93 | 389.2405
8.2.22 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 99.5 | 22.96 | 19.516 | 2284.52 | 1941.842
8.2.23 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 27 | 31.73 | 26.9705 | 856.71 | 728.2035
8.2.24 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12.5 | 16.67 | 14.1695 | 208.375 | 177.1188
8.2.25 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 42 | 18.44 | 15.674 | 774.48 | 658.308
8.2.26 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 12.45 | 10.5825 | 99.6 | 84.66
8.2.27 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 17.51 | 14.8835 | 70.04 | 59.534
8.2.28 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 18.69 | 15.8865 | 37.38 | 31.773
8.2.29 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 21.75 | 18.4875 | 87 | 73.95
8.2.30 | 89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 | 14.31 | 12.1635 | 300.51 | 255.4335
8.2.31 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 19.35 | 16.4475 | 251.55 | 213.8175
8.2.32 | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 24.95 | 21.2075 | 74.85 | 63.6225
8.2.33 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 19.39 | 16.4815 | 19.39 | 16.4815
8.2.34 | 94693 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 23.72 | 20.162 | 47.44 | 40.324
8.2.35 | CGN-393 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 14.98 | 12.733 | 344.54 | 292.859
8.2.36 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 16.01 | 13.6085 | 32.02 | 27.217
8.2.37 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 12.7 | 10.795 | 50.8 | 43.18
8.2.38 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 20.05 | 17.0425 | 360.9 | 306.765
8.3 |  |  | PVC ESGOTO
8.3.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 557.01 | 473.4585 | 557.01 | 473.4585
8.3.2 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.5 | 8.925 | 21 | 17.85
8.3.3 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 28 | 12.97 | 11.0245 | 363.16 | 308.686
8.3.4 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 27.46 | 23.341 | 274.6 | 233.41
8.3.5 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30 | 10.12 | 8.602 | 303.6 | 258.06
8.3.6 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 15.1 | 12.835 | 120.8 | 102.68
8.3.7 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 22.92 | 19.482 | 91.68 | 77.928
8.3.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 24 | 26.58 | 22.593 | 637.92 | 542.232
8.3.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.88 | 8.398 | 19.76 | 16.796
8.3.10 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 38 | 14.32 | 12.172 | 544.16 | 462.536
8.3.11 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.89 | 18.6065 | 43.78 | 37.213
8.3.12 | CMEI-185 | Próprio | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SECUNDÁRIO. (BASEADO SINAPI 89724) | UN | 28 | 12.38 | 10.523 | 346.64 | 294.644
8.3.13 | IFMG-573 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89834) | UN | 9 | 34.22 | 29.087 | 307.98 | 261.783
8.3.14 | IFMG-575 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89830) | UN | 3 | 37.63 | 31.9855 | 112.89 | 95.9565
8.3.15 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 24 | 50.58 | 42.993 | 1213.92 | 1031.832
8.3.16 | IFMG-576 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89827) | UN | 2 | 24.05 | 20.4425 | 48.1 | 40.885
8.3.17 | IFMG-573 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89834) | UN | 8 | 34.22 | 29.087 | 273.76 | 232.696
8.3.18 | IFMG-575 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89830) | UN | 3 | 37.63 | 31.9855 | 112.89 | 95.9565
8.3.19 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 17.11 | 14.5435 | 102.66 | 87.261
8.3.20 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 9.11 | 7.7435 | 54.66 | 46.461
8.3.21 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 11.34 | 9.639 | 34.02 | 28.917
8.3.22 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 23.3 | 19.805 | 69.9 | 59.415
8.3.23 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 52 | 38.05 | 32.3425 | 1978.6 | 1681.81
8.3.24 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 65 | 21.37 | 18.1645 | 1389.05 | 1180.6925
8.3.25 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15 | 27.34 | 23.239 | 410.1 | 348.585
8.3.26 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 90 | 34.13 | 29.0105 | 3071.7 | 2610.945
8.3.27 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22 | 38.78 | 32.963 | 853.16 | 725.186
8.3.28 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 41 | 23.48 | 19.958 | 962.68 | 818.278
8.3.29 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 59.57 | 50.6345 | 1012.69 | 860.7865
8.4 |  |  | ACESSÓRIOS
8.4.1 | DJQ-043 | Próprio | ÁGUA FRIA PVC ACESSÓRIOS BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" (BASEADO SETOP MET-TUB-005) | UN | 4 | 23.49 | 19.9665 | 93.96 | 79.866
8.4.2 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 69.94 | 59.449 | 1258.92 | 1070.082
8.4.3 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 90.82 | 77.197 | 544.92 | 463.182
8.4.4 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 87.35 | 74.2475 | 87.35 | 74.2475
8.4.5 | ED-49946 | SETOP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | un | 19 | 42.12 | 35.802 | 800.28 | 680.238
8.4.6 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 61.01 | 51.8585 | 1220.2 | 1037.17
8.4.7 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26 | 10.96 | 9.316 | 284.96 | 242.216
8.4.8 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 43.68 | 37.128 | 174.72 | 148.512
8.4.9 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 21 | 23.26 | 19.771 | 488.46 | 415.191
8.4.10 | IFMG-1011 | Próprio | SIFÃO METÁLICO PARA MICTÓRIO (TIPO: COPO/ MATERIAL: METAL/ACABAMENTO: CROMADO/DIÂMETRO DE ENTRADA: 1"/DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/2") (BASEADO SETOP MET-LIG-005) | UN | 2 | 201.53 | 171.3005 | 403.06 | 342.601
8.4.11 | ED-50334 | SETOP | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" | U | 4 | 54.53 | 46.3505 | 218.12 | 185.402
8.4.12 | ED-50332 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 4 | 138.72 | 117.912 | 554.88 | 471.648
8.4.13 | ED-50347 | SETOP | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO D = 2 1/4" X 1" | U | 21 | 96.74 | 82.229 | 2031.54 | 1726.809
8.5 |  |  | LOUÇAS
8.5.1 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 774.2 | 658.07 | 3096.8 | 2632.28
8.5.2 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 149.67 | 127.2195 | 2095.38 | 1781.073
8.5.3 | 10.40.26 | SUDECAP | LAVAT. C/COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 956.36 | 812.906 | 1912.72 | 1625.812
8.5.4 | 10.40.54 | SUDECAP | LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE | UN | 5 | 269.73 | 229.2705 | 1348.65 | 1146.3525
8.5.5 | 1301002014 | AGESUL | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR, COM PERTENCES, INCLUSIVE VALVULA C/ FECHAMENTO AUTOMATICO, L.C., ANTIVANDALISMO PRESSMATIC MICTORIO COD. 17015006 DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 2 | 1218.53 | 1035.7505 | 2437.06 | 2071.501
8.5.6 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 495 | 420.75 | 9900 | 8415
8.5.7 | ED-48157 | SETOP | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 4 | 185.67 | 157.8195 | 742.68 | 631.278
8.5.8 | ED-48156 | SETOP | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U | 20 | 53.67 | 45.6195 | 1073.4 | 912.39
8.6 |  |  | METAIS
8.6.1 | ED-48160 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 6 | 229.3 | 194.905 | 1375.8 | 1169.43
8.6.2 | ED-48164 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | 181.95 | 154.6575 | 727.8 | 618.63
8.6.3 | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 6 | 137.08 | 116.518 | 822.48 | 699.108
8.6.4 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 731.34 | 621.639 | 1462.68 | 1243.278
8.6.5 | ED-50314 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 15 | 238.6 | 202.81 | 3579 | 3042.15
8.6.6 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 152.99 | 130.0415 | 764.95 | 650.2075
8.6.7 | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 21 | 351.7 | 298.945 | 7385.7 | 6277.845
8.6.8 | ED-50348 | SETOP | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | U | 4 | 94.91 | 80.6735 | 379.64 | 322.694
8.6.9 | ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 45.69 | 38.8365 | 182.76 | 155.346
8.7 |  |  | ACESSÓRIOS
8.7.1 | PRT-273 | Próprio | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO BASEADO SINAPI 74125/002 | m² | 5.58 | 579.34 | 492.439 | 3232.7172 | 2747.8096
8.7.3 | IFMG-1273 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO LAMINADO 12mm COM PORTA DE CORRER, COM PELÍCULA PARA VIDROS ACABAMENTO JATEADO. | m² | 8.68 | 1763.18 | 1498.703 | 15304.4024 | 13008.742
8.7.3 | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 24 | 66.7 | 56.695 | 1600.8 | 1360.68
8.7.4 | IFSMG-31 | Próprio | DISPENSADOR DE MESA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO. LINHA: PRESSMATIC 1/2, REF.: DOCOL OU EQUIVALENTE | UN | 14 | 729.42 | 620.007 | 10211.88 | 8680.098
8.7.5 | ED-48189 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | U | 7 | 78.34 | 66.589 | 548.38 | 466.123
8.7.6 | ED-48182 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 15 | 67.42 | 57.307 | 1011.3 | 859.605
8.7.7 | 11961 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 4 | 550.85 | 468.2225 | 2203.4 | 1872.89
8.8 |  |  | PEDRAS EM GRANITO BRANCO DALLAS
8.8.1 | IFMG-1072 | Próprio | BANCADA EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS, C/ LARGURA DE 35CM, C/ TESTEIRA, H=15CM, E C/ RODABANCA, H= 10CM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP.:2CM. | m² | 3.7 | 1008.43 | 857.1655 | 3731.191 | 3171.5123
8.8.2 | CMDO-341 | Próprio | TESTEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP.:2CM, H=5CM | m | 11.86 | 42.1 | 35.785 | 499.306 | 424.4101
8.8.3 | CMDO-342 | Próprio | RODABANCADA INSTALADA EM BANCADA EM GRANITO MODELO BRANCO DALLAS H = 10 CM, E = 2 CM. | m | 11.86 | 68 | 57.8 | 806.48 | 685.508
8.8.4 | MRN-558 | Próprio | BANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, COM H=0,50M E TAMPO EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP.:2CM, INSTALADO NO VESTIÁRIO PNE | UN | 2 | 2135.14 | 1814.869 | 4270.28 | 3629.738
8.8.5 | SNC-328 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. ESP.:2CM (BASEADO SETOP SOL-MAR-005) | m² | 8.3 | 133.42 | 113.407 | 1107.386 | 941.2781
8.8.7 | IFMG-10744 | Próprio | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 70.69 | 676.02 | 574.617 | 47787.8538 | 40619.6757
Subtotal | [7 empty] | 170104.0614 | 144588.4522
9 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
9.1 |  |  | EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
9.1.1 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 11 | 217.46 | 184.841 | 2392.06 | 2033.251
9.1.2 | DJQ-077 | Próprio | LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS DE LED DE FLUXO LUMINOSO IGUAL A 100 LÚMENS, 2 WATTS - TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (ACENDE AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL E POSSUI BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 1 HORA)(BASEADO SINAPI 97599) | UN | 40 | 26.4 | 22.44 | 1056 | 897.6
9.1.3 | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 6 | 160.27 | 136.2295 | 961.62 | 817.377
9.2 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO
9.2.1 | 091055 | SIURB | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 5 | 99.32 | 84.422 | 496.6 | 422.11
9.2.2 | 10446 | ORSE | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 3 | 294.49 | 250.3165 | 883.47 | 750.9495
9.2.3 | 8058 | ORSE | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 434.12 | 369.002 | 434.12 | 369.002
9.2.4 | ED-49097 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 22 | 36.42 | 30.957 | 801.24 | 681.054
9.2.5 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 141.42 | 22.16 | 18.836 | 3133.8672 | 2663.7871
9.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
9.3.1 | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 36.01 | 30.6085 | 108.03 | 91.8255
9.3.2 | PLACA_S_002 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 506 X 253 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 87.37 | 74.2645 | 174.74 | 148.529
9.3.3 | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 36.01 | 30.6085 | 216.06 | 183.651
9.3.4 | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 36.01 | 30.6085 | 36.01 | 30.6085
9.3.5 | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 36.01 | 30.6085 | 36.01 | 30.6085
9.3.6 | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 36.01 | 30.6085 | 72.02 | 61.217
9.3.7 | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 36.01 | 30.6085 | 36.01 | 30.6085
9.3.8 | PLACA_S_002 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 506 X 253 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 87.37 | 74.2645 | 436.85 | 371.3225
9.3.9 | PLACA_S_002 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 506 X 253 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 87.37 | 74.2645 | 174.74 | 148.529
9.3.10 | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 36.01 | 30.6085 | 36.01 | 30.6085
9.4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
9.4.1 | CMD-250 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, "TIPO E", QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM (COMP PROPRIA ) | UN | 5 | 40.06 | 34.051 | 200.3 | 170.255
9.4.2 | CMD-250 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, "TIPO E", QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM (COMP PROPRIA ) | UN | 5 | 40.06 | 34.051 | 200.3 | 170.255
9.4.3 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 7 | 16.89 | 14.3565 | 118.23 | 100.4955
9.4.4 | SERRO-016 | Próprio | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES). SÍMBOLO QUADRADO AMARELO (1,00 M X 1,00 M) E QUADRADO VERMELHO (0,70 M X 0,70 M). | UN | 9 | 43.68 | 37.128 | 393.12 | 334.152
9.5 |  |  | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR
9.5.1 | IFMG-1028 | Próprio | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE BALIZAMENTO PINTADA SOBRE O PISO, CÓDIGO C1 RETANGULAR, COM FUNDO VERDE, DIMENSÕES 200X70MM. | UN | 24 | 4.78 | 4.063 | 114.72 | 97.512
9.5.2 | PLACA_M1_COMP | Próprio | PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M1 (REFERENTE INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO) | UN | 2 | 60.66 | 51.561 | 121.32 | 103.122
9.5.3 | PLACA_M2_COMP | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M2, DIMENSÕES 300X150MM (REFERENTE A LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA NO RECINTO) | UN | 3 | 45.53 | 38.7005 | 136.59 | 116.1015
9.5.4 | PLACA_M7_COMP | Próprio | PLACA DE INDICAÇÃO, RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M7 DIMENSÕES 300X150MM (ESTA PORTA DEVE PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO) | UN | 4 | 23.2 | 19.72 | 92.8 | 78.88
9.6 |  |  | EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTARES
9.6.1 | IFMG-1015 | Próprio | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTAS DUPLAS DE 2,00M (BASEADO FDE 06.03.017) | UND | 1 | 1350.9 | 1148.265 | 1350.9 | 1148.265
9.7 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTE
9.7.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 256.38 | 120.12 | 102.102 | 30796.3656 | 26176.9108
9.7.2 | 10.90.23 | SUDECAP | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM | UN | 9 | 261.55 | 222.3175 | 2353.95 | 2000.8575
9.7.3 | ED-50188 | SETOP | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM | un | 18 | 15.66 | 13.311 | 281.88 | 239.598
9.7.4 | POL-005 | Próprio | ESGUICHO JATO SIMPLES REQUINTE 13MM (BASEADO SETOP INC-ESG-005) | UN | 9 | 88.54 | 75.259 | 796.86 | 677.331
9.7.5 | BRM-420 | Próprio | Mangueira fibra sintética e borracha vulcanizada ᴓ40mm | CJ | 18 | 832.81 | 707.8885 | 14990.58 | 12741.993
9.7.6 | SERRO-202 | Próprio | BOMBA SCHNEIDER CENTRIFUGA PARA PRESSURISAÇÃO DE HIDRANTE, P = 10CV, ALTURA MANOMÉTRICA DE 42MCA (BASEADO SINAPI 83647) | UN | 1 | 2772.07 | 2356.2595 | 2772.07 | 2356.2595
9.7.7 | ED-50186 | SETOP | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | U | 1 | 436.77 | 371.2545 | 436.77 | 371.2545
9.7.8 | IPS-094 | Próprio | MANOMETRO 200 LB | UN | 1 | 141.56 | 120.326 | 141.56 | 120.326
9.7.9 | ED-50184 | SETOP | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | U | 1 | 521.21 | 443.0285 | 521.21 | 443.0285
9.7.10 | BRM-427 | Próprio | REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 3" | UN | 1 | 578.43 | 491.6655 | 578.43 | 491.6655
9.7.11 | SRA-060 | Próprio | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 92667) | UN | 1 | 157.75 | 134.0875 | 157.75 | 134.0875
9.7.12 | CMD-973 | Próprio | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO DIAMETRO 75 MM X DB - (BASEADO SBC 052295) | UN | 1 | 153.4 | 130.39 | 153.4 | 130.39
9.7.13 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 396.25 | 336.8125 | 396.25 | 336.8125
9.7.14 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 435.47 | 370.1495 | 435.47 | 370.1495
9.7.15 | SRA-155 | Próprio | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO 63MMXxDB | UN | 1 | 51.11 | 43.4435 | 51.11 | 43.4435
9.7.16 | POL-006 | Próprio | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 1 | 70.15 | 59.6275 | 70.15 | 59.6275
9.7.17 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 197.67 | 168.0195 | 790.68 | 672.078
9.7.18 | IPS-091 | Próprio | COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 10 | 108.68 | 92.378 | 1086.8 | 923.78
9.7.19 | POL-007 | Próprio | TE REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2""x1.1/4"" (63x25mm) | UN | 1 | 162.63 | 138.2355 | 162.63 | 138.2355
9.7.20 | 92703 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 50.65 | 43.0525 | 101.3 | 86.105
9.7.21 | BRM-026 | Próprio | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1" | UN | 1 | 22.29 | 18.9465 | 22.29 | 18.9465
9.7.22 | 92705MOD/SINAPI | Próprio | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 92705) | UN | 1 | 58.38 | 49.623 | 58.38 | 49.623
9.7.23 | BRM-426 | Próprio | REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1" | UN | 1 | 67.18 | 57.103 | 67.18 | 57.103
9.7.24 | 92892 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57.07 | 48.5095 | 57.07 | 48.5095
9.7.25 | POL-008 | Próprio | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 92681) | UN | 1 | 44.93 | 38.1905 | 44.93 | 38.1905
9.7.26 | ED-50345 | SETOP | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, D = 80 MM (3") | U | 1 | 446.9 | 379.865 | 446.9 | 379.865
9.7.27 | 92637 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 69.16 | 58.786 | 69.16 | 58.786
9.7.28 | POL-009 | Próprio | ADAPTADOR DE ROSCA 5 FIOS X ENGATE RAPIDO (STORZ), DIAMETRO 2 1/2" X 2 1/2". | UN | 1 | 80.27 | 68.2295 | 80.27 | 68.2295
9.7.29 | 74169/001MOD/SINAPI | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CONFORME SINAPI 74169/001) | UN | 1 | 271.29 | 230.5965 | 271.29 | 230.5965
9.7.30 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 89.84 | 76.364 | 89.84 | 76.364
9.7.31 | ED-49512 | SETOP | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COMPLETO PARA MOTOBOMBA DE 10CV 220V | un | 1 | 339.24 | 288.354 | 339.24 | 288.354
9.8 |  |  | RESERVATÓRIO PARA RESERVA DE INCÊNDIO
9.8.1 | CMDO-460 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO, EXCLUSIVE FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 23807.8 | 20236.63 | 23807.8 | 20236.63
9.8.2 | ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 | 24.46 | 20.791 | 489.2 | 415.82
9.8.3 | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 | 45.04 | 38.284 | 450.4 | 382.84
9.8.4 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 53.1 | 45.135 | 53.1 | 45.135
9.8.5 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 142.37 | 121.0145 | 142.37 | 121.0145
9.9 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO
9.9.1 | ED-50935 | SETOP | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 16.48 | 121.1 | 102.935 | 1995.728 | 1696.3688
9.9.2 | IFMG-1088 | Próprio | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO - BASEADO ORSE (12189) | m | 16.77 | 215.16 | 182.886 | 3608.2332 | 3066.9982
9.9.3 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 56.97 | 622.42 | 529.057 | 35459.2674 | 30140.3773
9.9.4 | ED-32100 | SETOP | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | m | 36.14 | 858.85 | 730.0225 | 31038.839 | 26383.0131
9.9.5 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 19.36 | 1077.86 | 916.181 | 20867.3696 | 17737.2642
9.10 |  |  | PINTURA DOS GUARDA CORPOS
9.10.1 | IFMG-875 | Próprio | LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE / ÓLEO SOBRE DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. (BASEADO SINAPI 73948/007) | m² | 42.5 | 44.18 | 37.553 | 1877.65 | 1596.0025
9.10.2 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 34.52 | 51.29 | 43.5965 | 1770.5308 | 1504.9512
9.10.3 | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 33.25 | 22.74 | 19.329 | 756.105 | 642.6893
9.11 |  |  | PINTURA DOS CORRIMÃOS MANTIDOS
9.11.1 | IFMG-875 | Próprio | LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE / ÓLEO SOBRE DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. (BASEADO SINAPI 73948/007) | m² | 0.11 | 44.18 | 37.553 | 4.8598 | 4.1308
9.11.3 | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 1.4 | 22.74 | 19.329 | 31.836 | 27.0606
Subtotal | [7 empty] | 195188.7916 | 165910.4729
10 |  |  | REVESTIMENTO
10.1 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS
10.1.1 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1.1.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 372.83 | 31.16 | 26.486 | 11617.3828 | 9874.7754
10.1.1.2 | ED-50569 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 372.83 | 59.72 | 50.762 | 22265.4076 | 18925.5965
10.1.2 |  |  | REVESTIMENTO SECUNDÁRIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1.2.1 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 153.68 | 94.32 | 80.172 | 14495.0976 | 12320.833
10.1.2.2 | CPIS075 | Próprio | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2CM, INCLUSIVE REJUNTE (BASEADO SINAPI 72138) | m² | 33.09 | 288.05 | 244.8425 | 9531.5745 | 8101.8383
10.1.2.3 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 186.06 | 143.47 | 121.9495 | 26694.0282 | 22689.924
10.1.2.4 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 66.96 | 22.98 | 19.533 | 1538.7408 | 1307.9297
10.1.3 |  |  | PISO DA QUADRA
10.1.3.12 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1056.55 | 19.25 | 16.3625 | 20338.5875 | 17287.7994
10.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE
10.2.1 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2.1.2 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 492.33 | 32.99 | 28.0415 | 16241.9667 | 13805.6717
10.2.1.2 | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 492.33 | 13.78 | 11.713 | 6784.3074 | 5766.6613
10.2.1.3 | ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 492.33 | 30.93 | 26.2905 | 15227.7669 | 12943.6019
10.2.2 |  |  | REVESTIMENTO SECUNDÁRIO |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2.2.1 | ED-9919 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1721.32 | 44.01 | 37.4085 | 75755.2932 | 64391.9992
10.2.2.2 | SNC-605 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR BRANCO, DIM.:30X60CM BRANCO BRILHANTE (BASEADO SINAPI 87263) | m² | 492.33 | 124.55 | 105.8675 | 61319.7015 | 52121.7463
10.3 |  |  | GRANITO E PEDRAS
10.3.1 | TJES-449 | Próprio | EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=15CM (BASEADO SINAPI 98685) | M | 21.11 | 59.73 | 50.7705 | 1260.9003 | 1071.7653
Subtotal | [7 empty] | 283070.755 | 240610.1418
11 |  |  | PINTURA
11.1 |  |  | TETOS E FORROS
11.1.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 418.16 | 13.8 | 11.73 | 5770.608 | 4905.0168
11.1.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 418.16 | 20.94 | 17.799 | 8756.2704 | 7442.8298
11.2 |  |  | PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS MANTIDAS
11.2.1 | IFMG-875 | Próprio | LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE / ÓLEO SOBRE DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. (BASEADO SINAPI 73948/007) | m² | 175.62 | 44.18 | 37.553 | 7758.8916 | 6595.0579
11.2.2 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 175.62 | 51.29 | 43.5965 | 9007.5498 | 7656.4173
11.3 |  |  | PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA MANTIDAS
11.3.1 | IPS-248 | Próprio | SERVIÇO DE LIXAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (PREPARAÇÃO PARA PINTURA).(BASEADO ORSE 3963) | m² | 62.92 | 8.92 | 7.582 | 561.2464 | 477.0594
11.3.3 | ED-50493 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 62.92 | 26.03 | 22.1255 | 1637.8076 | 1392.1365
Subtotal | [7 empty] | 33492.3738 | 28468.5177
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.2 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1607.48 | 7.09 | 6.0265 | 11397.0332 | 9687.4782
Subtotal | [7 empty] | 11397.0332 | 9687.4782
13 |  |  | EQUIPAMENTOS
13.1 |  |  | PLATAFORMAS
13.1.1 | IFSMG-BC-2M | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSIBILIDADE ATÉ 2M ACIONAMENTO ELÉTRICO - REF.MOD.PL-200 - MONTELE - CABINA 0,90 X 1,40M L.OPOSTOS - PERCURSO 103 CM - GUARDA CORPO 1,10M ALTURA - VERSÃO 2022 - ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 62525.43 | 53146.6155 | 62525.43 | 53146.6155
13.1.2 | IFSMG-BC-4M | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSIBILIDADE ATÉ 4M ACIONAMENTO ELÉTRICO - REF.MOD.PL-200 - MONTELE - CABINA 0,90 X 1,40M MESMO LADO - PERCURSO 291 CM - GUARDA CORPO 1,10M ALTURA (ENCLAUSURADA; Estrutura metálica fabricada em perfis de alumínio pintados de branco e revestida com chapas metálicas) - VERSÃO 2022 - ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 89972.75 | 76476.8375 | 89972.75 | 76476.8375
13.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AS PLATAFORMAS
13.2.1 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 117.12 | 99.552 | 117.12 | 99.552
13.2.2 | ED-9972 | SETOP | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 9W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 2 | 20.64 | 17.544 | 41.28 | 35.088
13.2.3 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 1 | 283.02 | 240.567 | 283.02 | 240.567
13.2.4 | ED-15736 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 2 | 28.99 | 24.6415 | 57.98 | 49.283
13.2.5 | 150629 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 2 | 14.46 | 12.291 | 28.92 | 24.582
13.2.6 | ED-5626 | SETOP | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 2 | 14.55 | 12.3675 | 29.1 | 24.735
13.2.7 | 11.14.34 | SUDECAP | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2 | 8.8 | 7.48 | 17.6 | 14.96
13.2.8 | 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30 | 8.54 | 7.259 | 256.2 | 217.77
13.2.9 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 582.81 | 495.3885 | 1165.62 | 990.777
13.2.10 | ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 2 | 164.47 | 139.7995 | 328.94 | 279.599
13.2.11 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 111.52 | 94.792 | 223.04 | 189.584
13.2.12 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 92.04 | 78.234 | 184.08 | 156.468
13.2.13 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.38 | 14.773 | 17.38 | 14.773
13.2.14 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 8 | 86.56 | 73.576 | 692.48 | 588.608
13.2.15 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c PRETO | m | 20 | 8.62 | 7.327 | 172.4 | 146.54
13.2.16 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c VERMELHO | m | 20 | 8.62 | 7.327 | 172.4 | 146.54
13.2.17 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c BRANCO | m | 20 | 8.62 | 7.327 | 172.4 | 146.54
13.2.18 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c AZUL | m | 20 | 8.62 | 7.327 | 172.4 | 146.54
13.2.19 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c VERDE | m | 20 | 8.62 | 7.327 | 172.4 | 146.54
13.2.20 | 3797 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c PRETO | m | 20 | 7.38 | 6.273 | 147.6 | 125.46
13.2.21 | 3797 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c VERMELHO | m | 20 | 7.38 | 6.273 | 147.6 | 125.46
13.2.22 | 3797 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c VERDE | m | 20 | 7.38 | 6.273 | 147.6 | 125.46
13.2.23 | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c AZUL | m | 20 | 6.7 | 5.695 | 134 | 113.9
13.2.24 | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c VERMELHO | m | 20 | 6.7 | 5.695 | 134 | 113.9
13.2.25 | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c AMARELO | m | 20 | 6.7 | 5.695 | 134 | 113.9
Subtotal | [7 empty] | 157647.74 | 134000.579
14 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)
14.1 |  |  | REDE ESPORTIVA
14.1.1 | 200721 | IOPES | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m² | 1184 | 17.97 | 15.2745 | 21276.48 | 18085.008
14.2 |  |  | ASSENTOS DA ARQUIBANCADA
14.2.1 | ASSENTO_01 | Próprio | ASSENTO ESPORTIVO COM ENCOSTO, TIPO MONOBLOCO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, INCLUSIVE: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. COR: A DEFINIR. | un | 516 | 125.08 | 106.318 | 64541.28 | 54860.088
14.2.2 | ASSENTO_02 | Próprio | ASSENTO ESPORTIVO COM ENCOSTO, TIPO MONOBLOCO, PARA OBESOS, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, INCLUSIVE: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. COR: A DEFINIR. | un | 32 | 435.18 | 369.903 | 13925.76 | 11836.896
Subtotal | [7 empty] | 99743.52 | 84781.992
15 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS
15.1 | IF_ADM_LOCAL_BBC | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DO GINÁSIO PARTE II - CAMPUS BARBACENA | un | 1 | 192123.26 | 163304.771 | 192123.26 | 163304.771
Subtotal | [7 empty] | 192123.26 | 163304.771
TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 1587101.172 | 1349035.997
VALOR DO B.D.I. | [7 empty] | 342525.8143 | 291146.9421
TOTAL GERAL (TOTAL PARCIAL + BDI) | [7 empty] | 1929626.987 | 1640182.939

## Anexo I.4.2
ANEXO I.4.2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS COM DESCONTO | ETAPAS
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.602% | 3.602% | 47.29% | 47.29% | 35.21% | 35.21% | 4.73% | 4.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.66% | 7.66% | 5.11% | 5.11% | 0% | 0% | 100%
|  | 69502.9765 | 59077.53 | 32867.9576 | 27937.764 | 24471.998 | 20801.1983 | 3287.4908 | 2794.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5323.928 | 4525.3388 | 3551.6021 | 3018.8618 | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES | 0.5385% | 0.5385% | 8.48% | 8.48% | 55.36% | 55.36% | 31.15% | 31.15% | 5.01% | 5.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 10391.4007 | 8832.6906 | 881.1908 | 749.0122 | 5752.6794 | 4889.7775 | 3236.9213 | 2751.3831 | 520.6092 | 442.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS | 3.079% | 3.079% | 2.16% | 2.16% | 23.72% | 23.72% | 1.06% | 1.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73.06% | 73.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 59414.1015 | 50501.9863 | 1283.3446 | 1090.8429 | 14093.0249 | 11979.0711 | 629.7895 | 535.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43407.9425 | 36896.7512 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 8.872% | 8.872% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.57% | 8.57% | 91.43% | 91.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 171202.6302 | 145522.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14672.0654 | 12471.2556 | 156530.5648 | 133050.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | 0.5131% | 0.5131% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 9900.5923 | 8415.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900.5923 | 8415.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIA | 4.316% | 4.316% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.35% | 77.35% | 22.65% | 22.65% | 0% | 0% | 100%
|  | 83292.2369 | 70798.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64426.5452 | 54762.5635 | 18865.6917 | 16035.8379 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.075% | 7.075% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.95% | 29.95% | 59.41% | 59.41% | 10.64% | 10.64% | 100%
|  | 136525.124 | 116046.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40889.2746 | 34755.8834 | 81109.5762 | 68943.1398 | 14526.2732 | 12347.3322
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 10.72% | 10.72% | 0% | 0% | 5.49% | 5.49% | 14.27% | 14.27% | 2.88% | 2.88% | 28.09% | 28.09% | 6.12% | 6.12% | 12.22% | 12.22% | 30.93% | 30.93% | 100%
|  | 206815.6669 | 175793.3169 | 0 | 0 | 11354.1801 | 9651.0531 | 29512.5957 | 25085.7063 | 5956.2912 | 5062.8475 | 58094.5208 | 49380.3427 | 12657.1188 | 10758.551 | 25272.8745 | 21481.9433 | 63968.0858 | 54372.8729
9 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 12.3% | 12.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.63% | 47.63% | 45.09% | 45.09% | 7.28% | 7.28% | 100%
|  | 237314.1463 | 201717.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113032.7279 | 96077.8187 | 107004.9486 | 90954.2063 | 17276.4699 | 14684.9994
10 | REVESTIMENTO | 17.84% | 17.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.42% | 12.42% | 53.64% | 53.64% | 10.7% | 10.7% | 16.06% | 16.06% | 7.18% | 7.18% | 100%
|  | 344162.6643 | 292538.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42745.0029 | 36333.2525 | 184608.8531 | 156917.5252 | 36825.4051 | 31301.5943 | 55272.5239 | 46981.6453 | 24710.8793 | 21004.2474
11 | PINTURA | 2.11% | 2.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.63% | 56.63% | 43.37% | 43.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 40720.6481 | 34612.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23060.103 | 19601.0876 | 17660.5451 | 15011.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.7181% | 0.7181% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 13856.7239 | 11778.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13856.7239 | 11778.2154
13 | EQUIPAMENTOS | 9.933% | 9.933% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 191671.0408 | 162920.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191671.0408 | 162920.3846
14 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS) | 6.285% | 6.285% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.33% | 21.33% | 78.67% | 78.67% | 100%
|  | 121270.0181 | 103079.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25866.8949 | 21986.8606 | 95403.1233 | 81092.6548
15 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 12.11% | 12.11% | 2.066% | 2.066% | 3.282% | 3.282% | 3.027% | 3.027% | 12.13% | 12.13% | 16.25% | 16.25% | 19.71% | 19.71% | 18.69% | 18.69% | 24.85% | 24.85% | 100%
|  | 233587.0162 | 198548.9638 | 4824.8483 | 4101.121 | 7667.4071 | 6517.296 | 7070.6422 | 6010.0458 | 28337.2479 | 24086.6607 | 37965.8195 | 32270.9466 | 46030.9123 | 39126.2755 | 43651.1112 | 37103.4445 | 58039.0278 | 49333.1736
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | 1929626.987
VALOR TOTAL DA OBRA COM DESCONTO |  |  |  | 1640182.939
TOTAL SIMPLES - R$ |  |  |  | 39857.3412 | 33878.7401 | 63339.2896 | 53838.3961 | 58409.5048 | 49648.0791 | 234089.716 | 198976.2586 | 313629.8888 | 266585.4055 | 380254.3996 | 323216.2396 | 360595.2229 | 306505.9395 | 479451.6238 | 407533.8802
TOTAL SIMPLES - % |  |  |  | 2.066% | 2.066% | 3.282% | 3.282% | 3.027% | 3.027% | 12.13% | 12.13% | 16.25% | 16.25% | 19.71% | 19.71% | 18.69% | 18.69% | 24.85% | 24.85%
TOTAL ACUMULADO - R$ |  |  |  | 39857.3412 | 33878.7401 | 103196.6308 | 87717.1362 | 161606.1356 | 137365.2153 | 395695.8516 | 336341.4738 | 709325.7404 | 602926.8793 | 1089580.14 | 926143.1189 | 1450175.363 | 1232649.058 | 1929626.987 | 1640182.939
TOTAL ACUMULADO - % |  |  |  | 2.066% | 2.066% | 5.348% | 5.348% | 8.375% | 8.375% | 20.51% | 20.51% | 36.76% | 36.76% | 56.47% | 56.47% | 75.15% | 75.15% | 100% | 100%
|  |  |  | 2.066% |  | 3.282% |  | 3.027% |  | 12.13% |  | 16.25% |  | 19.71% |  | 18.69% |  | 24.85%

## Anexo I.4.3
ANEXO I-4.3 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 57165.5
1.1 |  |  | INDENTIFICAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 1384.96
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 307.77 | 307.77
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 21.58 | 10.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 27.05 | 10.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 19.76 | 22.1
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 4.41 | 14.14
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 36.57 | 0.41
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 19.59 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 28.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 307.77
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 1384.96
1.2 |  |  | FECHAMENTO DE OBRA | [5 empty] | 1796.2
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50163 | SETOP | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | ED- |  | m | 1 | 12.83 | 12.83
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11344 | PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" [7, 5X7,5CM]¦TIPO DE MADEIRA : CEDRO) |  |  | m | 8.45 | 0.408 | 3.44
Insumo | SETOP | MATED-11331 | PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1 MM¦DIÂMETRO: 3,0 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 290) |  |  | Kg | 21.88 | 0.011586 | 0.25
Insumo | SETOP | MATED-11459 | Tela de polietileno para proteção tapume (largura: 1, 20 m) |  |  | m | 1.97 | 1.05 | 2.06
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 5.75
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48310 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL |  |  | m³ | 411.48 | 0.0036 | 1.48
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) |  |  | m² | 64.23 | 0.036 | 2.31
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.16667 | 3.29
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 7.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.747 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.747
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.83
[6 empty] | Quant. => | 140 | Preço Total => | 1796.2
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 42546.38
1.3.1 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 12554.07
1.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 52.1 | 52.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.225 | 27.45 | 6.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3248 | 19.76 | 45.93
|  |  |  | MO sem LS => | 38.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 52.1
[6 empty] | Quant. => | 24.25 | Preço Total => | 1263.42
1.3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3.1 | 3.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0374 | 27.45 | 1.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1053 | 19.76 | 2.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.1
[6 empty] | Quant. => | 492.33 | Preço Total => | 1526.22
1.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | ED- |  | m² | 1 | 2.97 | 2.97
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦ DIMENSÃO: 225x275MM) |  |  | un | 0.85 | 0.25 | 0.21
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.21
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.14 | 2.76
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 2.76
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0022 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.0022
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.97
[6 empty] | Quant. => | 1936.53 | Preço Total => | 5751.49
1.3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 12.7 | 12.7
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0699 | 32.78 | 2.29
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0482 | 30.6 | 1.47
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 29.13 | 3.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2972 | 19.76 | 5.87
|  |  |  | MO sem LS => | 9.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.7
[6 empty] | Quant. => | 315.98 | Preço Total => | 4012.94
1.3.2 |  |  | PISO | [5 empty] | 13186.75
1.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48484 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED- |  | m² | 1 | 21.35 | 21.35
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.31884 | 8.75
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.63768 | 12.6
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 21.35
|  |  |  | MO sem LS => | 16.0784 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.0784
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.35
[6 empty] | Quant. => | 153.68 | Preço Total => | 3281.06
1.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48479 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- |  | m² | 1 | 17.53 | 17.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.2619 | 7.18
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.52381 | 10.35
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 17.53
|  |  |  | MO sem LS => | 13.2072 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.2072
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.53
[6 empty] | Quant. => | 348.95 | Preço Total => | 6117.09
1.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 12.7 | 12.7
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0699 | 32.78 | 2.29
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0482 | 30.6 | 1.47
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 29.13 | 3.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2972 | 19.76 | 5.87
|  |  |  | MO sem LS => | 9.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.7
[6 empty] | Quant. => | 176.36 | Preço Total => | 2239.77
1.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48481 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- |  | m² | 1 | 20.45 | 20.45
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.30556 | 8.38
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.61111 | 12.07
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 20.45
|  |  |  | MO sem LS => | 15.4084 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.4084
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.45
[6 empty] | Quant. => | 23.95 | Preço Total => | 489.77
1.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48441 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- |  | m³ | 1 | 471.52 | 471.52
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 2.0952 | 57.51
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 20.9524 | 414.01
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 471.52
|  |  |  | MO sem LS => | 345.3745 | LS => | 0 | MO com LS => | 345.3745
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 471.52
[6 empty] | Quant. => | 0.35 | Preço Total => | 165.03
1.3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48443 | SETOP | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- |  | m³ | 1 | 241.63 | 241.63
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-23048 | SETOP | MARTELO ROMPEDOR ( PESO: 5,9-12KG¦FAIXA DE POTÊNCIA: 1500-1700W¦ ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦REFERÊNCIA : E9675 OU EQUIVALENTE¦ OPERADOR: NÃO INCLUSO) | 1 | 0 | 1.62 | 0.43 | 1 | 1.62
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 1.62
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 1.62
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 0.1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 15.85
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11962 | Ponteiro para rompedor ( comprimento: 160 mm / diâmetro da seção: 32 mm) |  |  | U | 114.94 | 0.05 | 5.74
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 5.74
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.97778 | 26.84
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 9.7778 | 193.2
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 220.04
|  |  |  | MO sem LS => | 161.1747 | LS => | 0 | MO com LS => | 161.1747
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 241.63
[6 empty] | Quant. => | 3.7 | Preço Total => | 894.03
1.3.3 |  |  | ESQUADRIAS E GUARDA CORPO | [5 empty] | 547.09
1.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-023 | Próprio | RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO SEM REAPROVEITAMENTO (BASEADO FDE 13.60.015) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 4.74 | 4.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.24 | 19.76 | 4.74
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.74
[6 empty] | Quant. => | 58.12 | Preço Total => | 275.48
1.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 8.7 | 8.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1315 | 27.45 | 3.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2582 | 19.76 | 5.1
|  |  |  | MO sem LS => | 6.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.7
[6 empty] | Quant. => | 31.22 | Preço Total => | 271.61
1.3.4 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (INSTALAÇÕES) | [5 empty] | 13384.97
1.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1.2 | 1.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0183 | 27.8 | 0.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0359 | 19.76 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.2
[6 empty] | Quant. => | 111 | Preço Total => | 133.2
1.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 0.62 | 0.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 27.8 | 0.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0187 | 19.76 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.62
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 65.1
1.3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96008MOD/SINAPI | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE CONDULETE APARENTE. (CONFORME SIURB 096008) | Edificações |  | UN | 1 | 25.07 | 25.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.34 | 11.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.8 | 13.9
|  |  |  | MO sem LS => | 19.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.07
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 2632.35
1.3.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.63 | 0.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0096 | 27.8 | 0.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0188 | 19.76 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.63
[6 empty] | Quant. => | 1029 | Preço Total => | 648.27
1.3.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-912 | Próprio | REMOÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS / QUADROS DE COMANDOS (BASEADO SIURB 095126) | Edificações |  | UN | 1 | 50.14 | 50.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.34 | 22.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.8 | 27.8
|  |  |  | MO sem LS => | 38.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 50.14
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 501.4
1.3.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-892 | Próprio | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EM POLIETILENO APARENTES SOBRE ALVENARIA. (CONFORME SIURB 095010) | Edificações |  | M | 1 | 25.07 | 25.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.34 | 11.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.8 | 13.9
|  |  |  | MO sem LS => | 19.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.07
[6 empty] | Quant. => | 343 | Preço Total => | 8599.01
1.3.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.45 | 0.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0071 | 26.7 | 0.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 19.76 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
[6 empty] | Quant. => | 216 | Preço Total => | 97.2
1.3.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SNC-603 | Próprio | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE PVC ESGOTO EM GERAL(TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (BASEADO SINAPI 97662) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.45 | 0.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0071 | 26.7 | 0.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 19.76 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
[6 empty] | Quant. => | 174 | Preço Total => | 78.3
1.3.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 11.49 | 11.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1755 | 26.7 | 4.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3448 | 19.76 | 6.81
|  |  |  | MO sem LS => | 8.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.49
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 264.27
1.3.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 8.37 | 8.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 26.7 | 3.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2514 | 19.76 | 4.96
|  |  |  | MO sem LS => | 6.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.37
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 242.73
1.3.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48437 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | ED- |  | m² | 1 | 53.08 | 53.08
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50377 | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 28.59 | 0.55556 | 15.88
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.55556 | 15.25
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 1.1111 | 21.95
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 53.08
|  |  |  | MO sem LS => | 40.771 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.771
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 53.08
[6 empty] | Quant. => | 2.32 | Preço Total => | 123.14
1.3.5 |  |  | RASGOS E ENCHIMENTOS PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 1623.54
1.3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 6.75 | 6.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 22.34 | 0.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.216 | 27.8 | 6
|  |  |  | MO sem LS => | 5.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.75
[6 empty] | Quant. => | 144 | Preço Total => | 972
1.3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m | 1 | 2.59 | 2.59
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48307 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO |  |  | m³ | 597.46 | 0.0007465 | 0.44
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.066667 | 1.83
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.016667 | 0.32
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 2.59
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7654 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.7654
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.59
[6 empty] | Quant. => | 104.5 | Preço Total => | 270.65
1.3.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50705 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m | 1 | 3.36 | 3.36
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48307 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO |  |  | m³ | 597.46 | 0.0016698 | 0.99
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.073333 | 2.01
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.018333 | 0.36
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 3.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0238 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.0238
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.36
[6 empty] | Quant. => | 39.5 | Preço Total => | 132.72
1.3.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1052 | Próprio | DEMOLIÇÃO PONTUAL DE LAJE PARA PASSAGEM DE TUBO DE DIÂMETRO ATÉ 75 MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO TUBO EM LAJE. (BASEADO SINAPI 90454) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.79 | 10.79
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.016 | 21.34 | 0.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.101 | 26.7 | 2.69
Composição Auxiliar | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 0.0011 | 135.17 | 0.14
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.001 | 578.36 | 0.57
Composição Auxiliar | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.04 | 174.29 | 6.97
Insumo | 60.35.44 | SUDECAP | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.005 | 16.8 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.79
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 248.17
1.3.6 |  |  | PASSAGENS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA | [5 empty] | 1249.96
1.3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-797 | Próprio | DEMOLIÇÃO PONTUAL DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO / ELETRODUTO PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, TELECOMUNICAÇÃO, SPDA OU RAMIFICAÇÕES E RAMAIS PARA INSTALAÇÕES COM DIÂMETRO ATÉ 100 MM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DA ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 1 | 7.29 | 7.29
Composição Auxiliar | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.088 | 6.76 | 0.59
Composição Auxiliar | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO |  |  | m² | 0.088 | 32.52 | 2.86
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-030 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | m² | 0.022 | 68.24 | 1.5
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-035 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | m² | 0.022 | 81.88 | 1.8
Composição Auxiliar | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 0.0088 | 61.96 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 3.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.29
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 284.31
1.3.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 142203 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) |  | m | 1 | 27.59 | 27.59
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.21 | 16.88 | 3.54
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 22.74 | 4.54
Insumo | 020505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) | Material |  | KG | 0.22 | 0.89 | 0.19
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 22.74 | 7.5
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 19.19 | 11.51
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.0015 | 146.22 | 0.21
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 0.18 | 0.58 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 27.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.59
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 965.65
1.4 |  |  | BOTA-FORA | [5 empty] | 11437.96
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 7.13 | 7.13
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0225 | 163.16 | 3.67
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0185 | 60.23 | 1.11
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 240.01 | 1
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0133 | 101.87 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.13
[6 empty] | Quant. => | 187.97 | Preço Total => | 1340.22
1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.62 | 2.62
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 163.16 | 2.26
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 60.23 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.62
[6 empty] | Quant. => | 3759.4 | Preço Total => | 9849.62
1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.32 | 1.32
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 222.99 | 0.66
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 82.44 | 0.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 19.76 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.32
[6 empty] | Quant. => | 187.97 | Preço Total => | 248.12
2 |  |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES | [5 empty] | 8546.66
2.1 |  |  | CINTAS BALDRAME DOS BANHEIROS PNE | [5 empty] | 8546.66
2.1.1 |  |  | CINTAS BALDRAME DOS BANHEIROS PNE INFERIORES | [5 empty] | 4483.71
2.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 121.8 | 121.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.459 | 27.45 | 40.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.138 | 19.76 | 81.76
|  |  |  | MO sem LS => | 91 | LS => | 0 | MO com LS => | 91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 121.8
[6 empty] | Quant. => | 4.37 | Preço Total => | 532.26
2.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 6.07 | 6.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 27.45 | 2.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 19.76 | 3.02
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 40.6 | 0.14
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 34.4 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.07
[6 empty] | Quant. => | 2.73 | Preço Total => | 16.57
2.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 96.06 | 96.06
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 21.78 | 10.25
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.145 | 27.05 | 30.97
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 35.13 | 0.59
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 33.81 | 0.47
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.86 | 0.09
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 8.69 | 5.25
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.567 | 3.04 | 1.72
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 19.59 | 0.5
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.008 | 45.06 | 45.42
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 23.73 | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 33.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 96.06
[6 empty] | Quant. => | 13.97 | Preço Total => | 1341.95
2.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 623.45 | 623.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.437 | 27.45 | 149.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.483 | 19.76 | 29.3
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.13 | 393.73 | 444.91
|  |  |  | MO sem LS => | 210.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 623.45
[6 empty] | Quant. => | 0.14 | Preço Total => | 87.28
2.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96555_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 685.77 | 685.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.386 | 27.45 | 65.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.45 | 19.76 | 48.41
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.911 | 0.44 | 0.4
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.314 | 1.23 | 0.38
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.15 | 496.6 | 571.09
|  |  |  | MO sem LS => | 154.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 685.77
[6 empty] | Quant. => | 1.09 | Preço Total => | 747.48
2.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 39.62 | 39.62
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 21.76 | 1.84
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.422 | 27.45 | 11.58
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material |  | KG | 1.5 | 17.47 | 26.2
|  |  |  | MO sem LS => | 10.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 39.62
[6 empty] | Quant. => | 16.7 | Preço Total => | 661.65
2.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 47.39 | 47.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 19.76 | 47.39
|  |  |  | MO sem LS => | 34.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 47.39
[6 empty] | Quant. => | 3.14 | Preço Total => | 148.8
2.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 7.13 | 7.13
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0225 | 163.16 | 3.67
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0185 | 60.23 | 1.11
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 240.01 | 1
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0133 | 101.87 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.13
[6 empty] | Quant. => | 1.6 | Preço Total => | 11.4
2.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.62 | 2.62
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 163.16 | 2.26
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 60.23 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.62
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 62.88
2.1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.63 | 12.63
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.18 | 0.58
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 27.23 | 2.42
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.4655 | 0.2 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.63
[6 empty] | Quant. => | 43.09 | Preço Total => | 544.22
2.1.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 20.18 | 0.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 27.23 | 4.11
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.75 | 9.75
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.2 | 0.23
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.7
[6 empty] | Quant. => | 20.97 | Preço Total => | 329.22
2.1.2 |  |  | CINTAS BALDRAME DOS BANHEIROS PNE SUPERIORES | [5 empty] | 2354.28
2.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 121.8 | 121.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.459 | 27.45 | 40.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.138 | 19.76 | 81.76
|  |  |  | MO sem LS => | 91 | LS => | 0 | MO com LS => | 91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 121.8
[6 empty] | Quant. => | 2.29 | Preço Total => | 278.92
2.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 6.07 | 6.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 27.45 | 2.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 19.76 | 3.02
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 40.6 | 0.14
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 34.4 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.07
[6 empty] | Quant. => | 1.39 | Preço Total => | 8.43
2.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 96.06 | 96.06
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 21.78 | 10.25
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.145 | 27.05 | 30.97
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 35.13 | 0.59
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 33.81 | 0.47
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.86 | 0.09
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 8.69 | 5.25
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.567 | 3.04 | 1.72
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 19.59 | 0.5
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.008 | 45.06 | 45.42
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 23.73 | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 33.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 96.06
[6 empty] | Quant. => | 7.41 | Preço Total => | 711.8
2.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 623.45 | 623.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.437 | 27.45 | 149.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.483 | 19.76 | 29.3
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.13 | 393.73 | 444.91
|  |  |  | MO sem LS => | 210.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 623.45
[6 empty] | Quant. => | 0.07 | Preço Total => | 43.64
2.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96555_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 685.77 | 685.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.386 | 27.45 | 65.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.45 | 19.76 | 48.41
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.911 | 0.44 | 0.4
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.314 | 1.23 | 0.38
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.15 | 496.6 | 571.09
|  |  |  | MO sem LS => | 154.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 685.77
[6 empty] | Quant. => | 0.56 | Preço Total => | 384.03
2.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 39.62 | 39.62
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 21.76 | 1.84
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.422 | 27.45 | 11.58
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material |  | KG | 1.5 | 17.47 | 26.2
|  |  |  | MO sem LS => | 10.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 39.62
[6 empty] | Quant. => | 8.8 | Preço Total => | 348.65
2.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 47.39 | 47.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 19.76 | 47.39
|  |  |  | MO sem LS => | 34.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 47.39
[6 empty] | Quant. => | 1.67 | Preço Total => | 79.14
2.1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 7.13 | 7.13
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0225 | 163.16 | 3.67
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0185 | 60.23 | 1.11
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 240.01 | 1
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0133 | 101.87 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.13
[6 empty] | Quant. => | 0.81 | Preço Total => | 5.77
2.1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.62 | 2.62
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 163.16 | 2.26
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 60.23 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.62
[6 empty] | Quant. => | 12.15 | Preço Total => | 31.83
2.1.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.63 | 12.63
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.18 | 0.58
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 27.23 | 2.42
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.4655 | 0.2 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.63
[6 empty] | Quant. => | 22.85 | Preço Total => | 288.59
2.1.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 20.18 | 0.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 27.23 | 4.11
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.75 | 9.75
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.2 | 0.23
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.7
[6 empty] | Quant. => | 11.05 | Preço Total => | 173.48
2.1.3 |  |  | CINTAS BALDRAME DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 1708.67
2.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 121.8 | 121.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.459 | 27.45 | 40.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.138 | 19.76 | 81.76
|  |  |  | MO sem LS => | 91 | LS => | 0 | MO com LS => | 91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 121.8
[6 empty] | Quant. => | 1.37 | Preço Total => | 166.86
2.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 6.07 | 6.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 27.45 | 2.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 19.76 | 3.02
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 40.6 | 0.14
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 34.4 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.07
[6 empty] | Quant. => | 1.52 | Preço Total => | 9.22
2.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 96.06 | 96.06
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 21.78 | 10.25
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.145 | 27.05 | 30.97
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 35.13 | 0.59
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 33.81 | 0.47
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.86 | 0.09
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 8.69 | 5.25
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.567 | 3.04 | 1.72
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 19.59 | 0.5
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.008 | 45.06 | 45.42
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 23.73 | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 33.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 96.06
[6 empty] | Quant. => | 3.04 | Preço Total => | 292.02
2.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 623.45 | 623.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.437 | 27.45 | 149.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.483 | 19.76 | 29.3
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.13 | 393.73 | 444.91
|  |  |  | MO sem LS => | 210.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 623.45
[6 empty] | Quant. => | 0.08 | Preço Total => | 49.87
2.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96555_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 685.77 | 685.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.386 | 27.45 | 65.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.45 | 19.76 | 48.41
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.911 | 0.44 | 0.4
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.314 | 1.23 | 0.38
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.15 | 496.6 | 571.09
|  |  |  | MO sem LS => | 154.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 154.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 685.77
[6 empty] | Quant. => | 0.61 | Preço Total => | 418.31
2.1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 39.62 | 39.62
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 21.76 | 1.84
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.422 | 27.45 | 11.58
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material |  | KG | 1.5 | 17.47 | 26.2
|  |  |  | MO sem LS => | 10.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 39.62
[6 empty] | Quant. => | 4.56 | Preço Total => | 180.66
2.1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 47.39 | 47.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 19.76 | 47.39
|  |  |  | MO sem LS => | 34.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 47.39
[6 empty] | Quant. => | 0.68 | Preço Total => | 32.22
2.1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 7.13 | 7.13
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0225 | 163.16 | 3.67
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0185 | 60.23 | 1.11
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 240.01 | 1
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0133 | 101.87 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.13
[6 empty] | Quant. => | 0.89 | Preço Total => | 6.34
2.1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.62 | 2.62
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 163.16 | 2.26
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 60.23 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.62
[6 empty] | Quant. => | 13.35 | Preço Total => | 34.97
2.1.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.63 | 12.63
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 20.18 | 0.58
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 27.23 | 2.42
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.4655 | 0.2 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.63
[6 empty] | Quant. => | 28.14 | Preço Total => | 355.4
2.1.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 20.18 | 0.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 27.23 | 4.11
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.75 | 9.75
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.2 | 0.23
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.7
[6 empty] | Quant. => | 10.37 | Preço Total => | 162.8
3 |  |  | FUNDAÇÕES ESPECIAIS | [5 empty] | 48867.45
3.1 |  |  | SAPATAS DO MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 13160.59
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 92.95 | 92.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.189 | 27.45 | 32.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.053 | 19.76 | 60.32
|  |  |  | MO sem LS => | 69.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 92.95
[6 empty] | Quant. => | 10.36 | Preço Total => | 962.96
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 6.07 | 6.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 27.45 | 2.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 19.76 | 3.02
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 40.6 | 0.14
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 34.4 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.07
[6 empty] | Quant. => | 15.25 | Preço Total => | 92.56
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 175.81 | 175.81
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.086 | 21.78 | 23.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.769 | 27.05 | 74.9
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 35.13 | 2.77
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.039 | 33.81 | 1.31
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.86 | 0.09
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.612 | 3.04 | 14.02
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 19.59 | 0.92
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.016 | 21.54 | 0.34
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.278 | 45.06 | 57.58
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.01 | 23.73 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 80.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 175.81
[6 empty] | Quant. => | 10.67 | Preço Total => | 1875.89
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 648.89 | 648.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.212 | 27.45 | 170.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.694 | 19.76 | 33.47
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.13 | 393.73 | 444.91
|  |  |  | MO sem LS => | 230.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 230.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 648.89
[6 empty] | Quant. => | 0.76 | Preço Total => | 493.15
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96556_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 771.92 | 771.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.906 | 27.45 | 134.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.296 | 19.76 | 65.12
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.423 | 1.23 | 0.52
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.225 | 0.44 | 0.53
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.15 | 496.6 | 571.09
|  |  |  | MO sem LS => | 221.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 221.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 771.92
[6 empty] | Quant. => | 7.62 | Preço Total => | 5882.03
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 39.62 | 39.62
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 21.76 | 1.84
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.422 | 27.45 | 11.58
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material |  | KG | 1.5 | 17.47 | 26.2
|  |  |  | MO sem LS => | 10.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 39.62
[6 empty] | Quant. => | 10.67 | Preço Total => | 422.74
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 47.39 | 47.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 19.76 | 47.39
|  |  |  | MO sem LS => | 34.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 47.39
[6 empty] | Quant. => | 1.97 | Preço Total => | 93.35
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 7.13 | 7.13
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0225 | 163.16 | 3.67
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0185 | 60.23 | 1.11
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 240.01 | 1
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0133 | 101.87 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.13
[6 empty] | Quant. => | 10.9 | Preço Total => | 77.71
3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.62 | 2.62
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 163.16 | 2.26
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 60.23 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.62
[6 empty] | Quant. => | 163.5 | Preço Total => | 428.37
3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.63 | 10.63
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 20.18 | 0.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 27.23 | 1.85
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.65 | 7.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.306 | 0.2 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 266.4 | Preço Total => | 2831.83
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO | [5 empty] | 35706.86
3.2.1 |  |  | ESTACAS ESCAVADAS D: 40 CM DO RESERVATÓRIO | [5 empty] | 5149.95
3.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-29801 | SETOP | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | ED- |  | m³ | 1 | 164.85 | 164.85
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 3.4921 | 95.85
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 3.4921 | 69
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 164.85
|  |  |  | MO sem LS => | 126.1554 | LS => | 0 | MO com LS => | 126.1554
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 164.85
[6 empty] | Quant. => | 3.02 | Preço Total => | 497.84
3.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49790 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED- |  | m³ | 1 | 826.7 | 826.7
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8505 | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | m³ | 28.02 | 1 | 28.02
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48321 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 40MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) |  |  | m³ | 693.84 | 1.05 | 728.53
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8503 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO |  |  | m³ | 70.15 | 1 | 70.15
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 826.7
|  |  |  | MO sem LS => | 158.2013 | LS => | 0 | MO com LS => | 158.2013
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 826.7
[6 empty] | Quant. => | 3.02 | Preço Total => | 2496.63
3.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 18.28 | 18.28
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2003 | 29.5 | 5.9
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1627 | 32.04 | 5.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 19.76 | 7.17
|  |  |  | MO sem LS => | 13.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 73.12
3.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 7.13 | 7.13
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0225 | 163.16 | 3.67
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0185 | 60.23 | 1.11
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 240.01 | 1
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0133 | 101.87 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.13
[6 empty] | Quant. => | 3.92 | Preço Total => | 27.94
3.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.62 | 2.62
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 163.16 | 2.26
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 60.23 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.62
[6 empty] | Quant. => | 58.8 | Preço Total => | 154.05
3.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.43 | 8.43
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0021 | 20.18 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0106 | 27.23 | 0.28
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.57 | 7.57
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.2 | 0.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 25.4 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.43
[6 empty] | Quant. => | 172.95 | Preço Total => | 1457.96
3.2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.68 | 13.68
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0208 | 20.18 | 0.41
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.104 | 27.23 | 2.83
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.75 | 9.75
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.2 | 0.19
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 25.4 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.68
[6 empty] | Quant. => | 32.34 | Preço Total => | 442.41
3.2.2 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO DO RESERVATÓRIO | [5 empty] | 30423.54
3.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 92.95 | 92.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.189 | 27.45 | 32.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.053 | 19.76 | 60.32
|  |  |  | MO sem LS => | 69.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 92.95
[6 empty] | Quant. => | 26.01 | Preço Total => | 2417.62
3.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 6.07 | 6.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 27.45 | 2.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 19.76 | 3.02
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0036 | 40.6 | 0.14
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 34.4 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.07
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 54.63
3.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 175.81 | 175.81
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.086 | 21.78 | 23.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.769 | 27.05 | 74.9
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 35.13 | 2.77
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.039 | 33.81 | 1.31
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.86 | 0.09
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.612 | 3.04 | 14.02
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 19.59 | 0.92
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.016 | 21.54 | 0.34
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.278 | 45.06 | 57.58
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.01 | 23.73 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 80.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 175.81
[6 empty] | Quant. => | 26.4 | Preço Total => | 4641.38
3.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 648.89 | 648.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.212 | 27.45 | 170.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.694 | 19.76 | 33.47
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.13 | 393.73 | 444.91
|  |  |  | MO sem LS => | 230.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 230.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 648.89
[6 empty] | Quant. => | 0.45 | Preço Total => | 292
3.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96555_2_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 40 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 789.58 | 789.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.386 | 27.45 | 65.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.45 | 19.76 | 48.41
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.314 | 1.23 | 0.38
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.911 | 0.44 | 0.4
Composição Auxiliar | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.15 | 586.87 | 674.9
|  |  |  | MO sem LS => | 156.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 156.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 789.58
[6 empty] | Quant. => | 19.8 | Preço Total => | 15633.68
3.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 47.39 | 47.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 19.76 | 47.39
|  |  |  | MO sem LS => | 34.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 47.39
[6 empty] | Quant. => | 5.76 | Preço Total => | 272.96
3.2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 7.13 | 7.13
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0225 | 163.16 | 3.67
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0185 | 60.23 | 1.11
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 240.01 | 1
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0133 | 101.87 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.13
[6 empty] | Quant. => | 26.33 | Preço Total => | 187.73
3.2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.62 | 2.62
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 163.16 | 2.26
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 60.23 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.62
[6 empty] | Quant. => | 394.95 | Preço Total => | 1034.76
3.2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.63 | 10.63
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 20.18 | 0.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 27.23 | 1.85
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.65 | 7.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.306 | 0.2 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 490.8 | Preço Total => | 5217.2
3.2.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.35 | 14.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0375 | 20.18 | 0.75
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1155 | 27.23 | 3.14
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.69 | 9.69
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.724 | 0.2 | 0.14
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.35
[6 empty] | Quant. => | 46.8 | Preço Total => | 671.58
3.2.3 |  |  | NICHOS | [5 empty] | 133.37
3.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96550 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.42 | 10.42
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0085 | 20.18 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.026 | 27.23 | 0.7
Composição Auxiliar | 92798 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.096 | 0.2 | 0.01
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.42
[6 empty] | Quant. => | 12.8 | Preço Total => | 133.37
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 140812.51
4.1 |  |  | MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 9617.4
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m² | 1 | 36.03 | 36.03
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0124 | 21.78 | 0.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6675 | 27.05 | 18.05
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0014 | 35.13 | 0.04
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0058 | 33.81 | 0.19
Insumo | 00001345 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | Material |  | m² | 0.1103 | 73.86 | 8.14
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0035 | 5.86 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.42 | 8.69 | 3.64
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.007 | 19.23 | 0.13
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | MES | 0.1247 | 15.31 | 1.9
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0.1371 | 16 | 2.19
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.2494 | 5.89 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 14.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.03
[6 empty] | Quant. => | 41.65 | Preço Total => | 1500.64
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49619 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED- |  | m³ | 1 | 744.67 | 744.67
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8506 | APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  | m³ | 42.01 | 1 | 42.01
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) |  |  | m³ | 584.18 | 1.05 | 613.38
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-8504 | LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO |  |  | m³ | 89.28 | 1 | 89.28
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 744.67
|  |  |  | MO sem LS => | 183.2735 | LS => | 0 | MO com LS => | 183.2735
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 744.67
[6 empty] | Quant. => | 5.62 | Preço Total => | 4185.04
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100346 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 1 | 9.15 | 9.15
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0335 | 27.23 | 0.91
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.57 | 7.57
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.212 | 0.2 | 0.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.15
[6 empty] | Quant. => | 40.1 | Preço Total => | 366.91
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100345 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 1 | 9.71 | 9.71
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 27.23 | 1.36
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.65 | 7.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.2 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.71
[6 empty] | Quant. => | 225 | Preço Total => | 2184.75
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 1 | 13.87 | 13.87
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1214 | 27.23 | 3.3
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.75 | 9.75
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.2 | 0.19
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 3.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.87
[6 empty] | Quant. => | 99.5 | Preço Total => | 1380.06
4.2 |  |  | ATERRO DO MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 1905.81
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102278 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 9.72 | 9.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0518 | 19.76 | 1.02
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0248 | 240.01 | 5.95
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.027 | 101.87 | 2.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.72
[6 empty] | Quant. => | 8.65 | Preço Total => | 84.07
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.72 | 8.72
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 207.13 | 1.71
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0151 | 95.48 | 1.44
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0267 | 163.16 | 4.35
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0203 | 60.23 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.72
[6 empty] | Quant. => | 168.675 | Preço Total => | 1470.84
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 34.64 | 34.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 19.76 | 12.84
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 40.6 | 11.12
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 34.4 | 8.73
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.95 | 1.95
|  |  |  | MO sem LS => | 25.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.64
[6 empty] | Quant. => | 10.13 | Preço Total => | 350.9
4.3 |  |  | PISOS ARMADOS DA PLATAFORMA | [5 empty] | 893.69
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 34.64 | 34.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 19.76 | 12.84
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 40.6 | 11.12
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 34.4 | 8.73
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.95 | 1.95
|  |  |  | MO sem LS => | 25.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.64
[6 empty] | Quant. => | 0.84 | Preço Total => | 29.09
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 623.45 | 623.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.437 | 27.45 | 149.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.483 | 19.76 | 29.3
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.13 | 393.73 | 444.91
|  |  |  | MO sem LS => | 210.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 210.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 623.45
[6 empty] | Quant. => | 0.21 | Preço Total => | 130.92
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.66 | 2.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 27.45 | 0.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 19.76 | 0.11
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.15 | 2.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.66
[6 empty] | Quant. => | 4.2 | Preço Total => | 11.17
4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100066 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.63 | 11.63
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.004 | 20.18 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.026 | 27.23 | 0.7
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 0.339 | 30.58 | 10.36
Insumo | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | Material |  | UN | 0.706 | 0.32 | 0.22
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 25.4 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.63
[6 empty] | Quant. => | 37.25 | Preço Total => | 433.21
4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97096_IF | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 688.83 | 688.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.411 | 27.45 | 11.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.411 | 19.76 | 8.12
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.053 | 1.23 | 0.06
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.049 | 0.44 | 0.02
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.06 | 631.47 | 669.35
|  |  |  | MO sem LS => | 14.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 688.83
[6 empty] | Quant. => | 0.42 | Preço Total => | 289.3
4.4 |  |  | ESCADAS | [5 empty] | 5039.55
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101980 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 272.43 | 272.43
Composição Auxiliar | 101971 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.9 | 145.16 | 130.64
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.581 | 21.78 | 12.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.488 | 27.05 | 94.35
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.86 | 0.05
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | MES | 1.864 | 17.75 | 33.08
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.07 | 23.73 | 1.66
|  |  |  | MO sem LS => | 106.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 106.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 272.43
[6 empty] | Quant. => | 9.85 | Preço Total => | 2683.43
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103184 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 736.82 | 736.82
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.198 | 27.05 | 5.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.396 | 27.45 | 10.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 19.76 | 11.75
Insumo | 00034872 | SINAPI | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823) | Material |  | m³ | 1.09 | 650.33 | 708.85
|  |  |  | MO sem LS => | 21.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 736.82
[6 empty] | Quant. => | 0.87 | Preço Total => | 641.03
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.76 | 15.76
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 20.18 | 0.56
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.175 | 27.23 | 4.76
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.69 | 9.69
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.613 | 0.2 | 0.12
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 4.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.76
[6 empty] | Quant. => | 57.27 | Preço Total => | 902.57
4.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.61 | 9.61
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 20.18 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 27.23 | 1.14
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.65 | 7.65
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.278 | 0.2 | 0.05
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.61
[6 empty] | Quant. => | 84.55 | Preço Total => | 812.52
4.5 |  |  | LAJES | [5 empty] | 2019.09
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92508 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 100.96 | 100.96
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.218 | 21.78 | 4.74
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.188 | 27.05 | 32.13
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.577 | 46.93 | 27.07
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.86 | 0.05
Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material |  | M | 0.095 | 126.05 | 11.97
Insumo | 00040291 | SINAPI | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | Equipamento |  | MES | 0.05 | 500 | 25
|  |  |  | MO sem LS => | 29.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 100.96
[6 empty] | Quant. => | 6.61 | Preço Total => | 667.34
4.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103679 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 848.94 | 848.94
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 27.05 | 8.92
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.32 | 27.45 | 36.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.364 | 19.76 | 86.23
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.369 | 1.23 | 0.45
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.291 | 0.44 | 0.12
Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 650.04 | 716.99
|  |  |  | MO sem LS => | 98.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 98.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 848.94
[6 empty] | Quant. => | 0.73 | Preço Total => | 619.72
4.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.26 | 13.26
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0136 | 20.18 | 0.27
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0836 | 27.23 | 2.27
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.67 | 9.67
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.2 | 0.42
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 3.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.26
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 265.2
4.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.45 | 12.45
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 20.18 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 27.23 | 1.62
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.75 | 9.75
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.2 | 0.26
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.45
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 124.5
4.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.68 | 11.68
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 20.18 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 27.23 | 1.09
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.69 | 9.69
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.2 | 0.14
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.68
[6 empty] | Quant. => | 9.09 | Preço Total => | 106.17
4.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.39 | 10.39
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 20.18 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 27.23 | 0.7
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.91 | 8.91
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.2 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.39
[6 empty] | Quant. => | 22.73 | Preço Total => | 236.16
4.6 |  |  | BLOCOS DE CONCRETO | [5 empty] | 2027.42
4.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ALV-BLO-045_IF | Próprio | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 95.13 | 95.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.58667 | 19.76 | 11.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.58667 | 27.45 | 16.1
Composição Auxiliar | 87281 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0145 | 443.46 | 6.43
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 12.05 | 4.87 | 58.68
Insumo | 00038589 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.05 | 2.22 | 2.33
|  |  |  | MO sem LS => | 22.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 95.13
[6 empty] | Quant. => | 9.94 | Preço Total => | 945.59
4.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.35 | 14.35
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0375 | 20.18 | 0.75
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1155 | 27.23 | 3.14
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.69 | 9.69
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.724 | 0.2 | 0.14
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.35
[6 empty] | Quant. => | 47.48 | Preço Total => | 681.33
4.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 20.18 | 0.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 27.23 | 4.11
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.75 | 9.75
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.2 | 0.23
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 25.4 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.7
[6 empty] | Quant. => | 25.51 | Preço Total => | 400.5
4.7 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 831.67
4.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 110.01 | 110.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.386 | 27.45 | 10.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.193 | 19.76 | 3.81
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.3 | 250.57 | 75.17
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.308 | 9.67 | 2.97
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.012 | 470.38 | 5.64
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.005 | 5.86 | 0.02
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.222 | 8.69 | 10.61
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.2 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 20.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 110.01
[6 empty] | Quant. => | 7.56 | Preço Total => | 831.67
4.8 |  |  | BALANCEAMENTO DA ARQUIBANCADA | [5 empty] | 118477.88
4.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | ED- |  | m³ | 1 | 285.77 | 285.77
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 1.2698 | 34.85
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 12.6984 | 250.92
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 285.77
|  |  |  | MO sem LS => | 209.3179 | LS => | 0 | MO com LS => | 209.3179
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 285.77
[6 empty] | Quant. => | 0.11 | Preço Total => | 31.43
4.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101980 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 272.43 | 272.43
Composição Auxiliar | 101971 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.9 | 145.16 | 130.64
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.581 | 21.78 | 12.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.488 | 27.05 | 94.35
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.86 | 0.05
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | MES | 1.864 | 17.75 | 33.08
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.07 | 23.73 | 1.66
|  |  |  | MO sem LS => | 106.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 106.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 272.43
[6 empty] | Quant. => | 122.47 | Preço Total => | 33364.5
4.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-064 | Próprio | CONCRETO LEVE TRAÇO 1:3 COM ARGILA EXPANDIDA.(BASEADO TJMG CCON031) | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 522.93 | 522.93
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.46 | 28.92 | 42.22
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.75 | 2 | 1.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.31 | 19.76 | 45.64
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.71 | 0.42 | 0.29
Insumo | 00000133 | SINAPI | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.5 | 6.05 | 3.02
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.378 | 97.5 | 36.85
Insumo | 00034549 | SINAPI | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | Material |  | m³ | 0.52 | 730.33 | 379.77
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.34 | 0.77 | 0.26
Insumo | 00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 1.98 | 6.76 | 13.38
|  |  |  | MO sem LS => | 68.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 522.93
[6 empty] | Quant. => | 35.57 | Preço Total => | 18600.62
4.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CMD-393 | Próprio | PISO EM CONCRETO NIVEL ZERO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE TIPO CAMURÇADO E A APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA, ESP.: 10CM. (BASEADO SETOP PIS-LAJ-020) | COMPOSIÇÃO: |  | m² | 1 | 211.64 | 211.64
Composição Auxiliar | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER |  |  | m³ | 0.08 | 105.06 | 8.4
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.2 | 19.49 | 23.38
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.6 | 27.06 | 16.23
Composição Auxiliar | PIS-POL-010 | SETOP | POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) |  |  | m² | 1 | 14.5 | 14.5
Composição Auxiliar | PIN-ACR-050 | SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL |  |  | m² | 1 | 10.8 | 10.8
Composição Auxiliar | ED-9320 | SETOP | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  | m² | 1 | 138.33 | 138.33
|  |  |  | MO sem LS => | 83.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 211.64
[6 empty] | Quant. => | 275.44 | Preço Total => | 58294.12
4.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 47.08 | 47.08
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0431 | 696.79 | 30.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.389 | 27.45 | 10.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 19.76 | 3.85
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.77 | 0.38
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 15.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 47.08
[6 empty] | Quant. => | 173.9 | Preço Total => | 8187.21
5 |  |  | ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | [5 empty] | 8143.14
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 55.92 | 55.92
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0104 | 578.65 | 6.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 27.45 | 16.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.295 | 19.76 | 5.82
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.71 | 1.13
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 79.73 | 0.39
Insumo | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 13.6 | 1.94 | 26.38
|  |  |  | MO sem LS => | 18.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 55.92
[6 empty] | Quant. => | 82.64 | Preço Total => | 4621.22
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 90.27 | 90.27
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0138 | 578.65 | 7.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.99 | 27.45 | 27.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.495 | 19.76 | 9.78
Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 7.02 | 2.94
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 79.73 | 0.79
Insumo | 00037594 | SINAPI | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 13.6 | 3.06 | 41.61
|  |  |  | MO sem LS => | 30.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 90.27
[6 empty] | Quant. => | 22.3 | Preço Total => | 2013.02
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 150.89 | 150.89
Composição Auxiliar | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.023 | 568.62 | 13.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.22 | 27.45 | 60.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.11 | 19.76 | 21.93
Insumo | 00007272 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 23.29 | 2.36 | 54.96
|  |  |  | MO sem LS => | 65.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 150.89
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1508.9
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 68507.13
6.1 |  |  | INSTALAÇOES DE PORTAS | [5 empty] | 52989.52
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338_IF | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI 0,65M x 1,65M, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, JOGO DE TRANQUETA E ROSETA, PUXADOR TIPO ALCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 925.04 | 925.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 27.45 | 9.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 19.76 | 3.51
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 29.25 | 25.82
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 612.24 | 612.24
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.73 | 3.51
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 24.92 | 170.71
Insumo | 00012032 | SINAPI | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | Material |  | JG | 1 | 57.07 | 57.07
Insumo | 00005080 | SINAPI | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | Material |  | UN | 2 | 21.2 | 42.4
|  |  |  | MO sem LS => | 10.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 925.04
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 24976.08
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100693_IF | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI, MACIÇA SUPERPESADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, PARA P.N.E. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, BATENTE, FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX E BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE 40 CM. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 3535.95 | 3535.95
Composição Auxiliar | 91299_IF | Próprio | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1766.68 | 1766.68
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 424.58 | 424.58
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 172.01 | 172.01
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 12.17 | 121.7
Composição Auxiliar | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 137.08 | 137.08
Composição Auxiliar | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.53 | 35.14 | 53.76
Composição Auxiliar | 30.04.060 | CPOS/CDHU | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | 30.04 |  | M | 1.8 | 477.86 | 860.14
|  |  |  | MO sem LS => | 307.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 307.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3535.95
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 21215.7
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100693_2_IF | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI, MACIÇA SUPERPESADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, BATENTE, FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 3398.87 | 3398.87
Composição Auxiliar | 91299_IF | Próprio | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1766.68 | 1766.68
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 424.58 | 424.58
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 172.01 | 172.01
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 12.17 | 121.7
Composição Auxiliar | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.53 | 35.14 | 53.76
Composição Auxiliar | 30.04.060 | CPOS/CDHU | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | 30.04 |  | M | 1.8 | 477.86 | 860.14
|  |  |  | MO sem LS => | 292.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 292.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3398.87
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 6797.74
6.2 |  |  | INSTALAÇOES DOS PORTÕES METÁLICOS DE ACESSO | [5 empty] | 15517.61
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1298 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE CADEADO EM LATAO 25 MM, PAR DE ROLDANAS CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER E TRILHO DE AÇO 8,0 MM. DIM.: 3,50 X 3,50 M. (BASEADO SETOP SER-POR-070) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 6512.49 | 6512.49
Composição Auxiliar | ED-50933 | SETOP | ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES | ED- |  | m² | 12.25 | 140.04 | 1715.49
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.91 | 10.95
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.23 | 13.61
Composição Auxiliar | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.125 | 493.11 | 61.63
Insumo | MATED-12663 | SETOP | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | Material |  | U | 12.25 | 372.4 | 4561.9
Insumo | 00005085 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material |  | UN | 1 | 31.11 | 31.11
Insumo | 00038179 | SINAPI | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | Material |  | UN | 2 | 48.4 | 96.8
Insumo | 00043053 | SINAPI | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 2.8 | 7.5 | 21
|  |  |  | MO sem LS => | 830 | LS => | 0 | MO com LS => | 830
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6512.49
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 13024.98
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 50.87 | 50.87
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3559 | 28.66 | 38.86
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0255 | 26.76 | 0.68
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.2549 | 44.48 | 11.33
|  |  |  | MO sem LS => | 29.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 50.87
[6 empty] | Quant. => | 49 | Preço Total => | 2492.63
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 112290.71
7.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 33628.87
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.29 | 21.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.301 | 22.34 | 6.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.301 | 27.8 | 8.36
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0012 | 645.53 | 0.77
Insumo | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 5.44 | 5.44
|  |  |  | MO sem LS => | 11.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.29
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 149.03
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 49.26 | 49.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5254 | 22.34 | 11.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5254 | 27.8 | 14.6
Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 22.45 | 22.45
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.24 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 49.26
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 5911.2
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 72.41 | 72.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6998 | 22.34 | 15.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6998 | 27.8 | 19.45
Insumo | 00002597 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 36.85 | 36.85
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.24 | 0.48
|  |  |  | MO sem LS => | 27.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 72.41
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 724.1
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-983 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 73.4 | 73.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5971 | 22.34 | 13.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5971 | 27.8 | 16.59
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.24 | 0.48
Insumo | 00002582 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 43 | 43
|  |  |  | MO sem LS => | 23.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 73.4
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 1247.8
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | ED- |  | m | 1 | 28.94 | 28.94
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12288 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 1") |  |  | m | 8.09 | 1.1 | 8.89
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 8.89
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 0.4 | 8.93
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 0.4 | 11.12
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 20.05
|  |  |  | MO sem LS => | 15.5625 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.5625
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28.94
[6 empty] | Quant. => | 601 | Preço Total => | 17392.94
7.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49319 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | ED- |  | m | 1 | 43.11 | 43.11
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12567 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 1.1/4") |  |  | m | 16.4 | 1.1 | 18.04
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 18.04
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 0.5 | 11.17
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 0.5 | 13.9
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 25.07
|  |  |  | MO sem LS => | 19.4531 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.4531
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 43.11
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 4311
7.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49320 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | ED- |  | m | 1 | 48.66 | 48.66
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12199 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 1.1/2") |  |  | m | 19.18 | 1.1 | 21.09
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 21.09
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 0.55 | 12.28
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 0.55 | 15.29
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 27.57
|  |  |  | MO sem LS => | 21.3984 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.3984
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 48.66
[6 empty] | Quant. => | 80 | Preço Total => | 3892.8
7.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR | [5 empty] | 21243.19
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.88 | 37.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.402 | 22.34 | 8.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.402 | 27.8 | 11.17
Insumo | 00038114 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 17.73 | 17.73
|  |  |  | MO sem LS => | 15.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 37.88
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 151.52
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1481 | SEINFRA | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS |  | UN | 1 | 41.24 | 41.24
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.53 | 18.63 | 9.87
Insumo | I1261 | SEINFRA | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO | Material |  | UN | 1 | 19.09 | 19.09
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.53 | 23.17 | 12.28
|  |  |  | MO sem LS => | 22.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 41.24
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 164.96
7.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-990 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 65.71 | 65.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.802 | 22.34 | 17.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.802 | 27.8 | 22.29
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.78 | 7.78
Insumo | 00038114 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 17.73 | 17.73
|  |  |  | MO sem LS => | 31.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 65.71
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 985.65
7.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-989 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 83.44 | 83.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.802 | 22.34 | 17.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.802 | 27.8 | 22.29
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.78 | 7.78
Insumo | 00038114 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 17.73 | 35.46
|  |  |  | MO sem LS => | 31.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 83.44
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 166.88
7.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 23.67 | 23.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 22.34 | 7.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 27.8 | 8.81
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.78 | 7.78
|  |  |  | MO sem LS => | 12.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.67
[6 empty] | Quant. => | 47 | Preço Total => | 1112.49
7.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 44.23 | 44.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 22.34 | 12.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.572 | 27.8 | 15.9
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 7.78 | 15.56
|  |  |  | MO sem LS => | 22.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 44.23
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 44.23
7.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.85 | 25.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 22.34 | 7.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.317 | 27.8 | 8.81
Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 9.96 | 9.96
|  |  |  | MO sem LS => | 12.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.85
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 51.7
7.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072385 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - PARA 1 POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 |  | Un | 1 | 4.64 | 4.64
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 15.06 | 0.45
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 22.3 | 0.66
Insumo | 3444 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | Material |  | un | 1 | 3.53 | 3.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.64
[6 empty] | Quant. => | 57 | Preço Total => | 264.48
7.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072465 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - PARA 2 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 |  | Un | 1 | 7.53 | 7.53
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 22.3 | 0.66
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 15.06 | 0.45
Insumo | 3455 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES | Material |  | un | 1 | 6.42 | 6.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.53
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 120.48
7.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072465 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - PARA 3 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 |  | Un | 1 | 7.53 | 7.53
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 22.3 | 0.66
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 15.06 | 0.45
Insumo | 3455 | AGETOP CIVIL | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES | Material |  | un | 1 | 6.42 | 6.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.53
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 15.06
7.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, RETANGULAR. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 220 V, 2 LÂMPADAS LED DE 32W, CONFORME INDICADO EM PROJETO, TEMPERATURA DE COR 4000 K | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 117.12 | 117.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 22.34 | 3.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 27.8 | 11.52
Insumo | 00003811 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 101.75 | 101.75
|  |  |  | MO sem LS => | 12.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 117.12
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 4684.8
7.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, RETANGULAR. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 220 V, 2 LÂMPADAS LED DE 16W, CONFORME INDICADO EM PROJETO, TEMPERATURA DE COR 4000 K. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 117.12 | 117.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 22.34 | 3.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 27.8 | 11.52
Insumo | 00003811 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 101.75 | 101.75
|  |  |  | MO sem LS => | 12.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 117.12
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 585.6
7.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1043 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR/REFLETOR LED DE 100W Proteção IP67, VAC 100-240V, vida útil 60.000h (BASEADO ORSE 11626) | 83 |  | un | 1 | 196.19 | 196.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.34 | 11.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.8 | 13.9
Insumo | IFMG.876 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR LED DE 100W. | Material |  | UNID | 1 | 169.9 | 169.9
Insumo | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | Material |  | M | 1 | 1.22 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 19.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 196.19
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 3531.42
7.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1042 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR/REFLETOR LED DE 480W Proteção IP67, VAC 100-240V, vida útil 60.000h (BASEADO ORSE 11626) | 83 |  | un | 1 | 676.19 | 676.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.34 | 11.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.8 | 13.9
Insumo | IFMG.875 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR LED DE 480W. | Material |  | UNID | 1 | 649.9 | 649.9
Insumo | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | Material |  | M | 1 | 1.22 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 19.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 676.19
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 8790.47
7.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.23 | 38.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 22.34 | 0.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 27.8 | 0.46
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 37.33 | 37.33
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 3.4 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 38.23
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 573.45
7.3 |  |  | CABEAMENTO | [5 empty] | 45473.56
7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.74 | 3.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 22.34 | 0.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 27.8 | 0.8
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.83 | 2.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.74
[6 empty] | Quant. => | 4644 | Preço Total => | 17368.56
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 5.75 | 5.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 22.34 | 0.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 27.8 | 1.08
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.04 | 3.77
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.75
[6 empty] | Quant. => | 1900 | Preço Total => | 10925
7.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 8 | 8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 22.34 | 1.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 27.8 | 1.41
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.37 | 5.43
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8
[6 empty] | Quant. => | 790 | Preço Total => | 6320
7.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.05 | 9.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 22.34 | 0.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 27.8 | 0.25
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 8.35 | 8.57
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.05
[6 empty] | Quant. => | 1200 | Preço Total => | 10860
7.4 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS | [5 empty] | 11945.09
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.04.300 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | 37.04 |  | UN | 1 | 2140.81 | 2140.81
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 20.36 | 50.9
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 24.79 | 61.97
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 29.69 | 74.22
Insumo | P.18.000.050282 | CPOS/CDHU | Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on de 225 A, QDSTG-U II, ref. 904512 da Cemar ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 1953.72 | 1953.72
|  |  |  | MO sem LS => | 187.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 187.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2140.81
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2140.81
7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49527 | SETOP | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | ED- |  | un | 1 | 325.09 | 325.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12433 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, PARA SURTOS ATÉ QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA |  |  | U | 74.39 | 1 | 74.39
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 74.39
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 5 | 111.7
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 5 | 139
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 250.7
|  |  |  | MO sem LS => | 194.5308 | LS => | 0 | MO com LS => | 194.5308
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 325.09
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1300.36
7.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.38 | 17.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 22.34 | 0.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 27.8 | 0.97
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.35 | 1.35
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 14.28 | 14.28
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.38
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 34.76
7.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.01 | 18.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 22.34 | 1.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 27.8 | 1.32
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.35 | 1.35
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 14.28 | 14.28
|  |  |  | MO sem LS => | 1.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.01
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 180.1
7.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 88.1 | 88.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 22.34 | 1.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0703 | 27.8 | 1.95
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.35 | 2.7
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 81.88 | 81.88
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 88.1
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 792.9
7.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 89.34 | 89.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 22.34 | 2.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 27.8 | 2.64
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.35 | 2.7
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 81.88 | 81.88
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 89.34
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 268.02
7.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 95.21 | 95.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 22.34 | 4.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1823 | 27.8 | 5.06
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 2.1 | 4.2
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 81.88 | 81.88
|  |  |  | MO sem LS => | 7.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 95.21
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 476.05
7.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 98.71 | 98.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 22.34 | 6.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2705 | 27.8 | 7.51
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 2.27 | 4.54
Insumo | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 80.62 | 80.62
|  |  |  | MO sem LS => | 10.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 98.71
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 98.71
7.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 89.34 | 89.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 22.34 | 2.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0952 | 27.8 | 2.64
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.35 | 2.7
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 81.88 | 81.88
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 89.34
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 178.68
7.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-993 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR 25A 30mA, tipo AC, 220V. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 577.13 | 577.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.124 | 27.8 | 198.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.124 | 22.34 | 159.15
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 219.94 | 219.94
|  |  |  | MO sem LS => | 277.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 277.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 577.13
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 2885.65
7.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-15115 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | ED- |  | un | 1 | 131.66 | 131.66
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-15234 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO ( TIPO: DR BIPOLAR¦ CORRENTE: 40A¦ SENSIBILIDADE: 30MA) |  |  | un | 116.96 | 1 | 116.96
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 116.96
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 0.29333 | 6.55
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 0.29333 | 8.15
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 14.7
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4125 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.4125
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 131.66
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 658.3
7.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEC-055 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 150A - BASEADO SETOP (ELE-DIS-050) | ELE |  | UN | 1 | 337.67 | 337.67
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2 | 21.88 | 43.76
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 2 | 27.28 | 54.56
Insumo | MATED-12292 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 120A A 175A | Material |  | U | 1 | 239.35 | 239.35
|  |  |  | MO sem LS => | 74.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 337.67
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 675.34
7.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49267 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | ED- |  | un | 1 | 339.63 | 339.63
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12292 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 120A A 175A |  |  | U | 239.35 | 1 | 239.35
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 239.35
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 2 | 44.68
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 2 | 55.6
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 100.28
|  |  |  | MO sem LS => | 77.8123 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.8123
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 339.63
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 679.26
7.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49267 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | ED- |  | un | 1 | 339.63 | 339.63
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12292 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 120A A 175A |  |  | U | 239.35 | 1 | 239.35
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 239.35
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 2 | 44.68
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 2 | 55.6
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 100.28
|  |  |  | MO sem LS => | 77.8123 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.8123
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 339.63
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 339.63
7.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.90.86 | SUDECAP | BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA | PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO |  | UN | 1 | 58.73 | 58.73
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.84 | 5.05
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 24.04 | 7.21
Insumo | 73.55.48 | SUDECAP | BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA | Material |  | UN | 1 | 46.47 | 46.47
|  |  |  | MO sem LS => | 12.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 58.73
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 234.92
7.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1051 | Próprio | LED VERDE PARA SINALIZAÇÃO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.84 | 25.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 22.34 | 6.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 27.8 | 8.34
Insumo | IFMG.879 | Próprio | LED VERDE PARA SINALIZAÇÃO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | Material |  | UNID | 1 | 10.8 | 10.8
|  |  |  | MO sem LS => | 11.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.84
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 103.36
7.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1050 | Próprio | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO SINAPI 72343 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 224.56 | 224.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.34 | 11.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 27.8 | 13.9
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 40.06 | 20.03
Insumo | 00001623 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material |  | UN | 1 | 179.46 | 179.46
|  |  |  | MO sem LS => | 36.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 224.56
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 898.24
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 170104.03
8.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 7000.9
8.1.1 |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS | [5 empty] | 7000.9
8.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 120.45 | 120.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 21.34 | 4.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 26.7 | 5.9
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 13.64 | 0.14
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | Material |  | UN | 1 | 109.69 | 109.69
|  |  |  | MO sem LS => | 8.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 120.45
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 2168.1
8.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 155 | 155
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2595 | 21.34 | 5.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2595 | 26.7 | 6.92
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0132 | 13.64 | 0.18
Insumo | 00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 142.37 | 142.37
|  |  |  | MO sem LS => | 9.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 155
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 930
8.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 225.26 | 225.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 21.34 | 7.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3743 | 26.7 | 9.99
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.64 | 0.26
Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 207.03 | 207.03
|  |  |  | MO sem LS => | 14.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 225.26
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 450.52
8.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 213.19 | 213.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3131 | 21.34 | 6.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3131 | 26.7 | 8.35
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0168 | 13.64 | 0.22
Insumo | 00006014 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 197.94 | 197.94
|  |  |  | MO sem LS => | 11.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 213.19
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 426.38
8.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 127.06 | 127.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 21.34 | 4.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 26.7 | 5.9
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 13.64 | 0.14
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 116.3 | 116.3
|  |  |  | MO sem LS => | 8.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 127.06
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 1651.78
8.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 343.53 | 343.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 21.34 | 19.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9249 | 26.7 | 24.69
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.64 | 0.26
Insumo | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material |  | UN | 1 | 298.85 | 298.85
|  |  |  | MO sem LS => | 35.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 343.53
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1374.12
8.2 |  |  | PVC SOLDÁVEL | [5 empty] | 8006.04
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89411 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.03 | 10.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 21.34 | 2.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 26.7 | 3.62
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0071 | 57.32 | 0.4
Insumo | 00001927 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 2.54 | 2.54
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 64.94 | 0.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2.27 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.03
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10.03
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | VSP-009 | Próprio | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 20 MM - 1/2"-PVC MISTO SOLDÁVEL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 89358) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.05 | 9.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 21.34 | 2.75
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 26.7 | 3.44
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.006 | 57.32 | 0.34
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.006 | 64.94 | 0.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.043 | 2.27 | 0.09
Insumo | 00003521 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.05 | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.05
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 181
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.3 | 6.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 21.34 | 2.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 26.7 | 2.52
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0059 | 57.32 | 0.33
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 64.94 | 0.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.3
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 163.8
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.78 | 7.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0994 | 21.34 | 2.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0994 | 26.7 | 2.65
Insumo | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.86 | 1.86
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0082 | 57.32 | 0.47
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 64.94 | 0.61
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0331 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.78
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 93.36
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.32 | 8.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 21.34 | 1.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 26.7 | 1.69
Insumo | 00000109 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 3.84 | 3.84
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0106 | 57.32 | 0.6
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0125 | 64.94 | 0.81
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0144 | 2.27 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.32
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 33.28
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.98 | 9.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 21.34 | 1.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0735 | 26.7 | 1.96
Insumo | 00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 4.63 | 4.63
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0129 | 57.32 | 0.73
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 64.94 | 1.07
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0161 | 2.27 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.98
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 119.76
8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103947 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.99 | 5.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 21.34 | 2.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 26.7 | 2.52
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0059 | 57.32 | 0.33
Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 64.94 | 0.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.99
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 65.89
8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.48 | 7.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1111 | 21.34 | 2.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1111 | 26.7 | 2.96
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0082 | 57.32 | 0.47
Insumo | 00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.99 | 0.99
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 64.94 | 0.61
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0371 | 2.27 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.48
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 22.44
8.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103949 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.93 | 8.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1041 | 21.34 | 2.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1041 | 26.7 | 2.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0071 | 57.32 | 0.4
Insumo | 00000832 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0085 | 64.94 | 0.55
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0347 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.93
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 89.3
8.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.17 | 11.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0712 | 21.34 | 1.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0712 | 26.7 | 1.9
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0129 | 57.32 | 0.73
Insumo | 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.93 | 5.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 64.94 | 1.07
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0161 | 2.27 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.17
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 55.85
8.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.59 | 12.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1405 | 21.34 | 2.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1405 | 26.7 | 3.75
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0141 | 57.32 | 0.8
Insumo | 00000819 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.79 | 3.79
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.018 | 64.94 | 1.16
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0469 | 2.27 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 5.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.59
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 25.18
8.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 21.34 | 3.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 26.7 | 4.05
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0071 | 57.32 | 0.4
Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.56 | 1.56
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 64.94 | 0.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 5.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.83
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 9.83
8.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.27 | 16.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 21.34 | 2.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 26.7 | 3.39
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0165 | 57.32 | 0.94
Insumo | 00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.77 | 7.77
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 64.94 | 1.42
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.27 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.27
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 32.54
8.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.6 | 7.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1311 | 21.34 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1311 | 26.7 | 3.5
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0047 | 57.32 | 0.26
Insumo | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.006 | 64.94 | 0.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0291 | 2.27 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.6
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 68.4
8.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.02 | 9.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 21.34 | 3.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.152 | 26.7 | 4.05
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0071 | 57.32 | 0.4
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.75 | 0.75
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 64.94 | 0.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 5.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.02
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 288.64
8.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.53 | 12.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 21.34 | 3.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 26.7 | 4.83
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0094 | 57.32 | 0.53
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.51 | 2.51
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 64.94 | 0.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0403 | 2.27 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 6.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.53
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 100.24
8.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.74 | 12.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 21.34 | 2.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1047 | 26.7 | 2.79
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0118 | 57.32 | 0.67
Insumo | 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.12 | 6.12
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 64.94 | 0.9
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0157 | 2.27 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.74
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 50.96
8.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.68 | 13.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 21.34 | 2.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1271 | 26.7 | 3.39
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0165 | 57.32 | 0.94
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.18 | 5.18
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 64.94 | 1.42
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.27 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.68
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 191.52
8.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103950 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.49 | 10.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 21.34 | 3.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 26.7 | 3.78
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0059 | 57.32 | 0.33
Insumo | 00003533 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.84 | 2.84
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 64.94 | 0.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 5.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.49
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 31.47
8.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103951 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.52 | 14.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1666 | 21.34 | 3.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1666 | 26.7 | 4.44
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0082 | 57.32 | 0.47
Insumo | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.37 | 5.37
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 64.94 | 0.61
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0371 | 2.27 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 6.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.52
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14.52
8.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 19.91 | 19.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3279 | 21.34 | 6.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3279 | 26.7 | 8.75
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 3.82 | 4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0765 | 2.27 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 12.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.91
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 457.93
8.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.96 | 22.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 21.34 | 8.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 26.7 | 10.14
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.31 | 4.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 2.27 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.96
[6 empty] | Quant. => | 99.5 | Preço Total => | 2284.52
8.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 31.73 | 31.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 21.34 | 9.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.453 | 26.7 | 12.09
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 9.3 | 9.75
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1056 | 2.27 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 17.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 31.73
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 856.71
8.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 16.67 | 16.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 21.34 | 0.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0282 | 26.7 | 0.75
Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 14.6 | 15.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0066 | 2.27 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.67
[6 empty] | Quant. => | 12.5 | Preço Total => | 208.37
8.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 18.44 | 18.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 21.34 | 0.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 26.7 | 0.91
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.02 | 16.8
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.27 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.44
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 774.48
8.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.45 | 12.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2026 | 21.34 | 4.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2026 | 26.7 | 5.4
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0106 | 57.32 | 0.6
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.25 | 1.25
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 64.94 | 0.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0507 | 2.27 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.45
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 99.6
8.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.51 | 17.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2416 | 21.34 | 5.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2416 | 26.7 | 6.45
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0141 | 57.32 | 0.8
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 3.91 | 3.91
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 64.94 | 1.07
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0605 | 2.27 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.51
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 70.04
8.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.69 | 18.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 21.34 | 2.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 26.7 | 3.73
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0176 | 57.32 | 1
Insumo | 00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 9.57 | 9.57
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.021 | 64.94 | 1.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0236 | 2.27 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.69
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 37.38
8.2.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.75 | 21.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 21.34 | 3.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1694 | 26.7 | 4.52
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0247 | 57.32 | 1.41
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 10.01 | 10.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 64.94 | 2.14
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0285 | 2.27 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 6.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.75
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 87
8.2.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.31 | 14.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1887 | 21.34 | 4.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1887 | 26.7 | 5.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0088 | 57.32 | 0.5
Insumo | 00007104 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.98 | 3.98
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0105 | 64.94 | 0.68
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0484 | 2.27 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 7.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.31
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 300.51
8.2.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.35 | 19.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2221 | 21.34 | 4.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2221 | 26.7 | 5.93
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0124 | 57.32 | 0.71
Insumo | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.94 | 6.94
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0143 | 64.94 | 0.92
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0572 | 2.27 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 8.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.35
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 251.55
8.2.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 24.95 | 24.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1424 | 21.34 | 3.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1424 | 26.7 | 3.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0194 | 57.32 | 1.11
Insumo | 00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 15.35 | 15.35
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0248 | 64.94 | 1.61
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0256 | 2.27 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 24.95
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 74.85
8.2.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.39 | 19.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 21.34 | 2.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1318 | 26.7 | 3.51
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0176 | 57.32 | 1
Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.56 | 10.56
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 64.94 | 1.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0244 | 2.27 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.39
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 19.39
8.2.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94693 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.72 | 23.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 21.34 | 4.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 26.7 | 6.06
Insumo | 00007128 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9 | 9
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.107 | 18.71 | 2
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.027 | 64.94 | 1.75
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.034 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 8.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.72
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 47.44
8.2.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CGN-393 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.98 | 14.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.34 | 3.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 26.7 | 4
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 57.32 | 0.4
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 64.94 | 0.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.05 | 2.27 | 0.11
Insumo | 00003515 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.76 | 6.76
|  |  |  | MO sem LS => | 5.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.98
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 344.54
8.2.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.01 | 16.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 21.34 | 3.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1416 | 26.7 | 3.78
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0059 | 57.32 | 0.33
Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.36 | 8.36
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 64.94 | 0.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 5.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.01
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 32.02
8.2.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.7 | 12.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 21.34 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 26.7 | 3.5
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0059 | 57.32 | 0.33
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 64.94 | 0.45
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.56 | 5.56
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.27 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 5 | LS => | 0 | MO com LS => | 5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.7
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 50.8
8.2.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 20.05 | 20.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1748 | 21.34 | 3.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1748 | 26.7 | 4.66
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0088 | 57.32 | 0.5
Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.38 | 10.38
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0105 | 64.94 | 0.68
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0484 | 2.27 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 6.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.05
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 360.9
8.3 |  |  | PVC ESGOTO | [5 empty] | 15332.87
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 557.01 | 557.01
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1156 | 709.49 | 82.01
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.81 | 6.07 | 4.91
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 144.9 | 1.26
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 70.73 | 1.25
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0148 | 503.08 | 7.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.0944 | 27.45 | 139.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.0028 | 19.76 | 79.09
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0744 | 470.38 | 34.99
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 2377.69 | 106.52
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0054 | 5.86 | 0.03
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1184 | 8.69 | 1.02
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1408 | 3.04 | 0.42
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0125 | 19.59 | 0.24
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4416 | 30.88 | 13.63
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 131.8188 | 0.64 | 84.36
|  |  |  | MO sem LS => | 241.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 241.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 557.01
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 557.01
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.5 | 10.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08825 | 21.34 | 1.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08825 | 26.7 | 2.35
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0049 | 57.32 | 0.28
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.64 | 1.64
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.025 | 23.66 | 0.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 64.94 | 0.48
Insumo | 00020086 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.27 | 3.27
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0074 | 2.27 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.5
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 21
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.97 | 12.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 21.34 | 2.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 26.7 | 3.39
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0099 | 57.32 | 0.56
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.33 | 5.33
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 64.94 | 0.97
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.27 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.97
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 363.16
8.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.46 | 27.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 21.34 | 4.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 26.7 | 5.14
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.9 | 5.8
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.69 | 9.69
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.115 | 23.66 | 2.72
|  |  |  | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.46
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 274.6
8.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.12 | 10.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 21.34 | 2.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 26.7 | 3.39
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0099 | 57.32 | 0.56
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.48 | 2.48
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 64.94 | 0.97
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.27 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.12
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 303.6
8.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.1 | 15.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 21.34 | 2.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 26.7 | 3.68
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.64 | 3.28
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.02 | 4.02
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.05 | 23.66 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 5.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.1
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 120.8
8.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.92 | 22.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 21.34 | 3.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 26.7 | 4.41
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.41 | 4.82
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.4 | 8.4
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.075 | 23.66 | 1.77
|  |  |  | MO sem LS => | 6.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.92
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 91.68
8.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 26.58 | 26.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 21.34 | 4.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 26.7 | 5.14
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.9 | 5.8
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.81 | 8.81
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.115 | 23.66 | 2.72
|  |  |  | MO sem LS => | 7.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.58
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 637.92
8.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.88 | 9.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 21.34 | 2.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 26.7 | 3.39
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0099 | 57.32 | 0.56
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.24 | 2.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 64.94 | 0.97
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.27 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.88
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 19.76
8.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.32 | 14.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 21.34 | 2.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 26.7 | 3.68
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.64 | 3.28
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.24 | 3.24
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.05 | 23.66 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 5.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.32
[6 empty] | Quant. => | 38 | Preço Total => | 544.16
8.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.89 | 21.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 21.34 | 3.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 26.7 | 4.41
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.41 | 4.82
Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.37 | 7.37
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.075 | 23.66 | 1.77
|  |  |  | MO sem LS => | 6.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.89
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 43.78
8.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CMEI-185 | Próprio | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SECUNDÁRIO. (BASEADO SINAPI 89724) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.38 | 12.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 21.34 | 2.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 26.7 | 2.67
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0099 | 57.32 | 0.56
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 64.94 | 0.97
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 2.27 | 0.04
Insumo | 00010835 | SINAPI | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.01 | 6.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.38
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 346.64
8.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-573 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89834) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 34.22 | 34.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 21.34 | 3.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 26.7 | 4.27
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.9 | 2.9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.092 | 23.66 | 2.17
Insumo | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 19.83 | 19.83
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.64 | 1.64
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.22
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 307.98
8.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-575 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89830) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 37.63 | 37.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 21.34 | 2.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 26.7 | 2.93
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.06 | 23.66 | 1.41
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.9 | 2.9
Insumo | 00003660 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 25.64 | 25.64
|  |  |  | MO sem LS => | 4.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 37.63
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 112.89
8.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.58 | 50.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 21.34 | 5.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 26.7 | 6.85
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 2.9 | 8.7
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 25.47 | 25.47
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.1725 | 23.66 | 4.08
|  |  |  | MO sem LS => | 9.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 50.58
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 1213.92
8.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-576 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89827) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 24.05 | 24.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 21.34 | 1.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 26.7 | 1.6
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.64 | 1.64
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.04 | 23.66 | 0.94
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00003661 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 16.18 | 16.18
|  |  |  | MO sem LS => | 2.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 24.05
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 48.1
8.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-573 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89834) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 34.22 | 34.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 21.34 | 3.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 26.7 | 4.27
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.9 | 2.9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.092 | 23.66 | 2.17
Insumo | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 19.83 | 19.83
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.64 | 1.64
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.22
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 273.76
8.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-575 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89830) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 37.63 | 37.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 21.34 | 2.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 26.7 | 2.93
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.41 | 2.41
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.06 | 23.66 | 1.41
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.9 | 2.9
Insumo | 00003660 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 25.64 | 25.64
|  |  |  | MO sem LS => | 4.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 37.63
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 112.89
8.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.11 | 17.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 21.34 | 2.74
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 26.7 | 3.42
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0245 | 57.32 | 1.4
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.95 | 6.95
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 64.94 | 2.59
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 2.27 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.11
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 102.66
8.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.11 | 9.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 21.34 | 1.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 26.7 | 2.45
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0073 | 57.32 | 0.41
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.5 | 3.5
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 64.94 | 0.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.039 | 2.27 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.11
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 54.66
8.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.34 | 11.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 21.34 | 0.24
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 26.7 | 0.3
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0073 | 57.32 | 0.41
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 64.94 | 0.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.27 | 0.01
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.67 | 9.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.34
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 34.02
8.3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.3 | 23.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 21.34 | 0.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0419 | 26.7 | 1.11
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0167 | 57.32 | 0.95
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 64.94 | 1.68
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.031 | 2.27 | 0.07
Insumo | 00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.6 | 18.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.3
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 69.9
8.3.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 38.05 | 38.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 21.34 | 9.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4444 | 26.7 | 11.86
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 15.8 | 16.66
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0247 | 2.27 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 16.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 38.05
[6 empty] | Quant. => | 52 | Preço Total => | 1978.6
8.3.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.37 | 21.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 21.34 | 6.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 26.7 | 7.82
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 6.9 | 7.27
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 2.27 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 11.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.37
[6 empty] | Quant. => | 65 | Preço Total => | 1389.05
8.3.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 27.34 | 27.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 21.34 | 6.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 26.7 | 8.49
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 11.4 | 12.02
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 2.27 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 12.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.34
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 410.1
8.3.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 34.13 | 34.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 21.34 | 8.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 26.7 | 10.18
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 14.96 | 15.78
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0212 | 2.27 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 14.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.13
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total => | 3071.7
8.3.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.78 | 38.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2083 | 21.34 | 4.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2083 | 26.7 | 5.56
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.64 | 1.64
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.9 | 5.8
Insumo | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.03 | 18.03
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.14 | 23.66 | 3.31
|  |  |  | MO sem LS => | 7.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 38.78
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 853.16
8.3.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.48 | 23.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 21.34 | 3.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1839 | 26.7 | 4.91
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.64 | 4.92
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.96 | 7.96
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.075 | 23.66 | 1.77
|  |  |  | MO sem LS => | 7 | LS => | 0 | MO com LS => | 7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.48
[6 empty] | Quant. => | 41 | Preço Total => | 962.68
8.3.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 59.57 | 59.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2077 | 21.34 | 4.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2077 | 26.7 | 5.54
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0318 | 57.32 | 1.82
Insumo | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 44.2 | 44.2
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.054 | 64.94 | 3.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 2.27 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 59.57
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 1012.69
8.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 8161.37
8.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DJQ-043 | Próprio | ÁGUA FRIA PVC ACESSÓRIOS BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" (BASEADO SETOP MET-TUB-005) | COMPOSIÇÃO: |  | UN | 1 | 23.49 | 23.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.34 | 8.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 26.7 | 10.68
Insumo | 00006140 | SINAPI | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | Material |  | UN | 1 | 4.28 | 4.28
|  |  |  | MO sem LS => | 15.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.49
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 93.96
8.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.94 | 69.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 21.34 | 9.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 26.7 | 11.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0292 | 57.32 | 1.67
Insumo | 00011717 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 45.08 | 45.08
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 64.94 | 2.85
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.27 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 16.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 69.94
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 1258.92
8.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 90.82 | 90.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 21.34 | 10.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 26.7 | 12.75
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0668 | 57.32 | 3.82
Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 57.27 | 57.27
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.104 | 64.94 | 6.75
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.27 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 18.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 90.82
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 544.92
8.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 87.35 | 87.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.337 | 21.34 | 7.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.337 | 26.7 | 8.99
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0668 | 57.32 | 3.82
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.61 | 2.61
Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 57.27 | 57.27
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.03 | 23.66 | 0.7
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.104 | 64.94 | 6.75
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0104 | 2.27 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 12.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 87.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 87.35
8.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49946 | SETOP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | ED- |  | un | 1 | 42.12 | 42.12
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12505 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM |  |  | U | 30.5 | 1 | 30.5
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 30.5
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO |  |  | m³ | 640.01 | 0.001 | 0.64
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.4 | 10.98
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 11.62
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8265 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.8265
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 42.12
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 800.28
8.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 61.01 | 61.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 26.7 | 4.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 19.76 | 0.95
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.7 | 0.07
Insumo | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 55.92 | 55.92
|  |  |  | MO sem LS => | 3.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 61.01
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1220.2
8.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.96 | 10.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 26.7 | 4.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 19.76 | 0.95
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.7 | 0.07
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 5.87 | 5.87
|  |  |  | MO sem LS => | 3.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.96
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 284.96
8.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.68 | 43.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3987 | 21.34 | 8.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3987 | 26.7 | 10.64
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0292 | 57.32 | 1.67
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 19.99 | 19.99
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 64.94 | 2.85
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.27 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 15.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 43.68
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 174.72
8.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.26 | 23.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1356 | 26.7 | 3.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0427 | 19.76 | 0.84
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 3.7 | 0.15
Insumo | 00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | Material |  | UN | 1 | 18.65 | 18.65
|  |  |  | MO sem LS => | 3.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.26
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 488.46
8.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1011 | Próprio | SIFÃO METÁLICO PARA MICTÓRIO (TIPO: COPO/ MATERIAL: METAL/ACABAMENTO: CROMADO/DIÂMETRO DE ENTRADA: 1"/DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/2") (BASEADO SETOP MET-LIG-005) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 201.53 | 201.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 26.7 | 14.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 21.34 | 11.73
Insumo | MATED-11699 | SETOP | SIFÃO METÁLICO PARA MICTÓRIO (TIPO: COPO/ MATERIAL: METAL/ ACABAMENTO: CROMADO/ DIÂMETRO DE ENTRADA: 1" /DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/ 2") | Material |  | U | 1 | 175.12 | 175.12
|  |  |  | MO sem LS => | 20.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 201.53
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 403.06
8.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50334 | SETOP | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" | ED- |  | U | 1 | 54.53 | 54.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11700 | Tubo de PVC para descarga ( diâmetro da seção: 1 1/2 ") |  |  | U | 11.3 | 1 | 11.3
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 11.3
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.9 | 19.2
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.9 | 24.03
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 43.23
|  |  |  | MO sem LS => | 34.3318 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.3318
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 54.53
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 218.12
8.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50332 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- |  | U | 1 | 138.72 | 138.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11493 | TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA PARA BACIA E SPUD ( COMPRIMENTO: 200MM/ DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/ 2"/TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) |  |  | U | 127.77 | 1 | 127.77
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 127.77
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.14667 | 3.12
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.29333 | 7.83
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 10.95
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7852 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.7852
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 138.72
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 554.88
8.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50347 | SETOP | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO D = 2 1/4" X 1" | ED- |  | U | 1 | 96.74 | 96.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) |  |  | m | 0.23 | 0.6 | 0.13
Insumo | SETOP | MATED-12603 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO ( MATERIAL: METAL/ ACABAMENTO: CROMADO/ DIÂMETRO DE ENTRADA: 2. 3/8"X1") |  |  | U | 67.79 | 1 | 67.79
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 67.92
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.6 | 12.8
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.6 | 16.02
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 28.82
|  |  |  | MO sem LS => | 22.8879 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.8879
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 96.74
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 2031.54
8.5 |  |  | LOUÇAS | [5 empty] | 22606.69
8.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 774.2 | 774.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.154 | 26.7 | 30.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5565 | 19.76 | 10.99
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 29.09 | 58.18
Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 9.62 | 9.62
Insumo | 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | Material |  | UN | 1 | 657.52 | 657.52
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 80.38 | 7.08
|  |  |  | MO sem LS => | 33.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 774.2
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3096.8
8.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 149.67 | 149.67
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 28.59 | 24.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 19.76 | 5.26
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 41.57 | 21.91
Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | Material |  | UN | 1 | 98.32 | 98.32
|  |  |  | MO sem LS => | 23.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 149.67
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 2095.38
8.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.40.26 | SUDECAP | LAVAT. C/COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE | LAVATORIO |  | UN | 1 | 956.36 | 956.36
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 16.84 | 33.68
Insumo | 55.10.39 | SUDECAP | BOMBEIRO | Mão de Obra |  | H | 2 | 24.03 | 48.06
Insumo | 73.65.41 | SUDECAP | COLUNA SUSPENSA MEDIA UNIVERSAL REF.CS117 DECA OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 304.72 | 304.72
Insumo | 73.65.40 | SUDECAP | LAVATORIO DE LOUCA SOBRE COLUNA LINHA VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 569.9 | 569.9
|  |  |  | MO sem LS => | 81.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 956.36
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1912.72
8.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.40.54 | SUDECAP | LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE | LAVATORIO |  | UN | 1 | 269.73 | 269.73
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2 | 16.84 | 33.68
Insumo | 55.10.39 | SUDECAP | BOMBEIRO | Mão de Obra |  | H | 2 | 24.03 | 48.06
Insumo | 73.65.15 | SUDECAP | LAVATORIO DE CANTO LINHA IZY L101 DECA OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 187.99 | 187.99
|  |  |  | MO sem LS => | 81.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 81.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 269.73
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1348.65
8.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1301002014 | AGESUL | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR, COM PERTENCES, INCLUSIVE VALVULA C/ FECHAMENTO AUTOMATICO, L.C., ANTIVANDALISMO PRESSMATIC MICTORIO COD. 17015006 DA DOCOL OU SIMILAR | 13 |  | UN | 1 | 1218.53 | 1218.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3179 | 21.34 | 6.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.009 | 26.7 | 26.94
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 13.64 | 0.49
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 2 | 21.57 | 43.14
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 1 | 363.88 | 363.88
Insumo | 2591 | AGESUL | VALVULA P/ MICTORIO ANTIVANDALISMO FECHAMENTO AUTOMATICO, ACAB. LC, PRESSMATIC MICTORIO REF.17015006 DA DOCOL | Material |  | UN | 1 | 777.3 | 777.3
|  |  |  | MO sem LS => | 27.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1218.53
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2437.06
8.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 495 | 495
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7791 | 26.7 | 20.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4384 | 19.76 | 8.66
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 29.09 | 58.18
Insumo | 00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 9.62 | 9.62
Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 390.66 | 390.66
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 80.38 | 7.08
|  |  |  | MO sem LS => | 23.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 495
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 9900
8.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48157 | SETOP | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | ED- |  | U | 1 | 185.67 | 185.67
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12149 | Assento para vaso Vogue Plus cód. 50.17 - PNE |  |  | U | 171.95 | 1 | 171.95
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 171.95
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.5 | 13.72
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 13.72
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9125 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.9125
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 185.67
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 742.68
8.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48156 | SETOP | ASSENTO BRANCO PARA VASO | ED- |  | U | 1 | 53.67 | 53.67
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11732 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA (COR: BANCO/ PADRÃO: POPULAR) |  |  | U | 48.18 | 1 | 48.18
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 48.18
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.2 | 5.49
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 5.49
|  |  |  | MO sem LS => | 4.365 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.365
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 53.67
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1073.4
8.6 |  |  | METAIS | [5 empty] | 16680.81
8.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48160 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 229.3 | 229.3
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12063 | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 80CM/ INSTALAÇÃO: PAREDE/ ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) |  |  | un | 201 | 1 | 201
Insumo | SETOP | MATED-11337 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) |  |  | un | 0.87 | 6 | 5.22
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 206.22
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.48889 | 13.42
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.48889 | 9.66
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 23.08
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6618 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.6618
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 229.3
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1375.8
8.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48164 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 181.95 | 181.95
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11985 | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 70CM/ INSTALAÇÃO: PAREDE/ ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) |  |  | un | 153.65 | 1 | 153.65
Insumo | SETOP | MATED-11337 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) |  |  | un | 0.87 | 6 | 5.22
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 158.87
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.48889 | 13.42
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.48889 | 9.66
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 23.08
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6618 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.6618
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 181.95
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 727.8
8.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48163 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 137.08 | 137.08
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12066 | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 40CM/ INSTALAÇÃO: PORTA OU PAREDE/ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) |  |  | un | 117.37 | 1 | 117.37
Insumo | SETOP | MATED-13778 | PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE¦APLICAÇÃO : MADEIRA¦CABEÇA: CHATA PHILIPS¦MATERIAL: AÇO¦ ACABAMENTO: ZINCADO¦ COMPRIMENTO: 30MM¦ DIÂMETRO: 4MM) |  |  | un | 0.08 | 6 | 0.48
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 117.85
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.40741 | 11.18
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.40741 | 8.05
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 19.23
|  |  |  | MO sem LS => | 14.7181 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.7181
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 137.08
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 822.48
8.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 731.34 | 731.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4228 | 26.7 | 37.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4483 | 19.76 | 8.85
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 9 | 21.57 | 194.13
Insumo | 00036209 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 490.38 | 490.38
|  |  |  | MO sem LS => | 37.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 731.34
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1462.68
8.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50314 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 238.6 | 238.6
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12497 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA |  |  | U | 214.98 | 1 | 214.98
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) |  |  | m | 0.23 | 0.62832 | 0.14
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 215.12
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.48889 | 10.43
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.48889 | 13.05
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 23.48
|  |  |  | MO sem LS => | 18.6494 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.6494
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 238.6
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 3579
8.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 152.99 | 152.99
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12564 | DUCHA HIGIÊNICA ( REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO¦MATERIAL DA DUCHA: METAL¦ MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL¦COR: CROMADA¦ DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [ 20MM]¦COMPRIMENTO: 120CM) |  |  | un | 140.62 | 1 | 140.62
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) |  |  | m | 0.23 | 0.62832 | 0.14
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 140.76
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.45833 | 12.23
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 12.23
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9701 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.9701
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 152.99
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 764.95
8.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 351.7 | 351.7
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12565 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA¦ COMPRIMENTO: 40CM¦ DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[ 20MM]) |  |  | un | 46.46 | 1 | 46.46
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) |  |  | m | 0.23 | 0.28 | 0.06
Insumo | SETOP | MATED-12194 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM AREJADOR (ACABAMENTO: CROMADO/DIÂMETRO: 1/2" /APLICAÇÃO: MESA/ REFERÊNCIA: 1170/1173) |  |  | U | 289.97 | 1 | 289.97
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 336.49
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.2037 | 4.34
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.40741 | 10.87
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 15.21
|  |  |  | MO sem LS => | 12.2017 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.2017
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 351.7
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 7385.7
8.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50348 | SETOP | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | ED- |  | U | 1 | 94.91 | 94.91
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) |  |  | m | 0.23 | 0.4 | 0.09
Insumo | SETOP | MATED-8141 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (DIÂMETRO DE ENTRADA: 1/2 ") |  |  | un | 64.93 | 1 | 64.93
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 65.02
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.4 | 8.53
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.8 | 21.36
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 29.89
|  |  |  | MO sem LS => | 23.9597 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.9597
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 94.91
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 379.64
8.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 45.69 | 45.69
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) |  |  | m | 0.23 | 0.28 | 0.06
Insumo | SETOP | MATED-12191 | TORNEIRA METÁLICA COM BICO PARA JARDIM ( ACABAMENTO: CROMADO/ DIÂMETRO: 1/2"/APLICAÇÃO : PAREDE/REFERÊNCIA: 1130) |  |  | U | 34.68 | 1 | 34.68
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 34.74
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.14667 | 3.12
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.29333 | 7.83
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 10.95
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7852 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.7852
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 45.69
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 182.76
8.7 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 34112.87
8.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PRT-273 | Próprio | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO BASEADO SINAPI 74125/002 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 579.34 | 579.34
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 21.78 | 39.2
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 21.98 | 39.56
Insumo | 00000587 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | Material |  | KG | 1.54 | 56.53 | 87.05
Insumo | 00001360 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | Material |  | m² | 1.05 | 39.23 | 41.19
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.18 | 14.15 | 2.54
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1 | 369.8 | 369.8
|  |  |  | MO sem LS => | 58.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 579.34
[6 empty] | Quant. => | 5.58 | Preço Total => | 3232.71
8.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1273 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO LAMINADO 12mm COM PORTA DE CORRER, COM PELÍCULA PARA VIDROS ACABAMENTO JATEADO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 1763.18 | 1763.18
Composição Auxiliar | 102177 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1.1 | 1561.61 | 1717.77
Insumo | I1611 | SEINFRA | PELICULA DE INSULFILM | Material |  | m² | 1.1 | 41.29 | 45.41
|  |  |  | MO sem LS => | 50.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1763.18
[6 empty] | Quant. => | 8.68 | Preço Total => | 15304.4
8.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | ED- |  | U | 1 | 66.7 | 66.7
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12043 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO |  |  | U | 39.25 | 1 | 39.25
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 39.25
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 1 | 27.45
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 27.45
|  |  |  | MO sem LS => | 21.825 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.825
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 66.7
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 1600.8
8.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFSMG-31 | Próprio | DISPENSADOR DE MESA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO. LINHA: PRESSMATIC 1/2, REF.: DOCOL OU EQUIVALENTE | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 729.42 | 729.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.7 | 26.7
Insumo | 00001874-IL | Próprio | DISPENSADOR DE MESA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO. LINHA: PRESSMATIC 1/2, REF.: DOCOL OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 702.72 | 702.72
|  |  |  | MO sem LS => | 21.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 729.42
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 10211.88
8.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48189 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | ED- |  | U | 1 | 78.34 | 78.34
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12594 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 NL |  |  | U | 50.89 | 1 | 50.89
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 50.89
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 1 | 27.45
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 27.45
|  |  |  | MO sem LS => | 21.825 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.825
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 78.34
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 548.38
8.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48182 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | ED- |  | U | 1 | 67.42 | 67.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12308 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS |  |  | U | 39.97 | 1 | 39.97
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 39.97
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 1 | 27.45
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 27.45
|  |  |  | MO sem LS => | 21.825 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.825
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 67.42
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1011.3
8.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11961 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 550.85 | 550.85
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.17 | 3.7 | 0.62
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.17 | 3.55 | 0.6
Insumo | 12838 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | Material |  | un | 1 | 543.64 | 543.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 21.35 | 3.62
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 13.99 | 2.37
|  |  |  | MO sem LS => | 5.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 550.85
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2203.4
8.8 |  |  | PEDRAS EM GRANITO BRANCO DALLAS | [5 empty] | 58202.48
8.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1072 | Próprio | BANCADA EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS, C/ LARGURA DE 35CM, C/ TESTEIRA, H=15CM, E C/ RODABANCA, H= 10CM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP.:2CM. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | m² | 1 | 1008.43 | 1008.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.28 | 19.76 | 25.29
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.59 | 28.59 | 45.45
Composição Auxiliar | 87383 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02248 | 1427.82 | 32.09
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.275 | 3.81 | 1.04
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.7 | 41.57 | 29.09
Insumo | 00000559 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | Material |  | M | 1.287 | 21.59 | 27.78
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 1.8 | 470.94 | 847.69
|  |  |  | MO sem LS => | 56.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1008.43
[6 empty] | Quant. => | 3.7 | Preço Total => | 3731.19
8.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CMDO-341 | Próprio | TESTEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP.:2CM, H=5CM | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | m | 1 | 42.1 | 42.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 19.76 | 3.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 27.45 | 5.49
Composição Auxiliar | ED-50368 | SETOP | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.24444 | 19.76 | 4.83
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.23611 | 3.81 | 0.89
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.00255 | 21.09 | 0.05
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 0.055 | 470.94 | 25.9
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0.5 | 1.99 | 0.99
|  |  |  | MO sem LS => | 10.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 42.1
[6 empty] | Quant. => | 11.86 | Preço Total => | 499.3
8.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CMDO-342 | Próprio | RODABANCADA INSTALADA EM BANCADA EM GRANITO MODELO BRANCO DALLAS H = 10 CM, E = 2 CM. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | m | 1 | 68 | 68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 19.76 | 3.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 27.45 | 5.49
Composição Auxiliar | ED-50368 | SETOP | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.24444 | 19.76 | 4.83
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.23611 | 3.81 | 0.89
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.00255 | 21.09 | 0.05
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 0.11 | 470.94 | 51.8
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0.5 | 1.99 | 0.99
|  |  |  | MO sem LS => | 10.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 68
[6 empty] | Quant. => | 11.86 | Preço Total => | 806.48
8.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MRN-558 | Próprio | BANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, COM H=0,50M E TAMPO EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP.:2CM, INSTALADO NO VESTIÁRIO PNE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 2135.14 | 2135.14
Composição Auxiliar | 87501 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1.674 | 167.04 | 279.62
Composição Auxiliar | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m² | 1.04 | 13.78 | 14.33
Composição Auxiliar | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED- |  | m² | 1.04 | 32.99 | 34.3
Composição Auxiliar | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED- |  | m² | 1.04 | 34.77 | 36.16
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 3.76 | 470.94 | 1770.73
|  |  |  | MO sem LS => | 195.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 195.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2135.14
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 4270.28
8.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SNC-328 | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. ESP.:2CM (BASEADO SETOP SOL-MAR-005) | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | m² | 1 | 133.42 | 133.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 27.45 | 41.17
Composição Auxiliar | ED-50368 | SETOP | REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.24444 | 19.76 | 4.83
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.23611 | 3.81 | 0.89
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.00255 | 21.09 | 0.05
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0.5 | 1.99 | 0.99
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 65.73 | 65.73
|  |  |  | MO sem LS => | 50.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 133.42
[6 empty] | Quant. => | 8.3 | Preço Total => | 1107.38
8.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-10744 | Próprio | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | m² | 1 | 676.02 | 676.02
Composição Auxiliar | ED-48533 | SETOP | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | ED- |  | m² | 1 | 676.02 | 676.02
|  |  |  | MO sem LS => | 121.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 676.02
[6 empty] | Quant. => | 70.69 | Preço Total => | 47787.85
9 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 195188.72
9.1 |  |  | EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 4409.68
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | ED- |  | U | 1 | 217.46 | 217.46
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11337 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) |  |  | un | 0.87 | 2 | 1.74
Insumo | SETOP | MATED-12539 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦ CARGA: 4KG) |  |  | un | 166.01 | 1 | 166.01
Insumo | SETOP | MATED-28646 | SUPORTE PARA EXTINTOR ( TIPO: PAREDE¦MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦¦CARGA MÁXIMA: EXINTOR COM CARGA DE ATÉ 12KG) |  |  | un | 4.08 | 1 | 4.08
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 171.83
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.95 | 20.27
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.95 | 25.36
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 45.63
|  |  |  | MO sem LS => | 36.2392 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.2392
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 217.46
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 2392.06
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DJQ-077 | Próprio | LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS DE LED DE FLUXO LUMINOSO IGUAL A 100 LÚMENS, 2 WATTS - TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (ACENDE AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL E POSSUI BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 1 HORA)(BASEADO SINAPI 97599) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 26.4 | 26.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 22.34 | 1.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 27.8 | 4.99
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 19.74 | 19.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.4
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 1056
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | Luminárias Internas |  | un | 1 | 160.27 | 160.27
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.7 | 1.85
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.55 | 1.77
Insumo | 12700 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si un | Material |  | un | 1 | 138.99 | 138.99
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 21.35 | 10.67
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 13.99 | 6.99
|  |  |  | MO sem LS => | 17.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 160.27
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 961.62
9.2 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO | [5 empty] | 5749.29
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091055 | SIURB | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | Edificações |  | UN | 1 | 99.32 | 99.32
Insumo | 56560 | SIURB | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRE-O-VIDRO | Material |  | Un | 1 | 72.58 | 72.58
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 30.98 | 15.49
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 22.51 | 11.25
|  |  |  | MO sem LS => | 26.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 99.32
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 496.6
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10446 | ORSE | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 294.49 | 294.49
Insumo | 11195 | ORSE | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio un | Material |  | un | 1 | 294.49 | 294.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 294.49
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 883.47
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8058 | ORSE | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | Equipamentos para Combate a Incêndio |  | un | 1 | 434.12 | 434.12
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.55 | 3.55
Insumo | 7627 | ORSE | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar un | Material |  | un | 1 | 409.22 | 409.22
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.35 | 21.35
|  |  |  | MO sem LS => | 21.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 434.12
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 434.12
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49097 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 36.42 | 36.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12628 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM/ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM/ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM) |  |  | un | 0.67 | 1 | 0.67
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.67
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 0.36667 | 8.19
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-17973 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO) |  |  | UN | 17.37 | 1 | 17.37
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 0.36667 | 10.19
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 35.75
|  |  |  | MO sem LS => | 14.2656 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.2656
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.42
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 801.24
9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | ED- |  | m | 1 | 22.16 | 22.16
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12286 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 3/4") |  |  | m | 6.48 | 1.1 | 7.12
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 7.12
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 0.3 | 6.7
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 0.3 | 8.34
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 15.04
|  |  |  | MO sem LS => | 11.6718 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.6718
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.16
[6 empty] | Quant. => | 141.42 | Preço Total => | 3133.86
9.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | [5 empty] | 1326.48
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 25.9 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.01
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 108.03
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_002 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 506 X 253 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 87.37 | 87.37
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1.6 | 48.29 | 77.26
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 87.37
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 174.74
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 25.9 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.01
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 216.06
9.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 25.9 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.01
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 36.01
9.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 25.9 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.01
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 36.01
9.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 25.9 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.01
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 72.02
9.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 25.9 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.01
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 36.01
9.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_002 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 506 X 253 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 87.37 | 87.37
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1.6 | 48.29 | 77.26
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 87.37
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 436.85
9.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_002 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 506 X 253 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 87.37 | 87.37
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1.6 | 48.29 | 77.26
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 87.37
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 174.74
9.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_S_001 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 25.9 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.01
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 36.01
9.4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | [5 empty] | 911.95
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CMD-250 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, "TIPO E", QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM (COMP PROPRIA ) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 40.06 | 40.06
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 29.95 | 29.95
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 40.06
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 200.3
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CMD-250 | Próprio | PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, "TIPO E", QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM (COMP PROPRIA ) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 40.06 | 40.06
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 29.95 | 29.95
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 40.06
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 200.3
9.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | ED- |  | un | 1 | 16.89 | 16.89
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-31383 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"]¦FORMATO: QUADRADO¦MATERIAL: PVC¦ ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS |  |  | m² | 92.55 | 0.09 | 8.32
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 8.32
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-31485 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | un | 8.57 | 1 | 8.57
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 8.57
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1634 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1634
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.89
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 118.23
9.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SERRO-016 | Próprio | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES). SÍMBOLO QUADRADO AMARELO (1,00 M X 1,00 M) E QUADRADO VERMELHO (0,70 M X 0,70 M). | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 43.68 | 43.68
Composição Auxiliar | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.49 | 27.04 | 40.28
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.075 | 28.66 | 2.14
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.136 | 9.31 | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 24.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 43.68
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 393.12
9.5 |  |  | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR | [5 empty] | 465.43
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1028 | Próprio | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE BALIZAMENTO PINTADA SOBRE O PISO, CÓDIGO C1 RETANGULAR, COM FUNDO VERDE, DIMENSÕES 200X70MM. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 4.78 | 4.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 19.76 | 2.96
Composição Auxiliar | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.021 | 27.04 | 0.56
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.136 | 9.31 | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 2.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.78
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 114.72
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_M1_COMP | Próprio | PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M1 (REFERENTE INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO) | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 60.66 | 60.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 19.76 | 9.88
Insumo | PLACA_M1_INS | Próprio | PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M1 (REFERENTE INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO) | Equipamento |  | UN | 1 | 50.78 | 50.78
|  |  |  | MO sem LS => | 7.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 60.66
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 121.32
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_M2_COMP | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M2, DIMENSÕES 300X150MM (REFERENTE A LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA NO RECINTO) | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 45.53 | 45.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 19.76 | 9.88
Insumo | PLACA_M2_INS | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M2, DIMENSÕES 300X150MM (REFERENTE A LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA NO RECINTO). | Equipamento |  | UN | 1 | 35.65 | 35.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 45.53
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 136.59
9.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLACA_M7_COMP | Próprio | PLACA DE INDICAÇÃO, RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M7 DIMENSÕES 300X150MM (ESTA PORTA DEVE PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO) | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 23.2 | 23.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 19.76 | 9.88
Insumo | PLACA_M7_INS | Próprio | PLACA DE INDICAÇÃO, RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M7 DIMENSÕES 300X150MM (ESTA PORTA DEVE PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO) | Equipamento |  | UN | 1 | 13.32 | 13.32
|  |  |  | MO sem LS => | 7.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.2
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 92.8
9.6 |  |  | EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1350.9
9.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1015 | Próprio | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTAS DUPLAS DE 2,00M (BASEADO FDE 06.03.017) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 1350.9 | 1350.9
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.91 | 87.64
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 27.23 | 108.92
Insumo | 00039621 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | Material |  | PAR | 1 | 1154.34 | 1154.34
|  |  |  | MO sem LS => | 151.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 151.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1350.9
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1350.9
9.7 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTE | [5 empty] | 58621.76
9.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 120.12 | 120.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.245 | 21.34 | 5.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.245 | 26.7 | 6.54
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.039 | 104.3 | 108.36
|  |  |  | MO sem LS => | 9.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 120.12
[6 empty] | Quant. => | 256.38 | Preço Total => | 30796.36
9.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.90.23 | SUDECAP | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM | PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO |  | UN | 1 | 261.55 | 261.55
Composição Auxiliar | 40.24.15 | SUDECAP | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO |  | m³ | 0.0015 | 635 | 0.95
Insumo | 55.10.75 | SUDECAP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 24.05 | 28.86
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 16.84 | 20.2
Insumo | 73.55.20 | SUDECAP | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM | Material |  | UN | 1 | 211.54 | 211.54
|  |  |  | MO sem LS => | 49.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 261.55
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 2353.95
9.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50188 | SETOP | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM | ED- |  | un | 1 | 15.66 | 15.66
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-13049 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, ( STORZ), 63 x 38 MM |  |  | U | 14.1 | 1 | 14.1
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 14.1
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.073333 | 1.56
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 1.56
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2022 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.2022
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15.66
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 281.88
9.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | POL-005 | Próprio | ESGUICHO JATO SIMPLES REQUINTE 13MM (BASEADO SETOP INC-ESG-005) | COMPOSIÇÃO: |  | UN | 1 | 88.54 | 88.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.34 | 10.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.7 | 13.35
Insumo | 00010902 | SINAPI | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 64.52 | 64.52
|  |  |  | MO sem LS => | 19.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 88.54
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 796.86
9.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BRM-420 | Próprio | Mangueira fibra sintética e borracha vulcanizada ᴓ40mm | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | CJ | 1 | 832.81 | 832.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.059 | 21.34 | 129.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.059 | 26.7 | 161.77
Insumo | 00037527 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material |  | UN | 1 | 541.75 | 541.75
|  |  |  | MO sem LS => | 231.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 832.81
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 14990.58
9.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SERRO-202 | Próprio | BOMBA SCHNEIDER CENTRIFUGA PARA PRESSURISAÇÃO DE HIDRANTE, P = 10CV, ALTURA MANOMÉTRICA DE 42MCA (BASEADO SINAPI 83647) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2772.07 | 2772.07
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.1 | 21.76 | 132.73
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.1 | 31.08 | 189.58
Insumo | I0246 | SEINFRA | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=10CV | Material |  | UN | 1 | 2449.76 | 2449.76
|  |  |  | MO sem LS => | 254.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 254.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2772.07
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2772.07
9.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50186 | SETOP | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | ED- |  | U | 1 | 436.77 | 436.77
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12976 | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE |  |  | U | 336.49 | 1 | 336.49
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 336.49
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 2 | 44.68
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 2 | 55.6
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 100.28
|  |  |  | MO sem LS => | 77.8123 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.8123
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 436.77
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 436.77
9.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IPS-094 | Próprio | MANOMETRO 200 LB | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 141.56 | 141.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.638 | 21.34 | 13.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.319 | 26.7 | 8.51
Insumo | 00012899 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | Material |  | UN | 1 | 119.44 | 119.44
|  |  |  | MO sem LS => | 17.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 141.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 141.56
9.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50184 | SETOP | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | ED- |  | U | 1 | 521.21 | 521.21
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-13045 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO |  |  | un | 320.65 | 1 | 320.65
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 320.65
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 4 | 89.36
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 4 | 111.2
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 200.56
|  |  |  | MO sem LS => | 155.6246 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.6246
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 521.21
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 521.21
9.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BRM-427 | Próprio | REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 3" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 578.43 | 578.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.145 | 21.34 | 109.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.092 | 26.7 | 109.25
Insumo | 00708 | EMOP | REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 3" | Material |  | UN | 1 | 357.13 | 357.13
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.2688 | 8.41 | 2.26
|  |  |  | MO sem LS => | 173.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 173.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 578.43
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 578.43
9.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRA-060 | Próprio | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 92667) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 157.75 | 157.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.435 | 21.34 | 9.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.435 | 26.7 | 11.61
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.035 | 13.64 | 0.47
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.008 | 46.44 | 0.37
Insumo | 00004202 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 136.02 | 136.02
|  |  |  | MO sem LS => | 16.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 157.75
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 157.75
9.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CMD-973 | Próprio | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO DIAMETRO 75 MM X DB - (BASEADO SBC 052295) | 52 |  | UN | 1 | 153.4 | 153.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.362 | 21.34 | 7.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.362 | 26.7 | 9.66
Insumo | 00004202 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 136.02 | 136.02
|  |  |  | MO sem LS => | 13.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 153.4
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 153.4
9.7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 396.25 | 396.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 21.34 | 9.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 26.7 | 12.13
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 13.64 | 0.41
Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 374.01 | 374.01
|  |  |  | MO sem LS => | 17.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 396.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 396.25
9.7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 435.47 | 435.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 21.34 | 9.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4546 | 26.7 | 12.13
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0302 | 13.64 | 0.41
Insumo | 00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 413.23 | 413.23
|  |  |  | MO sem LS => | 17.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 435.47
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 435.47
9.7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SRA-155 | Próprio | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO 63MMXxDB | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 51.11 | 51.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 21.34 | 2.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 26.7 | 2.93
Insumo | 00004193 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | Material |  | UN | 1 | 45 | 45
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.035 | 13.64 | 0.47
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.008 | 46.44 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 4.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 51.11
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 51.11
9.7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | POL-006 | Próprio | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 70.15 | 70.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.319 | 21.34 | 6.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.319 | 26.7 | 8.51
Insumo | 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 53.77 | 53.77
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.12768 | 8.41 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 12.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 70.15
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 70.15
9.7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 197.67 | 197.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.471 | 21.34 | 31.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.471 | 26.7 | 39.27
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.045 | 13.64 | 0.61
Insumo | 00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 125.89 | 125.89
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.011 | 46.44 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 56.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 197.67
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 790.68
9.7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IPS-091 | Próprio | COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/2" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 108.68 | 108.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.351 | 21.34 | 7.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.351 | 26.7 | 9.37
Insumo | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 90.75 | 90.75
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.12768 | 8.41 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 13.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 108.68
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1086.8
9.7.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | POL-007 | Próprio | TE REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2""x1.1/4"" (63x25mm) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 162.63 | 162.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 21.34 | 11.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 26.7 | 14.6
Insumo | 00006317 | SINAPI | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | Material |  | UN | 1 | 136.07 | 136.07
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0356 | 8.41 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 20.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 162.63
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 162.63
9.7.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92703 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.65 | 50.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.724 | 21.34 | 15.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.724 | 26.7 | 19.33
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.013 | 13.64 | 0.17
Insumo | 00003472 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 15.57 | 15.57
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 46.44 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 27.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 50.65
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 101.3
9.7.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BRM-026 | Próprio | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 22.29 | 22.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.215 | 21.34 | 4.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.215 | 26.7 | 5.74
Insumo | 00004179 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 11.55 | 11.55
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.05108 | 8.41 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 8.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 22.29
9.7.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92705MOD/SINAPI | Próprio | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 92705) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 58.38 | 58.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.593 | 21.34 | 12.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.593 | 26.7 | 15.83
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.016 | 13.64 | 0.21
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.004 | 46.44 | 0.18
Insumo | 00001654 | SINAPI | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 29.51 | 29.51
|  |  |  | MO sem LS => | 22.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 58.38
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 58.38
9.7.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BRM-426 | Próprio | REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 67.18 | 67.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.532 | 21.34 | 11.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.478 | 26.7 | 12.76
Insumo | 00703 | EMOP | REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE, DE 1ª QUALIDADE COM ROSCA DE AMBOS OS LADOS, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 42.81 | 42.81
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.032 | 8.41 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 19.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 67.18
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 67.18
9.7.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92892 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 57.07 | 57.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.49 | 21.34 | 10.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.49 | 26.7 | 13.08
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.013 | 13.64 | 0.17
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.003 | 46.44 | 0.13
Insumo | 00009886 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 33.24 | 33.24
|  |  |  | MO sem LS => | 18.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 57.07
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 57.07
9.7.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | POL-008 | Próprio | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 92681) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 44.93 | 44.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.601 | 21.34 | 12.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.601 | 26.7 | 16.04
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.02 | 13.64 | 0.27
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.005 | 46.44 | 0.23
Insumo | 00006302 | SINAPI | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | Material |  | UN | 1 | 15.57 | 15.57
|  |  |  | MO sem LS => | 22.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 44.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 44.93
9.7.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50345 | SETOP | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, D = 80 MM (3") | ED- |  | U | 1 | 446.9 | 446.9
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) |  |  | m | 0.23 | 3.2 | 0.73
Insumo | SETOP | MATED-11537 | Válvula de retenção de bronze pé com crivo roscável ( diâmetro da seção: 3 " / tipo de rosca: NPT ) |  |  | U | 390.93 | 1 | 390.93
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 391.66
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 1.15 | 24.54
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 1.15 | 30.7
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 55.24
|  |  |  | MO sem LS => | 43.8685 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.8685
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 446.9
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 446.9
9.7.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92637 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.16 | 69.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.98 | 21.34 | 20.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.98 | 26.7 | 26.16
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.02 | 13.64 | 0.27
Insumo | 00006323 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 21.59 | 21.59
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.005 | 46.44 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 37.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 69.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 69.16
9.7.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | POL-009 | Próprio | ADAPTADOR DE ROSCA 5 FIOS X ENGATE RAPIDO (STORZ), DIAMETRO 2 1/2" X 2 1/2". | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 80.27 | 80.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0333 | 21.34 | 0.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0333 | 21.34 | 0.71
Insumo | 00010899 | SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 78.85 | 78.85
|  |  |  | MO sem LS => | 1.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 80.27
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 80.27
9.7.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74169/001MOD/SINAPI | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CONFORME SINAPI 74169/001) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 271.29 | 271.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.82 | 21.34 | 60.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 26.7 | 30.7
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.115 | 3.7 | 0.42
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material |  | UN | 1 | 180 | 180
|  |  |  | MO sem LS => | 71.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 271.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 271.29
9.7.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 89.84 | 89.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.736 | 21.34 | 15.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.736 | 26.7 | 19.65
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.03 | 13.64 | 0.4
Insumo | 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material |  | UN | 1 | 53.77 | 53.77
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.007 | 46.44 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 28.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 89.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 89.84
9.7.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-49512 | SETOP | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COMPLETO PARA MOTOBOMBA DE 10CV 220V | ED- |  | un | 1 | 339.24 | 339.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-12297 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 3,0 CV RECALQUE |  |  | U | 138.68 | 1 | 138.68
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 138.68
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 22.34 | 4 | 89.36
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.8 | 4 | 111.2
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 200.56
|  |  |  | MO sem LS => | 155.6246 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.6246
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 339.24
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 339.24
9.8 |  |  | RESERVATÓRIO PARA RESERVA DE INCÊNDIO | [5 empty] | 24942.87
9.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CMDO-460 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO, EXCLUSIVE FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 23807.8 | 23807.8
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18.76 | 21.76 | 408.21
Composição Auxiliar | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 500 | 2.42 | 1210
Insumo | M3902 | SICRO3 | Reservatório metálico tipo taça - 10.000 l | Material |  | un | 1 | 22189.5983 | 22189.59
|  |  |  | MO sem LS => | 485.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 485.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23807.8
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 23807.8
9.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 24.46 | 24.46
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11613 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO |  |  | Kg | 89.93 | 0.0007 | 0.06
Insumo | SETOP | MATED-11262 | ESTOPA DE ALGODÃO |  |  | Kg | 21.06 | 0.0033333 | 0.07
Insumo | SETOP | MATED-8598 | LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) |  |  | un | 2.09 | 0.033333 | 0.06
Insumo | SETOP | MATED-11589 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO |  |  | l | 70.22 | 0.0003 | 0.02
Insumo | SETOP | MATED-11597 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 25 MM) |  |  | m | 5.39 | 1.15 | 6.19
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 6.4
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.37607 | 8.02
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.37607 | 10.04
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 18.06
|  |  |  | MO sem LS => | 14.3457 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.3457
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 24.46
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 489.2
9.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- |  | m | 1 | 45.04 | 45.04
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11613 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO |  |  | Kg | 89.93 | 0.0015 | 0.13
Insumo | SETOP | MATED-11262 | ESTOPA DE ALGODÃO |  |  | Kg | 21.06 | 0.0033333 | 0.07
Insumo | SETOP | MATED-8598 | LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) |  |  | un | 2.09 | 0.033333 | 0.06
Insumo | SETOP | MATED-11589 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO |  |  | l | 70.22 | 0.0007 | 0.04
Insumo | SETOP | MATED-11600 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM) |  |  | m | 21.9 | 1.15 | 25.18
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 25.48
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 21.34 | 0.40741 | 8.69
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 26.7 | 0.40741 | 10.87
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 19.56
|  |  |  | MO sem LS => | 15.5412 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.5412
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 45.04
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 450.4
9.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 53.1 | 53.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 21.34 | 2.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 26.7 | 2.94
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 13.64 | 0.14
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 47.67 | 47.67
|  |  |  | MO sem LS => | 4.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 53.1
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 53.1
9.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 142.37 | 142.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 21.34 | 5.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 26.7 | 7.03
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.64 | 0.26
Insumo | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 129.47 | 129.47
|  |  |  | MO sem LS => | 10.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 142.37
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 142.37
9.9 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO | [5 empty] | 92969.4
9.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50935 | SETOP | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | ED- |  | m | 1 | 121.1 | 121.1
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-26991 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/ |  |  | m | 99.19 | 1 | 99.19
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-31857 | FIXAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES METÁLICO, EM ALVENARIA COM ARGAMASSA, INCLUSIVE CORTE OU RASGO EM ALVENARIA |  |  | m | 21.91 | 1 | 21.91
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 121.1
|  |  |  | MO sem LS => | 44.0603 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.0603
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 121.1
[6 empty] | Quant. => | 16.48 | Preço Total => | 1995.72
9.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-1088 | Próprio | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO - BASEADO ORSE (12189) | 115 |  | m | 1 | 215.16 | 215.16
Composição Auxiliar | 96920 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.009 | 688.16 | 6.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.76 | 19.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 27.45 | 10.98
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 27.23 | 16.33
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 28.07 | 16.84
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.4 | 57 | 22.8
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.1 | 58.22 | 122.26
|  |  |  | MO sem LS => | 49.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 215.16
[6 empty] | Quant. => | 16.77 | Preço Total => | 3608.23
9.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 622.42 | 622.42
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.526 | 21.91 | 99.16
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.51 | 27.23 | 150.03
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 10.41 | 9.32
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.065 | 54.74 | 3.55
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 3.09 | 10.29
Insumo | 00021009 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 6.25 | 26.92 | 168.25
Insumo | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.023 | 36.15 | 73.13
Insumo | 00021011 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.926 | 52.69 | 48.79
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.029 | 58.22 | 59.9
|  |  |  | MO sem LS => | 192.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 192.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 622.42
[6 empty] | Quant. => | 56.97 | Preço Total => | 35459.26
9.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-32100 | SETOP | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | ED- |  | m | 1 | 858.85 | 858.85
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-31998 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), |  |  | m | 198.39 | 1 | 198.39
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-32108 | FIXAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO METÁLICO, EM GUARDA-CORPO, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM E SOLDAGEM |  |  | m | 1.75 | 1 | 1.75
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-32064 | FIXAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO COM OU SEM CORRIMÃO, EM PISO COM CONCRETO, INCLUSIVE CORTE OU RASGO EM CONCRETO |  |  | m | 35.06 | 1 | 35.06
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-32088 | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM |  |  | m | 623.65 | 1 | 623.65
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 858.85
|  |  |  | MO sem LS => | 251.482 | LS => | 0 | MO com LS => | 251.482
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 858.85
[6 empty] | Quant. => | 36.14 | Preço Total => | 31038.83
9.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 1077.86 | 1077.86
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.754 | 21.91 | 60.34
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.353 | 27.23 | 91.3
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 1.4 | 10.41 | 14.57
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.003 | 54.74 | 0.16
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 3.09 | 10.29
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 5 | 0.58 | 2.9
Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 3.149 | 12.9 | 40.62
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 3.409 | 65.95 | 224.82
Insumo | 00034391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | Material |  | m² | 0.998 | 617.58 | 616.34
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.855 | 19.33 | 16.52
|  |  |  | MO sem LS => | 117.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 117.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1077.86
[6 empty] | Quant. => | 19.36 | Preço Total => | 20867.36
9.10 |  |  | PINTURA DOS GUARDA CORPOS | [5 empty] | 4404.28
9.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-875 | Próprio | LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE / ÓLEO SOBRE DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. (BASEADO SINAPI 73948/007) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 44.18 | 44.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 19.76 | 31.61
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.08 | 21.09 | 1.68
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.279 | 26.76 | 7.46
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.8 | 4.29 | 3.43
|  |  |  | MO sem LS => | 22.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 44.18
[6 empty] | Quant. => | 42.5 | Preço Total => | 1877.65
9.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 51.29 | 51.29
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 28.66 | 30.18
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 26.76 | 3.31
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.4134 | 43.06 | 17.8
|  |  |  | MO sem LS => | 22.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 51.29
[6 empty] | Quant. => | 34.52 | Preço Total => | 1770.53
9.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ED- |  | m | 1 | 22.74 | 22.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11442 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS ( ZARCÃO) |  |  | l | 28.56 | 0.1 | 2.85
Insumo | SETOP | MATED-11432 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS |  |  | l | 14.22 | 0.025 | 0.35
Insumo | SETOP | MATED-11444 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) |  |  | l | 39.68 | 0.1 | 3.96
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 7.16
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 23.31 | 0.3 | 6.99
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 28.66 | 0.3 | 8.59
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 15.58
|  |  |  | MO sem LS => | 11.406 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.406
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.74
[6 empty] | Quant. => | 33.25 | Preço Total => | 756.1
9.11 |  |  | PINTURA DOS CORRIMÃOS MANTIDOS | [5 empty] | 36.68
9.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-875 | Próprio | LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE / ÓLEO SOBRE DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. (BASEADO SINAPI 73948/007) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 44.18 | 44.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 19.76 | 31.61
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.08 | 21.09 | 1.68
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.279 | 26.76 | 7.46
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.8 | 4.29 | 3.43
|  |  |  | MO sem LS => | 22.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 44.18
[6 empty] | Quant. => | 0.11 | Preço Total => | 4.85
9.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | ED- |  | m | 1 | 22.74 | 22.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11442 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS ( ZARCÃO) |  |  | l | 28.56 | 0.1 | 2.85
Insumo | SETOP | MATED-11432 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS |  |  | l | 14.22 | 0.025 | 0.35
Insumo | SETOP | MATED-11444 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) |  |  | l | 39.68 | 0.1 | 3.96
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 7.16
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 23.31 | 0.3 | 6.99
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 28.66 | 0.3 | 8.59
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 15.58
|  |  |  | MO sem LS => | 11.406 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.406
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.74
[6 empty] | Quant. => | 1.4 | Preço Total => | 31.83
10 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 283070.69
10.1 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS | [5 empty] | 106480.78
10.1.1 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 33882.78
10.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 31.16 | 31.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2718 | 27.45 | 7.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0741 | 19.76 | 1.46
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0565 | 393.73 | 22.24
|  |  |  | MO sem LS => | 10.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 31.16
[6 empty] | Quant. => | 372.83 | Preço Total => | 11617.38
10.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50569 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | ED- |  | m² | 1 | 59.72 | 59.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO |  |  | m³ | 640.01 | 0.0525 | 33.6
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.7 | 19.21
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.35 | 6.91
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 59.72
|  |  |  | MO sem LS => | 25.3488 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.3488
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 59.72
[6 empty] | Quant. => | 372.83 | Preço Total => | 22265.4
10.1.2 |  |  | REVESTIMENTO SECUNDÁRIO | [5 empty] | 52259.42
10.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 94.32 | 94.32
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0956 | 28.59 | 31.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4972 | 19.76 | 9.82
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0254 | 5.75 | 0.14
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0759 | 1.71 | 0.12
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0903 | 3.24 | 0.29
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2164 | 0.52 | 0.11
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 20 | 0.43 | 8.6
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0.04 | 10.84 | 0.43
Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material |  | L | 0.0125 | 27.93 | 0.34
Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 | Material |  | KG | 10 | 4.1 | 41
|  |  |  | MO sem LS => | 32.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 94.32
[6 empty] | Quant. => | 153.68 | Preço Total => | 14495.09
10.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPIS075 | Próprio | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2CM, INCLUSIVE REJUNTE (BASEADO SINAPI 72138) | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 288.05 | 288.05
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 28.59 | 14.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 19.76 | 9.88
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8 | 1.99 | 15.92
Insumo | 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | Material |  | m² | 1.05 | 235.47 | 247.24
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.19 | 3.81 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 18.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 288.05
[6 empty] | Quant. => | 33.09 | Preço Total => | 9531.57
10.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 143.47 | 143.47
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5203 | 29.13 | 15.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1674 | 19.76 | 3.3
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 3.81 | 0.53
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 1.99 | 18.16
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 99.47 | 106.33
|  |  |  | MO sem LS => | 14.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 143.47
[6 empty] | Quant. => | 186.06 | Preço Total => | 26694.02
10.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 22.98 | 22.98
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0017 | 696.79 | 1.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5833 | 27.45 | 16.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.243 | 19.76 | 4.8
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 2.324 | 0.43 | 0.99
|  |  |  | MO sem LS => | 16.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.98
[6 empty] | Quant. => | 66.96 | Preço Total => | 1538.74
10.1.3 |  |  | PISO DA QUADRA | [5 empty] | 20338.58
10.1.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 19.25 | 19.25
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 28.66 | 7.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 19.76 | 2.27
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0.16 | 10.84 | 1.73
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 17.07 | 7.28
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 9.31 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.25
[6 empty] | Quant. => | 1056.55 | Preço Total => | 20338.58
10.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE | [5 empty] | 175329.01
10.2.1 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | 38254.02
10.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED- |  | m² | 1 | 32.99 | 32.99
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48305 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO |  |  | m³ | 450.47 | 0.022 | 9.91
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.48889 | 13.42
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.48889 | 9.66
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 32.99
|  |  |  | MO sem LS => | 19.7846 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.7846
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 32.99
[6 empty] | Quant. => | 492.33 | Preço Total => | 16241.96
10.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | ED- |  | m² | 1 | 13.78 | 13.78
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-9067 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), COM PREPARO MECANIZADO |  |  | m³ | 790.59 | 0.0055 | 4.34
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.2 | 5.49
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.2 | 3.95
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 13.78
|  |  |  | MO sem LS => | 7.756 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.756
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.78
[6 empty] | Quant. => | 492.33 | Preço Total => | 6784.3
10.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | ED- |  | m² | 1 | 30.93 | 30.93
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48306 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO |  |  | m³ | 423.17 | 0.022 | 9.3
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 27.45 | 0.45833 | 12.58
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.45833 | 9.05
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 30.93
|  |  |  | MO sem LS => | 18.6807 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.6807
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 30.93
[6 empty] | Quant. => | 492.33 | Preço Total => | 15227.76
10.2.2 |  |  | REVESTIMENTO SECUNDÁRIO | [5 empty] | 137074.99
10.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9919 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO |  |  | m² | 1 | 44.01 | 44.01
Composição Auxiliar | ED-50473 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | ED- |  | m² | 1 | 14.69 | 14.69
Composição Auxiliar | ED-9917 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  |  | m² | 1 | 29.32 | 29.32
|  |  |  | MO sem LS => | 15.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
[6 empty] | Quant. => | 1721.32 | Preço Total => | 75755.29
10.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SNC-605 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR BRANCO, DIM.:30X60CM BRANCO BRILHANTE (BASEADO SINAPI 87263) | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 124.55 | 124.55
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 29.13 | 12.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 19.76 | 3.95
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.14 | 3.81 | 0.53
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8.62 | 1.99 | 17.15
Insumo | 00021108 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 84.22 | 90.11
|  |  |  | MO sem LS => | 13.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 124.55
[6 empty] | Quant. => | 492.33 | Preço Total => | 61319.7
10.3 |  |  | GRANITO E PEDRAS | [5 empty] | 1260.9
10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TJES-449 | Próprio | EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=15CM (BASEADO SINAPI 98685) | PISO - PISOS |  | M | 1 | 59.73 | 59.73
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.299 | 28.59 | 8.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 19.76 | 2.96
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0.8614 | 1.99 | 1.71
Insumo | 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | Material |  | m² | 0.156 | 235.47 | 36.73
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 2.57 | 3.81 | 9.79
|  |  |  | MO sem LS => | 9 | LS => | 0 | MO com LS => | 9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 59.73
[6 empty] | Quant. => | 21.11 | Preço Total => | 1260.9
11 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 33492.34
11.1 |  |  | TETOS E FORROS | [5 empty] | 14526.87
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.8 | 13.8
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 28.66 | 6.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 19.76 | 1.49
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 25.46 | 5.81
|  |  |  | MO sem LS => | 6 | LS => | 0 | MO com LS => | 6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.8
[6 empty] | Quant. => | 418.16 | Preço Total => | 5770.6
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 20.94 | 20.94
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5054 | 28.66 | 14.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1685 | 19.76 | 3.32
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.0401 | 1.43 | 0.05
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0.7288 | 4.25 | 3.09
|  |  |  | MO sem LS => | 13.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.94
[6 empty] | Quant. => | 418.16 | Preço Total => | 8756.27
11.2 |  |  | PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS MANTIDAS | [5 empty] | 16766.43
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFMG-875 | Próprio | LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE / ÓLEO SOBRE DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. (BASEADO SINAPI 73948/007) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 44.18 | 44.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 19.76 | 31.61
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.08 | 21.09 | 1.68
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.279 | 26.76 | 7.46
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.8 | 4.29 | 3.43
|  |  |  | MO sem LS => | 22.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 44.18
[6 empty] | Quant. => | 175.62 | Preço Total => | 7758.89
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 51.29 | 51.29
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 28.66 | 30.18
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 26.76 | 3.31
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.4134 | 43.06 | 17.8
|  |  |  | MO sem LS => | 22.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 51.29
[6 empty] | Quant. => | 175.62 | Preço Total => | 9007.54
11.3 |  |  | PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA MANTIDAS | [5 empty] | 2199.04
11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IPS-248 | Próprio | SERVIÇO DE LIXAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (PREPARAÇÃO PARA PINTURA).(BASEADO ORSE 3963) | 148 |  | m² | 1 | 8.92 | 8.92
Insumo | 038013 | IOPES | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) | Material |  | UN | 0.5 | 0.97 | 0.48
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 16.88 | 8.44
|  |  |  | MO sem LS => | 8.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.92
[6 empty] | Quant. => | 62.92 | Preço Total => | 561.24
11.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50493 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | ED- |  | m² | 1 | 26.03 | 26.03
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11435 | FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA BRANCO ( ACABAMENTO: FOSCO) |  |  | l | 18.34 | 0.13 | 2.38
Insumo | SETOP | MATED-11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦ DIMENSÃO: 225x275MM) |  |  | un | 0.85 | 0.4 | 0.34
Insumo | SETOP | MATED-11432 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS |  |  | l | 14.22 | 0.04 | 0.56
Insumo | SETOP | MATED-11444 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) |  |  | l | 39.68 | 0.16 | 6.34
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 9.62
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 23.31 | 0.2037 | 4.74
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 28.66 | 0.40741 | 11.67
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 16.41
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1612 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.1612
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.03
[6 empty] | Quant. => | 62.92 | Preço Total => | 1637.8
12 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [5 empty] | 11397.03
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED- |  | m² | 1 | 7.09 | 7.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  | Unidade |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11464 | ÁCIDO MURIÁTICO |  |  | l | 10.14 | 0.05 | 0.5
Insumo | SETOP | MATED-11260 | DETERGENTE AMONÍACO |  |  | un | 5.29 | 0.02 | 0.1
Insumo | SETOP | MATED-11262 | ESTOPA DE ALGODÃO |  |  | Kg | 21.06 | 0.008 | 0.16
Insumo | SETOP | MATED-11432 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS |  |  | l | 14.22 | 0.011905 | 0.16
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.92
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 19.76 | 0.3125 | 6.17
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 6.17
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4691 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.4691
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.09
[6 empty] | Quant. => | 1607.48 | Preço Total => | 11397.03
13 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 157647.74
13.1 |  |  | PLATAFORMAS | [5 empty] | 152498.18
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFSMG-BC-2M | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSIBILIDADE ATÉ 2M ACIONAMENTO ELÉTRICO - REF.MOD.PL-200 - MONTELE - CABINA 0,90 X 1,40M L.OPOSTOS - PERCURSO 103 CM - GUARDA CORPO 1,10M ALTURA - VERSÃO 2022 - ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNID | 1 | 62525.43 | 62525.43
Insumo | IFSMG-BC-2M | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSIBILIDADE ATÉ 2M ACIONAMENTO ELÉTRICO - REF.MOD.PL-200 - MONTELE - CABINA 0,90 X 1,40M L.OPOSTOS - PERCURSO 103 CM - GUARDA CORPO 1,10M ALTURA - VERSÃO 2022 - ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Equipamento |  | UNID | 1 | 62525.43 | 62525.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 62525.43
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 62525.43
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IFSMG-BC-4M | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSIBILIDADE ATÉ 4M ACIONAMENTO ELÉTRICO - REF.MOD.PL-200 - MONTELE - CABINA 0,90 X 1,40M MESMO LADO - PERCURSO 291 CM - GUARDA CORPO 1,10M ALTURA (ENCLAUSURADA; Estrutura metálica fabricada em perfis de alumínio pintados de branco e revestida com chapas metálicas) - VERSÃO 2022 - ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UNID | 1 | 89972.75 | 89972.75
Insumo | IFSMG-BC-4M | Próprio | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSIBILIDADE ATÉ 4M ACIONAMENTO ELÉTRICO - REF.MOD.PL-200 - MONTELE - CABINA 0,90 X 1,40M MESMO LADO - PERCURSO 291 CM - GUARDA CORPO 1,10M ALTURA (ENCLAUSURADA; Estrutura metálica fabricada em perfis de alumínio pintados de branco e revestida com chapas metálicas) - VERSÃO 2022 - ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Equipamento |  | UNID | 1 | 89972.75 | 89972.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 89972.75
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 89972.75
13.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AS PLATAFORMAS | [5 empty] | 5149.56
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 117.12 | 117.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1727 | 22.34 | 3.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4144 | 27.8 | 11.52
Insumo | 00003811 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 1 | 101.75 | 101.75
|  |  |  | MO sem LS => | 12.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 117.12
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 117.12
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9972 | SETOP | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 9W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA |  |  | UN | 1 | 20.64 | 20.64
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.13333 | 22.34 | 2.97
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.13333 | 27.8 | 3.7
Insumo | MATED-9872 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦ FORMATO: TUBULAR¦ COMPRIMENTO: 60CM¦ DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦ POTÊNCIA: 9-10W¦LÚMENS: 900LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE- BASE: G13¦TENSÃO: 110/ 220V) | Material |  | un | 1 | 13.97 | 13.97
|  |  |  | MO sem LS => | 5.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.64
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 41.28
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50.05.312 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | 50.05 |  | UN | 1 | 283.02 | 283.02
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 20.36 | 4.07
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 29.69 | 11.87
Insumo | P.16.000.067001 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 267.08 | 267.08
|  |  |  | MO sem LS => | 15.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 283.02
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 283.02
13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-15736 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  |  | UN | 1 | 28.99 | 28.99
Composição Auxiliar | ED-5614 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO | ED- |  | un | 1 | 5.62 | 5.62
Composição Auxiliar | ED-5616 | SETOP | MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | ED- |  | un | 1 | 17.96 | 17.96
Composição Auxiliar | ED-5620 | SETOP | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | ED- |  | un | 1 | 5.41 | 5.41
|  |  |  | MO sem LS => | 9.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 28.99
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 57.98
13.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150629 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | CAIXAS DE PASSAGEM |  | und | 1 | 14.46 | 14.46
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.74 | 5.68
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 19.19 | 4.79
Insumo | 041588 | IOPES | CAIXA PVC 4" X 4" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 3.99 | 3.99
|  |  |  | MO sem LS => | 10.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.46
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 28.92
13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-5626 | SETOP | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE |  |  | UN | 1 | 14.55 | 14.55
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.16667 | 22.34 | 3.72
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.16667 | 27.8 | 4.63
Insumo | MATED-15601 | SETOP | MÓDULO TOMADA (PÓLOS: 2P+T¦CORRENTE: 10A¦ TENSÃO: 250V¦MATERIAL: TERMOPLÁSTICO¦PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO) | Material |  | un | 1 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | MO sem LS => | 6.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.55
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 29.1
13.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.14.34 | SUDECAP | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | CAIXA E ACESSORIOS |  | UN | 1 | 8.8 | 8.8
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.84 | 2.52
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 24.04 | 3.6
Insumo | 74.08.23 | SUDECAP | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.68 | 2.68
|  |  |  | MO sem LS => | 6.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.8
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 17.6
13.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 8.54 | 8.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1441 | 22.34 | 3.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1441 | 27.8 | 4
Insumo | 00011903 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | Material |  | M | 1.05 | 1.27 | 1.33
|  |  |  | MO sem LS => | 5.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.54
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 256.2
13.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 582.81 | 582.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 22.34 | 34.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 27.8 | 42.34
Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 506.44 | 506.44
|  |  |  | MO sem LS => | 59.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 582.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1165.62
13.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA |  |  | UN | 1 | 164.47 | 164.47
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.36667 | 22.34 | 8.19
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- |  | hora | 0.36667 | 27.8 | 10.19
Insumo | MATED-15236 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR TETRAPOLAR¦ CORRENTE: 63A ¦ SENSIBILIDADE: 30mA) | Material |  | un | 1 | 146.09 | 146.09
|  |  |  | MO sem LS => | 14.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 164.47
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 328.94
13.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 111.52 | 111.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 22.34 | 3.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1428 | 27.8 | 3.96
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 1.35 | 4.05
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 100.32 | 100.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 111.52
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 223.04
13.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 92.04 | 92.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 22.34 | 2.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1325 | 27.8 | 3.68
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.76 | 3.52
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 81.88 | 81.88
|  |  |  | MO sem LS => | 5.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 92.04
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 184.08
13.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.38 | 17.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 22.34 | 0.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 27.8 | 0.97
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.35 | 1.35
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 14.28 | 14.28
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.38
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 17.38
13.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 86.56 | 86.56
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.7 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.55 | 1.06
Insumo | 9225 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | Material |  | un | 1 | 73.8 | 73.8
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 21.35 | 6.4
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 13.99 | 4.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 86.56
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 692.48
13.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c PRETO | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 3.04 | 3.1
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.62
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 172.4
13.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c VERMELHO | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 3.04 | 3.1
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.62
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 172.4
13.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c BRANCO | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 3.04 | 3.1
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.62
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 172.4
13.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c AZUL | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 3.04 | 3.1
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.62
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 172.4
13.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c VERDE | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 8.62 | 8.62
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 3.04 | 3.1
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.62
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 172.4
13.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3797 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c PRETO | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 7.38 | 7.38
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 1.83 | 1.86
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.38
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 147.6
13.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3797 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c VERMELHO | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 7.38 | 7.38
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 1.83 | 1.86
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.38
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 147.6
13.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3797 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c VERDE | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 7.38 | 7.38
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 1.83 | 1.86
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.38
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 147.6
13.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c AZUL | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 6.7 | 6.7
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 1.16 | 1.18
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.7
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 134
13.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c VERMELHO | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 6.7 | 6.7
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 1.16 | 1.18
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.7
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 134
13.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c AMARELO | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 6.7 | 6.7
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.7 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.55 | 0.46
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.02 | 1.16 | 1.18
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 21.35 | 2.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 13.99 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.7
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 134
14 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [5 empty] | 99743.52
14.1 |  |  | REDE ESPORTIVA | [5 empty] | 21276.48
14.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200721 | IOPES | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | QUADRA DE ESPORTES (Ver nota 9 da planilha) |  | m² | 1 | 17.97 | 17.97
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 16.88 | 4.22
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 22.74 | 4.54
Insumo | 071711 | IOPES | REDE EM CORDA DE NYLON P/PROTECAO QUADRA ESPORTES MALHA 10X10CM (LABOR) | Material |  | m² | 1 | 9.21 | 9.21
|  |  |  | MO sem LS => | 8.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.97
[6 empty] | Quant. => | 1184 | Preço Total => | 21276.48
14.2 |  |  | ASSENTOS DA ARQUIBANCADA | [5 empty] | 78467.04
14.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ASSENTO_01 | Próprio | ASSENTO ESPORTIVO COM ENCOSTO, TIPO MONOBLOCO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, INCLUSIVE: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. COR: A DEFINIR. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 125.08 | 125.08
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | ASSENTO_001 | Próprio | Assento esportivo com encosto para arquibancada, em polipropileno injetado em peça única, com aditivos para proteção anti-UV e antichamas de acordo com as normas da ABNT 15925/2011. Sistema de drenagem, fixação diretamente no piso, possui rebaixo para identificação numérica. Altura total do encosto de no mínimo 350mm, largura do assento de no mínimo 400mm e profundidade do assento com no mínimo 300mm. O componente possui sistema de drenagem no assento através de furo central, fixação junto ao degrau da arquibancada fixados através de no mínimo 3 pontos. (acessórios para fixação devem estar inclusos). Equipamento entregue montado, instalado e em completo funcionamento. Cor cinza claro ou outra a ser aprovada pelo contratante. | Material |  | un | 1 | 109.9 | 109.9
Insumo | 00004382 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 3 | 1.46 | 4.38
Insumo | 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | Material |  | UN | 3 | 0.23 | 0.69
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 125.08
[6 empty] | Quant. => | 516 | Preço Total => | 64541.28
14.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ASSENTO_02 | Próprio | ASSENTO ESPORTIVO COM ENCOSTO, TIPO MONOBLOCO, PARA OBESOS, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, INCLUSIVE: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. COR: A DEFINIR. | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 435.18 | 435.18
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.23 | 10.11
Insumo | ASSENTO_002 | Próprio | Assento esportivo com encosto para pessoas obesas para arquibancada, em peça única produzido em polipropileno copolímero virgem de alta performance, injetado em rotomoldagem, com aditivos para proteção anti-UV e antichamas de acordo com as normas da ABNT 15925/2011. Sistema de drenagem, fixação diretamente no piso, possui rebaixo para identificação numérica. Altura total do encosto de no mínimo 350mm, largura do assento de no mínimo 650mm e profundidade do assento com no mínimo 500mm. O componente possui sistema de drenagem no assento através de furo central, fixação junto ao degrau da arquibancada fixados através de no mínimo 3 pontos. (acessórios para fixação devem estar inclusos). Equipamento entregue montado, instalado e em completo funcionamento. Cor cinza claro ou outra a ser aprovada pelo contratante. | Material |  | un | 1 | 420 | 420
Insumo | 00004382 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 3 | 1.46 | 4.38
Insumo | 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | Material |  | UN | 3 | 0.23 | 0.69
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 435.18
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 13925.76
15 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS | [5 empty] | 192123.26
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IF_ADM_LOCAL_BBC | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DO GINÁSIO PARTE II - CAMPUS BARBACENA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | un | 1 | 192123.26 | 192123.26
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 280 | 114.12 | 31953.6
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 140 | 116.49 | 16308.6
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 8 | 10164.42 | 81315.36
Composição Auxiliar | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- |  | un | 3 | 1474.86 | 4424.58
Composição Auxiliar | ED-16348 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- |  | mês | 8 | 869.66 | 6957.28
Composição Auxiliar | ED-16351 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- |  | mês | 8 | 665.49 | 5323.92
Composição Auxiliar | ED-16354 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- |  | mês | 8 | 884.31 | 7074.48
Composição Auxiliar | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | ED- |  | m2xmês | 360 | 6.66 | 2397.6
Composição Auxiliar | ED-48245 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | ED- |  | m² | 1634.8 | 12.58 | 20565.78
Composição Auxiliar | ED-9076 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | ED- |  | mxmês | 440 | 20 | 8800
Composição Auxiliar | ED-9077 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | ED- |  | m | 220 | 10.25 | 2255
Composição Auxiliar | ED-50390_IF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | % | 0.003 | 1582353.37 | 4747.06
|  |  |  | MO sem LS => | 141750 | LS => | 0 | MO com LS => | 141750
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 192123.26
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 192123.26

## Anexo I.4.4
ANEXO I.4.4 - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Grupo | A | Despesas Indiretas da Sede
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Seguro + Garantia | 0.8%
| A.3 | Risco | 1.27%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Despesas Financeiras (F)
| B.1 | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo B | 1.23%
Grupo | C | Bonificação
| C.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo C | 7.4%
Grupo | D | Impostos
| D.1 | PIS | 0.65%
| D.2 | COFINS | 3%
| D.3 | ISSQN (Prefeitura de Barbacena) | 1.5%
| D.4 | CPRB | 0%
|  | Total do grupo D | 5.15%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = (1+A)(1+B)(1+C) - 1
(1- D)
BDI = |  |  | 21.58%
_____________________________________________________

## Anexo I-4.4.O (hidden)
ANEXO I.4.4 - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Grupo | A | Despesas Indiretas da Sede
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Seguro + Garantia | 0.8%
| A.3 | Risco | 1.27%
|  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Despesas Financeiras (F)
| B.1 | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo B | 1.23%
Grupo | C | Bonificação
| C.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo C | 7.4%
Grupo | D | Impostos
| D.1 | PIS | 0.65%
| D.2 | COFINS | 3%
| D.3 | ISSQN (Prefeitura de Barbacena) | 1.5%
| D.4 | CPRB | 0%
|  | Total do grupo D | 5.15%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = (1+A)(1+B)(1+C) - 1
(1- D)
BDI = |  |  | 21.58%
Bruno Cássio Rodrigues Batista
Engenheiro Civil - CREA MG 170.285/D
IF Sudeste MG
Carlos Mario Delben da Cruz Machado
Engenheiro Eletricista - CREA MG 69.272/D
IF Sudeste MG
Lucas Amaral Barbosa
Engenheiro Macânico - CREA MG 246.685/D
IF Sudeste MG

## Anexo I.4.5
ANEXO I.4.5 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1.2 | 1.2
A | TOTAL DE ENCARGOS BÁSICOS | 38 | 38
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77 | Não incide
B2 | Feriados | 3.68 | Não incide
B3 | Auxilio-enfermidade | 0.88 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.1 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de chuvas | 1.09 | Não incide
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias gozadas | 14.35 | 10.77
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 49.83 | 20.48
CRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | 5.99 | 4.5
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.14 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 0 | 0
C4 | Depósito Rescisão sem justa causa | 2.7 | 2.03
C5 | Indenização Adicional | 0.5 | 0.38
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS que não recebem as incidências globais de A | 9.33 | 7.02
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 18.94 | 7.78
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53 | 0.4
D | Total da Taxas de incidências e reincidências | 19.47 | 8.18
| TOTAL (A+B+C+D) | 116.63 | 73.68

## Anexo I.4.6
ANEXO I.4.6 - DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 57.165,50 | 47,29% 27.035,88 | 35,21% 20.126,01 | 4,73% 2.705,37 |  |  | 7,66% 4.377,53 | 5,11% 2.920,71
1.1 | INDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 100,00% 1.384,96 | 100,00% 1.384,96
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 1.384,96 | 100,00% 1.384,96
1.2 | FECHAMENTO DE OBRA | 100,00% 1.796,20 | 100,00% 1.796,20
1.2.1 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | 100,00% 1.796,20 | 100,00% 1.796,20
1.3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 42.546,38 | 50,45% 21.465,33 | 31,02% 13.197,09 | 5,01% 2.132,46 |  |  | 8,11% 3.450,89 | 5,41% 2.300,60
1.3.1 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 100,00% 12.554,07 | 18,25% 2.291,45 | 35,93% 4.511,13 |  |  |  | 27,49% 3.450,89 | 18,33% 2.300,60
1.3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 1.263,42 | 40,00% 505,37 | 60,00% 758,05
1.3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 1.526,22 | 25,00% 381,56 | 75,00% 1.144,67
1.3.1.3 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | 100,00% 5.751,49 | [5 empty] | 60,00% 3.450,89 | 40,00% 2.300,60
1.3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 4.012,94 | 35,00% 1.404,53 | 65,00% 2.608,41
1.3.2 | PISO | 100,00% 13.186,75 | 49,02% 6.464,18 | 50,98% 6.722,57
1.3.2.1 | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 100,00% 3.281,06 | 100,00% 3.281,06
1.3.2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 100,00% 6.117,09 | 15,00% 917,56 | 85,00% 5.199,53
1.3.2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 2.239,77 | 32,00% 716,73 | 68,00% 1.523,04
1.3.2.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 100,00% 489,77 | 100,00% 489,77
1.3.2.5 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 100,00% 165,03 | 100,00% 165,03
1.3.2.6 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 100,00% 894,03 | 100,00% 894,03
1.3.3 | ESQUADRIAS E GUARDA CORPO | 100,00% 547,09 | 23,83% 130,37 | 76,17% 416,72
1.3.3.1 | RETIRADA DE GUARDA CORPO METÁLICO SEM REAPROVEITAMENTO (BASEADO FDE 13.60.015) | 100,00% 275,48 |  | 100,00% 275,48
1.3.3.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 271,61 | 48,00% 130,37 | 52,00% 141,24
1.3.4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (INSTALAÇÕES) | 100,00% 13.384,97 | 93,98% 12.579,33 | 6,02% 805,64
1.3.4.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 133,20 | 100,00% 133,20
1.3.4.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 65,10 | 100,00% 65,10
1.3.4.3 | REMOÇÃO MANUAL DE CONDULETE APARENTE. (CONFORME SIURB 096008) | 100,00% 2.632,35 | 100,00% 2.632,35
1.3.4.4 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 648,27 | 100,00% 648,27
1.3.4.5 | REMOÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS / QUADROS DE COMANDOS (BASEADO SIURB 095126) | 100,00% 501,40 | 100,00% 501,40
1.3.4.6 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EM POLIETILENO APARENTES SOBRE ALVENARIA. (CONFORME SIURB 095010) | 100,00% 8.599,01 | 100,00% 8.599,01
1.3.4.7 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 97,20 |  | 100,00% 97,20
1.3.4.8 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE PVC ESGOTO EM GERAL(TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E RALOS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (BASEADO SINAPI 97662) | 100,00% 78,30 |  | 100,00% 78,30
1.3.4.9 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 264,27 |  | 100,00% 264,27
1.3.4.10 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 242,73 |  | 100,00% 242,73
1.3.4.11 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 100,00% 123,14 |  | 100,00% 123,14
1.3.5 | RASGOS E ENCHIMENTOS PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 1.623,54 |  | 22,55% 366,05 | 77,45% 1.257,49
1.3.5.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 100,00% 972,00 |  | 30,00% 291,60 | 70,00% 680,40
1.3.5.2 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 100,00% 270,65 |  |  | 100,00% 270,65
1.3.5.3 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | 100,00% 132,72 |  |  | 100,00% 132,72
1.3.5.4 | DEMOLIÇÃO PONTUAL DE LAJE PARA PASSAGEM DE TUBO DE DIÂMETRO ATÉ 75 MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO TUBO EM LAJE. (BASEADO SINAPI 90454) | 100,00% 248,17 |  | 30,00% 74,45 | 70,00% 173,72
1.3.6 | PASSAGENS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 100,00% 1.249,96 |  | 30,00% 374,99 | 70,00% 874,97
1.3.6.1 | DEMOLIÇÃO PONTUAL DE ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO / ELETRODUTO PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, TELECOMUNICAÇÃO, SPDA OU RAMIFICAÇÕES E RAMAIS PARA INSTALAÇÕES COM DIÂMETRO ATÉ 100 MM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DA ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO. | 100,00% 284,31 |  | 30,00% 85,29 | 70,00% 199,02
1.3.6.2 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | 100,00% 965,65 |  | 30,00% 289,70 | 70,00% 675,96
1.4 | BOTA-FORA | 100,00% 11.437,96 | 20,89% 2.389,39 | 60,58% 6.928,92 | 5,01% 572,91 |  |  | 8,10% 926,63 | 5,42% 620,11
1.4.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 1.340,22 | 20,89% 279,97 | 60,58% 811,91 | 5,00% 67,01 |  |  | 8,11% 108,69 | 5,42% 72,64
1.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 9.849,62 | 20,89% 2.057,59 | 60,58% 5.966,90 | 5,01% 493,47 |  |  | 8,10% 797,82 | 5,42% 533,85
1.4.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | 100,00% 248,12 | 20,89% 51,83 | 60,50% 150,11 | 5,01% 12,43 |  |  | 8,11% 20,12 | 5,49% 13,62
2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES | 100,00% 8.546,66 | 8,48% 724,91 | 55,36% 4.731,49 | 31,15% 2.662,47 | 5,01% 427,79
2.1 | CINTAS BALDRAME DOS BANHEIROS PNE | 100,00% 8.546,66 | 8,48% 724,91 | 55,36% 4.731,49 | 31,15% 2.662,47 | 5,01% 427,79
2.1.1 | CINTAS BALDRAME DOS BANHEIROS PNE INFERIORES | 100,00% 4.483,71 | 12,24% 548,83 | 69,68% 3.124,43 | 18,08% 810,45
2.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 100,00% 532,26 | 100,00% 532,26
2.1.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 100,00% 16,57 | 100,00% 16,57
2.1.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 1.341,95 |  | 100,00% 1.341,95
2.1.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 100,00% 87,28 |  | 100,00% 87,28
2.1.1.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 100,00% 747,48 |  | 100,00% 747,48
2.1.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 100,00% 661,65 |  |  | 100,00% 661,65
2.1.1.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 148,80 |  |  | 100,00% 148,80
2.1.1.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 11,40 |  | 100,00% 11,40
2.1.1.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 62,88 |  | 100,00% 62,88
2.1.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 544,22 |  | 100,00% 544,22
2.1.1.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 329,22 |  | 100,00% 329,22
2.1.2 | CINTAS BALDRAME DOS BANHEIROS PNE SUPERIORES | 100,00% 2.354,28 |  | 12,21% 287,35 | 69,62% 1.639,14 | 18,17% 427,79
2.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 100,00% 278,92 |  | 100,00% 278,92
2.1.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 100,00% 8,43 |  | 100,00% 8,43
2.1.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 711,80 |  |  | 100,00% 711,80
2.1.2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 100,00% 43,64 |  |  | 100,00% 43,64
2.1.2.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 100,00% 384,03 |  |  | 100,00% 384,03
2.1.2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 100,00% 348,65 |  |  |  | 100,00% 348,65
2.1.2.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 79,14 |  |  |  | 100,00% 79,14
2.1.2.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 5,77 |  |  | 100,00% 5,77
2.1.2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 31,83 |  |  | 100,00% 31,83
2.1.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 288,59 |  |  | 100,00% 288,59
2.1.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 173,48 |  |  | 100,00% 173,48
2.1.3 | CINTAS BALDRAME DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE | 100,00% 1.708,67 | 10,31% 176,08 | 77,24% 1.319,71 | 12,46% 212,88
2.1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 100,00% 166,86 | 100,00% 166,86
2.1.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 100,00% 9,22 | 100,00% 9,22
2.1.3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 292,02 |  | 100,00% 292,02
2.1.3.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 100,00% 49,87 |  | 100,00% 49,87
2.1.3.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 100,00% 418,31 |  | 100,00% 418,31
2.1.3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 100,00% 180,66 |  |  | 100,00% 180,66
2.1.3.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 32,22 |  |  | 100,00% 32,22
2.1.3.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 6,34 |  | 100,00% 6,34
2.1.3.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 34,97 |  | 100,00% 34,97
2.1.3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 355,40 |  | 100,00% 355,40
2.1.3.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 162,80 |  | 100,00% 162,80
3 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS | 100,00% 48.867,45 | 2,16% 1.055,52 | 23,72% 11.588,98 | 1,06% 516,09 |  |  | 73,07% 35.706,86
3.1 | SAPATAS DO MURO DE ARRIMO | 100,00% 13.160,59 | 8,02% 1.055,52 | 88,06% 11.588,98 | 3,92% 516,09
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 100,00% 962,96 | 100,00% 962,96
3.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 100,00% 92,56 | 100,00% 92,56
3.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 1.875,89 |  | 100,00% 1.875,89
3.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | 100,00% 493,15 |  | 100,00% 493,15
3.1.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 100,00% 5.882,03 |  | 100,00% 5.882,03
3.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 100,00% 422,74 |  |  | 100,00% 422,74
3.1.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 93,35 |  |  | 100,00% 93,35
3.1.8 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 77,71 |  | 100,00% 77,71
3.1.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 428,37 |  | 100,00% 428,37
3.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 2.831,83 |  | 100,00% 2.831,83
3.2 | FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO | 100,00% 35.706,86 | [5 empty] | 100,00% 35.706,86
3.2.1 | ESTACAS ESCAVADAS D: 40 CM DO RESERVATÓRIO | 100,00% 5.149,95 | [5 empty] | 100,00% 5.149,95
3.2.1.1 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | 100,00% 497,84 | [5 empty] | 100,00% 497,84
3.2.1.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 100,00% 2.496,63 | [5 empty] | 100,00% 2.496,63
3.2.1.3 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | 100,00% 73,12 | [5 empty] | 100,00% 73,12
3.2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 27,94 | [5 empty] | 100,00% 27,94
3.2.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 154,05 | [5 empty] | 100,00% 154,05
3.2.1.6 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 | 100,00% 1.457,96 | [5 empty] | 100,00% 1.457,96
3.2.1.7 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 | 100,00% 442,41 | [5 empty] | 100,00% 442,41
3.2.2 | BLOCO DE COROAMENTO DO RESERVATÓRIO | 100,00% 30.423,54 | [5 empty] | 100,00% 30.423,54
3.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 100,00% 2.417,62 | [5 empty] | 100,00% 2.417,62
3.2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 100,00% 54,63 | [5 empty] | 100,00% 54,63
3.2.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 100,00% 4.641,38 | [5 empty] | 100,00% 4.641,38
3.2.2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | 100,00% 292,00 | [5 empty] | 100,00% 292,00
3.2.2.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 40 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 100,00% 15.633,68 | [5 empty] | 100,00% 15.633,68
3.2.2.6 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 100,00% 272,96 | [5 empty] | 100,00% 272,96
3.2.2.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 187,73 | [5 empty] | 100,00% 187,73
3.2.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 1.034,76 | [5 empty] | 100,00% 1.034,76
3.2.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 5.217,20 | [5 empty] | 100,00% 5.217,20
3.2.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 671,58 | [5 empty] | 100,00% 671,58
3.2.3 | NICHOS | 100,00% 133,37 | [5 empty] | 100,00% 133,37
3.2.3.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 133,37 | [5 empty] | 100,00% 133,37
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 140.812,51 |  |  | 8,57% 12.066,00 | 91,43% 128.746,51
4.1 | MURO DE ARRIMO | 100,00% 9.617,40 |  |  | 100,00% 9.617,40
4.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | 100,00% 1.500,64 |  |  | 100,00% 1.500,64
4.1.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 100,00% 4.185,04 |  |  | 100,00% 4.185,04
4.1.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 366,91 |  |  | 100,00% 366,91
4.1.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 2.184,75 |  |  | 100,00% 2.184,75
4.1.5 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 1.380,06 |  |  | 100,00% 1.380,06
4.2 | ATERRO DO MURO DE ARRIMO | 100,00% 1.905,81 |  |  | 81,59% 1.554,91 | 18,41% 350,90
4.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 100,00% 84,07 |  |  | 100,00% 84,07
4.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 1.470,84 |  |  | 100,00% 1.470,84
4.2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 100,00% 350,90 |  |  |  | 100,00% 350,90
4.3 | PISOS ARMADOS DA PLATAFORMA | 100,00% 893,69 |  |  | 100,00% 893,69
4.3.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 100,00% 29,09 |  |  | 100,00% 29,09
4.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 100,00% 130,92 |  |  | 100,00% 130,92
4.3.3 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | 100,00% 11,17 |  |  | 100,00% 11,17
4.3.4 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | 100,00% 433,21 |  |  | 100,00% 433,21
4.3.5 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 100,00% 289,30 |  |  | 100,00% 289,30
4.4 | ESCADAS | 100,00% 5.039,55 |  |  |  | 100,00% 5.039,55
4.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | 100,00% 2.683,43 |  |  |  | 100,00% 2.683,43
4.4.2 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | 100,00% 641,03 |  |  |  | 100,00% 641,03
4.4.3 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | 100,00% 902,57 |  |  |  | 100,00% 902,57
4.4.4 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | 100,00% 812,52 |  |  |  | 100,00% 812,52
4.5 | LAJES | 100,00% 2.019,09 |  |  |  | 100,00% 2.019,09
4.5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 100,00% 667,34 |  |  |  | 100,00% 667,34
4.5.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 100,00% 619,72 |  |  |  | 100,00% 619,72
4.5.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 100,00% 265,20 |  |  |  | 100,00% 265,20
4.5.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 100,00% 124,50 |  |  |  | 100,00% 124,50
4.5.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 100,00% 106,17 |  |  |  | 100,00% 106,17
4.5.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 100,00% 236,16 |  |  |  | 100,00% 236,16
4.6 | BLOCOS DE CONCRETO | 100,00% 2.027,42 |  |  |  | 100,00% 2.027,42
4.6.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 100,00% 945,59 |  |  |  | 100,00% 945,59
4.6.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 681,33 |  |  |  | 100,00% 681,33
4.6.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 100,00% 400,50 |  |  |  | 100,00% 400,50
4.7 | VERGAS E CONTRAVERGAS | 100,00% 831,67 |  |  |  | 100,00% 831,67
4.7.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 100,00% 831,67 |  |  |  | 100,00% 831,67
4.8 | BALANCEAMENTO DA ARQUIBANCADA | 100,00% 118.477,88 |  |  |  | 100,00% 118.477,88
4.8.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 100,00% 31,43 |  |  |  | 100,00% 31,43
4.8.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | 100,00% 33.364,50 |  |  |  | 100,00% 33.364,50
4.8.3 | CONCRETO LEVE TRAÇO 1:3 COM ARGILA EXPANDIDA.(BASEADO TJMG CCON031) | 100,00% 18.600,62 |  |  |  | 100,00% 18.600,62
4.8.4 | PISO EM CONCRETO NIVEL ZERO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE TIPO CAMURÇADO E A APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA, ESP.: 10CM. (BASEADO SETOP PIS-LAJ-020) | 100,00% 58.294,12 |  |  |  | 100,00% 58.294,12
4.8.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 100,00% 8.187,21 |  |  |  | 100,00% 8.187,21
5 | ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | 100,00% 8.143,14 |  |  |  |  | 100,00% 8.143,14
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 4.621,22 |  |  |  |  | 100,00% 4.621,22
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 2.013,02 |  |  |  |  | 100,00% 2.013,02
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 100,00% 1.508,90 |  |  |  |  | 100,00% 1.508,90
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 68.507,13 | [5 empty] | 77,35% 52.989,52 | 22,65% 15.517,61
6.1 | INSTALAÇOES DE PORTAS | 100,00% 52.989,52 | [5 empty] | 100,00% 52.989,52
6.1.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI 0,65M x 1,65M, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, JOGO DE TRANQUETA E ROSETA, PUXADOR TIPO ALCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 24.976,08 | [5 empty] | 100,00% 24.976,08
6.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI, MACIÇA SUPERPESADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, PARA P.N.E. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, BATENTE, FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX E BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE 40 CM. | 100,00% 21.215,70 | [5 empty] | 100,00% 21.215,70
6.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI, MACIÇA SUPERPESADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ALIZAR, BATENTE, FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX. | 100,00% 6.797,74 | [5 empty] | 100,00% 6.797,74
6.2 | INSTALAÇOES DOS PORTÕES METÁLICOS DE ACESSO | 100,00% 15.517,61 | [6 empty] | 100,00% 15.517,61
6.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE CADEADO EM LATAO 25 MM, PAR DE ROLDANAS CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER E TRILHO DE AÇO 8,0 MM. DIM.: 3,50 X 3,50 M. (BASEADO SETOP SER-POR-070) | 100,00% 13.024,98 | [6 empty] | 100,00% 13.024,98
6.2.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 100,00% 2.492,63 | [6 empty] | 100,00% 2.492,63
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 112.290,71 | [5 empty] | 29,95% 33.628,87 | 59,41% 66.716,75 | 10,64% 11.945,09
7.1 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 33.628,87 | [5 empty] | 100,00% 33.628,87
7.1.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 149,03 | [5 empty] | 100,00% 149,03
7.1.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | 100,00% 5.911,20 | [5 empty] | 100,00% 5.911,20
7.1.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4 | 100,00% 724,10 | [5 empty] | 100,00% 724,10
7.1.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2 | 100,00% 1.247,80 | [5 empty] | 100,00% 1.247,80
7.1.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | 100,00% 17.392,94 | [5 empty] | 100,00% 17.392,94
7.1.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | 100,00% 4.311,00 | [5 empty] | 100,00% 4.311,00
7.1.7 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | 100,00% 3.892,80 | [5 empty] | 100,00% 3.892,80
7.2 | INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR | 100,00% 21.243,19 | [6 empty] | 100,00% 21.243,19
7.2.1 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 100,00% 151,52 | [6 empty] | 100,00% 151,52
7.2.2 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 164,96 | [6 empty] | 100,00% 164,96
7.2.3 | INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 985,65 | [6 empty] | 100,00% 985,65
7.2.4 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 166,88 | [6 empty] | 100,00% 166,88
7.2.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 1.112,49 | [6 empty] | 100,00% 1.112,49
7.2.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 44,23 | [6 empty] | 100,00% 44,23
7.2.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 51,70 | [6 empty] | 100,00% 51,70
7.2.8 | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - PARA 1 POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 264,48 | [6 empty] | 100,00% 264,48
7.2.9 | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - PARA 2 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 120,48 | [6 empty] | 100,00% 120,48
7.2.10 | TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1" - PARA 3 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 15,06 | [6 empty] | 100,00% 15,06
7.2.11 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, RETANGULAR. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 220 V, 2 LÂMPADAS LED DE 32W, CONFORME INDICADO EM PROJETO, TEMPERATURA DE COR 4000 K | 100,00% 4.684,80 | [6 empty] | 100,00% 4.684,80
7.2.12 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, RETANGULAR. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. TENSÃO DE OPERAÇÃO 220 V, 2 LÂMPADAS LED DE 16W, CONFORME INDICADO EM PROJETO, TEMPERATURA DE COR 4000 K. | 100,00% 585,60 | [6 empty] | 100,00% 585,60
7.2.13 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR/REFLETOR LED DE 100W Proteção IP67, VAC 100-240V, vida útil 60.000h (BASEADO ORSE 11626) | 100,00% 3.531,42 | [6 empty] | 100,00% 3.531,42
7.2.14 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR/REFLETOR LED DE 480W Proteção IP67, VAC 100-240V, vida útil 60.000h (BASEADO ORSE 11626) | 100,00% 8.790,47 | [6 empty] | 100,00% 8.790,47
7.2.15 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 100,00% 573,45 | [6 empty] | 100,00% 573,45
7.3 | CABEAMENTO | 100,00% 45.473,56 | [6 empty] | 100,00% 45.473,56
7.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 17.368,56 | [6 empty] | 100,00% 17.368,56
7.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 10.925,00 | [6 empty] | 100,00% 10.925,00
7.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 6.320,00 | [6 empty] | 100,00% 6.320,00
7.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 10.860,00 | [6 empty] | 100,00% 10.860,00
7.4 | QUADROS ELÉTRICOS | 100,00% 11.945,09 | [7 empty] | 100,00% 11.945,09
7.4.1 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | 100,00% 2.140,81 | [7 empty] | 100,00% 2.140,81
7.4.2 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | 100,00% 1.300,36 | [7 empty] | 100,00% 1.300,36
7.4.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 34,76 | [7 empty] | 100,00% 34,76
7.4.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 180,10 | [7 empty] | 100,00% 180,10
7.4.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 792,90 | [7 empty] | 100,00% 792,90
7.4.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 268,02 | [7 empty] | 100,00% 268,02
7.4.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 476,05 | [7 empty] | 100,00% 476,05
7.4.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 98,71 | [7 empty] | 100,00% 98,71
7.4.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 178,68 | [7 empty] | 100,00% 178,68
7.4.10 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DR BIPOLAR 25A 30mA, tipo AC, 220V. | 100,00% 2.885,65 | [7 empty] | 100,00% 2.885,65
7.4.11 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | 100,00% 658,30 | [7 empty] | 100,00% 658,30
7.4.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 150A - BASEADO SETOP (ELE-DIS-050) | 100,00% 675,34 | [7 empty] | 100,00% 675,34
7.4.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | 100,00% 679,26 | [7 empty] | 100,00% 679,26
7.4.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | 100,00% 339,63 | [7 empty] | 100,00% 339,63
7.4.14 | BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA | 100,00% 234,92 | [7 empty] | 100,00% 234,92
7.4.15 | LED VERDE PARA SINALIZAÇÃO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 100,00% 103,36 | [7 empty] | 100,00% 103,36
7.4.16 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO SINAPI 72343 | 100,00% 898,24 | [7 empty] | 100,00% 898,24
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 100,00% 170.104,03 |  | 5,49% 9.335,56 | 14,27% 24.268,79 | 2,88% 4.896,82 | 28,09% 47.787,85 | 6,12% 10.414,63 | 12,22% 20.790,61 | 30,93% 52.609,76
8.1 | ÁGUA FRIA | 100,00% 7.000,90 |  |  | 100,00% 7.000,90
8.1.1 | REGISTROS E VÁLVULAS | 100,00% 7.000,90 |  |  | 100,00% 7.000,90
8.2 | PVC SOLDÁVEL | 100,00% 8.006,04 |  | 40,00% 3.202,42 | 60,00% 4.803,62
8.2.1 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 10,03 |  | 40,00% 4,01 | 60,00% 6,02
8.2.2 | JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 20 MM - 1/2"-PVC MISTO SOLDÁVEL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 89358) | 100,00% 181,00 |  | 40,00% 72,40 | 60,00% 108,60
8.2.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 163,80 |  | 40,00% 65,52 | 60,00% 98,28
8.2.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 93,36 |  | 40,00% 37,34 | 60,00% 56,02
8.2.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 33,28 |  | 40,00% 13,31 | 60,00% 19,97
8.2.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 119,76 |  | 40,00% 47,90 | 60,00% 71,86
8.2.7 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 65,89 |  | 40,00% 26,36 | 60,00% 39,53
8.2.8 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 22,44 |  | 40,00% 8,98 | 60,00% 13,46
8.2.9 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 89,30 |  | 40,00% 35,72 | 60,00% 53,58
8.2.10 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 55,85 |  | 40,00% 22,34 | 60,00% 33,51
8.2.11 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 25,18 |  | 40,00% 10,07 | 60,00% 15,11
8.2.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 9,83 |  | 40,00% 3,93 | 60,00% 5,90
8.2.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 32,54 |  | 40,00% 13,02 | 60,00% 19,52
8.2.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 68,40 |  | 40,00% 27,36 | 60,00% 41,04
8.2.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 288,64 |  | 40,00% 115,46 | 60,00% 173,18
8.2.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 100,24 |  | 40,00% 40,10 | 60,00% 60,14
8.2.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 50,96 |  | 40,00% 20,38 | 60,00% 30,58
8.2.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 191,52 |  | 40,00% 76,61 | 60,00% 114,91
8.2.19 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 31,47 |  | 40,00% 12,59 | 60,00% 18,88
8.2.20 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 14,52 |  | 40,00% 5,81 | 60,00% 8,71
8.2.21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 457,93 |  | 40,00% 183,17 | 60,00% 274,76
8.2.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 2.284,52 |  | 40,00% 913,81 | 60,00% 1.370,71
8.2.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 856,71 |  | 40,00% 342,68 | 60,00% 514,03
8.2.24 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 208,37 |  | 40,00% 83,35 | 60,00% 125,02
8.2.25 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 774,48 |  | 40,00% 309,79 | 60,00% 464,69
8.2.26 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 99,60 |  | 40,00% 39,84 | 60,00% 59,76
8.2.27 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 70,04 |  | 40,00% 28,02 | 60,00% 42,02
8.2.28 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 37,38 |  | 40,00% 14,95 | 60,00% 22,43
8.2.29 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 87,00 |  | 40,00% 34,80 | 60,00% 52,20
8.2.30 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 300,51 |  | 40,00% 120,20 | 60,00% 180,31
8.2.31 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 251,55 |  | 40,00% 100,62 | 60,00% 150,93
8.2.32 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100,00% 74,85 |  | 40,00% 29,94 | 60,00% 44,91
8.2.33 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 19,39 |  | 40,00% 7,76 | 60,00% 11,63
8.2.34 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 100,00% 47,44 |  | 40,00% 18,98 | 60,00% 28,46
8.2.35 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 344,54 |  | 40,00% 137,82 | 60,00% 206,72
8.2.36 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 32,02 |  | 40,00% 12,81 | 60,00% 19,21
8.2.37 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 50,80 |  | 40,00% 20,32 | 60,00% 30,48
8.2.38 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 360,90 |  | 40,00% 144,36 | 60,00% 216,54
8.3 | PVC ESGOTO | 100,00% 15.332,87 |  | 40,00% 6.133,15 | 60,00% 9.199,72
8.3.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 100,00% 557,01 |  | 40,00% 222,80 | 60,00% 334,21
8.3.2 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 21,00 |  | 40,00% 8,40 | 60,00% 12,60
8.3.3 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 363,16 |  | 40,00% 145,26 | 60,00% 217,90
8.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 274,60 |  | 40,00% 109,84 | 60,00% 164,76
8.3.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 303,60 |  | 40,00% 121,44 | 60,00% 182,16
8.3.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 120,80 |  | 40,00% 48,32 | 60,00% 72,48
8.3.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 91,68 |  | 40,00% 36,67 | 60,00% 55,01
8.3.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 637,92 |  | 40,00% 255,17 | 60,00% 382,75
8.3.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 19,76 |  | 40,00% 7,90 | 60,00% 11,86
8.3.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 544,16 |  | 40,00% 217,66 | 60,00% 326,50
8.3.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 43,78 |  | 40,00% 17,51 | 60,00% 26,27
8.3.12 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SECUNDÁRIO. (BASEADO SINAPI 89724) | 100,00% 346,64 |  | 40,00% 138,66 | 60,00% 207,98
8.3.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89834) | 100,00% 307,98 |  | 40,00% 123,19 | 60,00% 184,79
8.3.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89830) | 100,00% 112,89 |  | 40,00% 45,16 | 60,00% 67,73
8.3.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 1.213,92 |  | 40,00% 485,57 | 60,00% 728,35
8.3.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89827) | 100,00% 48,10 |  | 40,00% 19,24 | 60,00% 28,86
8.3.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89834) | 100,00% 273,76 |  | 40,00% 109,50 | 60,00% 164,26
8.3.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (BASEADO SINAPI 89830) | 100,00% 112,89 |  | 40,00% 45,16 | 60,00% 67,73
8.3.19 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 102,66 |  | 40,00% 41,06 | 60,00% 61,60
8.3.20 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 54,66 |  | 40,00% 21,86 | 60,00% 32,80
8.3.21 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 34,02 |  | 40,00% 13,61 | 60,00% 20,41
8.3.22 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 69,90 |  | 40,00% 27,96 | 60,00% 41,94
8.3.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 1.978,60 |  | 40,00% 791,44 | 60,00% 1.187,16
8.3.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 1.389,05 |  | 40,00% 555,62 | 60,00% 833,43
8.3.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 410,10 |  | 40,00% 164,04 | 60,00% 246,06
8.3.26 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 3.071,70 |  | 40,00% 1.228,68 | 60,00% 1.843,02
8.3.27 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 853,16 |  | 40,00% 341,26 | 60,00% 511,90
8.3.28 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 962,68 |  | 40,00% 385,07 | 60,00% 577,61
8.3.29 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 100,00% 1.012,69 |  | 40,00% 405,08 | 60,00% 607,61
8.4 | ACESSÓRIOS | 100,00% 8.161,37 |  |  | 40,00% 3.264,55 | 60,00% 4.896,82
8.4.1 | ÁGUA FRIA PVC ACESSÓRIOS BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" (BASEADO SETOP MET-TUB-005) | 100,00% 93,96 |  |  | 40,00% 37,58 | 60,00% 56,38
8.4.2 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 1.258,92 |  |  | 40,00% 503,57 | 60,00% 755,35
8.4.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 544,92 |  |  | 40,00% 217,97 | 60,00% 326,95
8.4.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 100,00% 87,35 |  |  | 40,00% 34,94 | 60,00% 52,41
8.4.5 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | 100,00% 800,28 |  |  | 40,00% 320,11 | 60,00% 480,17
8.4.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.220,20 |  |  | 40,00% 488,08 | 60,00% 732,12
8.4.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 284,96 |  |  | 40,00% 113,98 | 60,00% 170,98
8.4.8 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 100,00% 174,72 |  |  | 40,00% 69,89 | 60,00% 104,83
8.4.9 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 488,46 |  |  | 40,00% 195,38 | 60,00% 293,08
8.4.10 | SIFÃO METÁLICO PARA MICTÓRIO (TIPO: COPO/ MATERIAL: METAL/ACABAMENTO: CROMADO/DIÂMETRO DE ENTRADA: 1"/DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/2") (BASEADO SETOP MET-LIG-005) | 100,00% 403,06 |  |  | 40,00% 161,22 | 60,00% 241,84
8.4.11 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" | 100,00% 218,12 |  |  | 40,00% 87,25 | 60,00% 130,87
8.4.12 | TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 554,88 |  |  | 40,00% 221,95 | 60,00% 332,93
8.4.13 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO D = 2 1/4" X 1" | 100,00% 2.031,54 |  |  | 40,00% 812,62 | 60,00% 1.218,92
8.5 | LOUÇAS | 100,00% 22.606,69 | [6 empty] | 91,97% 20.790,61 | 8,03% 1.816,08
8.5.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 3.096,80 | [6 empty] | 100,00% 3.096,80
8.5.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.095,38 | [6 empty] | 100,00% 2.095,38
8.5.3 | LAVAT. C/COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L51-CS117 DECA OU EQUIVALENTE | 100,00% 1.912,72 | [6 empty] | 100,00% 1.912,72
8.5.4 | LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE | 100,00% 1.348,65 | [6 empty] | 100,00% 1.348,65
8.5.5 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR, COM PERTENCES, INCLUSIVE VALVULA C/ FECHAMENTO AUTOMATICO, L.C., ANTIVANDALISMO PRESSMATIC MICTORIO COD. 17015006 DA DOCOL OU SIMILAR | 100,00% 2.437,06 | [6 empty] | 100,00% 2.437,06
8.5.6 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 9.900,00 | [6 empty] | 100,00% 9.900,00
8.5.7 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | 100,00% 742,68 | [7 empty] | 100,00% 742,68
8.5.8 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | 100,00% 1.073,40 | [7 empty] | 100,00% 1.073,40
8.6 | METAIS | 100,00% 16.680,81 | [7 empty] | 100,00% 16.680,81
8.6.1 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 100,00% 1.375,80 | [7 empty] | 100,00% 1.375,80
8.6.2 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 100,00% 727,80 | [7 empty] | 100,00% 727,80
8.6.3 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 100,00% 822,48 | [7 empty] | 100,00% 822,48
8.6.4 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 100,00% 1.462,68 | [7 empty] | 100,00% 1.462,68
8.6.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 3.579,00 | [7 empty] | 100,00% 3.579,00
8.6.6 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 764,95 | [7 empty] | 100,00% 764,95
8.6.7 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 7.385,70 | [7 empty] | 100,00% 7.385,70
8.6.8 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | 100,00% 379,64 | [7 empty] | 100,00% 379,64
8.6.9 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 182,76 | [7 empty] | 100,00% 182,76
8.7 | ACESSÓRIOS | 100,00% 34.112,87 | [7 empty] | 100,00% 34.112,87
8.7.1 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO BASEADO SINAPI 74125/002 | 100,00% 3.232,71 | [7 empty] | 100,00% 3.232,71
8.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO LAMINADO 12mm COM PORTA DE CORRER, COM PELÍCULA PARA VIDROS ACABAMENTO JATEADO. | 100,00% 15.304,40 | [7 empty] | 100,00% 15.304,40
8.7.3 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 100,00% 1.600,80 | [7 empty] | 100,00% 1.600,80
8.7.4 | DISPENSADOR DE MESA DE PRESSÃO EM METAL CROMADO. LINHA: PRESSMATIC 1/2, REF.: DOCOL OU EQUIVALENTE | 100,00% 10.211,88 | [7 empty] | 100,00% 10.211,88
8.7.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | 100,00% 548,38 | [7 empty] | 100,00% 548,38
8.7.6 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | 100,00% 1.011,30 | [7 empty] | 100,00% 1.011,30
8.7.7 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | 100,00% 2.203,40 | [7 empty] | 100,00% 2.203,40
8.8 | PEDRAS EM GRANITO BRANCO DALLAS | 100,00% 58.202,48 |  |  |  |  | 82,11% 47.787,85 | 17,89% 10.414,63
8.8.1 | BANCADA EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS, C/ LARGURA DE 35CM, C/ TESTEIRA, H=15CM, E C/ RODABANCA, H= 10CM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP.:2CM. | 100,00% 3.731,19 | [5 empty] | 100,00% 3.731,19
8.8.2 | TESTEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP.:2CM, H=5CM | 100,00% 499,30 | [5 empty] | 100,00% 499,30
8.8.3 | RODABANCADA INSTALADA EM BANCADA EM GRANITO MODELO BRANCO DALLAS H = 10 CM, E = 2 CM. | 100,00% 806,48 | [5 empty] | 100,00% 806,48
8.8.4 | BANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, COM H=0,50M E TAMPO EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, ESP.:2CM, INSTALADO NO VESTIÁRIO PNE | 100,00% 4.270,28 | [5 empty] | 100,00% 4.270,28
8.8.5 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. ESP.:2CM (BASEADO SETOP SOL-MAR-005) | 100,00% 1.107,38 | [5 empty] | 100,00% 1.107,38
8.8.7 | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | 100,00% 47.787,85 |  |  |  |  | 100,00% 47.787,85
9 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 195.188,72 | [5 empty] | 47,63% 92.969,40 | 45,09% 88.005,59 | 7,28% 14.213,73
9.1 | EXTINTORES E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 100,00% 4.409,68 | [7 empty] | 100,00% 4.409,68
9.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | 100,00% 2.392,06 | [7 empty] | 100,00% 2.392,06
9.1.2 | LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS DE LED DE FLUXO LUMINOSO IGUAL A 100 LÚMENS, 2 WATTS - TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (ACENDE AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL E POSSUI BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 1 HORA)(BASEADO SINAPI 97599) | 100,00% 1.056,00 | [7 empty] | 100,00% 1.056,00
9.1.3 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | 100,00% 961,62 | [7 empty] | 100,00% 961,62
9.2 | ALARME DE INCÊNDIO | 100,00% 5.749,29 | [7 empty] | 100,00% 5.749,29
9.2.1 | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | 100,00% 496,60 | [7 empty] | 100,00% 496,60
9.2.2 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | 100,00% 883,47 | [7 empty] | 100,00% 883,47
9.2.3 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | 100,00% 434,12 | [7 empty] | 100,00% 434,12
9.2.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 100,00% 801,24 | [7 empty] | 100,00% 801,24
9.2.5 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | 100,00% 3.133,86 | [7 empty] | 100,00% 3.133,86
9.3 | SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO | 100,00% 1.326,48 | [7 empty] | 100,00% 1.326,48
9.3.1 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 108,03 | [7 empty] | 100,00% 108,03
9.3.2 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 506 X 253 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 174,74 | [7 empty] | 100,00% 174,74
9.3.3 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 216,06 | [7 empty] | 100,00% 216,06
9.3.4 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 36,01 | [7 empty] | 100,00% 36,01
9.3.5 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 36,01 | [7 empty] | 100,00% 36,01
9.3.6 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 72,02 | [7 empty] | 100,00% 72,02
9.3.7 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 36,01 | [7 empty] | 100,00% 36,01
9.3.8 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 506 X 253 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 436,85 | [7 empty] | 100,00% 436,85
9.3.9 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 506 X 253 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 174,74 | [7 empty] | 100,00% 174,74
9.3.10 | PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA TIPO S, RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252X126MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100,00% 36,01 | [7 empty] | 100,00% 36,01
9.4 | SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 100,00% 911,95 | [7 empty] | 100,00% 911,95
9.4.1 | PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, "TIPO E", QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM (COMP PROPRIA ) | 100,00% 200,30 | [7 empty] | 100,00% 200,30
9.4.2 | PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, "TIPO E", QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM (COMP PROPRIA ) | 100,00% 200,30 | [7 empty] | 100,00% 200,30
9.4.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 100,00% 118,23 | [7 empty] | 100,00% 118,23
9.4.4 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES). SÍMBOLO QUADRADO AMARELO (1,00 M X 1,00 M) E QUADRADO VERMELHO (0,70 M X 0,70 M). | 100,00% 393,12 | [7 empty] | 100,00% 393,12
9.5 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR | 100,00% 465,43 | [7 empty] | 100,00% 465,43
9.5.1 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE BALIZAMENTO PINTADA SOBRE O PISO, CÓDIGO C1 RETANGULAR, COM FUNDO VERDE, DIMENSÕES 200X70MM. | 100,00% 114,72 | [7 empty] | 100,00% 114,72
9.5.2 | PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M1 (REFERENTE INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO) | 100,00% 121,32 | [7 empty] | 100,00% 121,32
9.5.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M2, DIMENSÕES 300X150MM (REFERENTE A LOTAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA NO RECINTO) | 100,00% 136,59 | [7 empty] | 100,00% 136,59
9.5.4 | PLACA DE INDICAÇÃO, RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO M7 DIMENSÕES 300X150MM (ESTA PORTA DEVE PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO) | 100,00% 92,80 | [7 empty] | 100,00% 92,80
9.6 | EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTARES | 100,00% 1.350,90 | [7 empty] | 100,00% 1.350,90
9.6.1 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTAS DUPLAS DE 2,00M (BASEADO FDE 06.03.017) | 100,00% 1.350,90 | [7 empty] | 100,00% 1.350,90
9.7 | SISTEMA DE HIDRANTE | 100,00% 58.621,76 | [6 empty] | 100,00% 58.621,76
9.7.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 30.796,36 | [6 empty] | 100,00% 30.796,36
9.7.2 | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM | 100,00% 2.353,95 | [6 empty] | 100,00% 2.353,95
9.7.3 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM | 100,00% 281,88 | [6 empty] | 100,00% 281,88
9.7.4 | ESGUICHO JATO SIMPLES REQUINTE 13MM (BASEADO SETOP INC-ESG-005) | 100,00% 796,86 | [6 empty] | 100,00% 796,86
9.7.5 | Mangueira fibra sintética e borracha vulcanizada ᴓ40mm | 100,00% 14.990,58 | [6 empty] | 100,00% 14.990,58
9.7.6 | BOMBA SCHNEIDER CENTRIFUGA PARA PRESSURISAÇÃO DE HIDRANTE, P = 10CV, ALTURA MANOMÉTRICA DE 42MCA (BASEADO SINAPI 83647) | 100,00% 2.772,07 | [6 empty] | 100,00% 2.772,07
9.7.7 | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | 100,00% 436,77 | [6 empty] | 100,00% 436,77
9.7.8 | MANOMETRO 200 LB | 100,00% 141,56 | [6 empty] | 100,00% 141,56
9.7.9 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | 100,00% 521,21 | [6 empty] | 100,00% 521,21
9.7.10 | REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 3" | 100,00% 578,43 | [6 empty] | 100,00% 578,43
9.7.11 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 92667) | 100,00% 157,75 | [6 empty] | 100,00% 157,75
9.7.12 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO DIAMETRO 75 MM X DB - (BASEADO SBC 052295) | 100,00% 153,40 | [6 empty] | 100,00% 153,40
9.7.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 100,00% 396,25 | [6 empty] | 100,00% 396,25
9.7.14 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 100,00% 435,47 | [6 empty] | 100,00% 435,47
9.7.15 | NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO 63MMXxDB | 100,00% 51,11 | [6 empty] | 100,00% 51,11
9.7.16 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" | 100,00% 70,15 | [6 empty] | 100,00% 70,15
9.7.17 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 790,68 | [6 empty] | 100,00% 790,68
9.7.18 | COTOVELO 90 GALVANIZADO 2.1/2" | 100,00% 1.086,80 | [6 empty] | 100,00% 1.086,80
9.7.19 | TE REDUCAO GALVANIZADO 2.1/2""x1.1/4"" (63x25mm) | 100,00% 162,63 | [6 empty] | 100,00% 162,63
9.7.20 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 101,30 | [6 empty] | 100,00% 101,30
9.7.21 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1" | 100,00% 22,29 | [6 empty] | 100,00% 22,29
9.7.22 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 92705) | 100,00% 58,38 | [6 empty] | 100,00% 58,38
9.7.23 | REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1" | 100,00% 67,18 | [6 empty] | 100,00% 67,18
9.7.24 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 57,07 | [6 empty] | 100,00% 57,07
9.7.25 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 92681) | 100,00% 44,93 | [6 empty] | 100,00% 44,93
9.7.26 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, D = 80 MM (3") | 100,00% 446,90 | [6 empty] | 100,00% 446,90
9.7.27 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 69,16 | [6 empty] | 100,00% 69,16
9.7.28 | ADAPTADOR DE ROSCA 5 FIOS X ENGATE RAPIDO (STORZ), DIAMETRO 2 1/2" X 2 1/2". | 100,00% 80,27 | [6 empty] | 100,00% 80,27
9.7.29 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CONFORME SINAPI 74169/001) | 100,00% 271,29 | [6 empty] | 100,00% 271,29
9.7.30 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 89,84 | [6 empty] | 100,00% 89,84
9.7.31 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COMPLETO PARA MOTOBOMBA DE 10CV 220V | 100,00% 339,24 | [6 empty] | 100,00% 339,24
9.8 | RESERVATÓRIO PARA RESERVA DE INCÊNDIO | 100,00% 24.942,87 | [6 empty] | 100,00% 24.942,87
9.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO, EXCLUSIVE FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 23.807,80 | [6 empty] | 100,00% 23.807,80
9.8.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | 100,00% 489,20 | [6 empty] | 100,00% 489,20
9.8.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 100,00% 450,40 | [6 empty] | 100,00% 450,40
9.8.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 100,00% 53,10 | [6 empty] | 100,00% 53,10
9.8.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 100,00% 142,37 | [6 empty] | 100,00% 142,37
9.9 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO | 100,00% 92.969,40 | [5 empty] | 100,00% 92.969,40
9.9.1 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | 100,00% 1.995,72 | [5 empty] | 100,00% 1.995,72
9.9.2 | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO - BASEADO ORSE (12189) | 100,00% 3.608,23 | [5 empty] | 100,00% 3.608,23
9.9.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 100,00% 35.459,26 | [5 empty] | 100,00% 35.459,26
9.9.4 | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | 100,00% 31.038,83 | [5 empty] | 100,00% 31.038,83
9.9.5 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 100,00% 20.867,36 | [5 empty] | 100,00% 20.867,36
9.10 | PINTURA DOS GUARDA CORPOS | 100,00% 4.404,28 | [6 empty] | 100,00% 4.404,28
9.10.1 | LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE / ÓLEO SOBRE DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. (BASEADO SINAPI 73948/007) | 100,00% 1.877,65 | [6 empty] | 100,00% 1.877,65
9.10.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | 100,00% 1.770,53 | [6 empty] | 100,00% 1.770,53
9.10.3 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 100,00% 756,10 | [6 empty] | 100,00% 756,10
9.11 | PINTURA DOS CORRIMÃOS MANTIDOS | 100,00% 36,68 | [6 empty] | 100,00% 36,68
9.11.1 | LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE / ÓLEO SOBRE DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. (BASEADO SINAPI 73948/007) | 100,00% 4,85 | [6 empty] | 100,00% 4,85
9.11.3 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 100,00% 31,83 | [6 empty] | 100,00% 31,83
10 | REVESTIMENTOS | 100,00% 283.070,69 |  |  |  | 12,42% 35.143,68 | 53,64% 151.833,14 | 10,70% 30.302,12 | 16,06% 45.453,17 | 7,18% 20.338,58
10.1 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 100,00% 106.480,78 |  |  |  | 31,82% 33.882,78 | 49,08% 52.259,42 |  |  | 19,10% 20.338,58
10.1.1 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100,00% 33.882,78 |  |  |  | 100,00% 33.882,78
10.1.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 100,00% 11.617,38 |  |  |  | 100,00% 11.617,38
10.1.1.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | 100,00% 22.265,40 |  |  |  | 100,00% 22.265,40
10.1.2 | REVESTIMENTO SECUNDÁRIO | 100,00% 52.259,42 |  |  |  |  | 100,00% 52.259,42
10.1.2.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 100,00% 14.495,09 |  |  |  |  | 100,00% 14.495,09
10.1.2.2 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2CM, INCLUSIVE REJUNTE (BASEADO SINAPI 72138) | 100,00% 9.531,57 |  |  |  |  | 100,00% 9.531,57
10.1.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | 100,00% 26.694,02 |  |  |  |  | 100,00% 26.694,02
10.1.2.4 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | 100,00% 1.538,74 |  |  |  |  | 100,00% 1.538,74
10.1.3 | PISO DA QUADRA | 100,00% 20.338,58 | [7 empty] | 100,00% 20.338,58
10.1.3.12 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 20.338,58 | [7 empty] | 100,00% 20.338,58
10.2 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | 100,00% 175.329,01 |  |  |  |  | 56,79% 99.573,72 | 17,28% 30.302,12 | 25,92% 45.453,17
10.2.1 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100,00% 38.254,02 |  |  |  |  | 100,00% 38.254,02
10.2.1.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | 100,00% 16.241,96 |  |  |  |  | 100,00% 16.241,96
10.2.1.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | 100,00% 6.784,30 |  |  |  |  | 100,00% 6.784,30
10.2.1.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | 100,00% 15.227,76 |  |  |  |  | 100,00% 15.227,76
10.2.2 | REVESTIMENTO SECUNDÁRIO | 100,00% 137.074,99 |  |  |  |  | 44,73% 61.319,70 | 22,11% 30.302,12 | 33,16% 45.453,17
10.2.2.1 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | 100,00% 75.755,29 | [5 empty] | 40,00% 30.302,12 | 60,00% 45.453,17
10.2.2.2 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR BRANCO, DIM.:30X60CM BRANCO BRILHANTE (BASEADO SINAPI 87263) | 100,00% 61.319,70 |  |  |  |  | 100,00% 61.319,70
10.3 | GRANITO E PEDRAS | 100,00% 1.260,90 |  |  |  | 100,00% 1.260,90
10.3.1 | EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=15CM (BASEADO SINAPI 98685) | 100,00% 1.260,90 |  |  |  | 100,00% 1.260,90
11 | PINTURA | 100,00% 33.492,34 |  |  |  |  | 56,63% 18.965,47 | 43,37% 14.526,87
11.1 | TETOS E FORROS | 100,00% 14.526,87 | [5 empty] | 100,00% 14.526,87
11.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 100,00% 5.770,60 | [5 empty] | 100,00% 5.770,60
11.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% 8.756,27 | [5 empty] | 100,00% 8.756,27
11.2 | PINTURA DAS ESQUADRIAS METÁLICAS MANTIDAS | 100,00% 16.766,43 |  |  |  |  | 100,00% 16.766,43
11.2.1 | LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE / ÓLEO SOBRE DE SUPERFÍCIES METÁLICAS. (BASEADO SINAPI 73948/007) | 100,00% 7.758,89 |  |  |  |  | 100,00% 7.758,89
11.2.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | 100,00% 9.007,54 |  |  |  |  | 100,00% 9.007,54
11.3 | PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA MANTIDAS | 100,00% 2.199,04 |  |  |  |  | 100,00% 2.199,04
11.3.1 | SERVIÇO DE LIXAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR (PREPARAÇÃO PARA PINTURA).(BASEADO ORSE 3963) | 100,00% 561,24 |  |  |  |  | 100,00% 561,24
11.3.3 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | 100,00% 1.637,80 |  |  |  |  | 100,00% 1.637,80
12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 11.397,03 | [7 empty] | 100,00% 11.397,03
12.2 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 100,00% 11.397,03 | [7 empty] | 100,00% 11.397,03
13 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 157.647,74 | [7 empty] | 100,00% 157.647,74
13.1 | PLATAFORMAS | 100,00% 152.498,18 | [7 empty] | 100,00% 152.498,18
13.1.1 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSIBILIDADE ATÉ 2M ACIONAMENTO ELÉTRICO - REF.MOD.PL-200 - MONTELE - CABINA 0,90 X 1,40M L.OPOSTOS - PERCURSO 103 CM - GUARDA CORPO 1,10M ALTURA - VERSÃO 2022 - ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 62.525,43 | [7 empty] | 100,00% 62.525,43
13.1.2 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSIBILIDADE ATÉ 4M ACIONAMENTO ELÉTRICO - REF.MOD.PL-200 - MONTELE - CABINA 0,90 X 1,40M MESMO LADO - PERCURSO 291 CM - GUARDA CORPO 1,10M ALTURA (ENCLAUSURADA; Estrutura metálica fabricada em perfis de alumínio pintados de branco e revestida com chapas metálicas) - VERSÃO 2022 - ABNT NBR ISO 9386-1/2013 (Atualização da ABNT NBR 15.655-1/2009). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 89.972,75 | [7 empty] | 100,00% 89.972,75
13.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AS PLATAFORMAS | 100,00% 5.149,56 | [7 empty] | 100,00% 5.149,56
13.2.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 117,12 | [7 empty] | 100,00% 117,12
13.2.2 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 9W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | 100,00% 41,28 | [7 empty] | 100,00% 41,28
13.2.3 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | 100,00% 283,02 | [7 empty] | 100,00% 283,02
13.2.4 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 100,00% 57,98 | [7 empty] | 100,00% 57,98
13.2.5 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | 100,00% 28,92 | [7 empty] | 100,00% 28,92
13.2.6 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | 100,00% 29,10 | [7 empty] | 100,00% 29,10
13.2.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" AMARELA P/ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 100,00% 17,60 | [7 empty] | 100,00% 17,60
13.2.8 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 256,20 | [7 empty] | 100,00% 256,20
13.2.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 1.165,62 | [7 empty] | 100,00% 1.165,62
13.2.10 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | 100,00% 328,94 | [7 empty] | 100,00% 328,94
13.2.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 223,04 | [7 empty] | 100,00% 223,04
13.2.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 184,08 | [7 empty] | 100,00% 184,08
13.2.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 17,38 | [7 empty] | 100,00% 17,38
13.2.14 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | 100,00% 692,48 | [7 empty] | 100,00% 692,48
13.2.15 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c PRETO | 100,00% 172,40 | [7 empty] | 100,00% 172,40
13.2.16 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c VERMELHO | 100,00% 172,40 | [7 empty] | 100,00% 172,40
13.2.17 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c BRANCO | 100,00% 172,40 | [7 empty] | 100,00% 172,40
13.2.18 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c AZUL | 100,00% 172,40 | [7 empty] | 100,00% 172,40
13.2.19 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c VERDE | 100,00% 172,40 | [7 empty] | 100,00% 172,40
13.2.20 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c PRETO | 100,00% 147,60 | [7 empty] | 100,00% 147,60
13.2.21 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c VERMELHO | 100,00% 147,60 | [7 empty] | 100,00% 147,60
13.2.22 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c VERDE | 100,00% 147,60 | [7 empty] | 100,00% 147,60
13.2.23 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c AZUL | 100,00% 134,00 | [7 empty] | 100,00% 134,00
13.2.24 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c VERMELHO | 100,00% 134,00 | [7 empty] | 100,00% 134,00
13.2.25 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c AMARELO | 100,00% 134,00 | [7 empty] | 100,00% 134,00
14 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 100,00% 99.743,52 | [6 empty] | 21,33% 21.276,48 | 78,67% 78.467,04
14.1 | REDE ESPORTIVA | 100,00% 21.276,48 | [6 empty] | 100,00% 21.276,48
14.1.1 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | 100,00% 21.276,48 | [6 empty] | 100,00% 21.276,48
14.2 | ASSENTOS DA ARQUIBANCADA | 100,00% 78.467,04 | [7 empty] | 100,00% 78.467,04
14.2.1 | ASSENTO ESPORTIVO COM ENCOSTO, TIPO MONOBLOCO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, INCLUSIVE: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. COR: A DEFINIR. | 100,00% 64.541,28 | [7 empty] | 100,00% 64.541,28
14.2.2 | ASSENTO ESPORTIVO COM ENCOSTO, TIPO MONOBLOCO, PARA OBESOS, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, INCLUSIVE: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. COR: A DEFINIR. | 100,00% 13.925,76 | [7 empty] | 100,00% 13.925,76
15 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 100,00% 192.123,26 | 2,07% 3.976,95 | 3,28% 6.301,64 | 3,03% 5.821,33 | 12,13% 23.304,55 | 16,25% 31.220,03 | 19,71% 37.867,49 | 18,69% 35.907,84 | 24,84% 47.723,42
15.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DO GINÁSIO PARTE II - CAMPUS BARBACENA | 100,00% 192.123,26 | 2,07% 3.976,95 | 3,28% 6.301,64 | 3,03% 5.821,33 | 12,13% 23.304,55 | 16,25% 31.220,03 | 19,71% 37.867,49 | 18,69% 35.907,84 | 24,84% 47.723,42